від 24.07.2015							№ 453

Про затвердження плану роботи комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест»  на                ІІ півріччя 2015 року

Враховуючи звернення комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» від 16.07.2015 № 03/275, керуючись ст. 29, 35, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Затвердити план роботи комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» на ІІ півріччя 2015 року (додається).

2. Директору комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» Мельнику А.В.:

2.1. Щомісячно до 15 числа, наступного за звітним місяцем, надавати в управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області розширену інформацію про хід виконання затверджених заходів плану роботи комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» на     ІІ півріччя 2015 року.

2.2. В разі невиконання заходів плану роботи в установлені терміни, надавати в управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області інформацію про причини, що призвели до порушення термінів їх виконання.

3. Оприлюднити рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Калашника В.В.

Перший заступник

міського голови	В.В. КАЛАШНИК

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

ПЛАН РОБОТИ

комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків

та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» на ІІ півріччя 2015 року

| № | НАЗВА ЗАХОДУ | ЗМІСТ ЗАХОДУ | ТЕРМІН ВИКОНАННЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Стратегічний та інституційний розвиток |  |  |
| 1 | Розробка Міської програми залучення інвестицій та економічного розвитку | Розробка та затвердження «Міської програми залучення інвестицій та економічного розвитку на 2016-2018 роки». | Листопад-грудень |
| 2 | Розроблення та впровадження стратегії розвитку м. Кременчук до 2020 року | - Створення робочої групи із розробки стратегії розвитку м. Кременчук. | Липень-серпень |
|  |  | 2. Визначення Бачення та Місії стратегії розвитку міста. | Серпень |
|  |  | 3. Співпраця з Кременчуцьким національним університетом ім. М.Остроградського у проведенні PEST- та SWOT-аналізів, соціологічних опитувань та ін. | Серпень-Жовтень |
|  |  | 4. Визначення основних стратегічних напрямків розвитку міста. | Серпень |
|  |  | 5. Громадське обговорення та ухвалення стратегії розвитку м. Кременчук. | Серпень-Листопад |
|  |  | - Виконання стратегічних цілей, проектів та заходів прийнятої стратегії та ведення постійного контролю за його виконанням. | Починаючи з листопада 2015р. щорічно |
| 2 | Участь у спеціалізованих міжнародних програмах направлених на стратегічний та інституційний розвиток | 1. Участь у проекті «Партнерство для розвитку міст» (проект ПРОМІС). | Починаючи з вересня 2015 року |
| ІІ | Створення продукту для інвестицій |  |  |
| 1 | Участь у міських програмах розвитку і пов’язаних з ними інвестиційних проектах. | 1. Сприяння у здійсненні відповідних заходів з метою реалізації місцевих програм: - «Міська програма залучення інвестицій та економічного розвитку міста на 2012-2015 роки»; - «Міська програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва у місті Кременчуці на 2015-2017 роки»; - реалізація енергоефективних проектів. 2. Залучення управлінь, відділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, громадських організацій, вищих та середньо-спеціальних навчальних закладів міста до розробки інвестиційних проектів та внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності. 3. Підготовка конкретних пропозицій та практичних рекомендацій щодо розроблення та участі інвестиційних програм у конкурсах проектів і програм. 4. Аналіз фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної інфраструктури міста для реалізації інвестиційних програм. | Протягом півріччя |
| IIІ | Промоція інвестиційного потенціалу міста |  |  |
| 1 | Організація та проведення спеціалізованих заходів рекламного характеру націлених на привернення уваги потенційних інвесторів | Співпраця з Польською торговою палатою (ПТП): - підготовка та організація проведення презентацій м.Кременчук в ПТП; - участь у фокус-групах в рамках даного заходу. | Жовтень-листопад |
| 2 | Поширення інформації про інвестиційні продукти міста в спеціалізованих виданнях, за допомогою інтернет, участь у виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, конференціях. | - Оновлення та супроводження деталізованого «інвестиційного паспорту міста». - Розробка та публікація рекламних матеріалів про місто в друкованому та електронному вигляді (компакт-диски, буклети, проспекти). | Протягом півріччя |
| 3 | Співпраця зі спеціалізованими інституціями та представниками міжнародних організацій: | Подальше налагодження зв’язків та співпраці зі спеціалізованими інституціями, а саме з: асоціацією франчайзингу; Торгово-промисловою палатою України; ПРООН; Німецькою агенцією міжнародного співробітництва (GIZ); Федерацією Канадських муніципалітетів; Бюро Делегату німецької економіки в Україні та ін. | Серпень-листопад |
| 4 | Супровід та оновлення сайту «Кременчук Інвест» | Забезпечення повного інформаційного наповнення сайту корисною інформацією (тематичні статті, новини та прес-огляди) та здійснення оперативного оновлення інформаційних блоків. | Протягом півріччя |
| ІV | Індустріальний парк «Центральний» |  |  |
| 1 | Створення та функціонування індустріального парку «Центральний» | - Внесення змін до конкурсної документації та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук. - Визначення переможця конкурсу. - Підписання договору з керуючою компанією. - Розробка та затвердження ТЕО. - Замовлення експертизи ТЕО. - Подача заявки на участь у обласному конкурсі з відбору інвестиційних проектів, які будуть фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку. - Подальша робота над проектом. Співпраця з Асоціацією індустріальних парків України (АІПУ). | Серпень-листопад |
| 2 | Проведення тематичних нарад, семінарів | - Проведення фокус-груп з обговорення поточних заходів в рамках реалізації бізнес-плану керуючої компанії індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук. - Проведення зустрічей з ініціаторами створення індустріальних парків в Україні та закордоном з метою обміну досвідом з питань співробітництва індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук. - Проведення круглого столу з Асоціацією індустріальних парків України. - Участь у IV Міжнародній конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» (за окремим напрямком –«індустріальні парки»). | Вересень-листопад |
| V | Розвиток міжнародного співробітництва |  |  |
| 1 | Розвиток та поглиблення побратимських зв’язків міста, розробка та супровід проектів співробітництва з містами-побратимами: | - Забезпечення офіційних візитів делегацій міст-побратимів. - Робота над встановленням побратимських зв’язків з містами Кошице (Словацька Республіка) та Рішон-ле-Ціон. - Сприяння налагодженню міжнародних зв’язків в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості міста, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування. - Інформаційний обмін. | Вересень-листопад |
| 2 | Розвиток народної (публічної) дипломатії: | - Організація ознайомчих поїздок дітей до посольств та дипломатичних установ (спільно з управлінням освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради). - Організація ознайомчих поїздок груп молодіжної дипломатії до європейських країн (спільно з управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради). - Організація роз’яснювальних заходів, направлених на Євро, та Євроатлантичну інтеграцію України (спільно з управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради). | Протягом півріччя |
| 3 | Забезпечення протокольних заходів | - Організація офіційних візитів іноземних делегацій та представників посольств, акредитованих в Україні: візит членів клубу військових аташе до м. Кременчук. - Організація та сприяння у проведенні візитів іноземних гостей в м. Кременчук (зустріч з керівництвом міста, проведення спеціалізованих візитів на підприємства та організації). | Протягом півріччя |
| 4 | Організація проведення міжнародних та національних свят інших країн в м. Кременчук | - Організація та проведення Міжнародного дня миру в рамках відзначення Дня міста Кременчук у 2015 році. - Проведення Року Польщі (спільно з Центром польської культури, мови та економічних зв’язків в Кременчуці). | Серпень - вересень |
| 5 | Взаємодія з українськими та іноземними дипломатичними установами, налагодження співпраці з міжнародними інституціями | - Підготовка грантових заявок для фінансування вітчизняними та іноземними донорськими організаціями проектів, націлених на соціально-культурний розвиток міста. - Сприяння діяльності Центру польської культури, мови та економічних зв’язків в Кременчуці. - Сприяння поповненню фондів «Кременчуцького музею історії авіації та космонавтики». - Участь у спільному проекті «Українсько-польські стосунки у світі історичних досліджень» із Інститутом національної пам'яті у Варшаві (за підтримки організацій з польської сторони - Рух «Національна асоціація освіти», Фонду польський «Civic»). | Протягом півріччя |

Керуючий справами

виконкому міської ради			Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор комунального підприємства

«Кременчуцький центр міжнародних

зв’язків та економічного розвитку

міста «Кременчук Інвест»												А.В. МЕЛЬНИК