01.03.2016											   № 149

Про проведення загальноміських

заходів в рамках реалізації програми

«Кременчуцька академія волонтерства»

у 2016 році в м. Кременчуці

З метою підтримки громадянської активності, стимулювання залучення до громадської роботи молодих людей та виховання в них якостей справжніх лідерів, на виконання Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

- Провести загальноміські заходи, в рамках реалізації програми «Кременчуцька академія волонтерства» у 2016 році в м. Кременчуці.

- Затвердити Положення про програму «Кременчуцька академія волонтерства» у 2016 році в м. Кременчуці (додаток).

- Призначити відповідальним за проведення загальноміських заходів, в рамках реалізації програми «Кременчуцька академія волонтерства» у 2016 році в м. Кременчуці управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Заводчікова Н.Г.).

- Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Усанову О.П

Міський голова	В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Полтавської області

ПОЛОЖЕННЯ

про програму «Кременчуцька академія волонтерства»

у 2016 році в м. Кременчуці

Програма «Кременчуцька академія волонтерства» проводиться в місті Кременчуці другий рік поспіль з метою підтримки громадянської активності, стимулювання залучення до громадської роботи молодих людей та виховання в них якостей справжніх лідерів.

Мета заходу: навчання молоді основам волонтерства та реалізації проектів, мотивування шкільної та студентської молоді до участі у житті суспільства та громадської активності, реалізація локальних проектів у основних соціальних напрямках, окреслених програмою, підготовка команди волонтерів, здатних самостійно працювати в напрямку створення та реалізації різноманітних програм та проектів, спрямованих на створення громадянського суспільства та роботу сектору волонтерства.

Підстава для розроблення заходу: Комплексна програма «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2015 року.

Рівень проведення заходу: міський.

Соціальна категорія, на яку розрахований захід:

- учнівська та студентська молодь;

- громадськість міста Кременчука;

- органи місцевого самоврядування.

Очікувані результати заходу (якісні і кількісні показники):

- створення системи навчання волонтерів;

- ознайомлення з процесами, що відбуваються у сфері державного управління;

- підвищення громадянської активності молоді;

- поява нових, самостійних проектів.

- професійне навчання близько 30 волонтерів, які будуть здатні реалізувати отримані знання на практиці, розвиваючи волонтерський рух в місті Кременчуці.

Орієнтована кількість залучених до реалізації програми: 15 спеціалістів, 20 волонтерів.

Орієнтована кількість осіб, що візьмуть участь у заходах програми: 30 осіб.

Опис реалізації заходу:

- Проведення тренінгових та лекційних занять з молоддю в напрямках, окреслених програмою.

- Розробка, організація та проведення заходів та проектів соціального спрямування за допомогою учасників, навчання їх основам реалізації заходу.

- Залучення соціально вразливих категорій до громадського життя міста.

- Налагодження контактів та співпраці між громадськими організаціями міста, які працюють у різноманітних напрямках волонтерства.

- Створення команди волонтерів, здатної до самостійної розробки та реалізації проектів на шкільному, вузівському, міському рівнях.

План проведення заходу:

| № з/п | Назва етапу реалізації заходу | Термін проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення організаційного комітету по проведенню заходу | до 10 березня 2016 року | Заводчікова Наталія Григорівна, начальник управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 2 | Проведення організаційних зборів та оголошення прийому анкет учасників програми | 10 березня 2016 року | Заводчікова Наталія Григорівна, начальник управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 3 | Заповнення анкет для участі в програмі | до 10 - 17 березня 2016 року | Суперека Юлія Костянтинівна, волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука |
| 4 | Проведення оргкомітету та визначення остаточного списку учасників програми | 18 березня 2016 року | Пищита Світлана Миколаївна, голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 5 | Проведення першої ознайомчої зустрічі в рамках програми | 21 березня 2016 року | Пищита Світлана Миколаївна, голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 6 | Проведення зустрічей в рамках програми (1 загальна зустріч на тиждень, не менше 2-ох оргкомітетів з реалізації програм) | 21 березня 2016 року – 28 квітня 2016 року | Суперека Юлія Костянтинівна, волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука |
| 7 | Реалізація проектів в рамках програми (мінімум 1 локальний проект в рамках кожної з 5-ти запропонованих до розгляду тем) | 17 березня 2016 року – 05 травня 2016 року | Пищита Світлана Миколаївна, голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 8 | Проведення аналітичної зустрічі, аналіз напрацювань, обговорення планів на майбутнє. | 05 травня 2016 року | Суперека Юлія Костянтинівна, волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука |

Теми до розгляду:

Учасники проекту розглянуть та реалізують соціальні проекти в таких напрямках:

- робота у рамках допомоги тваринам;

- благодійність;

- робота із людьми похилого віку;

- проведення благодійних акцій для дітей із сімей, які знаходяться у соціальних установах міста та у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах;

- екологічні акції.

Матеріально-технічне забезпечення заходу: здійснюється за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2016 рік на реалізацію заходів програми «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, а також коштів, залучених із джерел, не заборонених чинним законодавством України. Крім цього, використовується матеріально-технічна база організаторів заходу.

Організації, відповідальні за проведення заходу:

- Управління у справах сім`ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

- Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

- Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;

- Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій;

- Молодіжний Парламент Кременчука;

- Фонд народонаселення ООН в Україні.

Керуючий справами

виконкому міської ради						Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління

у справах сім’ї, дітей та молоді

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради			 	         Н.Г.ЗАВОДЧІКОВА