Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

25.04.2016 № 370

## Заходи

## Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»  з підготовки до опалювального періоду 2016-2017 років

| №пп | ### Назва обладнання | Вид ремонту | Термін виконання | Кількість календар-них днів | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котел ТГМ-84 ст. № 1 | К | 03.10.2016-22.11.2016 | 42 |  |
| 2 | Котел ТГМ-84 ст. № 2 | Пр | 29.02.2016-13.04.2016 | 32 |  |
| 3 | Котел ТГМ-84 ст. № 3 | П | 10.05.2016-13.06.2016 | 24 |  |
| 4 | Котел ТГМ-84 ст. № 4 | П | 27.06.2016-29.07.2016 | 24 |  |
| 5 | Котел ПТВМ-180 ст. № 5 | П | 01.08.2016-29.08.2016 | 20 |  |
| 6 | Котел КВГМ-180 ст. № 6 | П | 01.09.2016-01.10.2016 | 22 |  |
| 7 | Турбогенератор ПТ-50/130/1301,2 ст. № 1 | П | 03.10.2016-03.11.2016 | 24 |  |
| 8 | Турбогенератор ПТ-50/130/1301,2 ст. № 2 | П | 21.03.2016-08.04.2016 | 24 |  |
| 9 | Турбогенератор Р-50/130 ст. № 3 | П | 18.04.2016-05.05.2016 | 16 |  |
| 10 | Турбогенератор Т-100/130 ст. № 4 | К | 24.05.2016-16.07.2016 | 45 |  |
| 11 | Перша секція ГПП 140 ата | П | 21.03.2016-07.04.2016 | 14 |  |
| 12 | Друга секція ГПП 140 ата | П | 10.06.2016-30.06.2016 | 14 |  |
| 13 | Тепломережі: |  |  |  |  |
|  | -нагірна частина | ## П | 19.04.2016-03.06.2016 | 46 |  |
|  | -центральна частина | П | 06.06.2016-24.07.2016 | 49 |  |
|  | -молодіжний | П | 25.07.2016-28.08.2016 | 35 |  |
|  | -ТЕЦ – КрАЗ | П | 29.08.2016-02.10.2016 | 35 |  |
| 14 | Водогрійні котли РТМ |  |  |  |  |
|  | ПТВМ-50 ст. № 1 | ТО | 01.12.2016-02.12.2016 | 2 | Знаходиться на консервації |
|  | ПТВМ-50 ст. № 2 | ТО | 03.12.2016-04.12.2016 | 2 | Знаходиться на консервації |

Заступник міського голови						Р.О. ПРОЦЕНКО

Начальник управління житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                	І.В. МОСКАЛИК