Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

25.04.2016  № 370

Заходи

комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2016-2017 років

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кіль-кість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 36,74 | 396,8 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі: Раківка | км | 20,42 | 220,4 | 20.04.2016-23.05.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а | км | 2,56 | 27,6 | 04.07.2016-01.08.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-а | км | 6,65 | 71,8 | 01.06.2016-30.06.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а | км | 2,82 | 30,4 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Кузнечна, 32-а | км | 0,2 | 2,2 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СШ № 7 вул. Пілотів, 41-а | км | 0,2 | 2,2 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СШ № 21 вул. Чкалова, 217-а | км | 0,59 | 6,4 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні УЗС вул. Цілиноградська, 3-б | км | 0,09 | 1,0 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, 7-б (вул. Ревенка) | км | 1,17 | 12,6 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142 вул. Мічуріна, 89-а | км | 1,6 | 17,3 | 01.08.2016-01.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СШ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 | км | 0,21 | 2,3 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 29 вул. Республіканська, 76 | км | 0,05 | 0,6 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 | км | 0,09 | 1,0 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, 40 (вул. Крупської) | км | 0,09 | 1,0 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 13,74 | 148,5 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі Раківка | км | 8,61 | 93,0 | 20.04.2016-23.05.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а | км | 2,64 | 28,5 | 04.07.2016-01.08.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а | км | 0,69 | 7,5 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142 вул. Мічуріна, 89-а | км | 1,6 | 17,3 | 01.08.2016-01.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Кузнечна, 32-а | км | 0,2 | 2,2 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень всього: |  |  | 202,2 |  |  |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а |  |  | 41,0 | 04.07.2016-01.08.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-а |  |  | 22,2 | 01.06.2016-30.06.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а |  |  | 11,2 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ № 7 вул. Пілотів, 41-а |  |  | 2,3 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ № 21 вул. Чкалова, 217-а |  |  | 6,8 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, 3-б |  |  | 8,1 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, 7-б (вул. Ревенка) |  |  | 11,0 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142 вул. Мічуріна, 89-а |  |  | 60,1 | 01.08.2016-01.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пождепо вул. Кузнечна, 32-а |  |  | 3,4 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 |  |  | 3,8 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ № 24 (II) просп. Полтавський, 16-а |  |  | 0,3 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 |  |  | 0,3 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 29 вул. Республіканська, 76 |  |  | 1,8 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пологового будинку вул. Майора Борищака, 20/3 (вул. Цюрупи) |  |  | 6,0 | 01.08.2016-01.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, 40 (вул. Крупської) |  |  | 1,6 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд.10-б |  |  | 8,0 | 01.06.2016-30.06.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Європейській, 68-а (вул. Щорса) |  |  | 13,5 | 01.06.2016-30.06.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | котельня по вул. Академіка Герасимовича, 2-а (вул. Котлова) |  |  | 0,8 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП кварталів 74, 94, 4, 244, 248 | шт. | 5 | 28,9 | 20.04.2016-23.05.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання ХВО |  |  | 51,7 | 14.04.2016-08.09.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП |  |  | 614,3 | 14.04.2016-08.09.2016 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів |  |  | 470,5 | 14.04.2016-08.09.2016 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж центрального опалення (п.м. труб) у 2-х трубному виміру | п. м | 625 | 1542 | 14.04.2016-03.10.2016 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання (п.м. труб) у 2-х трубному виміру | п. м | 320 | 180,8 | 14.04.2016-03.10.2016 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 10. | Поточний ремонт обладнання ЦТП кварталу 176 | шт. | 1 | 0,6 | 04.07.2016-01.08.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 11. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 30 | 15,0 | 14.04.2016-03.10.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 12. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 180 | 19,0 | 14.04.2016-03.10.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 13. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражі | м2 | 30 | 5,0 | 14.04.2016-03.10.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 14. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | м2 | 80 | 14,0 | 14.04.2016-03.10.2016 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 3689,3 |  |  |

Заступник міського голови												      Р.О. ПРОЦЕНКО

Начальник управління житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                                     І.В. МОСКАЛИК