20.04.2012										№ 360

Про підсумки проходження опалювального

сезону 2011-2012р.р. та підготовку теплоелек-

троцентралей,  котелень, теплових мереж та

опалювальних  систем до роботи в осінньо –

зимовий період 2012-2013р.р.

За  підсумками опалювального сезону 2011-2012р.р.,  з метою своєчасної підготовки теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем об’єктів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013р.р.,та вжиття заходів для забезпечення   раціонального використання та економії теплоенергії, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

1.Опалювальний сезон 2011-2012р.р. вважати таким, що пройшов організовано, в звичайному робочому режимі, без надзвичайних подій. Мешканців міста було забезпечено тепловою енергією в повному обсязі. 		2.Підприємствам, які забезпечують потреби суб’єктів підприємницької діяльності та населення міста в електричній та тепловій енергії провести внутрішній аналіз роботи підприємства в опалювальний сезон 2011-2012р.р.

3.Провести відключення теплових мереж з припиненням                           подачі теплоносія від Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»,                        ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» та інших власників теплових мереж для проведення випробувань та ремонтних робіт:

3.1.Тепломагістралей №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/57 до ТК-14/5), 16(від ТК-10/45 до ТК-20/25), 17, 19, 22(до ТРП квт 59), 24(нагірна частина міста).

Обладнання ПНС № 2.

з 23.04.2012 по 27.05.2012.

3.2.Тепломагістралей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК15/8 до ТК 14/5), 15, 18, 23, 25(центральна частина міста). Обладнання ПНС № 1

з 28.05.2012 по 22.07.2012.

3.3.Тепломагістралей №№ 10 (від ТЕЦ  до ТК - 10/33),  № 21  (від   ТК-10/21   до   ТК-21/4 на Молодіжному).  Обладнання ПНС № 4.

з 23.07.2012 по 26.08.2012.

3.4.Тепломагістралей №№ 20, № 13 (від ТК-13/11 до ТК-13/33), № 21  (від ТК-21/1 до ТК-21/4) (ТЕЦ-КрАЗ). Обладнання ПНС № 3.

з 27.08.2012 по 30.09.2012.

3.5. Тепломагістралей на  Раківці

з 01.06.2012 по 02.07.2012.

3.6. Тепломагістралей від котельні кварталу 17

з 01.06.2012 по 02.07.2012

3.7. Тепломагістралей від котелень кварталу 620, ЗОШ №№ 7, 24

з 16.04.2012 по 10.09.2012.

3.8. Тепломагістралей від котелень по вул. Кузнечній (СВПЧ-13),                 вул. Ревенка, Целіноградській, 3-б, ЗОШ №№ 21, 29, 2, Д/С № 4

з 18.04.2012 по 10.09.2012.

3.9. Тепломагістралей від котельні кварталу 176

з 01.07.2012 по 01.08.2012.

3.10.Тепломагістралей від котельні по вул. Мічуріна

з 01.08.2012 по 31.08.2012.

4.Затвердити заходи Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»,

Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго», ТЕЦ  ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2012-2013р.р. (додатки 1-4)  теплоелектромагістралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем.

5.Кременчуцькій ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» (Солдатов С.С.), Кременчуцькій    філії     ПАТ    «Полтаваобленерго»    (Андрієвський С.Г.),

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Хворост Є.Ф.), комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.), ТОВ «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.), ТОВ «Добробит» (Мирна Н.М.), усім підприємствам та організаціям-споживачам тепла відремонтувати обладнання ТЕЦ, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів,  виконати ремонт теплових мереж, магістральних та внутрішньоквартальних систем опалення, які знаходяться на їх балансі.

6.Підприємствам та організаціям які мають на балансі, а також на обслуговуванні житлові будинки, об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків, житлово-будівельним кооперативам, лікувальним, шкільним і дошкільним закладам та іншим споживачам теплової енергії підготувати внутрішньобудинкові системи опалення  до початку опалювального сезону 2012-2013р.р. Акти готовності до опалювального сезону надати в теплопостачальні організації до 1 жовтня 2012 року.

7. Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.) укласти угоду з постачальниками газу в кількості, необхідній для виробництва теплової енергії для опалення теплових масивів та установ соціальної сфери – строк до початку опалювального сезону 2012-2013р.р.

8.До початку опалювального сезону 2012-2013р.р. всім споживачам розрахуватися за використану теплову енергію, а надавачам послуг з гарячого водопостачання та теплопостачання вжити заходи для забезпечення погашення заборгованості.

9.Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго» (Андрієвський С.Г.) і комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.) вжити заходи з відключення споживачів, які не розрахуються за спожиту теплову енергію.

10.Створити штаб з контролю за виконанням заходів з підготовки теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем до опалювального сезону 2012-2013р.р. та затвердити його склад (додаток 5).

11.Відділу прес-служби  виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Перепелятник Ю.М.) оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Медведовського В.В.

Перший заступник

міського голови                                                                   А.М.ПОГРІБНИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

## Заходи

## Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»  з підготовки до опалювального періоду 2012- 2013р.р.

| № пп | ### Назва обладнання | Вид ремонту | Термін виконання | Кількість календарних днів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котел ТГМ-84 ст. № 1 | К | 25.06 - 14.08 | 44 |
| 2 | Котел ТГМ-84 ст. № 2 | П | 20.08 - 12.09 | 24 |
| 3 | Котел ТГМ-84 ст. № 3 | П | 17.04 - 10.05 | 24 |
| 4 | Котел ТГМ-84 ст. № 4 | С | 14.05 - 18.06 | 30 |
| 5 | Котел ПТВМ-180 ст. № 5 | С | 17.09 - 13.10 | 24 |
| 6 | Котел КВГМ-180 ст. № 6 | П | 15.10 - 26.10 | 12 |
| 7 | Турбогенератор ПТ-50/130/1301,2 ст. № 1 | К | 26.03 - 20.05 | 48 |
| 8 | Турбогенератор ПТ-50/130/1301,2 ст. № 2 | С | 22.10 -27.11 | 32 |
| 9 | Турбогенератор Р-50/130 ст. № 3 | П | 25.06 - 08.07 | 14 |
| 10 | Турбогенератор Т-100/130 ст. № 4 | К | 14.05 - 19.10 | 134 |
| 11 | Перша секція ГПП 140 | П | 17.04 – 30.04 | 14 |
| 12 | Друга секція ГПП 140 | П | 25.06 – 09.07 | 14 |
| 13 | Тепломережі: |  |  |  |
|  | -молодіжна | ## П | 25.07 - 28.08 | 35 |
|  | -центральна частина | П | 31.05 - 24.07 | 36 |
|  | -нагірна частина | П | 26.04 - 31.05 | 35 |
|  | -ТЕЦ – КрАЗ Ду 1000 | П | 29.08 - 02.10 | 35 |
| 14 | Водогрійні котли РТМ ПТВМ-50 ст.№ 1 ПТВМ-50 ст.№ 2 | ТО ТО | 12.03.-16.03 02.04.-06.04 | 4 4 |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                    Р.В.ШАПОВАЛОВ

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

ЗАХОДИ

Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго»

з підготовки до опалювального періоду 2012 - 2013 р.р.

| № п/п | Назва робіт | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість ремонтних робіт тис.грн. |  | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань на підвищений тиск Всього: | км у 2х труб.вимірі | 103,3 |  |  |  |  |
|  | у т.ч. а) Центральна частина міста | км у 2х труб.вимірі | 37,855 |  |  | 28.05-22.07 | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
|  | б) Нагірна частина міста | км у 2х труб.вимірі | 36,174 |  |  | 23.04-27.05 | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
|  | в) селище Молодіжне | км у 2х труб.вимірі | 28,713 |  |  | 23.07-26.08 | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
|  | ТЕЦ-КрАЗ | км у 2х труб.вимірі |  |  |  | 27.08-30.09 | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
| 2 | Заміна ділянок теплових мереж центрального опалення | м у 2х труб.вимірі | 892,0 | 293,8 |  |  |  |
|  | у т.ч. а) Центральна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 325 | 107,1 |  | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
|  | б) Нагірна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 409 | 134,7 |  | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
|  | в) селище Молодіжне | м у 2х труб.вимірі | 158 | 52 |  | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
| 3 | Те саме, гарячого водопостачання | м у 2х труб.вимірі | 708,0 | 233,2 |  |  |  |
|  | у т.ч. а) Центральна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 164 | 54 |  | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
|  | б) Нагірна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 217 | 71,5 |  | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
|  | в) селище Молодіжне | м у 2х труб.вимірі | 327 |  | 107,7 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
| 5 | Теплоізоляційні роботи мереж центрального опалення та гарячого водопостачання після ремонту | м у 2х труб.вимірі | 345 |  | 55,4 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
| 6 | Відновлення асфальтобетонного покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 750 |  | 220,0 | 01.04-01.10 | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
| 7 | Заміна секцій водопідігрівачів на центральних теплових пунктах | секцій. | 2 |  | 57,6 | 12.03-01.10 | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
| 8 | Ремонт обладнання ЦТП | шт | 41 |  | 129,9 | 23.04-01.10 | Кременчуцька філія ВАТ "Полтаваобленерго" |
|  | Разом вартість ремонтних робіт |  |  |  | 989,9 |  |  |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                                                          Р.В.ШАПОВАЛОВ

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

ЗАХОДИ

ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

з підготовки до опалювального періоду 2012-2013 р.р.

| № п/п | Перелік робіт, які належить виконати | Вартість робіт тис. грн. | Термін виконання | Виконавець | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити сплату заборгованості та поточних розрахунків КП «Теплоенерго» перед ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод » за теплову енергію | 7 567,015 (станом на 01.04.12р.) | До 01.10.2012 | КП «Теплоенерго» виконком міської ради | Керівник підприємства |
| 2. | Згідно заявки КП « Теплоенерго» ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» виконати передремонтні та післяремонтні випробування теплових мереж | 5,0 | 01.06.2012 | КП «Теплоенерго» | Керівник підприємства |
| 3. | Надати ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод » акт готовності до опалювального періоду Раківки | - | 01.09.2012 | КП «Теплоенерго» | Керівник підприємства |
| По ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт пікових бойлерів БП-115 № 1, 2 із заміною трубної частини | 500,0 | 01.10.2012 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 2. | Ремонт парового котла ТС-35 № 2 | 650 | 01.10.2012 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 3. | Ремонт парового котла ТС-35 № 3 | 670 | 01.10.2012 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 4. | Створити запас мазуту 191 т | 540 | 01.10.2012 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 5. | На опалювальний період вивести з під АЧР та СпецГАВ комірку № 7 КГПП «Крюківська» ПАТ «Полтаваобленерго», через яку здійснюється електрозабезпечення обладнання ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» задіяного в теплопостачанні Раківки | - | - | ВАТ «Полтава-обленерго», виконком міської ради | Керівник підприємства |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                                                          Р.В.ШАПОВАЛОВ

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

ЗАХОДИ

комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2012 – 2013р.р.

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кількість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань Всього: | км | 34,24 | 158,8 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі с. Раківка | км | 18,04 | 83,7 | 01.06. – 02.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 | км | 2,56 | 11,9 | 01.07. – 01.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 | км | 6,65 | 30,9 | 01.06. – 02.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 | км | 2,7 | 12,5 | 16.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні по вул. Кузнечній (СВПЧ-13) | км | 0,2 | 0,9 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СШ№7 вул. Пілотів, 41А | км | 0,2 | 0,9 | 16.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СШ№21 віл. Чкалова, 217А | км | 0,59 | 2,7 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні по вул. Целіноградській, 3Б | км | 0,09 | 0,5 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні по вул. Ревенко | км | 1,17 | 5,4 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні по вул. Мічуріна (кварт. 142) | км | 1,6 | 7,4 | 01.08. – 31.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СШ №24 пров. Полтавський, 11 | км | 0,21 | 1,0 | 16.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СШ №29 вул. Республіканська | км | 0,05 | 0,2 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СШ №2 вул. Б.Хмельницького | км | 0,09 | 0,4 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Д/с №4 по вул.Крупської,40 | км | 0,09 | 0,4 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання Всього: | км | 16,09 | 74,6 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі с. Раківка | км | 10,96 | 50,9 | 01.06.-02.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 | км | 2,64 | 12,2 | 02.07. – 01.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 | км | 0,69 | 3,2 | 16.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142 | км | 1,6 | 7,4 | 01.08. – 31.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СВПЧ - 13 | км | 0,2 | 0,9 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень: |  |  |  |  |  |
|  | кварталу 176 |  |  | 25,9 | 02.07. – 01.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 |  |  | 2,9 | 01.06. – 02.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 |  |  | 1,9 | 16.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ №7 |  |  | 1,1 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ №21 |  |  | 1,1 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | по вул. Целіноградській, 3-Б |  |  | 4,8 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | по вул. Ревенко |  |  | 6,0 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142 |  |  | 133,7 | 01.08. – 31.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ №24 |  |  | 0,4 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ №24 (II) |  |  | 0,6 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ №2 |  |  | 0,4 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ №29 |  |  | 0,3 | 16.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Дитячого садка № 4 |  |  | 0,2 | 16.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Дахової котельні кварталу 101, буд.10-б |  |  | 11,0 | 01.06. – 02.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Дахової котельні по вул. Щорса 68-а |  |  | 17,5 | 01.06. – 02.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Ремонт обладнання ХВО |  |  | 53,6 | 16.04. - 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Всього: |  |  | 261,4 |  |  |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП кварталів 74, 94, 4, 244, 248 | шт | 5 | 33,7 | 01.06. – 02.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання насосної станції житлового будинку наб.Лейтенанта Дніпрова, 66 | шт | 1 | 3,5 | 01.06. – 02.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП |  |  | 10,9 | 16.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, госповірка приладів автоматики, КВП |  |  | 44,0 | 16.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж центрального опалення | п.м. | 860 | 204,3 | 16.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання | п.м. | 680 | 72,9 | 12.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 10. | Поточний ремонт обладнання ЦТП кварталу 176 | шт | 1 | 10,4 | 02.07. – 01.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 11. | Скління вікон на котельних та ЦТП | кв.м | 110 | 5,0 | 16.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 12. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | кв.м | 200 | 44,8 | 16.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 13. | Ремонт покрівлі на котельних | кв.м | 250 | 15,0 | 16.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 14. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | кв.м | 110 | 16,0 | 26.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 15. | Заміна двох котлів НІІСТУ – 5 на котельні Пождепо по вул.Кузнечній,32-а |  |  | 1500,0 | 18.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 2 455,0 |  |  |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                                                          Р.В.ШАПОВАЛОВ

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

ШТАБ

З контролю за виконанням заходів по підготовці теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем  до опалювального сезону 2012-2013 р.р.

Медведовський В.В.        - заступник  міського голови, голова штабу

Ярош С.М.                        - в.о.начальника управління житлово-комунального 				     господарства виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради, заступник голови штабу

Генсіцька А.П.                 - головний спеціаліст з охорони праці управління

житлово-комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради, секретар штабу

Члени штабу:

Брижаха Г.В.   		   - перший заступник голови Автозаводської 					         	      районної ради з питань діяльності виконавчого 					      органу

Пилипенко Г.М.                - перший заступник голови Крюківської 					         	      районної ради з питань діяльності виконавчого 				                органу

Шафорост В.П.   		   - начальник управління з питань надзвичайних 					      ситуацій та цивільного захисту населення

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Солдатов С.С.     		    - головний інженер Кременчуцької ТЕЦ

ПАТ «Полтаваобленерго» (за згодою)

Радченко І.П.	              - заступник начальника Кременчуцької філії

ПАТ «Полтаваобленерго» (за згодою)

Одіна А.А.			    -  заступник начальника Кременчуцької філії

ПАТ «Полтаваобленерго» (за згодою)

Питулько Д.М.		    -  директор комунального

підприємства «Теплоенерго»

Константінов О.В.              - головний енергетик ПАТ «Крюківський 						        вагонобудівний завод» (за згодою)

Кондрашов В.О.       	     - начальник управління культури і туризму

виконавчого комітету Кременчуцької міської

ради

Литвиненко В.М.		     - завідуючий відділом охорони здоров’я

виконавчого комітету Кременчуцької міської

ради

Усанова О. П.		     - начальник управління у справах сім’ї, дітей  та

молоді виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради

Москалик Г.Ф.		     - начальник управління освіти виконавчого

комітету Кременчуцької міської  ради

Харченко Е.Б. 		     - начальник Кременчуцького відділення Держенерго-				       нагляду в Полтавській області (за згодою) .

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                    Р.В.ШАПОВАЛОВ