25.04.2017                                                                                                        № 351

Про  підсумки  проходження  опалювального

сезону 2016-2017 років та підготовку теплоелек-

троцентралей,  котелень, теплових мереж та

опалювальних  систем  до  роботи в осінньо –

зимовий період 2017-2018 років

За  підсумками опалювального сезону 2016-2017 років, з метою своєчасної підготовки теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем об’єктів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, та вжиття заходів для забезпечення раціонального використання та економії теплової енергії, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Опалювальний сезон 2016-2017 років вважати таким, що пройшов організовано, в звичайному робочому режимі, без надзвичайних подій. Мешканців міста було забезпечено тепловою енергією в повному обсязі.

2. Підприємствам, які забезпечують потреби суб’єктів підприємницької діяльності та населення міста в електричній та тепловій енергії, провести внутрішній аналіз роботи в опалювальний сезон 2016-2017 років.

3. Провести відключення  теплових  мереж з припиненням  подачі теплоносія від Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»,                        ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» та інших власників теплових мереж для проведення випробувань та ремонтних робіт:

3.1. Тепломагістралей №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13 ( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/59 до ТК-14/5), 16 (від ТК-10/45 до          ТК-20/25), 17, 19, 22 (до ТРП кв. 59), 24 (нагірна частина міста);                 обладнання ПНС № 2

з 03.05.2017 по 11.06.2017.

3.2. Тепломагістралей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК-15/8 до               ТК- 14/5), 15, 18, 23, 25 - (центральна частина міста); обладнання ПНС № 1

з 12.06.2017 по 30.07.2017.

3.3. Тепломагістралей №№ 10 (від ТЕЦ до ТК-10/33),  21  (від ТК-10/21 до ТК-21/4) (на Молодіжному); обладнання ПНС № 4

з  31.07.2017 по 03.09.2017.

3.4. Тепломагістралей №№ 20, 13 (від ТК-13/11 до ТК-13/33), 21             (від ТК-21/1 до ТК-21/4) (ТЕЦ - КрАЗ); обладнання ПНС № 3

з 04.09.2017 по 08.10.2017.

3.5. Тепломагістралей на  Раківці

з 03.05.2017 по 13.06.2017.

3.6. Тепломагістралей від котельні кварталу 176 по вул. Маршала Говорова, 28-а

з 03.07.2017 по 31.07.2017

3.7. Тепломагістралей від котельні кварталу 17 по вул. Івана            Приходька, 30-а

з 01.06.2017 по 30.06.2017.

3.8. Тепломагістралей від котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, 89а

з 01.08.2017 по 31.08.2017.

3.9. Тепломагістралей від котелень кварталу 620 по вул. Івана Приходь-ка, 101-а, Пождепо по вул. Кузнечній, 32-а, СШ № 7 по вул. Пілотів, 43-а,            СШ № 21 по вул. Чкалова, 217-а, УЗС по вул. Цілиноградській, 3-б, Хлібної бази по вул. Юрія Кондратюка, 7-б, СШ № 24 (І) по просп. Полтавському, 11, ЗОШ № 29 по вул. Республіканській, 76, ЗОШ № 2 по вул. Богдана Хмельницького, 66, ДНЗ № 4 по вул. Соломії Крушельницької, 40

з 03.05.2017 по 11.09.2017.

4. У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту тепломагістралі в районі будинків  № 79 та № 79-а по вулиці Київській провести відключення  теплових  мереж з припиненням  подачі теплоносія від Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»:

- на квартали 18/2, 55/1 та 55/2 з 12.06.2017 по 22.06.2017;

- на квартал 18/1 з 12.06.2017 по 07.08.2017.

5. Затвердити заходи Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»,   ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років   теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем (додатки 1-3).

6. Кременчуцькій ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» (Алєксєєнко О.М.),               ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Шабала А.Д.), комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.), ТОВ «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.), ТОВ «Місто для людей Кременчук»  (Биценко А.А.),      ТОВ «ЖЕП  «Перспектива» (Ярмольський Ю.Ю.),  усім підприємствам та організаціям-споживачам тепла відремонтувати  обладнання ТЕЦ, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, виконати ремонт теплових мереж, магістральних, внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових  систем опалення,  які  знаходяться  на  їх  балансі.

7. Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.) та Кременчуцькій       філії       ПАТ     «Полтаваобленерго»     (Андрієвський С.Г.) організувати контроль за підготовкою внутрішньобудинкових систем опалення   до опалювального сезону 2017-2018 років житлових будинків підприємствами та організаціями, в утриманні яких знаходяться ці будинки, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, а також лікувальних, шкільних та дошкільних закладів та об’єктів інших споживачів теплової енергії.

8. Кременчуцькій ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» (Алєксєєнко О.М.), Кременчуцькій       філії       ПАТ     «Полтаваобленерго»     (Андрієвський С.Г.),

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Шабала А.Д.), комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.), ТОВ «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.), ТОВ «Місто для людей Кременчук» (Биценко А.А.),       ТОВ «ЖЕП «Перспектива» (Ярмольський Ю.Ю.), усім підприємствам та організаціям-споживачам тепла у власності, в оренді або на балансі яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди, виконати відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту  мереж.

9. Підприємствам та організаціям, які мають на балансі чи  обслуговуванні житлові будинки, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, лікувальним, шкільним і дошкільним закладам та іншим споживачам теплової енергії підготувати внутрішньобудинкові системи опалення  до початку опалювального сезону 2017-2018 років. Акти готовності до опалювального сезону надати в теплопостачальні організації до 30 вересня 2017 року.

10.  Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.) укласти угоду з постачальниками газу в кількості, необхідній для виробництва теплової енергії для опалення житлових масивів та установ соціальної сфери з подальшим дотриманням номінацій обсягів природного газу: строк - до початку опалювального сезону 2017-2018 років.

11. До початку опалювального сезону 2017-2018 років всім споживачам розрахуватися за використану теплову енергію, а надавачам послуг з гарячого водопостачання та теплопостачання вжити заходи для забезпечення погашення заборгованості.

12.  Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго» (Андрієвський С.Г.) і комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.) вжити заходи з відключення  споживачів,  які  не  розрахуються за  спожиту  теплову  енергію.

13. Створити штаб з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та затвердити  його склад (додаток 4).

14.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Перший заступник

міського голови                                                                       В.М.ПЕЛИПЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

## Заходи

## Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»  з підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років

| №пп | ### Назва обладнання | Вид ремонту | Термін виконання | Кількість календар-них днів | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котел ТГМ-84 ст. № 1 | П | 02.10.2017-03.11.2017 | 24 |  |
| 2 | Котел ТГМ-84 ст. № 2 | К | 01.03.2017-22.04.2017 | 44 |  |
| 3 | Котел ТГМ-84 ст. № 3 | П | 03.05.2017-07.06.2017 | 24 |  |
| 4 | Котел ТГМ-84 ст. № 4 | П | 12.06.2017-09.09.2017 | 65 | Обмурівка задньої стіни |
| 5 | Котел ПТВМ-180 ст. № 5 | П | 24.07.2017-08.08.2017 | 12 |  |
| 6 | Котел КВГМ-180 ст. № 6 | П | 14.08.2017-30.08.2017 | 12 |  |
| 7 | Турбоагрегат ПТ-50/130/1301,2 ст. № 1 | К | 25.09.2017-13.11.2017 | 41 |  |
| 8 | Турбоагрегат ПТ-50/130/1301,2 ст. № 2 | П | 15.11.2017-16.12.2017 | 24 | Заміна парової коробки |
| 9 | Турбоагрегат Р-50/130 ст. № 3 | П | 07.08.2017-25.08.2017 | 14 |  |
| 10 | Турбоагрегат Т-100/130 ст. № 4 | К | 18.04.2017-13.06.2017 | 45 |  |
| 11 | Перша секція ГПП 140 ата | П | 09.10.2017-27.10.2017 | 14 |  |
| 12 | Друга секція ГПП 140 ата | П | 15.05.2017-01.06.2017 | 14 |  |
| 13 | Тепломережі: |  |  |  |  |
|  | - нагірна частина | ## П | 03.05.2017-11.06.2017 | 42 |  |
|  | - центральна частина | П | 12.06.2017-30.07.2017 | 49 |  |
|  | - молодіжний | П | 31.07.2017-03.09.2017 | 35 |  |
|  | - ТЕЦ – КрАЗ | П | 04.09.2017-08.10.2017 | 34 |  |
| 14 | Водогрійні котли РТМ |  |  |  |  |
|  | ПТВМ-50 ст. № 1 | ТО | 04.12.2017-05.12.2017 | 2 | Знаходить-ся на кон-сервації |
|  | ПТВМ-50 ст. № 2 | ТО | 06.12.2017-07.12.2017 | 2 | Знаходить-ся на кон-сервації |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р.В. ШАПОВАЛОВ

Перший заступник начальника

управління житлово-комунального

господарства виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради                                                 К.В.БУТЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

з підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років

| № п/п | Перелік робіт, які належить виконати | Вартість робіт тис. грн. | Термін виконання | Виконавець | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт газоходів водогрійних котлів ПТВМ-50 | 2000,00 | 31.05.2017 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 2. | Створити запас мазуту 200 т. | 1680,00 | 15.09.2017 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 3. | На опалювальний період вивести з під автоматичного частотного розвантажування та спеціальних графіків аварійних відключень комірку № 7 Крюківської головної понижуючої підстанції «Крюківська» ПАТ «Полтаваобленерго», через яку здійснюється електрозабезпечення обладнання ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», яке задіяне в теплопостачанні Раківки | - | - | ПАТ «Полтава-обленерго» | Керівник підприємства |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                               Р.В. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                              І.В. МОСКАЛИК

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кіль-кість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 140,758 | 1747,44 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі: Раківка | км | 20,42 | 253,5 | 03.05.2017 - 13.06.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста | км | 33,159 | 411,6 | 12.06.2017 - 30.07.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста | км | 33,864 | 420,33 | 03.05.2017 - 11.06.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | селище Молодіжне | км | 26,908 | 333,9 | 31.07.2017 – 03.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ | км | 10,087 | 125,2 | 04.09.2017 – 08.10.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а | км | 2,56 | 31,7 | 03.07.2017 - 31.07.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-а | км | 6,65 | 82,6 | 01.06.2017 -30.06.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а | км | 2,82 | 35,0 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Кузнечна, 32-а | км | 0,2 | 2,53 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СШ № 7 вул. Пілотів, 43-а | км | 0,2 | 2,53 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СШ № 21 вул. Чкалова, 217-а | км | 0,59 | 7,4 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні УЗС вул. Цілиноградська, 3-б | км | 0,09 | 1,15 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, 7-б | км | 1,17 | 14,5 | 03.05.2017-11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-а | км | 1,6 | 19,9 | 01.08.2017 -31.08.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 | км | 0,21 | 2,6 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 29 вул. Республіканська, 76 | км | 0,05 | 0,7 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 | км | 0,09 | 1,15 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, 40 | км | 0,09 | 1,15 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 76,88 | 852,7 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі Раківка | км | 8,61 | 107,0 | 03.05.2017 -13.06.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста | км | 13,79 | 148,9 | 12.06.2017 - 30.07.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста | км | 18,56 | 200,5 | 03.05.2017 - 11.06.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | селище Молодіжне | км | 23,52 | 254,0 | 31.07.2017 - 03.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ | км | 7,27 | 78,5 | 04.09.201 7- 08.10.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а | км | 2,64 | 32,8 | 03.07.2017 -31.07.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а | км | 0,69 | 8,6 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-а | км | 1,6 | 19,9 | 01.08.2017 -31.08.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Кузнечна, 32-а | км | 0,2 | 2,5 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень всього: |  |  | 1515,76 |  |  |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а |  |  | 134,0 | 03.07.2017 -31.07.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-а |  |  | 42,7 | 01.06.2017 -30.06.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а |  |  | 932,5 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ № 7 вул. Пілотів, 43-а |  |  | 3,5 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | СШ № 21 вул. Чкалова, 217-а |  |  | 6,8 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, 3-б |  |  | 12,7 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, 7-б |  |  | 16,0 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-а |  |  | 243,6 | 01.08.2017 -31.08.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пождепо вул. Кузнечна, 32-а |  |  | 58,7 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 |  |  | 33,8 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (II) просп. Полтавський, 16-а |  |  | 0,26 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 |  |  | 0,3 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 29 вул. Республіканська, 76 |  |  | 3,1 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пологового будинку вул. Майора Борищака, 20/3 |  |  | 6,0 | 01.08.2017 -31.08.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, 40 |  |  | 1,8 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд.10-б |  |  | 8,0 | 01.06.2017 -30.06.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Європейській, 68-а |  |  | 10,0 | 01.06.2017-30.06.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | котельня по вул. Академіка Герасимовича, 2-а |  |  | 2,0 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП: - від ТЕЦ «Крюківський вагонобудівний завод»; - від Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго». | шт. шт. шт. | 45 5 40 | 3317,2 | 03.05.2017 -13.06.2017 03.05.2017 – 08.10.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання ХВО |  |  | 59,6 | 03.05.2017 -11.09.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП |  |  | 756,0 | 03.05.2017 -11.09.2017 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів |  |  | 269,9 | 03.05.2017 -11.09.2017 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж центрального опалення (п.м. труб) у 2-х трубному виміру | п. м | 2081 | 1646,1 | 03.05.2017 -30.09.2017 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання (п.м. труб) у 2-х трубному виміру | п. м | 1925 | 1433,0 | 03.05.2017 -30.09.2017 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 10. | Поточний ремонт обладнання ЦТП кварталу 176 | шт. | 1 | 19,0 | 03.07.2017 -31.07.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 11. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 130 | 35,0 | 03.05.2017 -02.10.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 12. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 480 | 750,0 | 03.05.2017 -02.10.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 13. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражі | м2 | 300 | 125,0 | 03.05.2017-02.10.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 14. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | м2 | 680 | 119,0 | 03.05.2017 -02.10.2017 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 12645,7 |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р.В. ШАПОВАЛОВ

Перший заступник начальника

управління житлово-комунального

господарства виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                                     К.В.БУТЕНКО

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Склад штабу

з підготовки міського господарства до роботи

в осінньо-зимовий період  2017-2018 років

| Декусар Валерій Володимирович | - заступник міського голови, голова штабу; |
| --- | --- |
| Москалик Іван Володимирович | - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, заступник голови штабу; |
| Городилова Ольга Володимирівна | - завідувач загального сектору управління житлово-комунального господарства вико- навчого комітету Кременчуцької міської ради, секретар штабу. |
| Члени штабу: |  |
| Алєксєєнко Олексій Миколайович | - директор Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтава-обленерго» (за згодою); |
| Андрієвський Сергій Геннадійович | - начальник Кременчуцької філії ПАТ «Полта-ваобленерго» (за згодою); |
| Войтенко Юрій Леонідович | - начальник відділу оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Грабовський Болеслав Францевич | - перший заступник голови правління, головний інженер ПАТ «Кременчукгаз» (за згодою); |
| Заводчікова Наталія Григорівна | - начальник управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Зеркалій Ірина Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Киричейко Сергій Павлович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Кондрашов Володимир Олександрович | - начальник управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Константінов Олег Владиславович | - головний енергетик ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (за згодою); |
| Лозовик Дмитро Борисович | - начальник Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Мазур Олександр Іванович | - начальник відділу з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Москалик Геннадій Федорович | - директор Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Одіна Алла Анатоліївна | - заступник начальника Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго» (за згодою); |
| Питулько Дмитро Миколайович | - директор комунального підприємства «Теплоенерго»; |
| Середа Максим Володимирович | - начальник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Слинько Катерина Вікторівна | - начальник Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Харченко Едуард Борисович | - начальник Кременчуцького відділення Держенергонагляду в Полтавській області (за згодою). |

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р.В. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління житлово-комунального

господарства виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради                                	І.В. МОСКАЛИК