ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2016 році

Програми охорони довкілля в місті Кременчуці

на період 2016-2020 роки («Довкілля-2020»)

З метою запобігання негативного впливу техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та здоров’я жителів міста відділом екологічної безпеки була розроблена Програма охорони довкілля в місті Кременчуці на період 2016-2020 роки («Довкілля-2020») (далі – Програма), яка затверджена рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2015 зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями від 24.02.2016, 27.07.2016, 25.10.2016, 29.11.2016.

Програма розроблена у відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства України та визначає організаційні та економічні заходи в сфері охорони довкілля в місті Кременчуці.

Сфери діяльності даної Програми – охорона атмосферного повітря і водних ресурсів, поводження з відходами, збереження природно-заповідного фонду, озеленення міста, охорона і раціональне використання земель, організація праці та екологічна освіта.

Перелік організаційно-технічних заходів по реалізації Програми охорони довкілля в місті Кременчуці на період 2016-2020 роки («Довкілля-2020») додається окремо (Додаток).

Станом на 31.12.2016 виконання програми охорони довкілля на період                 2016-2020 роки фактично становить:

| Джерело фінансування, тис грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Міський бюджет |  | Кошти підприємств, установ | Державний ФОНПС | Обласний ФОНПС |
| За рахунок загальних надходжень | Міський ФОНПС |  |  |  |
| 6 701,5264 | 20 333,51645 | 51 418,6937 | 0 | 7 300 |
| Всього: 85 773,73655 тис. грн. |  |  |  |  |

Виконання заходів розділу 1 –

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Всього до розділу включено 25 природоохоронних заходів, направлених на запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод, а також на забезпечення очистки стічних вод та поліпшення санітарного стану малих річок в межах міста.

Ключовим заходом даного розділу є реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17. У 2016 профінансовано 2 929, 22 тис. грн. з міського фонду охорони навколишнього природного середовища та 7 000 тис. грн. за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області. Виконані роботи з ремонту покрівлі, заміни вікон, реконструкції грабельного відділення з встановленням технологічного обладнання, внутрішнього спорядження машинного залу, встановлення технологічного обладнання камери перемикання. Ступінь будівельної готовності заходу 46,7 %.  Реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 дозволить забезпечити безаварійне видалення 70% стічних вод на очисні споруди.

На реконструкцію об’єкту «Поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський  сад» витрачено 1 721,328 тис. грн. – на виконання робіт з укладання тротуарної плитки та встановлення альтанки, влаштування автоматичної системи поливу, влаштування електроосвітлення, встановлення малих форм (лав, урн).  Ступінь будівельної готовності заходу 74,8 %.

Виконані роботи з підключення насосної станції до електромереж по об’єкту «Проектування та будівництво каналізаційної мережі від середньої школи  № 3 по вулиці Мічуріна, 28 та дошкільного закладу № 24 по  вулиці Мічуріна, 30 до будинку № 76 по вулиці Мічуріна». Ступінь будівельної готовності заходу 86 %.

Виконані роботи КП «КПС ШРБУ» з прочищення дренажного каналу (199,5264 тис. грн.) згідно з рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 05.12.2016 №1192 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в міському бюджеті м. Кременчука на 2016 рік по галузі «Житлово-комунальне господарство».

Щодо охорони водних ресурсів підприємствами міста слід відмітити, що ПАТ «Укртатнафта» проводить:

- ведення моніторингу підземних вод в зоні забруднення                    ПАТ «Укртатнафта» - 342,522 тис. грн.;

- видалення  рідких нафтопродуктів з підземних вод в зоні забруднення                 ПАТ «Укртатнафта» - 264,361 тис. грн.;

- будівництво біологічної очистки стічних вод, що відкачуються на ставок-випарник (модульна установка очистки сірчано-лугових стоків) – 5 983,498 тис. грн.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» виконано роботи І етапу з доробки системи механізованого вловлювання на відстійниках внутрішніх очисних споруд СОДПС з метою поліпшення  очищення оборотної води - 34,6 тис. грн.

Ведеться контроль за якісним станом підземних вод у зоні впливу полігону твердих побутових відходів на Деївській горі (Кременчуцьке КАТП 1628).

КП «Кременчукводоканал» у зв’язку з відсутністю коштів не виконувало роботи з реконструкції правобережних та лівобережних каналізаційних очисних споруд.

ПП ВТК «Лукас» у звітному періоді не проводило природоохоронних заходів з установки споруд для очищення стічних вод та створення систем оборотного водопостачання.

Виконання заходів розділу 2 – Охорона атмосферного повітря

Всього до розділу включено 28 природоохоронних заходів, направлених на покращення стану атмосферного повітря міста.

На ПАТ «Укртатнафта» для зменшення викидів в атмосферне повітря виконувалися наступні заходи:

- використання палива - технологічного газу після блоку сіркоочистки та установки короткоциклової адсорбції – 25 млн. 666 тис. грн. За рахунок впровадження цього заходу досягнуті нормативні показники і підприємство пропонує виключити з Програми «Довкілля-2020» заходи: «Заміна пальників (марки ГГМ-5) на технологічній печі П-11» та «Впровадження автоматичних систем регулювання повітря»;

- заміна обладнання на нові герметичні насоси – 62,3 тис. грн.

ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» на впровадження проектів, запланованих програмою «Довкілля-2020», використано грошових коштів підприємства понад 10 млн. грн.:

- встановлені системи вентиляції з функціями рекуперації та рециркуляції (6 шт.) - 7 млн. 300 тис. грн.;

- виконана модернізація котельної на території підприємства без заміни котлів, встановлено прилади обліку пари та дистанційний контроль роботи – споживачів – 3 млн. грн.;

- ведеться розробка проектно-конструкторської документації встановлення системи рекуперації тепла аміачно-холодильної установки – 192 тис. грн. Стан готовності 10 %. Роботи заплановано провести поетапно впродовж 4-5 років.

ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» виконано заміну фільтрувальних рукавів ПГОУ на джерелах викидів – 4 млн. 941 тис. грн.

ПАТ «Кременчуцький  колісний завод» виконало реконструкцію газової сушильної камери фарбувального відділення головного корпусу з встановленням інфрачервоних пальників – 1,5 млн.грн. У зв’язку з падінням обсягів виробництва і зменшенням фонду роботи обладнання не встановлено мікродифузійний газовий пальник у кузні. Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу від використання газу в котельні їдальні були придбані і встановлені сонячні колектори (24 шт.) для нагріву гарячої води на загальну суму 966,9 тис. грн., що дозволило зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  на 8,215 т/рік. Керівництво підприємства просить виключити з Програми «Довкілля-2020» пункт 2.9.  «Реконструкція нагрівальної печі в кузні з встановленням мікродифузійного газового пальника» у зв’язку з недоцільністю його впровадження, а взамін доповнити заходом із установлення сонячних колекторів для нагріву води.

Філією Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» досягнуто зниження викидів в атмосферне повітря на 45,531 т/рік шляхом економії використання палива завдяки проведеному еколого-теплотехнічному налагодженню газовикористовуючого обладнання, на що використано 494,654 тис. грн.

Відносне зменшення обсягів викидів на 197,8 т/рік (з урахуванням парникових газів) за рахунок зменшення обсягів спалювання газу досягається ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» шляхом впровадження та виконання комплексних заходів по зменшенню обсягів викидів від  паливовикористовуючого обладнання ТЕЦ завдяки зменшенню обсягів використання пару у допоміжних та технологічних процесах.

У результаті здійсненої оптимізації виробничих потужностей з ліквідацією відділення по зварюванню металоконструкцій та ліквідацією відповідних джерел викидів, а також виконаної реконструкції вентмережі з ГОУ від вибивної решітки термічного цеху ПАТ «КВБЗ» у 2016 році досягло скорочення викидів забруднюючих речовин на 2,2 т/рік.

Серед інших заходів з охорони атмосферного повітря виконано:

- встановлення електростатичних  фільтрів на місці зборки циклонів у корпусі дорожньої техніки; модернізація системи повітроводів від ванн електрохімічного полірування цеху товарів народного споживання             ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»;

- удосконалення системи моніторингу за станом забруднення атмосферного повітря в місті та проведення моніторингу пересувною муніципальною екологічною лабораторією (ПМЕЛ);

- регулярне проведення діагностики автотранспорту на вміст СО та димність у відпрацьованих газах.

Розробляється проектна документація на реконструкцію та установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин хімічного походження, що викидаються в атмосферне повітря від асфальтозмішувачів асфальтобетонної дільниці КП «КПС ШРБУ».

Не виконана заміна виду палива в сушильних барабанах з рідкого палива (нафтопродукти) на природний газ ДП «Південна залізниця» відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Кременчук» у зв’язку з відсутнім фінансуванням.

Виконання заходів розділу 3 –

Охорона і раціональне використання земель

За даним розділом виконується природоохоронний захід «Проектування та будівництво протиерозійних, протизсувних споруд для укріплення схилу в районі вул. Хорольської в м. Кременчуці». Ведеться будівництво. У 2016 році використано 1 875,627 тис. грн. Стан готовності 65,8 %.

Виконання заходів розділу 4 –

Збереження природно-заповідного фонду, озеленення міста

Всього до розділу включено 19 заходів.

За рахунок цільових коштів міського фонду охорони навколишнього середовища утримуються об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення:

- регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький» - 980,05073 тис. грн.;

- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Придніпровський» - 583,6149 тис. грн.;

- комплексна пам’ятка природи «Міський сад» - 520,9079 тис. грн.;

- парк  «Ювілейний» - друга черга парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Придніпровський - 219,48037 тис. грн.

Здійснюється реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський» 4968,184 тис. грн. Виконуються  роботи з проектування та влаштування автоматичної системи поливу центральної алеї.

КП «Благоустрій Кременчука» використано на придбання посадкового матеріалу для озеленення міста природоохоронних коштів на суму в розмірі 2904,9103 тис. грн.

У рамках утримання РЛП «Кагамлицький» обстежена акваторія дна, усунені сторонні предмети, утримувався пляж та рятувальний пост впродовж літнього сезону 2016 року, покошені газонні трави, очищена територія парку, придбані контейнери для сміття, вивезені тверді побутові відходи, видалені аварійні, сухостійні та фаутні дерева, виконана формувальна обрізка дерев, встановлені дорожні знаки, придбані зелені насадження для облаштування клумб на центральній алеї.

У процесі формування бюджету не були виділені кошти регіональному ландшафтному парку «Кагамлицький» на реконструкцію парку «Воїнів-Інтернаціоналістів», придбання спеціального водного транспорту (човна надувного моторного) та транспортного засобу для ведення контролю за станом об’єкту природно-заповідного фонду.

Виконання заходів розділу 5 – Поводження з відходами

Всього до розділу включено 15 природоохоронних заходів, направлених на поліпшення санітарного стану міста та запобігання забрудненню ґрунтів та підземних вод від токсичних речовин.

Слід відзначити, що на підприємствах міста виконано наступні заходи у сфері поводження з відходами:

- розроблено комплекс програм щодо мінімізації об’ємів утворення та нагромадження відходів виробництва ПАТ «Кременчуцький міськмолоко-завод» - 168 тис. грн.;

- замінено 130 шт. люмінесцентних світильників на світодіодні лампи на ПАТ «Кременчукм’ясо» - 63,95 тис. грн.;

- ПАТ «Кредмаш» здійснило зачищення та технічне діагностування  підземних резервуарів для зберігання відпрацьованої ЗОР - 25 тис. грн.

Кременчуцьким КАТП 1628 придбані контейнери для збору твердих побутових відходів. Для цього використано 1800 тис. грн. бюджетних асигнувань разом з коштами природоохоронного фонду у розмірі 1438,982  тис. грн. на загальну суму 3 млн. 238,982 тис. грн.

За кошти міського бюджету по галузі «Житлово-комунальне господарство» для Кременчуцького КАТП 1628 придбана механічна підмітальна установка - 748,8 тис. грн., а також спеціалізована техніка та обладнання для прибирання вулиць міста на суму 2453,2 тис. грн.

У звітному році Кременчуцьким КАТП 1628 побудовано 13 споруд для збору твердих побутових відходів за такими адресами: вул. Східна, 20,       вул. Перемоги, 1, вул. Республіканська, 81, вул. Правобережна, 31, 44,       вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 4 а, 11, 12, 16, вул. Лесі Українки, 39, 65,     вул. Велика Набережна, 17, 33. Затрати склали 722,210 тис. грн.

Проводились роботи з мурування стін та влаштування плит покриття на об’єкті будівництва мийки для автомобілів та контейнерів для збору сміття на території міського звалища на Деївській горі - 203,40388 тис. грн. Санітарна обробка контейнерів  та сміттєвозів усуває неприємні запахи, дезинфікує, знижує поширення патогенних бактерій, знижує рівень впливу до гігієнічних нормативів. Ступінь будівельної готовності 26,6 %.

У 2016 році не реалізовувалися заходи з проектування та реконструкції діючого полігону твердих побутових відходів, розташованого на Деївській горі, проектування та будівництва складу для безпечного тимчасового зберігання ртуті та ртутьвмісних відходів, придбання підмітально-прибирального автомобіля, сміттєзбирача з заднім завантаженням, садового пилососа, навантажувача.

Виконання заходів розділу 6 –

Наука, інформація, освіта, підготовка кадрів,  екологічна експертиза, організація праці

Всього до розділу включено 11 заходів, направлених на інформаційне забезпечення та екологічну освіту, а також на сприяння пропагування природоохоронного законодавства серед населення.

Значна увага приділяється екологічній освіті, підвищенню екологічної свідомості. Видано два випуски (№33, №34) міського екологічного бюлетеню «Світ довкілля», надруковані постери з екологічної тематики, профінансовано видання науково-популярної книги «Смарагдові шати Кременчука: історія озеленення міста», профінансовані заходи Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді з організації практичної природоохоронної діяльності та дослідницької роботи з учнівською молоддю, заходи ГО «Екологічний рух «Зелена планета» з організації та проведення виставок голубів, рідкісних птахів та домашніх тварин для пропаганди охорони навколишнього середовища.

Впродовж звітного року здійснювалось утримання та оснащення додатковими приладами, обладнанням спеціальних транспортних засобів (пересувної муніципальної екологічної лабораторії та  спеціального водного транспортного засобу) за рахунок коштів міського цільового фонду та фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області.

Організовано та проведено «Міжнародний День Дніпра». Профінансовано міські заходи для пропаганди охорони навколишнього природного середовища:

- еколого-просвітницьку акцію «Зелена толока»;

- еколого-просвітницьку акцію «Загальноміський суботник» до Дня довкілля.

Начальник відділу екологічної безпеки

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради Полтавської ради	                                          О.М. ФЕДЮН

Бабичева

743843

ПОГОДЖУЮ

Перший заступник

міського голови

______________ В.М. ПЕЛИПЕНКО

« _____ »  ______________  2017 р.

# Додаток

# до Інформації  про хід виконання у 2016 році   Програми охорони довкілля в місті Кременчуці

# на період 2016-2020 роки («Довкілля-2020»)

# Перелік організаційно-технічних заходів з реалізації  Програми охорони довкілля в місті Кременчуці

# на період 2016-2020 роки  («Довкілля-2020»),

# затвердженої рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2015,

зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями від 24.02.2016, 27.07.2016, 25.10.2016, 29.11.2016

- Охорона і раціональне використання водних ресурсів

| № п/п | Найменування заходів | Строки виконання, роки | Орієнтовна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконавець | Стан виконання, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| 1.1. | Проектування та реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчуці | 2016-2020 | 7000 7000 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС, обласний бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 2929, 22 профінансовано у 2016 з міського ФОНПС; 7000 за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області |
| 1.2. | Проектування та будівництво каналізаційної мережі від середньої школи № 3 по вулиці Мічуріна, 28 та дошкільного закладу № 24 по вулиці Мічуріна, 30 до будинку № 76 по вулиці Мічуріна в місті Кременчуці | 2016 | 500 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет, обласний бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 30,62533 Виконується |
| 1.3. | Проектування та реконструкція об’єкту «Розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання сприят-ливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Крива Руда у м. Кременчуці» | 2016-2020 | 13000 13000 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС, обласний бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | У стадії проектування. У 2016-2017 кошти не виділено |
| 1.4. | Проектування та реконструкція об’єкту «Розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання сприятли-вого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Сухий Кагамлик у м. Кременчуці» | 2016-2020 | 12000 12000 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС, обласний бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | У стадії проектування. У 2016-2017 кошти не передбачено |
| 1.5. | Заходи по винесенню в натуру (на місцевості) водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дніпро в межах м. Кременчук Полтавської області з розробкою проекту землеустрою | 2016-2017 | 500 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі Виконавчий комітет) | Розроблено проект земле-устрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водо-охоронної зони р. Дніпро (у стадії погодження) |
| 1.6. | Приведення в належний санітарний стан водовідвідних каналів | 2016-2020 | 2200 | Міський бюджет | КП «Благоустрій Кременчука» | 199,5264 Виконується КП КПС ШРБУ згідно з рішенням виконавчого комітету від 05.12.2016 № 1192 |
| 1.7. | Реконструкція існуючих мулоущільнювачів на лівобережних КОС | 2016-2020 | 4500 | Інші кошти | КП «Кременчук-водоканал» | Не розпочато. Відсутні кошти |
| 1.8. | Обладнання для зневоднення піску на лівобережних КОС | 2016-2020 | 1700 | Інші кошти | КП «Кременчук-водоканал» | Не розпочато. Відсутні кошти |
| 1.9. | Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод лівобережних КОС | 2016-2020 | 4000 70339,7 | Міський бюджет, кошти підприємства | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», КП «Кременчук-водоканал» | Не розпочато. Відсутні кошти |
| 1.10. | Реконструкція правобережних КОС: - Реконструкція блоку ємностей, включаючи розподільчі камери перед та після блоку ємностей, із впровадженням процесів денітрифікації та нітрифікації, система відбору проб та рециркуляції мулу - Будівництво нових вторинних відстійників - Модернізація обладнання мулу - Будівництво мулоущільнювачів - Реконструкція існуючих пісколовок із заміною обладнання та впровадження системи зневоднення піску - Будівництво нової системи знезараження стічних вод - Улаштування двоступеневої системи доочищення | 2016-2020 | 16500 15000 11000 3000 9200 3000 31240 | Інші кошти | КП «Кременчук-водоканал» | Не розпочато. Відсутні кошти |
| 1.11. | Будівництво біологічної очистки стічних вод, що відкачуються на ставок-випарник (модульна установка очистки сірчано-лугових стоків) | 2020 | 10000 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | 5983,498 Виконується. Будівництво – 2015, пусконаладка – 2016 |
| 1.12. | Видалення рідких нафтопродуктів з підземних вод в зоні забруднення ПАТ «Укртатнафта» | 2016-2020 | 10000 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | 264,361 Виконується |
| 1.13. | Ведення моніторингу підземних вод в зоні забруднення ПАТ «Укртатнафта» | 2016-2020 | 2250 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | 342,522 Виконується |
| 1.14. | Ведення контролю за якісним станом під-земних вод у зоні впливу полігону твердих побутових відходів на Деївській горі | 2016-2020 | 100 | Кошти підприємства, міський ФОНПС, міський бюджет | Кременчуцьке КАТП 1628 | 20,0 Виконується |
| 1.15. | Доробка системи механізованого вловлювання на відстійниках внутрішніх очисних споруд СОДПС з метою поліпшення очищення оборотної води | 2017-2018 | 90 | Кошти підприємства | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | 34,6 Виконано роботи по І етапу |
| 1.16. | Проектування та реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм, довжиною 4800 м, від СП-18,19 до СП-17 | 2016-2019 | 11900 | Міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | Захід не реалізовувався у 2016 |
| 1.17. | Проектування та реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм, довжиною 5420 м, від СП-1 до КОС | 2017-2019 | 4400 | Міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | Захід не реалізовувався у 2016 |
| 1.18. | Проектування та реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм, довжиною 3000 м, від СП-7 до КОС | 2016-2020 | 1800 16200 | Міський бюджет, державний бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | Захід не реалізовувався у 2016 |
| 1.19. | Проектування та реконструкція безнапірного каналізаційного колектору діаметром 500 мм по вул. Леонова | 2016-2020 | 1200 | Міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | Захід не реалізовувався у 2016 |
| 1.20. | Проектування та реконструкція напірного каналізаційного колектору і мереж зливової каналізації по вул. Горького в м. Кременчуці | 2020 | 1200 | Міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | Захід не реалізовувався у 2016 |
| 1.21. | Придбання приладів та оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за якістю поверхневих вод | 2016-2020 | 100 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський, обласний бюджет | Виконавчий комітет, Адміністрація РЛП «Кременчуцькі плавні» | Захід не реалізовувався у 2016 |
| 1.22. | Установка та введення в експлуатацію споруд для очищення стічних вод | 2016 | 100 | Кошти підприємства | ПП ВТК «Лукас» | Не виконано |
| 1.23. | Створення систем оборотного водопостачання | 2016-2020 | 50 | Кошти підприємства | ПП ВТК «Лукас» | Не розпочато |
| 1.24. | Проектування та реконструкція об’єкту «Поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» у м. Кременчуці | 2016 | 4900 | Міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 1721,328 (міський ФОНПС) |
| # 1.25. | Реконструкція системи водовідведення від житлового будинку № 80 по вул. Мічуріна в м. Кременчуці | 2016 | 150 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | Не виконано через довготривалий термін видачі технічних умов на приєднан-ня до електричних мереж ПАТ «Полтаваобленерго» та необхідність розроблення проекту зовнішнього електропостачання. |

- Охорона атмосферного повітря

| № п/п | Найменування заходів | Строки виконання (рік) | Орієнтовна вартість (тис. грн.) | Джерело фінансування | Виконавець | Стан виконання, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| 2.1. | Заміна пальників (марки ГГМ-5) на технологічній печі П-11 | 2016-2020 | 8704 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | Не розпочато. Пропонують виключити у зв’язку з досяг-ненням нормативних показни-ків за рахунок виконання п. 2.3. |
| 2.2. | Розробка автоматичних систем регулювання повітря, заміна пальників на технологічній печі П- 1/1 | 2016-2020 | 5065 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | Установка не працює |
| 2.3. | Використання палива - технологічного газу після блоку сіркоочистки та установки короткоциклової адсорбції | 2016-2020 | 76225 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | 25666 Виконано |
| 2.4. | Впровадження автоматичних систем регулювання повітря | 2016-2020 | 7294 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | Не розпочато. Пропонують ви-ключити у зв’язку з досягненням нормативних показників за рахунок виконання п. 2.3. |
| 2.5. | Дообладнання установки очистки хвостових газів 4-ю ступінню доочищення | 2016-2020 | 27200 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | Зниження викидів діоксиду сірки, оксиду вуглецю та сірководню на джерелі частково досягнуто за рахунок виконання п. 2.3. |
| 2.6. | Заміна обладнання на нові герметичні насоси | 2016-2020 | 8821 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | 62,3 Стан готовності 19 % |
| 2.7. | Проведення еколого-теплотехнічного налагодження газовикористовуючого обладнання | 2016 | 300 | Кошти підприємства | Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтава-обленерго» | 494,654 Виконано. Досягнуто зниження викидів в атмосферне повітря на 45,531 т/рік шляхом економії використання палива |
| 2.8. | Реконструкція газової сушильної камери фарбувального відділення головного корпусу з встановленням інфрачервоних пальників | 2016 | 1200 | Кошти підприємства | ПАТ «Кремен-чуцький колісний завод» | 1500 Виконано |
| 2.9. | Реконструкція нагрівальної печі в кузні з встановленням мікродифузійного газового пальника Взамін: Встановлення сонячних колекторів для нагріву гарячої води в котельні їдальні № 1 | 2016 2016 | 60 966,9 | Кошти підприємства | ПАТ «Кремен-чуцький колісний завод» | Не виконано. Не доцільно у зв’язку з падінням обсягів виробництва і зменшенням фонду роботи обладнання. 966,9 Виконано. Досягнуто зменшення викидів в атмосферне повітря на 8,215 т/рік |
| 2.10. | Встановлення систем вентиляції з функ-ціями рекуперації та рециркуляції (6 шт.) | 2016 | 6000 | Кошти підприємства | ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» | 7300 Виконано |
| 2.11. | Модернізація (заміна) котельної на території підприємства | 2017-2018 | 63000 | Кошти підприємства | ПАТ «Кремен-чуцький міськ-молокозавод» | 3000 Виконана модернізація без заміни котлів. Встановлено прилади обліку пари та дистанційний контроль роботи споживачів |
| 2.12. | Встановлення системи рекуперації тепла аміачно-холодильної установки | 2016 | 1625 | Інші джерела | ПАТ «Кремен-чуцький міськ-молокозавод» | 192 Стан готовності 10 %. Ведеться розробка проектно-конструкторської документації. Роботи заплановано провести поетапно впродовж 4-5 років |
| 2.13. | Модернізація системи повітроводів від ванн електрохімічного полірування цеху товарів народного споживання | 2016 | 74 | Кошти підприємства | ПАТ «Кредмаш» | 74 Виконано |
| 2.14. | Встановлення електростатичних фільтрів на місці зборки циклонів в корпусі дорожньої техніки | 2016 | 135,5 | Кошти підприємства | ПАТ «Кредмаш» | 135,5 Виконано |
| 2.15. | Заміна виду палива в сушильних барабанах з рідкого палива (нафтопродукти) на природний газ | 2016 | 600 | Кошти підприємства | ДП «Південна залізниця» відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Кременчук» | Не виконано. Відсутнє фінансування |
| 2.16. | Реконструкція вентмережі від заточувального верстату термічного цеху з встановленням ГОУ | 2018 | 25 | Кошти підприємства | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Робота буде виконана згідно встановленого строку |
| 2.17. | Реконструкція вентмережі з ГОУ від вибивної решітки термічного цеху | 2018 | 30 | Кошти підприємства | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | 18,3 Виконано. Зменшені обсяги викидів забруднюючих речовин на 1,1 т/рік |
| 2.18. | Оптимізація виробничих потужностей з ліквідацією відділення по зварюванню металоконструкцій та ліквідацією відповідних джерел викидів | 2016 | 45 | Кошти підприємства | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | 46,4 Виконано. Зменшені обсяги викидів забруднюючих речовин на 1,1 т/рік |
| 2.19. | Реконструкція вентмережі з обладнанням ГОУ від гартувальної ванни термічного цеху | 2020 | 55 | Кошти підприємства | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Робота буде виконана до встановленого строку |
| 2.20. | Впровадження та виконання комплексних заходів по зменшенню обсягів викидів від паливовикористовуючого обладнання ТЕЦ завдяки зменшенню обсягів використання пару у допоміжних та технологічних процесах | 2016-2017 | 102 | Кошти підприємства | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | 68,3 Виконується згідно передбачених етапів. Відносне зменшення викидів на 197,8 т/рік (з парниковими газами) за рахунок зменшення обсягів спалювання газу |
| 2.21. | Регулярне проведення діагностики автотранспорту на вміст СО та димність у відпрацьованих газах | 2016-2020 | - | Кошти підприємств | Підприємства міста | Проводиться систематично. 29,678 ПАТ «КВБЗ»; 12,07 КП «Кременчук-водоканал»; 5,555 ПАТ «Кременчукм’ясо»; 5,3 ВП «Локомотивне депо Кременчук»; 3,29 Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»; 2,0 ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»; 1,8 ПАТ «КрКЗ»; 0,61 ПрАТ «КЗТВ» |
| 2.22. | Пилогазоочисне обладнання на ВОС (водоочисній станції) | 2016-2017 | 488,3 | Інші джерела | КП «Кременчук-водоканал» | Не розпочато. Відсутні кошти |
| 2.23. | Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на полігоні ТПВ на Деївській горі (тіло полігону) | 2016 | 15 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КАТП 1628 | 15,0 Виконано |
| 2.24. | Проведення моніторингу забруднення атмосферного повітря м. Кременчука пересувною муніципальною екологічною лабораторією (ПМЕЛ) | 2016-2020 | 500 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» | 109,945 Ведеться контроль за станом атмосферного повітря |
| 2.25. | Удосконалення системи моніторингу за станом забруднення атмосферного повітря в місті | 2016-2020 | 500 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет, обласний бюджет | Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» | 144,328 (міський ФОНПС) 300,0 (обласний ФОНПС) |
| 2.26. | Придбання установок аспіраційних стаціонарних для відбору проб повітря (5 шт.) | 2016-2020 | 45 45 | Міський бюджет, обласний ФОНПС, обласний бюджет, | Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчук | 45,0 (міський ФОНПС) Придбано 3 установки |
| 2.27. | # Заміна фільтрувальних рукавів ПГОУ на джерелах викидів | # 2016-2020 | # 1125 | # Кошти підприємства | # ПрАТ «Кремен-чуцький завод технічного вуглецю | 4941,01 Виконано |
| # 2.28. | Реконструкція та установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин хімічного походження, що викидаються в атмосферне повітря від асфальтозмішувачів асфальтобетонної дільниці КП «КПС ШРБУ» | 2016-2017 | 500 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» | На стадії розробки проекту |

- Охорона і раціональне використання земель

| № п/п | Найменування заходів | Строки виконання (рік) | Орієнтовна вартість (тис. грн.) | Джерело фінансування | Виконавець | Стан виконання, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| 3.1. | Проектування та будівництво протиерозійних, протизсувних споруд для укріплення схилу в районі вул. Хорольської в м. Кременчуці | 2016 | 6000 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський, обласний бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 1875,627 Ступінь будівельної готовності заходу 65,8 % |
| 3.2. | Проведення обстеження ґрунтів на території, у межах СЗЗ полігону ТПВ на Деївській горі | 2016-2020 | 25 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Кременчуцьке КАТП-1628 | 15,0 Виконується |
| 3.3. | Рекультивація відпрацьованого кар'єру шламом, що утворюється від процесів знесолення води та недопалом вапна | 2016-2020 | 40 | Кошти підприємства | Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтава-обленерго» | 6,76 Виконується |
| # Збереження природно-заповідного фонду. Озеленення міста |  |  |  |  |  |  |
|  | # Найменування заходів | # Строки виконання (рік) | # Орієнтовна вартість (тис. грн.) | # Джерело фінансування | # Виконавець | Стан виконання, # тис. грн. |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 4.1. | Проектування та реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський» | 2016-2020 | 48000 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет, обласний бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 4968,184 (міський ФОНПС) |
| # 4.2. | Проектування та влаштування автоматичної системи поливу центральної алеї в міському парку культури і відпочинку «Придніпровський» у м. Кременчуці | 2016 | 200 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 81,39977 Виконується |
| # 4.3. | Утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва Парк культури та відпочинку «Придніпровський» | 2016-2020 | 2825 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський» | 583,6149 Виконується |
| # 4.4. | Проектування реконструкції пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ювілейний» | 2016 | 450 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КП «Благоустрій Кременчука» | Не виділені кошти |
| # 4.5. | Утримання та благоустрій парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ювілейний» | 2016-2020 | 1100 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КП «Благоустрій Кременчука» | 219,48037 Виконується |
| # 4.6. | «Реконструкція парку «Воїнів-Інтернаціоналіс-тів» під регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький» | 2016-2017 | 24102,8 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет, обласний бюджет | РЛП «Кагамлицький» | Не виділені кошти |
| # 4.7. | Утримання об’єкту природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» | 2016-2020 | 25021,8 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет, обласний бюджет | РЛП «Кагамлицький» | 980,05073 Виконується |
| # 4.8. | Розроблення проекту організації території РЛП, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів | 2017 | 500 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет, обласний бюджет | РЛП «Кагамлицький» | Захід не реалізовувався у 2016 |
| # 4.9. | Придбання спеціального водного транспорту (човна надувного моторного) | 2016 | 98 | Міський ФОНПС, міський бюджет | РЛП «Кагамлицький» | Не виділені кошти |
| # 4.10. | Придбання спеціалізованого транспортного засобу (Сevrolet Niva) для ведення контролю за станом об’єкту природно-заповідного фонду | 2016 | 550 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет, обласний бюджет | РЛП «Кагамлицький» | Відсутні кошти |
| # 4.11. | Проектування та реконструкція комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський сад» у м. Кременчуці | 2016-2017 | 12000 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет, обласний бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | Не виділені кошти |
| # 4.12. | Проектування та влаштування автоматичної системи поливу комплексної пам’ятки природи «Міський сад» в м. Кременчуці | 2016 | 200 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | Захід не реалізовувався у 2016 |
| # 4.13. | Здійснення заходів по забезпеченню належного утримання, збереження та охорони території РЛП «Кременчуцькі плавні» в межах м. Кременчука | 2016-2020 | 1500 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС, обласний бюджет | РЛП «Кременчуцькі плавні» | Захід не реалізовувався у 2016 |
| # 4.14. | Проведення інвентаризації зелених насаджень у місті Кременчуці | 2016-2020 | 650 | Міський бюджет | Управління житлово-комунального господарства | 50 Виконується |
| # 4.15. | Придбання посадкового матеріалу для озеленення міста | 2016-2020 | 5000 | Міський бюджет | КП «Благоустрій Кременчука» | 2904,9103 Виконується |
| # 4.16. | Кронування дерев | 2016-2020 | 1350 | Міський бюджет | КП «Благоустрій Кременчука» | 1500 Виконується |
| # 4.17. | Розробка проекту міського ботанічного саду на території парку відпочинку імені Івана Котлова | 2016 | 25 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КрНУ імені Михайла Остроградського | Захід не реалізовувався у 2016 |
| # 4.18. | Придбання, посадка та організація догляду інтродукованих, рідкісних та екзотичних рослин на території парку відпочинку імені Івана Котлова (утворення міського ботанічного саду) | 2016-2020 | 500 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КрНУ імені Михайла Остроградського | Захід не реалізовувався у 2016 |
| # 4.19. | Утримання об’єкту природно-заповідного фонду - комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський сад» у м. Кременчуці | 2016-2020 | 2000 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет, обласний бюджет | КП «Благоустрій Кременчука» | 520,9079 Виконується |

5. Поводження з відходами

| № п/п | Найменування заходів | Строки виконання (рік) | Орієнтовна вартість (тис. грн.) | Джерело фінансування | Виконавець | Стан виконання, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| 5.1. | Реконструкція та розширення звалища твердих побутових відходів Північного промвузла міста (перша черга) | 2016-2020 | 32445,5 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | Розробка та погодження проектної документації планується у 2017 |
| 5.2. | Заміна на підприємстві люмінесцентних ламп на світодіодні лампи | 2016-2020 | 300 | Кошти підприємства | ПАТ «Кременчук-м’ясо» | 63,95 Виконується. Замінено 130 шт. люмі-несцентних світильників |
| 5.3. | Зачищення та технічне діагностування підземних резервуарів для зберігання відпрацьованої ЗОР | 2016 | 25 | Кошти підприємства | ПАТ «Кредмаш» | 25 Виконано |
| 5.4. | Розроблення комплексу програм щодо мінімізації об’ємів утворення та нагромадження відходів виробництва | 2016-2020 | 55 | Кошти підприємства | ПАТ «Кремен-чуцький міськ-молокозавод» | 168 Виконано |
| 5.5. | Проектування та реконструкція діючого полігону твердих побутових відходів, роз-ташованого на Деївській горі м. Кременчука | 2017-2020 | 40000 40000 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС, обласний бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | Захід не реалізовувався у 2016 |
| 5.6. | Проектування та будівництво мийки для автомобілів та контейнерів для збору сміття на території міського звалища на Деївській горі в місті Кременчуці | 2016 | 2000 | Міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 203,40388 Консервація об’єкту |
| 5.7. | Проектування та будівництво складу для безпечного тимчасового зберігання ртуті та ртутьвмісних відходів | 2016-2017 | 830 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет, обласний бюджет | Кременчуцьке КАТП 1628 | Не виділені кошти |
| 5.8. | Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів | 2016-2020 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 3700 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Управління ЖКГ, Кременчуцьке КАТП 1628 | 3238,982 (1438,982 ФОНПС, 1800 бюджет) Виконано на 94 % |
| 5.9. | Придбання контейнерів для побутового сміття: - 30 м3 – 3 од. - 3,2 м3 – 6 од. - 0,75 м3 – 3 од. | 2016-2018 | 750 30 12 | Міський ФОНПС, міський бюджет | РЛП «Кагам-лицький» | 9,98 Придбано 4 контейнера по 0,75 м3 |
| 5.10. | Придбання підмітально-прибирального автомобіля | 2016 | 8370 | Міський бюджет | КАТП 1628 | Не виконано. Не придбана вакуумна підмітально-збиральна машина. Придбана механічна підмітальна установка - 748,8. Придбано обладнання для прибирання вулиць - 2453,2 |
| 5.11. | Придбання сміттєзбирача з заднім завантаженням | 2016 | 2000 | Міський бюджет | КАТП 1628 | 08.12.2016 були проведені торги на придбання сміттєзбирача з боковим навантаженням. Через відсутність пропозицій торги не відбулись |
| 5.12. | Придбання садового пилососа | 2016 | 111 | Міський бюджет | КАТП 1628 | Не виділені кошти |
| 5.13. | Придбання навантажувача | 2016 | 900 | Міський бюджет | КАТП 1628 | Не виділені кошти |
| 5.14. | Придбання самоскиду зі змінним обладнанням | 2016 | 1900 | Міський бюджет | КАТП 1628 | Кошти не виділялись на самоскид. Придбано дорожньо-комбіновану машину на базі самоскиду КрАЗ 5401С2 з обладнан-ням (солерозкидувач, сніжний відвал) |
| 5.15. | Будівництво споруд для збору твердих побутових відходів | 2016-2020 | 1490 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Управління ЖКГ, КАТП 1628 | 722,210 Виконується |

6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів

| № п/п | Найменування заходів | Строки виконання (рік) | Орієнтовна вартість (тис. грн.) | Джерело фінансування | Виконавець | Стан виконання, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| 6.1. | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | 2016-2020 | 250 | Міський ФОНПС, Міський бюджет | Виконавчий комітет | 19,00 Видано два випуски (№ 33, №34) міського екологічного бюлетеню «Світ довкілля»; 5,00 Надруковані постери з екологічної тематики |
| 6.2. | Організація та проведення міських за-ходів для пропаганди охорони навко-лишього природного середовища: - еколого-просвітницької акції «Зелене місто Кременчук»; - еколого-просвітницької акції «Зелена толока»; - еколого-просвітницької акції «Загаль-номіський суботник» до Дня довкілля; - до міжнародного Дня Дніпра; - інші | 2016-2020 | 2500 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Виконавчий комітет, Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконав-чого комітету, УЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука», КАТП 1628 | 80,00 «Зелена толока»; 259,0921 КП «Благоустрій Кременчука» «Загальноміський суботник»; 18,9984 КАТП 1628 «Загальноміський суботник»; 11,9653 Організовано і проведено «Міжнародний День Дніпра» |
| 6.3. | Утримання та оснащення спеціальних транспортних засобів | 2016-2020 | 800 | Міський ФОНПС, Міський бюджет | Виконавчий комітет | 144,328 КП НДЦ (Оснащення додатковими приладами, обладнанням та адаптація апаратно-програмного комплексу ПМЕЛ) 75,91547 КП НДЦ (Утримання приладів, обладнання спеціального транспортного засобу – ПМЕЛ) 18,0 виконавчий комітет (Утримання та оснащення спеціального водного транспортного засобу) 300,0 КП НДЦ (Оснащення до-датковими приладами, обладнанням та адаптацію апаратно-програмного комплексу (ПМЕЛ) за рахунок фонду ОНПС Полтавської області) |
| 6.4. | Підвищення кваліфікації та обмін досвідом працівників, участь у науково-технічних конференціях, семінарах, форумах, виставках, фестивалях природоохоронного спрямування | 2016-2020 | 100 | Міський ФОНПС, м 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000іський бюджет | Виконавчий комітет | Виконується |
| 6.5. | Видання науково-популярної книги «Смарагдові шати Кременчука: історія озеленення міста» | 2016-2017 | 32 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Виконавчий комітет, Кременчуцький краєзнавчий музей | 32,0 Виконано |
| 6.6. | Організація практичної природоохоронної діяльності та дослідницької роботи з учнівською молоддю (фінансування заходів Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді) | 2016-2020 | 150 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Управління освіти виконавчого комітету | 30,0 Виконується |
| 6.7. | Проведення рекламно-інформаційних, просвітницьких заходів з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища та підвищення екологічної свідомості населення | 2016-2020 | 140 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Виконавчий комітет | 4,3357 (кошти КП НДЦ) |
| 6.8. | Розроблення проекту щодо створення автоматизованої системи спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в місті для забезпечення функціонування міської екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи | 2016 | 97 | Міський бюджет | КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» | У розробці. Не виконано |
| 6.9. | Забезпечення функціонування реєстру «Стан навколишнього природного середовища» та створення до нього додаткових оперативних реєстрів для міської екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2016-2020 | 120 | Міський бюджет | КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» | Здійснюється інформування населення про стан навколишнього природного середовища |
| 6.10. | Організація та проведення виставок голубів, рідкісних птахів та домашніх тварин для пропаганди охорони навколишнього середовища | 2016-2020 | 280 | Міський ФОНПС, міський бюджет | ГО «Екологічний рух «Зелена планета» | 60,0 Виконується |
| 6.11. | Проведення науково-технічних семінарів з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища, організація і здійснення робіт з екологічної освіти та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів. | 2016-2020 | 250 | Міський ФОНПС, міський бюджет, кошти підприємств, інші кошти | Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень», громадські орга-нізації екологічного спрямування | У розробці |

Начальник відділу екологічної безпеки виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради Полтавської ради	                                                                                           О.М. ФЕДЮН