12.06.2020                                                                                                  854

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету  Кременчуцької  міської  ради

Полтавської  області  від  05.05.2020 № 677

У зв’язку з виробничою необхідністю, враховуючи лист комунального підприємства «Теплоенерго» від 04.06.2020 № 13-09/882, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет  Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 05.05.2020 № 677 «Про  підсумки  проходження опалювального періоду 2019-2020 років та підготовку теплоелектроцентралей,  котелень,  теплових   мереж   та   опалювальних   систем   до  роботи  в осінньо-

зимовий період 2020-2021 років», а саме:

1.1. Підпункт 3.5. викласти в новій редакції:

«3.5. Тепломагістралей на Раківці

з 18.05.2020 по 27.08.2020.».

1.2. Додаток 3 викласти в новій редакції (додається).

2.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова                                                                         В. МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

з підготовки до опалювального періоду 2020-2021 років

комунального підприємства «Теплоенерго»

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кіль-кість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 140,2034 | 2022,74 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | у тому числі: Раківка | км | 20,636 | 293,5 | 18.05.2020 – 27.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста та квартал 101 | км | 33,1823 | 476,5 | 22.06.2020 – 08.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278 | км | 33,0696 | 486,6 | 12.05.2020 -20.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Молодіжний | км | 26,9083 | 386,5 | 10.08.2020 -13.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ у складі кварталів: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) | км | 10,0872 | 145,0 | 14.09.2020 -11.10.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд.28-А | км | 2,56 | 36,6 | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, буд. 30-А | км | 6,65 | 95,6 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд.101-А | км | 2,82 | 40,5 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Ковальська, буд.32-А | км | 0,2 | 2,94 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 7 вул. Пілотів, буд. 43-А | км | 0,2 | 2,98 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, буд. 217-А | км | 0,59 | 8,61 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, буд. 3-Б | км | 0,09 | 1,32 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, буд. 7-Б | км | 1,17 | 16,76 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | км | 1,6 | 22,93 | 03.08.2020 -31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, буд. 11 | км | 0,21 | 2,98 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 29 вул. Республіканська, буд. 76 | км | 0,05 | 0,78 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, буд. 66 | км | 0,09 | 1,32 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, буд. 40 | км | 0,09 | 1,32 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 76,3012 | 986,79 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | у тому числі Раківка | км | 8,61 | 123,92 | 18.05.2020 -27.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста та квартал 101 | км | 13,7924 | 172,33 | 22.06.2020 -08.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278 | км | 17,9745 | 232,08 | 12.05.2020 -20.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Молодіжний | км | 23,5238 | 294,04 | 10.08.2020 -13.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ у складі кварталів: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) | км | 7,2705 | 90,83 | 14.09.2020 -11.10.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А | км | 2,64 | 37,9 | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд. 101-А | км | 0,69 | 9,97 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | км | 1,6 | 23,05 | 03.08.2020 - 31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Ковальська, буд. 32-А | км | 0,2 | 2,67 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень, всього: |  |  | 741,64 |  |  |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А |  |  | 171,0 | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, буд. 30-А |  |  | 45,168 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд. 101-А |  |  | 122,176 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 7 вул. Пілотів, буд. 43-А |  |  | 105,812 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, буд. 217-А |  |  | 3,124 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, буд. 3-Б |  |  | 17,073 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, буд. 7-Б |  |  | 22,0 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А |  |  | 68,412 | 03.08.2020 -31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пождепо вул. Ковальська, буд. 32-А |  |  | 119,812 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, буд. 11 |  |  | 5,137 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (II) просп. Полтавський, буд. 16-А |  |  | 0,331 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, буд. 66 |  |  | 0,3 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 29 вул. Республіканська, буд. 76 |  |  | 4,923 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пологового будинку вул. Майора Борищака, буд. 20/3 |  |  | 0,3 | 10.08.2020 - 31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, буд. 40 |  |  | 3,345 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд. 10-Б |  |  | 5,0 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Європейській, буд. 68-А |  |  | 45,0 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | котельня по вул. Академіка Герасимовича, буд. 2-А |  |  | 2,727 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП: - від котельні кварталу 176 - від ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»; - від ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» | шт. шт. шт. | 1 5 40 | 1594,1 | 01.07.2020 - 31.07.2020 18.05.2020 – 27.08.2020 12.05.2020 – 11.10.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання ХВО |  |  | 45,0 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП |  |  | 820,71 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів |  |  | 158,954 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж централізованого опалення (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1245 | 2213,431 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1523 | 1874,208 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 10. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 200 | 49,0 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 11. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 3120 | 1723,175 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 12. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражів | м2 | 924 | 147,036 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 13. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | м2 | 1100 | 322,179 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 12698,963 |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                                                                                   І. МОСКАЛИК