07.08.2020                                                                                                           1138

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету  Кременчуцької  міської  ради

Полтавської  області  від  05.05.2020 № 677

У зв’язку з виробничою необхідністю, враховуючи лист ТОВ «КРЕМЕН-ЧУЦЬКА ТЕЦ» від 07.08.2020 № 31/2972, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 05.05.2020 № 677 «Про  підсумки  проходження опалювального періоду 2019-2020 років та підготовку теплоелектроцентралей,  котелень,  теплових   мереж   та   опалювальних   систем   до  роботи  в осінньо-

зимовий період 2020-2021 років», а саме:

1.1. Підпункт 3.2. викласти в новій редакції:

«3.2. Тепломагістралей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК-15/8 до               ТК- 14/5), 15, 18, 23, 25  (центральна частина міста та квартал 101), у тому числі пологового будинку за адресою: вул. Майора Борищака, буд. 20/3; обладнання ПНС № 1

з  22.06.2020 по 16.08.2020.».

1.2. Додатки 1 та 3 викласти в новій редакції (додаються).

2.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова                                                                         В. МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

## Заходи

## з підготовки  до опалювального періоду 2020-2021 років

## ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

| № п/п | Найменування обладнання | Вид ремонту | Термін ремонту | Кількість днів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котлоагрегат ТГМ – 84 ст. № 1 | П | 26.10.2020-08.12.2020 | 32 |
| 2. | Котлоагрегат ТГМ – 84А ст. № 2 | П | 24.02.2020-15.04.2020 | 37 |
| 3. | Котлоагрегат ТГМ – 84А ст. № 3 | П | 09.09.2020-23.10.2020 | 32 |
| 4. | Котлоагрегат ТГМ – 84А ст. № 4 | К | 18.05.2020-07.07.2020 | 44 |
| 5. | Котлоагрегат ПТВМ – 180 ст. № 5 | К | 03.08.2020-07.09.2020 | 30 |
| 6. | Котлоагрегат КВГМ – 180 ст. № 6 | П | 13.04.2020-29.04.2020 | 12 |
| 7. | Турбоустановка ПТ-50/130/13/1,2 ст. № 1 | Пр | 12.10.2020-24.11.2020 | 31 |
| 8. | Турбоустановка ПТ-50/130/13/1,2 ст. № 2 | П | 02.03.2020-03.04.2020 | 24 |
| 9. | Турбоустановка Р-50/130/13 ст. № 3 | Пр | 21.04.2020-04.06.2020 | 31 |
| 10. | Турбоустановка Т-100/120/-130 ст. № 4 | П | 15.06.2020-17.07.2020 | 24 |
| 11. | І-ша секція ГПП 140 ата | П | 26.10.2020-12.11.2020 | 14 |
| 12. | ІІ-га секція ГПП 140 ата | П | 13.07.2020-30.07.2020 | 14 |
| 13. | Тепломережі: |  |  |  |
|  | - нагірна частина | П | 12.05.2020-20.06.2020 | 48 |
|  | - центральна частина | П | 22.06.2020-16.08.2020 | 56 |
|  | - молодіжний | П | 10.08.2020-13.09.2020 | 35 |
|  | - ТЕЦ-КрАЗ | П | 14.09.2020-11.10.2020 | 28 |

П – поточний ремонт;

Пр – поточний розширений ремонт;

К – капітальний ремонт.

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р. ШАПОВАЛОВ

В.о. директора Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                 К. БУТЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

з підготовки до опалювального періоду 2020-2021 років

комунального підприємства «Теплоенерго»

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кіль-кість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 140,2034 | 2022,74 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | у тому числі: Раківка | км | 20,636 | 293,5 | 18.05.2020 – 27.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста та квартал 101 | км | 33,1823 | 476,5 | 22.06.2020 – 16.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278 | км | 33,0696 | 486,6 | 12.05.2020 -20.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Молодіжний | км | 26,9083 | 386,5 | 10.08.2020 -13.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ у складі кварталів: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) | км | 10,0872 | 145,0 | 14.09.2020 -11.10.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд.28-А | км | 2,56 | 36,6 | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, буд. 30-А | км | 6,65 | 95,6 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд.101-А | км | 2,82 | 40,5 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Ковальська, буд.32-А | км | 0,2 | 2,94 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 7 вул. Пілотів, буд. 43-А | км | 0,2 | 2,98 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, буд. 217-А | км | 0,59 | 8,61 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, буд. 3-Б | км | 0,09 | 1,32 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, буд. 7-Б | км | 1,17 | 16,76 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | км | 1,6 | 22,93 | 03.08.2020 -31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, буд. 11 | км | 0,21 | 2,98 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 29 вул. Республіканська, буд. 76 | км | 0,05 | 0,78 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, буд. 66 | км | 0,09 | 1,32 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, буд. 40 | км | 0,09 | 1,32 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 76,3012 | 986,79 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | у тому числі Раківка | км | 8,61 | 123,92 | 18.05.2020 -27.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста та квартал 101 | км | 13,7924 | 172,33 | 22.06.2020 -16.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278 | км | 17,9745 | 232,08 | 12.05.2020 -20.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Молодіжний | км | 23,5238 | 294,04 | 10.08.2020 -13.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ у складі кварталів: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) | км | 7,2705 | 90,83 | 14.09.2020 -11.10.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А | км | 2,64 | 37,9 | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд. 101-А | км | 0,69 | 9,97 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | км | 1,6 | 23,05 | 03.08.2020 - 31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Ковальська, буд. 32-А | км | 0,2 | 2,67 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень, всього: |  |  | 741,64 |  |  |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А | об’єктів | 1 | 171,0 | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, буд. 30-А | об’єктів | 1 | 45,168 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд. 101-А | об’єктів | 1 | 122,176 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 7 вул. Пілотів, буд. 43-А | об’єктів | 1 | 105,812 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, буд. 217-А | об’єктів | 1 | 3,124 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, буд. 3-Б | об’єктів | 1 | 17,073 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, буд. 7-Б | об’єктів | 1 | 22,0 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | об’єктів | 1 | 68,412 | 03.08.2020 -31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пождепо вул. Ковальська, буд. 32-А | об’єктів | 1 | 119,812 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, буд. 11 | об’єктів | 1 | 5,137 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (II) просп. Полтавський, буд. 16-А | об’єктів | 1 | 0,331 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, буд. 66 | об’єктів | 1 | 0,3 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 29 вул. Республіканська, буд. 76 | об’єктів | 1 | 4,923 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пологового будинку вул. Майора Борищака, буд. 20/3 | об’єктів | 1 | 0,3 | 10.08.2020 - 31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, буд. 40 | об’єктів | 1 | 3,345 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд. 10-Б | об’єктів | 1 | 5,0 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Європейській, буд. 68-А | об’єктів | 1 | 45,0 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | котельня по вул. Академіка Герасимовича, буд. 2-А | об’єктів | 1 | 2,727 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП: - від котельні кварталу 176 - від ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»; - від ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» | шт. шт. шт. | 1 5 40 | 1594,1 | 01.07.2020 - 31.07.2020 18.05.2020 – 27.08.2020 12.05.2020 – 11.10.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання ХВО | об’єктів | 18 | 45,0 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП | об’єктів | 64 | 820,71 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів | об’єктів | 64 | 158,954 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж централізованого опалення (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1245 | 2213,431 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1523 | 1874,208 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 10. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 200 | 49,0 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 11. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 3120 | 1723,175 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 12. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражів | м2 | 924 | 147,036 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 13. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | м2 | 1100 | 322,179 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 12698,963 |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р. ШАПОВАЛОВ

В.о. директора Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                                                                                   К. БУТЕНКО