23.04.2021                                                                                                     № 554

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету  Кременчуцької  міської  ради

Кременчуцького району Полтавської

області  від  16.04.2021 № 518

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації на території Кременчуцької міської територіальної громади, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, враховуючи погодні умови, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.04.2021 № 518 «Про  підсумки проходження опалювального періоду 2020-2021 років та підготовку теплоелектроцентралей, котелень, теплових мереж та опалювальних систем до  роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років», а саме:

1.1. Підпункти 3.1., 3.5. та 3.9. викласти в такій редакції:

«3.1. Тепломагістралей №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13 ( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/59 до ТК-14/5), 16 (від ТК-10/45               до ТК-20/25), 17, 19, 22 (до ТРП квт. 59), 24 (нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278); обладнання ПНС № 2

з 05.05.2021 по 04.06.2021.»;

«3.5. Тепломагістралей на  Раківці

з 05.05.2021 по 30.09.2021.»;

«3.9. Тепломагістралей від котелень: кварталу 620 по вул. Івана Приходька, буд. 101-А; Пождепо по вул. Ковальській, буд. 32-А; ЗОШ № 7 по  вул. Пілотів, буд. 43-А; школи-інтернат № 21 по вул. Чкалова, буд. 217-А;   ЗОШ № 29 по вул. Республіканській, буд. 76; управління зрошувальних систем по вул. Цілиноградській, буд. 3-Б; ЗОШ № 24 (І) по проспекту Полтавському, буд. 11; ДНЗ № 4 по вул. Соломії Крушельницької, буд. 40; ЗОШ № 2              по вул. Богдана Хмельницького, буд. 66

з 05.05.2021 по 10.09.2021.».

1.2. У стовбці термін ремонту пункту 13 додатку 1 замість дати «26.04.2021» читати дату «05.05.2021».

1.3. Додаток 3 викласти в новій редакції (додається).

2.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Директора Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Москалику І.В.

Міський голова                                                                         В. МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

Заходи

з підготовки до опалювального періоду 2021-2022 років

комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району

Полтавської області (далі – КП «Теплоенерго»)

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кіль-кість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 139,5508 | 2114,31 | 05.05.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | у тому числі: Раківка | км | 20,636 | 308,2 | 05.05.2021 -30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста та квартал 101 | км | 33,1823 | 500,33 | 07.06.2021 - 25.07.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278 | км | 33,587 | 518,92 | 05.05.2021 -04.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | Молодіжний | км | 26,9083 | 405,83 | 26.07.2021 -29.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ у складі кварталів: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) | км | 10,0872 | 152,3 | 30.08.2021 -30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А | км | 2,56 | 38,4 | 01.07.2021 - 30.07.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, буд. 30-А | км | 6,65 | 100,4 | 01.06.2021 - 30.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд.101-А | км | 2,82 | 42,5 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Ковальська, буд.32-А | км | 0,2 | 3,09 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 7 вул. Пілотів, буд. 43-А | км | 0,2 | 3,1 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, буд. 217-А | км | 0,59 | 9,04 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, буд. 3-Б | км | 0,09 | 1,39 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | км | 1,6 | 24,08 | 02.08.2021 -31.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, буд. 11 | км | 0,21 | 3,13 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 29 вул. Республіканська, буд. 76 | км | 0,05 | 0,82 | 05.05.2021 - 10.09.2020 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, буд. 66 | км | 0,09 | 1,39 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, буд. 40 | км | 0,09 | 1,39 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 76,3012 | 1036,132 | 05.05.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | у тому числі Раківка | км | 8,61 | 130,12 | 05.05.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста та квартал 101 | км | 13,7924 | 180,95 | 07.06.2021 -25.07.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278 | км | 17,9745 | 243,68 | 05.05.2021 -04.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | Молодіжний | км | 23,5238 | 308,742 | 26.07.2021 -29.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ у складі кварталів: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) | км | 7,2705 | 95,37 | 30.08.2021 -30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А | км | 2,64 | 39,8 | 01.07.2021 - 30.07.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд. 101-А | км | 0,69 | 10,47 | 05.05.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | км | 1,6 | 24,2 | 02.08.2021 - 31.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Ковальська, буд. 32-А | км | 0,2 | 2,8 | 05.05.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень, всього: | об’єктів | 17 | 695,552 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А | об’єктів | 1 | 120,0 | 01.07.2021 - 30.07.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, буд. 30-А | об’єктів | 1 | 45,168 | 01.06.2021 - 30.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд. 101-А | об’єктів | 1 | 122,176 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 7 вул. Пілотів, буд. 43-А | об’єктів | 1 | 105,812 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, буд. 217-А | об’єктів | 1 | 4,184 | 05.05.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | Управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, буд. 3-Б | об’єктів | 1 | 5,571 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | об’єктів | 1 | 19,526 | 02.08.2021 -31.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | Пождепо, вул. Ковальська, буд. 32-А | об’єктів | 1 | 119,812 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, буд. 11 | об’єктів | 1 | 5,788 | 05.05.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (II) просп. Полтавський, буд. 16-А | об’єктів | 1 | 0,22 | 05.05.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, буд. 66 | об’єктів | 1 | 1,3 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 29 вул. Республіканська, буд. 76 | об’єктів | 1 | 4,923 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | Пологового будинку вул. Майора Борищака, буд. 20/3 | об’єктів | 1 | 50,0 | 10.08.2021 - 31.08.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, буд. 40 | об’єктів | 1 | 3,345 | 05.05.2021 -10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд. 10-Б | об’єктів | 1 | 80,0 | 01.06.2021 - 30.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Європейській, буд. 68-А | об’єктів | 1 | 5,0 | 01.06.2021 - 30.06.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | котельня по вул. Академіка Герасимовича, буд. 2-А | об’єктів | 1 | 2,727 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП: - від котельні кварталу 176; - від ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»; - від ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» | шт. шт. шт. | 1 5 40 | 4513,6 | 01.07.2021 - 30.07.2021 05.05.2021 - 30.09.2021 05.05.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання ХВО | об’єктів | 17 | 44,6 | 05.05.2021 - 10.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП | об’єктів | 63 | 773,314 | 05.05.2021 - 30.09.2021 по окремому графіку | КП «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів | об’єктів | 63 | 205,337 | 05.05.2021 - 30.09.2021 по окремому графіку | КП «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж централізованого опалення (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1587 | 3108,019 | 05.05.2021 - 30.09.2021 по окремому графіку | КП «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1973 | 2399,856 | 05.05.2021 - 30.09.2021 по окремому графіку | КП «Теплоенерго» |
| 10. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 100 | 25,5 | 05.05.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 11. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 3046 | 2540,04 | 05.05.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 12. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражів | м2 | 780 | 163,8 | 05.05.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
| 13. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | п. м | 1352 | 43,534 | 05.05.2021 - 30.09.2021 | КП «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 17663,594 |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                            Р. ШАПОВАЛОВ

Заступник міського голови –

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                                                                                                         І. МОСКАЛИК