05.04.2013									№ 171

Про підготовку та проведення

VIII Всеукраїнської благодійної

акції «Серце до серця» у 2013 році

в м. Кременчуці

З метою утвердження та пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді, розвитку молодіжного та дитячого волонтерського руху та відповідно до Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2011-2015 роки, листа Міністерства охорони здоров’я України від 04.02.2012                               № 04.01.12-58/547/6227, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Провести VIIІ Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця» в        м. Кременчуці з 07 по 28 квітня 2013 року з фіналом проведення акції 27 квітня 2013 року.

2. Створити робочу групу з підготовки та проведення VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2013 році в м. Кременчуці (додаток 1).

3. Затвердити план заходів з підготовки та проведення                            VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2013 році в м. Кременчуці (додаток 2).

3. Управлінню освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Москалик Г.Ф.):

3.1. Забезпечити проведення VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2013 році в загальноосвітніх навчальних закладах міста.

3.2. Створити організаційні комітети з підготовки та проведення              VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2013 році в кожному загальноосвітньому навчальному закладі міста.

3.3. Здійснити реалізацію заходів з підготовки та проведення                 VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» та про стан їх виконання інформувати управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради до 10 травня 2013 року.

4. Рекомендувати професійно-технічним та вищим навчальним закладам І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації провести Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця».

5. Управлінню у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради забезпечити координацію роботи з підготовки та проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця».

6. Кременчуцькому міському управлінню УМВС України в Полтавській області (Ткаченко А.М.):

- взяти до відома, що 27 квітня 2013 року з 09:00 до 18:00 по місту будуть здійснювати збір коштів волонтери акції зі спеціальними ідентифікаторами із зазначенням назви акції та персональних даних волонтера;

- забезпечити охорону громадського порядку під час фіналу акції            27 квітня 2013 року з 11:00 до 20:00 у парку культури та відпочинку «Придніпровський»;

7. Відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Литвиненко В.М.) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення заходу 27 квітня 2013 року у парку культури та відпочинку «Придніпровський» з 11:00 до 20:00.

7. Міському управлінню головного управління МНС України в Полтавській області (Навроцький В.В.) забезпечити належну пожежну безпеку під час проведення заходу 27 квітня 2013 року у парку культури та відпочинку «Придніпровський» з 11:00 до 20:00.

7. Відділу прес-служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Перепелятник Ю.М.) оприлюднювати хід підготовки та проведення акції в засобах масової інформації.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Малецького В.О.

| Міський голова | О.М.БАБАЄВ |
| --- | --- |

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

СКЛАД

робочої групи з підготовки та проведення

VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»

у 2013 році в м. Кременчуці

| Малецький Віталій Олексійович | - | заступник міського голови, голова робочої групи; |
| --- | --- | --- |
| Калашник Віктор Васильович | - | заступник міського голови, заступник керівника робочої групи; |
| Усанова Ольга Петрівна | - | начальник управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, заступник керівника робочої групи; |
| Слинько Катерина Вікторівна | - | заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, секретар робочої групи. |

Члени робочої групи:

| Жорняк Людмила Григорівна | - | начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| --- | --- | --- |
| Коваль Ольга Анатоліївна | - | в.о. головного спеціаліста відділу з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Кондрашов Володимир Олександрович | - | начальник управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Литвиненко Валерій Миколайович | - | начальник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Москалик Геннадій Федорович | - | начальник управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Пищита Світлана Миколаївна | - | директор Кременчуцького міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, регіональний представник Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» в м. Кременчуці; |
| Перепелятник Юлія Миколаївна | - | - начальник відділу - керівник прес-служби апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Перепелятник Сергій Леонідович | - | директор КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія». |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р.В. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління

у справах сім`ї, дітей та молоді

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради 							         О.П.УСАНОВА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

ЗАХОДИ

з підготовки та проведення Всеукраїнської

благодійної акції «Серце до серця» у 2013 році в м. Кременчуці

1. Провести набір волонтерів та організувати їх роботу під час проведення VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця».

Квітень 2013 року 	Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій

2. Залучити до проведення акції учнів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, студентів професійно-технічних, вищих навчальних закладів, лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій.

Квітень 2013 року 	Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

3. Провести навчання волонтерів VIIІ Всеукраїнської благодійної акції „Серце до серця” у 2013 році в м. Кременчуці.

Квітень 2013 року 	Управління у справах сім’ї, дітей та молоді, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій

4. Організувати проведення VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у лікувально-профілактичних закладах міста.

Квітень 2013 року 	Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

5. Організувати проведення VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у загальноосвітніх навчальних закладах.

Квітень 2013 року 	Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

6. Залучити до проведення VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» зацікавлені підприємства, установи та організації.

Квітень 2013 року 	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

7. Провести в рамках Всеукраїнської благодійної акції „Серце до серця”  Благодійний Фотокрос.

20 квітня 2013року 	Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій

8. Провести у рамках VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» Четвертий Благодійний Бал у міському палаці культури.

25 квітня 2013 року 	Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління культури та туризму

9. Забезпечити підготовку та проведення в рамках фіналу                       VIIІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» благодійних концертів за участю дитячих і молодіжних колективів та благодійної Ярмарки за участю навчальних закладів міста.

27 квітня 2013 року 	Управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

10. Провести широку роз’яснювальну роботу щодо мети та актуальності проведення VIIІ Всеукраїнської благодійної акції „Серце до серця” серед широких верств населення, підприємців, громадських та благодійних об’єднань.

Квітень 2013 року 	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

11. Забезпечити висвітлення підготовки та проведення благодійної акції у засобах масової інформації, а також трансляцію рекламних роликів акції на міському телебаченні.

Квітень 2013 року 	Відділ прес-служби апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,              КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія»

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р.В. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління

у справах сім`ї, дітей та молоді

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради 							         О.П.УСАНОВА