Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2013-2014р.р.

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кількість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 34,39 | 180,3 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі: с. Раківка | км | 18,07 | 94,6 | 01.06. – 01.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а | км | 2,56 | 13,4 | 01.07. – 01.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-а | км | 6,65 | 34,9 | 01.06. – 01.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а | км | 2,82 | 14,1 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні по вул. Кузнечній, 32-а (СВПЧ-13) | км | 0,2 | 1,0 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗНЗ № 7 вул. Пілотів, 41-а | км | 0,2 | 1,0 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні по вул. Чкалова, 217-а | км | 0,59 | 3,1 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні по вул. Целіноградській, 3-б | км | 0,09 | 0,6 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні по вул. Ревенко, 7-б | км | 1,17 | 6,1 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142 по вул. Мічуріна, 89-а | км | 1,6 | 8,4 | 01.08. – 02.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗНЗ № 24 пров. Полтавський, 11 | км | 0,21 | 1,1 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗНЗ № 29 вул. Республіканська, 76 | км | 0,05 | 0,4 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗНЗ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 | км | 0,09 | 0,8 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 по вул.Крупської,40 | км | 0,09 | 0,8 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 16,09 | 85,0 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі: с. Раківка | км | 10,96 | 57,5 | 01.06 – 01.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а | км | 2,64 | 13,8 | 01.07. – 01.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а | км | 0,69 | 3,6 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142 вул. Мічуріна, 89-а | км | 1,6 | 8,4 | 01.08. – 02.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні СВПЧ – 13 вул. Кузнечна, 32-а | км | 0,2 | 1,7 | 18.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень відповідно до графіків ППР, всього: | тис. грн. |  | 296,9 |  |  |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а | тис. грн. |  | 145,4 | 02.07. – 01.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-а | тис. грн. |  | 3,3 | 01.06. – 01.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а | тис. грн. |  | 1,9 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗНЗ № 7 вул. Пілотів, 41-а | тис. грн. |  | 0,9 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | по вул. Чкалова, 217-а | тис. грн. |  | 1,1 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | по вул. Целіноградській, 3-б | тис. грн. |  | 4,8 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | по вул. Ревенко, 7-б | тис. грн. |  | 9,5 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142 вул. Мічуріна, 89-а | тис. грн. |  | 36,3 | 01.08. – 02.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗНЗ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 | тис. грн. |  | 0,4 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗНЗ № 24 (II) просп. Полтавський, 16-а | тис. грн. |  | 0,9 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗНЗ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 | тис. грн. |  | 0,7 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗНЗ № 29 вул. Республіканська, 76 | тис. грн. |  | 0,3 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дитячого садка № 4 вул. Крупська, 40 | тис. грн. |  | 0,2 | 15.04. – 10.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | пологового будинку вул. Цюрупи, 20/3 | тис. грн. |  | 1,0 | 01.08. – 02.09. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд.10-б | тис. грн. |  | 11,0 | 01.06. – 01.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Щорса 68-а | тис. грн. |  | 18,7 | 01.06. – 01.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Ремонт обладнання хімводоочищення | тис. грн. |  | 60,5 | 15.04. - 10.09. по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП кварталів 74, 94, 4, 244, 248 | шт. | 5 | 33,7 | 01.06. – 01.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання насосної станції житлового будинку наб. Лейтенанта Дніпрова, 66 | шт. | 1 | 3,5 | 01.06. – 01.07. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП | тис. грн. |  | 10,0 | 16.04. – 10.09. по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів | тис. грн. |  | 120,0 | 16.04. – 10.09. по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж центрального опалення (п.м труб) у 2-х трубному виміру | п. м | 980 | 1862 | 16.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання | п. м | 660 | 198,7 | 16.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 10. | Поточний ремонт обладнання ЦТП кварталу 176 | шт. | 1 | 10,4 | 01.07. – 01.08. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 11. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 90 | 17,0 | 18.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 12. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 210 | 34,0 | 18.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 13. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, | м2 | 300 | 55,0 | 18.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 14. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | м2 | 90 | 14,0 | 26.04. – 01.10. | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 2 920,5 |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                       Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління житлово- комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                                       С.М.ЯРОШ