Додаток 1

до Положення про проведення  конкурсу стартапів на території Кременчуцької міської територіальної громади у 2023 році

Етапи проведення Конкурсу стартапів

| № з/п | Етапи Конкурсу | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- |
| 1. Анонсування Конкурсу та прийом заявок |  |  |
| 1.1 | Оголошення Конкурсу |  |
| 1.2 | Подання заявки на участь у Конкурсі | 30 днів з дати оголошення Конкурсу |
| 2. Розгляд заявок Учасників та відбір фіналістів |  |  |
| 2.1 | Розгляд членами Експертної комісії заявок на участь у Конкурсі | 2 тижні |
| 2.2 | Відбір п’яти фіналістів стартап-проєктів для участі в Фіналі Конкурсу | 1 день |
| 2.3 | Проведення тренінгів для учасників-фіналістів | 1 тиждень |
| 2.4 | Проведення фіналу Конкурсу, публічна презентація стартап-проєктів фіналістами. Визначення переможця Конкурсу | 1 день |
| 3. Заключний етап |  |  |
| 3.1 | Укладення договору з переможцем Конкурсу щодо фінансування стартапу | Протягом 30 днів після визначення результатів Конкурсу |

Додаток 2

до Положення про проведення  конкурсу стартапів на території Кременчуцької міської територіальної громади у 2023 році

ШАБЛОН ЗАГАЛЬНОГО ОПИСУ ПРОЄКТУ

Опис стартапу є стислим викладенням Вашого Проєкту. При складанні опису бажано у найбільш лаконічний спосіб розкрити сутність Проєкту за наведеною нижче схемою:

- Назва Проєкту;

- Яку основну проблему вирішує Ваш Проєкт?

- Наскільки Ваша ідея актуальна для міста?

- Цільова група, на яку націлена Ваш Проєкт?

- Яка соціально-економічна спрямованість та реальність втілення Вашого Проєкту у життя?

- Чи містить Ваш Проєкт інноваційну складову?

- Які основні заходи Ви плануєте провести для втілення Вашого Проєкту?

- Які Ви очікуєте отримати результати?

- Який обсяг коштів, на ваш погляд, необхідний для реалізації Вашого Проєкту;

- Опишіть Ваш досвід та потенціал щодо реалізації Вашого Проєкту (кадрова, фінансова, технічна, організаційна та інша спроможність втілити проект);

- Чи плануєте Ви залучати партнерів (інші юридичні особи) для реалізації Вашого Проєкту?

Зауважимо, що, в першу чергу, саме Опис Вашого стартапу вивчається Експертною комісією під час розгляду конкурсної заявки і формує загальне уявлення про Ваш Проєкт.

Додаток 3

до Положення про проведення конкурсу стартапів на території Кременчуцької міської територіальної громади у 2023 році

Оціночна відомість Конкурсу

| № з/п | Назва стартап-проєкту | Реалістичність стартап-проєкту | Ефективність використання бюджету стартап-проєкту | Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для реалізації стартап-проєкту | Досвід роботи у відповідній сфері | Рівень власного внеску | Соціальний/ екологічний ефект від реалізації стартап-проєкту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Реалістичність Проєкту – оцінюється реальна можливість реалізувати проєкт на території міста Кременчука.

Ефективність використання бюджету Проєкту – оцінюється співвідношення бюджетних заходів стартапу з ринковими цінами.

Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для реалізації стартап-проєкту – оцінюється наявність кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази для реалізації Проєкту.

Досвід роботи у відповідній сфері – оцінюється досвід роботи у відповідній галузі, діяльність якої вказана у Проєкті.

Рівень власного внеску – оцінюється об’єм власного матеріального та нематеріального  внеску у реалізацію Проєкту.

Соціальний/екологічний ефект від реалізації Проєкту – оцінюється кількість створених робочих місць, кількість бенефеціарів, цільова аудиторія, благоустрій територій, виготовлення еко-продукції та ін.