Додаток 2				                                             до рішення виконавчого комітету                                                                                                                                                 Кременчуцької міської ради                                                                                                                                                Полтавської області

18.04.2014 № 204

Заходи

Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго»

з підготовки до опалювального періоду 2014 - 2015 р.р.

| № п/п | Назва робіт | Одиниця виміру | Кількість | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань на підвищений тиск Всього: | км у 2х труб.вимірі | 106,870 |  |  |
|  | у т.ч. а) Центральна частина міста | км у 2х труб.вимірі | 34,008 | 02.06.2014 –27.07.2014 | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | б) Нагірна частина міста | км у 2х труб.вимірі | 34,700 | 21.04.2014 –01.06.2014 | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | в) Молодіжне | км у 2х труб.вимірі | 28,406 | 28.07.2014 –31.08.2014 | Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» |
|  | г)ТЕЦ-КрАЗ | км у 2х труб.вимірі | 9,756 | 01.09.2014 –05.10.2014 | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| 2 | Заміна ділянок теплових мереж центрального опалення | м у 2х труб.вимірі | 812,0 |  |  |
|  | у т.ч. а) Центральна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 284 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | б) Нагірна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 392 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | в) Молодіжне | м у 2х труб.вимірі | 136 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| 3 | Те саме, гарячого водопостачання | м у 2х труб.вимірі | 388,0 |  |  |
|  | у т.ч. а) Центральна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 108 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | б) Нагірна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 66 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | в) селище Молодіжне | м у 2х труб.вимірі | 214 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| 4 | Теплоізоляційні роботи мереж центрального опалення та гарячого водопостачання після ремонту ремонту | м у 2х труб.вимірі | 480 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| 5 | Відновлення асфальтобетонного покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | тис.грн. | 222,0 | 01.04.2014 –01.10.2014 | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| 6 | Заміна секцій водопідігрівачів на центральних теплових пунктах | секцій | 2 | 11.03.2014 –01.10.2014 | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| 7 | Ремонт обладнання ЦТП | шт | 41 | 05.05.2014 –01.10.2014 | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                       Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                                       С.М.ЯРОШ