Додаток 3					                                                до рішення виконавчого комітету                                                                                                                                                  Кременчуцької міської ради                                                                                                                                                Полтавської області

18.04.2014 № 204

Заходи

ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

з підготовки до опалювального періоду 2014-2015 р.р.

| № п/п | Перелік робіт, які належить виконати | Вартість робіт тис. грн. | Термін виконання |  | Виконавець | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити сплату заборгованості та поточних розрахунків КП «Теплоенерго» перед ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод » за теплову енергію | 12000,0 (станом на 01.04.2014) | До 01.10.2014 |  | КП «Теплоенерго» виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області | Керівник підприємства |
| 2. | Відповідно до заявки КП « Теплоенерго» ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» виконати передремонтні та післяремонтні випробування теплових мереж | 5,0 | 01.06.2014 |  | КП «Теплоенерго» | Керівник підприємства |
| 3. | Надати ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» акт готовності до опалювального сезону с. Раківка | - | 01.09.2014 |  | КП «Теплоенерго» | Керівник підприємства |
| По ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт парового котла ТС-35 № 2 | 150,0 | 15.09.2014 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  | Керівник підприємства |
| 2. | Капітальний ремонт котла утилізатора № 2 | 200,0 | 15.09.2014 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  | Керівник підприємства |
| 3. | Створити запас мазуту 200 т | 857,0 | 15.09.2014 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  | Керівник підприємства |
| 4. | Технічний огляд та діагностування паропроводів реєстраційні №№ 2442, 2444 та 2460 | 6,8 | 15.09.2014 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |  | Керівник підприємства |
| 5. | На опалювальний період вивести з під автоматичного частотного розвантажування та спеціальних графіків аварійних відключень комірку № 7 Крюківської головної понижуючої підстанції «Крюківська» ПАТ «Полтаваобленерго», через яку здійснюється електрозабезпечення обладнання ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», яке задіяне в теплопостачанні с.Раківки | - | - | ПАТ «Полтава-обленерго», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області |  | Керівник підприємства |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                       Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                                       С.М.ЯРОШ