08.08.2014									          № 385

Про затвердження плану роботи комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест»  на               ІІ півріччя 2014 року

Враховуючи звернення комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» від 23.07.2014 № 03/223, керуючись ст. 29, 35, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Затвердити план роботи комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» на ІІ півріччя 2014 року (додається).

2. Директору комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» Мельнику А.В.:

2.1. Щомісячно до 15 числа, наступного за звітним місяцем, надавати в управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області інформацію про хід виконання затверджених заходів плану роботи комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» на ІІ півріччя 2014 року.

2.2. В разі невиконання заходів плану роботи в установлені терміни, надавати в управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області інформацію про причини, що призвели до порушення термінів їх виконання.

3. Оприлюднити дане рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Калашника В.В.

Перший заступник

міського голови	В.В. КАЛАШНИК

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

ПЛАН РОБОТИ

комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та

економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» на ІІ півріччя 2014 року

| № | НАЗВА ЗАХОДУ | ЗМІСТ ЗАХОДУ | СТРОК ВИКОНАННЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Організація та проведення - Міжнародного дня миру | - формування оргкомітету. Підготовка розпорядження міського голови; - проведення засідань організаційного комітету; - підготовка рекомендацій щодо учасників Дня миру; - проведення переговорів з представництвом Фонду Народонаселення ООН в Україні, підготовка кошторису та укладання відповідних угод; - запрошення молодіжних колективів для участі у Міжнародному молодіжному фестивалі миру в м. Кременчуці, представників інших регіонів України для участі у Форумі та представників дипломатичного корпусу для участі у заходах, присвячених Міжнародному дню миру у Кременчуці 2014 року; - підготовка режисерського плану заходів та сценарію проведення Фестивалю та Форуму; - виготовлення поліграфічної продукції для проведення Міжнародного молодіжного фольклорного фестивалю миру та Форму молодіжних дипломатів (грамоти, подяки, сувеніри); - організація перебування учасників Дня миру в м. Кременчуці (розселення, годування); - листи та телефонограми щодо заходу до: МВ УМВС України; Кременчуцького відділу УСБУ України; ДАІ; багатопрофільних лікарень; - проведення церемонії «Дзвони Гонгу Миру», Форуму молодіжних дипломатів «Мир на планеті потрібен дітям всієї Землі», присвяченого Міжнародному дню миру, ІІ Міжнародного молодіжного фольклорного фестивалю миру «Голуб Миру» - організація від’їзду учасників заходу; - підготовка листів-подяк учасникам Міжнародного дня миру у Кременчуці 2014 року. - Збір публікацій, створення фото-звіту, листування за результатами заходу. | Серпень-вересень |
| 2 | Організація презентації промислово-економічного, освітньо-наукового та інвестиційного потенціалу міста Кременчук в м. Києві | - Формування оргкомітету (робочої групи). Підготовка розпорядження міського голови; - проведення засідань робочої групи; - Розробка формату, програми, переліку учасників; - Листи в ТПП України, МЗС України, Держінвестпроект України; - Листи в Американську палату, посольства (за списком), консалтингові та інвестиційні компанії. - Вирішення робочих питань: - Схема розсадки гостей. - Сценарний план проведення зустрічі. - Підготовка прес-релізу. - Збір публікацій, створення фото-звіту, листування за результатами зустрічі. | Серпень-вересень |
|  |  | - Підготовка презентації міста та проекту ІП «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» |  |
|  |  | - Розробка та друк презентаційних матеріалів; - Підготовка презентаційних дисків. |  |
|  |  | Співпраця з журналом «Это Здорово» |  |
|  |  | Робочий візит А.В. Мельника до м. Суми, з метою вивчення досвіду проведення презентацій |  |
| 3 | Організація візиту делегації м. Кременчука на чолі з першим заступником міського голови Калашником В.В. до м. Кошице (Словацька Республіка) 25-27 серпня 2014 року | - Листи в Посольство, голові м. Кошице; - Лист першому заступнику міського голови Калашнику В.В. з проханням затвердити програму та склад делегації; - Лист голові міста Кошице з повідомленням складу делегації; - Встановлення координаторів підрозділів, з якими можна обговорювати технічні питання підготовки візиту; - Вирішення логістичних питань поїздки. - Підготовка пакету документів для оформлення віз в посольстві Словацької Республіки для членів делегацій міста. (оформлення анкет, страховок) - Нарада щодо підготовки візиту; - Розробка та погодження плану основних заходів щодо візиту делегацій (план перебування); - Погодження питань розселення та харчування членів делегації; - Збір публікацій, створення фото-звіту, листування за результатами зустрічі. | Липень-серпень |
| 4 | Організація візиту Посла Словацької Республіки до м. Кременчук | - Лист з офіційним запрошенням в Посольство Словацької Республіки; - Розробка плану заходів з організації проведення візиту посла; - Нарада щодо підготовки візиту; - Вирішення робочих питань: - Схема розміщення гостей. - Сценарний план проведення зустрічі. - Підготовка прес-релізу. - Збір публікацій, створення фото-звіту, листування за результатами зустрічі. | Серпень-вересень |
| 5 | Організація прийому делегації підприємців з Баньської Бистриці та м.Кошице (Словацька Республіка), за участю Кременчуцького відділення Полтавської ТПП | - Лист з офіційним запрошенням в Посольство Словацької Республіки; - Погодження списку учасників зустрічі; - Розробка плану заходів з організації проведення візиту підприємців; - Нарада щодо підготовки візиту; - Вирішення робочих питань: - Схема розміщення гостей. - Сценарний план проведення зустрічі. - Підготовка прес-релізу. - Збір публікацій, створення фото-звіту, листування за результатами візиту. | Вересень-жовтень |
| 6 | Організація та проведення бізнес-форуму спільно зі словацькими партнерами | - Лист пану Стефану Томчо, офіційному представнику MAHAVISHUGROUP з пропозицією відвідати м. Кременчук - Спільно з Кременчуцьким відділенням ПТПП підготувати зустріч з представниками підприємств міста Кременчук | Вересень-жовтень |
| 7 | Розробка деталізованого «паспорту міста» | - Написання листів запитів в певні управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області для отримання інформації (бізнес, культура, освіта, спорт та ін..) - Участь у фокус-групах - Узагальнення отриманої інформації та видання паспорту | Липень-серпень |
| 8 | Організація зустрічі посла Індонезії з групою активістів дитячої дипломатії в резиденції посла Індонезії 17 серпня 2014 р. | - Лист на управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області щодо інформації про сім’ї, в яких перебували індонезійські учні у вересні 2013 року. - Підготовка складу делегації - Супроводження делегації дітей та участь у офіційних заходах в резиденції посла Індонезії - Збір публікацій, створення фото-звіту, листування за результатами візиту. | Серпень |
| 9 | Підготовка та підписання Меморандуму про співпрацю з Американською Торговою Палатою | - Лист з пропозицією щодо візиту фахівців КП «Кременчук Інвест» до Американської Торгової Палати з метою обговорення ефективної співпраці та організації зустрічі Президента Палати з міським головою м. Кременчука - Підготовка Меморандуму про співпрацю. - Вирішення робочих питань щодо організації офіційної зустрічі - Збір публікацій, створення фото-звіту, листування за результатами візиту. | Липень-серпень |
| 10 | Підготовка та видання книги-дослідження про побратимські відносини між Бидгощем та Кременчуком | - Підготовка тексту. Коректура; - Робочі наради за участю представників КУЕІТУ і КІДУ щодо структури та змісту книги; - Вирішення фінансових та технічних питань; - Вирішення питань, пов’язаних з друком книги. | Жовтень – листопад |
| 11 | Встановлення побратимських зв’язків з Рішон Ле Цион (Ізраїль) | Ведуться переговори | Протягом півріччя |
| 12 | Співпраця з Кременчуцьким музеєм історії авіації та космонавтики | Співпраця з військовим аташе Посольство Словацької Республіки в Україні Іваном Белла: - Лист військового аташе Івана Белла з проханням надати матеріали до Кременчуцького музею історії авіації та космонавтики; - Лист в Посольство Словацької Республіки в Україні з запрошенням військового аташе Івана Белла до Кременчука. Співпраця з відділом культури Посольством КНР в Україні Написання листів на посольства іноземних держав з проханням сприяти наданню матеріалів для музею Співпраця з військовим аташе Посольства Республіки Польща Кшиштофом Лісом | Протягом півріччя |
| 13 | Встановлення побратимських зв’язків з м. Кошице (Словацька Республіка) | - Листи в Посольство Словацької Республіка, голові м. Кошице; - Лист першому заступнику міського голови Калашнику В.В. з проханням затвердити програму та склад офіційної делегації; - Лист голові міста Кошице з повідомленням складу офіційної делегації; - Встановлення координаторів підрозділів, з якими можна обговорювати технічні питання підготовки візиту; - Розробка та погодження плану основних заходів щодо візиту офіційної делегації (план перебування); - Погодження меморандуму про співпрацю; - Організація церемонії обміну прапорами; - Погодження питань розселення та харчування членів офіційної делегації; - Збір публікацій, створення фото-звіту, листування за результатами заходу. | Протягом півріччя |
| 14 | Поточна робота над створенням індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук | Робота з пошуку потенційних міжнародних компаній для участі у конкурсі на керуючу компанію: - Листи в посольства іноземних держав в Україні - Зустрічі з представниками торгово-економічних відділів - Співпраця з ТПП України - Проведення конкурсу з вибору керуючої компанії для індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук - Розгляд бізнес-плану керуючої компанії. Підписання угоди між керуючою компанією та виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області. Пошук потенційних інвесторів: - 2-х та багатосторонні зустрічі з потенційними інвесторами. Організація візитів потенційних інвесторів в м. Кременчук - Розробка інформаційного пакету та розсилка його до торгово-економічних відділів посольств України за кордоном та іноземних посольств в Україні; - Проведення фокус-груп, презентацій інвестиційного потенціалу міста та інвестиційних можливостей Кременчука (включаючи демонстрацію інвестиційних інфраструктур міста) в посольствах України за кордоном, Американській ТПП, а також в посольствах іноземних країн в Україні. Презентація індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук в іноземних дипломатичних представництвах. | Протягом півріччя |
| 15 | Робота з міжнародними фондами. Участь у міжнародних проектах (фондрайзинг) | - Участь у програмах спеціалізованих фондів ООН | Протягом півріччя |
| 16 | Підготовка книжкових виставок в міських бібліотеках | - Листи до Посольств іноземних держав с проханням сприяти організації виставки (надання книг та печатних матеріалів) | Серпень-грудень (за домовленістю з дипломатичними установами) |

Керуючий справами

виконкому міської ради											Р.В. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління економіки

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області												М.В. ЗДОЙМА