05.12.2014                                                                                                     № 705

- Про підготовку та відзначення

- Новорічних  та  Різдвяних свят

З метою якісного проведення Новорічних та Різдвяних свят, керуючись ст. ст.  28, 38, 68 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий    комітет   Кременчуцької  міської   ради   Полтавської   області

вирішив:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення Новорічних та Різдвяних свят (додаток 1).

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Новорічних та Різдвяних свят (додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат на проведення Новорічних та Різдвяних свят  в сумі 354275 (триста п’ятдесят чотири тисячі двісті сімдесят п’ять) гривень (додаток 3).

4. Заступнику міського голови – начальнику фінансового управління виконкому міської ради Неіленко Т.Г. профінансувати заходи в межах асигнувань передбачених бюджетом на 2014 рік головним розпорядникам коштів.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів оплатити витрати на проведення заходів згідно з кошторисними призначеннями та на підставі наданих рахунків і актів наданих послуг та виконаних робіт.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Малецького В.О.

Перший заступник міського голови                                    В.В.КАЛАШНИК

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

- Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Склад

організаційного комітету з підготовки та відзначення

Новорічних та Різдвяних свят

| Малецький В.О. | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Декусар В.В. | - завідуючий організаційно – контрольним відділом апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, заступник голови оргкомітету |
| Жукова Т.І. | - головний спеціаліст організаційно – контрольного відділу апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, секретар оргкомітету |
|  | Члени оргкомітету: |
| Бражененко В.О. | - голова Крюківської районної ради |
| Гаріфов С.О. | - начальник управління контролю за станом благоустрою та екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| Данилова Г.О. | - завідуюча оргвідділом Автозаводської районної ради |
| Діденко Т.П. | - голова Кременчуцької міської організації профспілки працівників державних установ України |
| Довбиш Л.М. | - завідуюча оргвідділом Крюківської районної ради |
| Жорняк Л.Г. | - начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| Здойма М.В. | - начальник управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| Івашина Р.В. | - завідуючий відділом транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| Кондрашов В.О. | - начальник управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| Костюк В.М. | - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| Мазур О.І. | - начальник відділу з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| Москалик Г.Ф. | - начальник управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| Медведовський В.В. | - заступник міського голови |
| Неіленко Т.Г. | - заступник міського голови – начальник фінансового управління виконкому міської ради |
| Перепелятник Ю.М. | - начальник відділу - керівник прес-служби апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| Середа М.В. | - начальник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| Усанова О.П. | - начальник управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| Шаповалов Р.В. | - керуючий справами виконкому міської ради |
| Шафорост В.П. | - голова Автозаводської районної ради |
| Ярош С.М. | - начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |

- Керуючий справами

- виконкому міської ради                                                         Р.В.ШАПОВАЛОВ

Завідуючий організаційно –

контрольним відділом

апарату міського голови виконавчого

комітету Кременчуцької міської

ради Полтавської області                                                       В.В.ДЕКУСАР

- Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

- Кременчуцької міської ради

- Полтавської області

- План

заходів з підготовки та відзначення Новорічних та Різдвяних свят

| № з/р | Зміст заходу | Місце проведення | Термін проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організувати і провести роботу з приведення території міста в належний санітарний стан, святково прикрасити місто до Новорічних та Різдвяних свят | м. Кременчук | до 18.12.2014 | Управління житлово- комунального господарства, відділи благоустрою районів, керівники підприємств |
| 2 | Встановити та святково прикрасити міську ялинку | пл. Незалежності | до 19.12.2014 |  |
| 3 | Організувати торгівлю ялинками | мікрорайони міста | 15-31.12.2014 | Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики |
| 4 | Забезпечити святкове торгівельне обслуговування населення | місця проведення масових заходів | 15.12.2014- 15.01.2015 |  |
| 5 | Провести новорічні ярмарки "Свято меду" | пл. Незалежності, ПП ПК «КрАЗ» | з 25.12.2014- по 20.01.2015 |  |
| 6 | Організувати передноворічні та Різдвяні ярмарки | У місцях встановлення міської та районних ялинок | з 23.12.2014- до 14.01.2015 |  |
| 7 | Провести фінальну частину загальноміської комплексної спартакіади серед вихованців центрів фізичного здоров’я населення, ДЮСШ, спортклубів всіх форм власності та відомчої підпорядкованості | СК «Політехнік» КрНУ ім. Остроградського | 05,06.01.2015 10.00 | Відділ з фізичної культури і спорту |
| 8 | Провести міську акцію "Святий Миколай – дітям" | заклади освіти міста, соціальні заклади для дітей | грудень 2014 | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді, КМО, МПК, КМЦСССДМ, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради |
| 9 | Привітати соціальні заклади для дітей пільгових категорій. Підготувати і провести святково-розважальні програми з нагоди Дня Святого Миколая | соціальні заклади ОДЮК, БДЮТ, КЮМ "Гардемарин" | 15.12.2014- 19.12.2014 |  |
| 10 | Привітати з Днем Святого Миколая дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Кременчуцька виховна колонія, КМЦСССДМ | 19.12.2014 |  |
| 11 | Провести художній конкурс "Новорічна листівка" |  | 19.12.2014 |  |
| 12 | Провести зимову спартакіаду серед вихованців КЮМ "Гардемарин" | КЮМ "Гардемарин" | 14.12.2014 |  |
| 13 | Провести акцію «Дід Мороз та Снігуронька» для дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей пільгових категорій | адресно, КМЦСССДМ | 23.12.2014- 25.12.2014 |  |
| 14 | Провести спортивні змагання з тенісу, більярду, настільного футболу | КЮМ "Гардемарин" | 05.01.2015- 09.01.2015 |  |
| 15 | Провести: - театралізовану новорічну програму (за окремим графіком); - благодійний ранок "Новорічна казка" для дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей пільгових категорій; - різдвяну програму "Чарівне Різдво" для вих. БДЮТ; -новорічно-різдвяні заходи «З Новим Роком!» та «З Різдвом Христовим» | БДЮТ ОДЮК | з 22.12.2014 - 05.01.2015 03.01.2015 05-11.01.2015 24.12.2014-05.01.2015 | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 16 | Організувати привітання сімей, у яких 01 січня 2015 року народилися немовлята | міський пологовий будинок, пологове відділення 2-ї міської лікарні | 02.01.2015 |  |
| 17 | Провести новорічні ранки для дітей пільгових категорій | КЗК «МПК» | 29.01.2014 10.00, 13.00,16.00 30.01.2015 10.00, 13.00,16.00 02.01.2015 10.00, 13.00,16.00 | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді, управління культури і туризму |
| 18 | Святковий концерт «Святий Миколай» | КСК ПАТ «Кредмаш» | 17.12.2014 о 16.00 | Управління культури і туризму, Міський центр культури і дозвілля |
| 19 | Провести святкове відкриття центральної міської ялинки | пл. Незалежності | 19.12.2014 о 15.00 |  |
| 20 | Святкове відкриття ялинки | Прохідна ПАТ «Кредмаш» | 30.12.2014 |  |
| 21 | Провести новорічну ранок для дітей «Казка Олє-Лукойє» | КСК ПАТ «Кредмаш» | 31.12.2014 |  |
| 22 | Провести новорічні ранки: - Новорічна казка "Країна новорічних бажань" та ігрові програми (за окремим планом) | КЗК «МПК», концертна зала, мармурова зала | 24.12.2014- 06.01.2015 |  |
| 23 | Підготувати та провести книжково – ілюстративні виставки, вікторини, виставки творів, новорічні ранки, святкові, різдвяні вечори, вогники, конкурсно – розважальні програми, етнографічні години, ігротеки, тощо до Новорічних та Різдвяних свят (за окремим планом) | ЦБС для дітей та дорослих, заклади освіти | 16.12.2014- 07.01.2015 |  |
| 24 | Провести святкові заходи в новорічну ніч: - вітання Діда Мороза та Снігуроньки, - новорічна дискотека | пл. Незалежності | 01.01.2015 02.00 02.30 |  |
| 25 | Організувати новорічне вітання для мешканців Раківки | майдан по вул. Республіканській, 63 | 01.01.2015 02.00 | Оргвідділ Крюківського РВК, міський центр культури і дозвілля |
| 26 | Провести святковий новорічний концерт "Різдвяні візерунки" | пл. Незалежності | 01.01.2015 15.00-18.00 | Управління культури і туризму; управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 27 | Провести святковий концерт «Різдвяна зірочка зійшла» | пл. Незалежності | 06.01.2015 15.00 | Управління культури і туризму, ОДЮК |
| 28 | Провести тематичні святкові і спортивні заходи до Новорічних та Різдвяних свят в Автозаводському та Крюківському районах (за окремим планом) | мікрорайони міста | грудень – січень | Оргвідділи Автозаводського РВК та Крюківського РВК |
| 29 | Організувати виставку творчих робіт | міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | грудень – січень | Міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів |
| 30 | Провести святкові новорічні ранки |  | грудень |  |
| 31 | Провести вечорниці, виставки робіт декоративно-прик-ладного мистецтва, засідання клубів, літературно-музичні години, читання, концертні програми, конкурси, вікторини (за окремим планом) | терцентри | грудень – січень | Терцентри Автозаводського та Крюківського районів |
| 32 | Відкриття районних Новорічних ялинок (за окремим планом) | мікрорайони міста | грудень | Оргвідділи Автозаводського та Крюківського РВК |
| 33 | Придбати Новорічні подарунки для дітей членів профспілки | адресно | до 15.12.2014 | Кременчуцька міська організація профспілки працівників державних установ України |
| 34 | Організувати поїздку дітей на Президентську ялинку | м. Київ | на зимових канікулах |  |
| 35 | Організувати туристичну поїздку в Карпати для членів профспілки дітей та дорослих | за окремим планом | на зимових канікулах |  |
| 36 | Придбати запрошення на Новорічні ранки в міський Палац культури | КЗК «МПК» | на зимових канікулах |  |
| 37 | Провести конкурс-виставку "Збережи ялинку" | Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді | 14.12.2014-20.12.2014 | Управління освіти |
| 38 | Провести фестиваль ялинкової іграшки "Зимові фантазії" | ЦПО «Лідер» | 14.12.2014-20.12.2014 |  |
| 39 | Прийняти участь у святковому відкритті міської ялинки | пл. Незалежності | 19.12.2014 |  |
| 40 | Організувати забезпечення громадського порядку при проведенні масових Новорічних та Різдвяних заходів, приділивши особливу увагу безпеці руху транспорту, контролю за виявленням фактів незаконної реалізації піротехнічних виробів (за окремим планом) | в місцях проведення масових заходів | грудень | Кременчуцький міський відділ управління Міністерства Внутрішніх справ України в Полтавській області |
| 41 | Забезпечити роботу лікарів та машин "Швидкої допомоги" (за окремим планом) | в місцях проведення святкових заходів | грудень - січень | Управління охорони здоров'я |

ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа;

КЗК «МПК» –  комунальний заклад культури  «міський Палац культури»;

КСК ПАТ – культурно-спортивний комплекс публічного акціонерного товариства;

ЦБС – централізована бібліотечна система;

БДЮТ – будинок дитячо-юнацької творчості;

ОДЮК – об’єднання дитячо-юнацьких  клубів;

КЮМ – клуб юних моряків;

КМЦСССДМ – Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді;

ЦКіД – Центр культури і дозвілля.

- Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р.В.ШАПОВАЛОВ

Завідуючий організаційно – контрольним відділом апарату міського голови

виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради Полтавської області                                    В.В.ДЕКУСАР

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

- Кременчуцької міської ради

- Полтавської області

- Кошторис

витрат на проведення Новорічних та Різдвяних свят

| № | Сплановані заходи | Розпорядники коштів | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фестиваль ялинкової іграшки «Зимові фантазії» | Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 1500,00 |
| 2 | Конкурс-виставка «Збережи ялинку» |  | 2000,00 |
| 3 | Привітання соціальних закладів для дітей м. Кременчука з нагоди Дня Святого Миколая | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 19500,00 |
| 4 | Привітання вихованців дитячого будинку сімейного типу |  | 1500,00 |
| 5 | Привітання вихованців прийомних сімей |  | 3000,00 |
| 6 | Привітання сімей, в яких народилися немовлята 01.01.2015 |  | 20000,00 |
| 7 | Придбання спортивно-нагородної продукції та малоцінного інвентарю для переможців та призерів спортивних змагань | Відділ фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 9000,00 |
| 8 | Придбання солодких новорічних подарунків для учасників спортивних змагань |  | 7620,00 |
| 9 | Харчування дітей, учасників новорічної вистави під час новорічних ранків | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 40000,00 |
| 10 | Послуги артистів під час проведення Новорічних та Різдвяних заходів на пл. Незалежності |  | 25000,00 |
| 11 | Придбання новорічних ялинкових прикрас та призів |  | 7000,00 |
| 12 | Придбання Новорічних подарунків |  | 11455,00 |
| 13 | Цукерки для дітей учасників відкриття міської ялинки |  | 1250,00 |
| 14 | Придбання театральних костюмів для постановки новорічної вистави в КЗК «Міський палац культури» | Комунальний заклад культури «Міський палац культури» | 17800,00 |
| 15 | Придбання матеріалів для виготовлення новорічних декорацій в КЗК «Міський палац культури» |  | 3700,00 |
| 16 | Придбання матеріалів для забезпечення проведення новорічних ранків в КЗК «Міський палац культури» |  | 25350,00 |
| 17 | Придбання обладнання для проведення новорічних ранків в КЗК «Міський палац культури» |  | 31900,00 |
| 18 | Технічне забезпечення проведення Новорічних та Різдвяних заходів на пл. Незалежності (звук, світло) | Комунальний заклад культури «Славутич» | 66500,00 |
| 19 | Придбання новорічних ялинкових прикрас для КЗК «ЦКіД» (мкр. Раківка) | Комунальний заклад культури «Центр культури і дозвілля» | 4600,00 |
| 20 | Придбання призів та малоценних товарів для КЗК «ЦКіД» |  | 5600,00 |
| 21 | Придбання Новорічних подарунків | Кременчуцька міська організація профспілки працівників державних установ України (Діденко Т.П.) | 15000,00 |
| 22 | Поїздка дітей членів профспілки на Президентську ялинку в м. Київ |  | 9000,00 |
| 23 | Запрошення на Новорічну ялинку в міський Палац культури |  | 6000,00 |
| 24 | Туристична поїздка для дітей членів профспілки |  | 20000,00 |
| Всього: |  |  | 354275,00 |

- Керуючий справами виконкому міської ради                                                                Р.В.ШАПОВАЛОВ

Завідуючий організаційно – контрольним відділом

апарату міського голови виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради Полтавської області                                                         В.В.ДЕКУСАР