Додаток 2				                                             до рішення виконавчого комітету                                                                                                                                                 Кременчуцької міської ради                                                                                                                                                Полтавської області

Заходи

Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго»

з підготовки до опалювального періоду 2015 – 2016 років

| № п/п | Назва робіт | Одиниця виміру | Кількість | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань на підвищений тиск Всього: | км у 2х труб.вимірі | 106,870 |  |  |
|  | у т.ч. а) Центральна частина міста | км у 2х труб.вимірі | 34,008 | 25.05.2015 –19.07.2015 | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | б) Нагірна частина міста | км у 2х труб.вимірі | 34,700 | 20.04.2015 –24.05.2015 | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | в) Молодіжне | км у 2х труб.вимірі | 28,406 | 20.07.2015 –23.08.2015 | Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» |
|  | г)ТЕЦ-КрАЗ | км у 2х труб.вимірі | 9,756 | 25.08.2015 –27.09.2015 | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| 2 | Заміна ділянок теплових мереж центрального опалення | м у 2х труб.вимірі | 488,8 |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________________

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від __________20____  № ______

Сторінка 5 з 14

|  | у т.ч. а) Центральна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 137,5 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | б) Нагірна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 144,8 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | в) Молодіжне | м у 2х труб.вимірі | 206,5 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| 3 | Те саме, гарячого водопостачання | м у 2х труб.вимірі | 710,0 |  |  |
|  | у т.ч. а) Центральна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 131 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | б) Нагірна частина міста | м у 2х труб.вимірі | 92 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | в) селище Молодіжне | м у 2х труб.вимірі | 357 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
|  | г) ТЕЦ-КрАЗ | м у 2х труб.вимірі | 130 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| 4 | Теплоізоляційні роботи мереж центрального опалення та гарячого водопостачання після ремонту ремонту | м у 2х труб.вимірі | 480 | Згідно з окремим графіком | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |
| 5 | Ремонт обладнання ЦТП | шт | 41 | 20.04.2015 –27.09.2015 | Кременчуцька філія ПАТ "Полтаваобленерго" |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                       Р.В.ШАПОВАЛОВ

В.о. начальника управління житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                                      І.В. МОСКАЛИК

_______________________________________________________________________________________________________________

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від __________20____  № ______

Сторінка 6 з 14