- Про підготовку та відзначення

- Новорічних  та  Різдвяних свят

З метою якісного проведення Новорічних та Різдвяних свят, керуючись ст. ст.  28, 38, 68 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий    комітет   Кременчуцької  міської   ради   Полтавської   області

вирішив:

1. Затвердити план заходів з підготовки до відзначення Новорічних та Різдвяних свят (додаток 1).

2. Затвердити кошторис витрат на проведення Новорічних та Різдвяних свят (додаток 2).

3. Заступнику міського голови – начальнику фінансового управління виконкому міської ради Неіленко Т.Г. профінансувати заходи в межах асигнувань передбачених бюджетом на 2015 рік головним розпорядникам коштів.

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів оплатити витрати на проведення заходів згідно з кошторисними призначеннями та на підставі наданих рахунків і актів наданих послуг та виконаних робіт.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  Усанову О.П. та заступника міського голови Процента Р.О.

Міський  голова                                                                       В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

- Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

- Кременчуцької міської ради

- Полтавської області

- План

заходів з підготовки до відзначення Новорічних та Різдвяних свят

| № з/р | Зміст заходу | Місце проведення | Термін проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організувати і провести роботу з приведення території міста в належний санітарний стан, святково прикрасити місто до Новорічних та Різдвяних свят | м. Кременчук | до 19.12.2015 | Управління житлово- комунального господарства, відділи благоустрою районів, керівники підприємств |
| 2 | Встановити та святково прикрасити міську ялинку | пл. Незалежності | до 19.12.2015 |  |
| 3 | Забезпечити святкове торгівельне обслуговування населення | місця проведення масових заходів | 15.12.2014- 15.01.2015 | Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики |
| 4 | Провести фінальну частину загальноміської комплексної спартакіади серед вихованців центрів фізичного здоров’я населення, ДЮСШ, спортклубів всіх форм власності та відомчої підпорядкованості | СК «Політехнік» КрНУ ім. Остроградського | 05,06.01.2015 10.00 | Відділ з фізичної культури і спорту |
| 5 | Провести міську акцію "Святий Миколай – дітям" | заклади освіти міста, соціальні заклади для дітей | листопад - грудень 2015 | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, КМО, МПК, КМЦСССДМ, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради |
| 6 | Привітати соціальні заклади для дітей пільгових категорій. | соціальні заклади | 18.12.2015 |  |
| 7 | Привітання дітей соціальних закладів міста | 17.12.2015 20.12.2015 23.12.2015- 25.12.2015 | Міське товариство інвалідів, Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини, школа-інтернат ім. А.С.Макаренка, ДНЗ № 10, Міський центр соціальної реабілітації для дітей з обмеженими фізичними можливостями |  |
| 8 | Провести акцію «Дід Мороз та Снігуронька» для дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей пільгових категорій | 23.12.2015-25.12.2015 | За місцем проживання | КМЦСССДМ, |
| 9 | Театралізована новорічна програма «Новорічне перевтілення», «Новий рік вітає всіх!» | 24.12.2015-04.01.2016 | БДЮТ | БДЮТ |
| 10 | Провести новорічні ранки для дітей пільгових категорій | КЗК «Кременчуцький міський Палац культури» | 29.12.2015 10.00, 12.30,15.00 30.12.2015 10.00, 12.30,15.00 02.01.2015 10.00, 12.30,15.00 | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді, управління культури і туризму |
| 11 | Організувати привітання сімей, у яких 01 січня 2016 року народилися немовлята | міський пологовий будинок, пологове відділення 2-ї міської лікарні | 02.01.2015 | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 12 | Провести розважальні святкові програми, конкурси, пізнавальні години, зимові спартакіади, ігрові програми (за окремим планом) | ОДЮК, БДЮТ, клуби за місцем проживання, КЮМ «Гардемарин» |  |  |
| 13 | Святковий концерт «Святий Миколай» | КСК ПАТ «Кредмаш» | 17.12.2014 о 16.00 | Управління культури і туризму, Міський Центр культури і дозвілля, оргвідділ Крюківського РВК, керівники підприємств |
| 14 | Провести святкове відкриття центральної міської ялинки | пл. Незалежності | 19.12.2015 о 14.00 |  |
| 15 | Організувати святкове відкриття ялинки | Вул. Петровського, 101 Східна прохідна ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», (вул. Республіканська) Прохідна ПАТ «Кредмаш» (вул. 60 років Жовтня, 4) | 29.12.2015 о 10.30 24.12.2015 о 16.00, 30.12.2015 о 16.00 |  |
| 16 | Провести новорічні ранки для дітей «Новорічна казка з присмаком банану» | КСК ПАТ «Кредмаш» | 26.12.2015 27.12.2015 02.01.2016 03.01.2016 |  |
| 17 | Провести новорічні ранки: - Новорічна казка "Таємниці Королівства Розваг" та ігрові програми (за окремим планом) | КЗК «МПК», концертна зала, мармурова зала | 24.12.2015- 09.01.2016 |  |
| 18 | Підготувати та провести книжково – ілюстративні виставки, вікторини, виставки творів, новорічні ранки, святкові, різдвяні вечори, вогники, конкурсно – розважальні програми, етнографічні години, ігротеки, тощо до Новорічних та Різдвяних свят (за окремим планом) | ЦБС для дітей та дорослих, заклади освіти | 16.12.2015- 07.01.2016 |  |
| 19 | Провести святкові заходи в новорічну ніч: - вітання Діда Мороза та Снігуроньки, - новорічна дискотека | пл. Незалежності | 01.01.2016 02.00 02.30 |  |
| 20 | Організувати новорічне вітання для мешканців Раківки | майдан по вул. Республіканській, 63 | 01.01.2016 02.00 | Оргвідділ Крюківського РВК, Міський Центр культури і дозвілля |
| 21 | Провести святковий новорічний концерт "Різдвяні візерунки" | пл. Незалежності | 01.01.2016 15.00-18.00 | Управління культури і туризму; управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 22 | Провести міську святкову програму «Різдвяні передзвони» | пл. Незалежності | 06.01.2016 15.00 | Управління культури і туризму, ОДЮК |
| 23 | Провести тематичні святкові і спортивні заходи до Новорічних та Різдвяних свят в Автозаводському та Крюківському районах (за окремим планом) | мікрорайони міста | грудень – січень | Оргвідділи Автозаводського РВК та Крюківського РВК |
| 24 | Організувати виставку творчих робіт | міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | грудень – січень | Міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів |
| 25 | Провести святкові новорічні ранки |  | грудень |  |
| 26 | Провести вечорниці, виставки робіт декоративно-прик-ладного мистецтва, засідання клубів, літературно-музичні години, читання, концертні програми, конкурси, вікторини (за окремим планом) | терцентри | грудень – січень | Терцентри Автозаводського та Крюківського районів |
| 27 | Відкриття районних Новорічних ялинок (за окремим планом) | мікрорайони міста | грудень | Оргвідділи Автозаводського та Крюківського РВК |
| 28 | Придбати Новорічні подарунки для дітей членів профспілки | адресно | до 15.12.2015 | Кременчуцька міська організація профспілки працівників державних установ України |
| 29 | Організувати поїздку дітей на Президентську ялинку | м. Київ | на зимових канікулах |  |
| 30 | Організувати туристичну поїздку в Карпати для членів профспілки дітей та дорослих | за окремим планом | на зимових канікулах |  |
| 31 | Придбати запрошення на Новорічні ранки в міський Палац культури | КЗК «МПК» | на зимових канікулах |  |
| 32 | Провести виставку - конкурс "Збережи ялинку" | Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді | 16.12.2015-21.12.2015 | Управління освіти |
| 33 | Провести фестиваль ялинкової іграшки "Зимові фантазії" | ЦПО «Лідер» | 14.12.2015-18.12.2015 |  |
| 34 | Провести новорічні ранки, свята в школах і ДНЗ (за окремим планом) |  | 24.12.2015-30.12.2015 |  |
| 35 | Прийняти участь у святковому відкритті міської ялинки | пл. Незалежності | 19.12.2015 |  |
| 36 | Організувати забезпечення громадського порядку при проведенні масових Новорічних та Різдвяних заходів, приділивши особливу увагу безпеці руху транспорту, контролю за виявленням фактів незаконної реалізації піротехнічних виробів (за окремим планом) | в місцях проведення масових заходів | грудень | Кременчуцький відділ поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області |
| 37 | Забезпечити роботу лікарів та машин "Швидкої допомоги" (за окремим планом) | в місцях проведення святкових заходів | грудень 2015- січень 2016 | Управління охорони здоров'я |
| 38 | Перевірити протипожежне водопостачання в місцях з масовим перебуванням людей під час проведення Новорічних та Різдвяних свят | в місцях проведення святкових заходів | грудень 2015- січень 2016 | Кременчуцьке МРУ ГУ ДСНС України у Полтавській області |
| 39 | Організувати чергування пожежно-рятувальної техніки з особовим складом підпорядкованих підрозділів та інспекторського складу відділу державного нагляду та контролю Кременчуцького міськрайонного управління в місцях з масовим перебуванням людей та в місцях встановлення новорічних ялинок | в місцях проведення святкових заходів | грудень 2015- січень 2016 |  |
| 40 | Заборона торгівлі та використання неліцензійних піротехнічних виробів |  | грудень 2015- січень 2016 | Кременчуцький відділ поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області, Кременчуцьке МРУ ГУ ДСНС України у Полтавській області |

ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа;

КЗК «МПК» –  комунальний заклад культури  «Кременчуцький міський Палац культури»;

КСК ПАТ – культурно-спортивний комплекс публічного акціонерного товариства;

ЦБС – централізована бібліотечна система;

БДЮТ – будинок дитячо-юнацької творчості;

ОДЮК – об’єднання дитячо-юнацьких  клубів;

КЮМ – клуб юних моряків;

КМЦСССДМ – Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді;

КЗК «МЦКіД» – комунальний заклад культури « Міський Центр культури і дозвілля».

- Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р.В.ШАПОВАЛОВ

Головний спеціаліст організаційно – контрольного відділу виконавчого

комітету  Кременчуцької міської ради Полтавської області                                                             Т.І.ЖУКОВА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

- Кременчуцької міської ради

- Полтавської області

- Кошторис

витрат на проведення Новорічних та Різдвяних свят

| № | Сплановані заходи | Розпорядники коштів | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привітання соціальних закладів для дітей м. Кременчука з нагоди Дня Святого Миколая | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 27000,00 |
| 2 | Привітання сімей, в яких народилися немовлята 01.01.2016 |  | 20000,00 |
| 3 | Придбання спортивно-нагородної продукції та малоцінного спортивного інвентарю для нагородження переможців та призерів | Відділ фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 15000,00 |
| 4 | Придбання солодких новорічних подарунків для учасників спортивних змагань (350 шт.) |  | 15000,00 |
| 5 | Харчування дітей, учасників новорічної вистави під час новорічних ранків | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 40000,00 |
| 6 | Послуги артистів під час проведення Новорічних та Різдвяних заходів на пл. Незалежності |  | 25000,00 |
| 7 | Придбання новорічних ялинкових прикрас та призів |  | 7000,00 |
| 8 | Придбання Новорічних подарунків |  | 11455,00 |
| 9 | Цукерки для дітей учасників відкриття міської ялинки |  | 1250,00 |
| 10 | Придбання театральних костюмів для постановки новорічної вистави в КЗК «Кременчуцький міський Палац культури» | Комунальний заклад культури «Кременчуцький міський Палац культури» | 17800,00 |
| 11 | Придбання матеріалів для виготовлення новорічних декорацій в КЗК «Кременчуцький міський Палац культури» |  | 3700,00 |
| 12 | Придбання матеріалів для забезпечення проведення новорічних ранків в КЗК «Кременчуцький міський Палац культури» |  | 25350,00 |
| 13 | Придбання обладнання для проведення новорічних ранків в КЗК «Кременчуцький міський Палац культури» |  | 31900,00 |
| 14 | Технічне забезпечення проведення Новорічних та Різдвяних заходів на пл. Незалежності (звук, світло) | Комунальний заклад культури культурно-освітній мистецький заклад «Славутич» | 66500,00 |
| 15 | Придбання новорічних ялинкових прикрас для КЗК «МЦКіД» (мкр. Раківка) | Комунальний заклад культури «Міський Центр культури і дозвілля» | 4600,00 |
| 16 | Придбання призів та малоценних товарів для КЗК «МЦКіД» |  | 5600,00 |
| Всього: |  |  | 354275,00 |

- Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р.В.ШАПОВАЛОВ

Головний спеціаліст організаційно – контрольного відділу виконавчого

комітету  Кременчуцької міської ради Полтавської області                                                             Т.І.ЖУКОВА