**Додаток 2**

**до рішення виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області**

**Положення про проведення ХIIІ Всеукраїнської**

**благодійної акції «Серце до серця» у 2018 році в м. Кременчуці**

**Регіональний етап** **ХIIІ Всеукраїнської акції «Серце до серця» у 2018 році в м. Кременчуці** (далі - акції)проводиться в місті Кременчуці десятий рік поспіль. Протягом місяця у рамках акції в місті відбувається низка заходів, спрямованих на розвиток благодійництва та збір коштів для дітей: благодійний фото-крос, збір коштів у навчальних закладах міста, закладах торгівлі та на підприємствах, у день фіналу акції – флеш-моб, концертно-розважальна програма, благодійний Ярмарок, збір коштів волонтерами серед мешканців міста.

**Мета заходу:** розвиток волонтерського руху в місті Кременчуці, пропаганда благодійництва серед мешканців міста та збір коштів на придбання обладнання для медичних закладів міста.

**Підстава для розроблення заходу:** Комплексна програма «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2015 року.

**Рівень проведення заходу:** міський.

**Соціальна категорія, на яку розрахований захід:**

- учнівська та студентська молодь;

- громадськість міста Кременчука;

- органи місцевого самоврядування.

**Очікувані результати заходу (якісні і кількісні показники):**

- створення офісів благодійної акції у 47 навчальних закладах міста, через яких буде залучено до волонтерського руху на базі навчальних закладів 1000 осіб;

- залучення через проведення 10 тренінгів не менше 300 волонтерів до вуличної акції під час фінального етапу 22 квітня 2018 року;

- залучення не менше 15 навчальних закладів до проведення вуличної благодійної Ярмарки 22 квітня 2018 року;

- залучення не менше 30 команд/120 осіб до участі у благодійному Фотокросі 01 квітня 2018 року;

- залучення не менше 500 кременчужан до флеш-мобу «Почуй світ!»;

- залучення не менше 100 волонтерів до флеш-мобу «Живе серце»;

- підвищення рівня інформованості молоді (18000 учнівської молоді, 10000 студентської молоді, 5000 читачів та слухачів засобів масової інформації) про волонтерський рух в Кременчуці;

- популяризація здорового способу життя в молодіжному середовищі;

- формування громадської думки щодо благодійництва;

- розвиток волонтерського руху в місті Кременчуці;

- залучення нових, повних енергії молодих людей до участі у процесі вирішення молодіжних проблем, організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді, надання навичок організаторської роботи.

Орієнтовна кількість учасників, залучених до підготовки та реалізації програми: спеціалістів – 10; волонтерів – 300.

Орієнтовна кількість осіб, на яких розрахована програма: 10 000 осіб.

Орієнтовна кількість осіб, що візьмуть участь в заходах програми: 30 000 осіб.

**Опис реалізації заходу:**

* Проведення спільно з міськими молодіжними організаціями, органами місцевого самоврядування та органами студентського самоврядування комплексу молодіжних заходів, спрямованих на розвиток волонтерського руху.
* Проведення оргкомітетів з питань, пов'язаних з проведення заходів у рамках програми.
* Створення офісів благодійної акції на базі навчальних закладів та установ.
* Залучення навчальних закладів міста, органів студентського та учнівського самоврядування до набору волонтерів.
* Організація навчання волонтерів благодійної акції.
* Організація та проведення благодійного ФотоКІНОкросу 01 квітня 2018 року.
* Залучення торгівельних мереж та розміщення в них відповідних орендованих скриньок з 02 по 23 квітня 2018 року.
* Організація та проведення благодійного онлайн-аукціону в соціальних мережах з 01 по 22 квітня 2018 року.
* Організація та проведення благодійного творчого вечора 11 квітня 2018 року у малому залі Міського палацу культури.
* Організація та проведення велопробігу 22 квітня 2018 року.
* Організація та проведення благодійного пробігу «Почуй світ» 22 квітня 2018 року.
* Організація та проведення 22 квітня 2018 року у рамках фіналу ХІІІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»у 2018 році в м. Кременчуціблагодійних концертів за участю дитячих і молодіжних колективів та благодійного Ярмарку за участю навчальних закладів міста в парку «Придніпровський».

**План проведення акції:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва етапу реалізації акції** | **Термін проведення** | **Відповідальний** |
| 1 | Створення організа-ційного комітету по проведенню акції | до 02 квітня  2018 року | Шевченко Микола Іванович, заступник начальника управління - начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 2 | Залучення волонтерів з числа учнівської та студентської молоді до організації заходів | до 15 квітня  2018 року | Суперека Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 3 | Розробка та друк поліграфічної продукції (плакати, сіті-лайти, анкети) | до 02 квітня  2018 року | Суперека Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 4 | Старт благодійного онлайн аукціону «Серце до серця» | 01 квітня 2018 року | Суперека Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 5 | Проведення організаційних зборів по старту благодійної акції | 27 березня  2018 року | Пищита Світлана Миколаївна, голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 6 | Проведення флеш-мобу «Почуй світ!» в навчальних закладах міста | 30 березня  2018 року | Суперека Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 7 | Проведення вуличного загальноміського флеш-мобу «Почуй світ!» | 31 березня  2018 року | Суперека Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 8 | Проведення благодійного творчого вечора | 11 квітня  2018 року | Суперека Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 9 | Набір волонтерів фіналу благодійної акції | до 16 квітня  2018 року | Алєксієнко Тетяна Валентинівна, волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука |
| 10 | Проведення тренінгів для волонтерів | з 16 по 20 квітня 2018 року | Шевченко Микола Іванович, заступник начальника управління - начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 11 | Проведення благодійного Фотокросу | 01 квітня 2018 року о 09:00 | Штефан Ігор Олександрович, волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука |
| 12 | Заключний оргкомітет із відповідальними структурними підрозділами щодо організації фіналу акції | 16 квітня 2018 року о 14:00 | Шевченко Микола Іванович, заступник начальника управління - начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 13 | Проведення флеш-мобу «Живе серце» | 22 квітня  2018 року | Заводчікова Наталія Григорівна, начальник управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 14 | Проведення благодійного Ярмарку | 22 квітня  2018 року | Суперека Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 15 | Робота волонтерів по місту | 22 квітня  2018 року | Суперека Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 16 | Проведення благодійної фотосессії | 22 квітня  2018 року | Алєксієнко Тетяна Валентинівна, волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука |
| 17 | Проведення благодійного велопробігу | 22 квітня  2018 року | Шевченко Микола Іванович, заступник начальника управління - начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 18 | Проведення благодійного пробігу «Почуй світ!» | 22 квітня  2018 року | Медведенко Олег Володимирович, директор Кременчуцького  міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» |
| 19 | Проведення благодійного концерту | 22 квітня  2018 року | Кондрашов Володимир Олександрович, начальник Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;  Заводчікова Наталія Григорівна, начальник Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;  Шевченко Микола Іванович, заступник начальника управління - начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |

**Матеріально-технічне забезпечення акції:** здійснюєтьсяза рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2018 рік на реалізацію заходів програми «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, а також коштів, залучених із джерел, не заборонених чинним законодавством України. Крім цього, використовується матеріально-технічна база організаторів заходу.

**Організації, відповідальні за проведення акції:**

- Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області;

* Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;
* Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;
* Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;
* Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій;
* Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;
* Молодіжний Парламент Кременчука.

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради Р.В.ШАПОВАЛОВ**

**Начальника управління молоді**

**та спорту виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області О.І. МАЗУР**