Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету  Кременчуцької    міської   ради

Полтавської області від 13.04.2018 № 423

«Про  підсумки  проходження  опалювального

сезону 2017-2018 років та підготовку теплоелек-

троцентралей,  котелень, теплових мереж та

опалювальних  систем  до  роботи в осінньо-

зимовий період 2018-2019 років»

У зв’язку зі зміною назви управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на підставі рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30.03.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2015 року «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання», враховуючи лист Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» від 24.07.2018                    № 13-29-30/2569, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самовряду-вання в Україні», виконавчий комітет  Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13.04.2018 № 423 «Про  підсумки  проходження  опалювального сезону 2017-2018 років та підготовку теплоелектроцентралей,  котелень, теплових мереж та  опалювальних  систем  до  роботи в осінньо- зимовий період 2018-2019 років», а саме:

1.1. Підпункти 3.2, 3.3, 3.4 та 3.8 викласти в такій редакції –

«3.2. Тепломагістралей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК-15/8 до               ТК- 14/5), 15, 18, 23, 25  (центральна частина міста); обладнання ПНС № 1

з 11.06.2018 по 29.07.2018.

3.3. Тепломагістралей №№ 10 (від ТЕЦ до ТК-10/33),  21  (від ТК-10/21 до ТК-21/4) (на Молодіжному); обладнання ПНС № 4

з  30.07.2018 по 02.09.2018.

3.4. Тепломагістралей №№ 20, 13 (від ТК-13/11 до ТК-13/33), 21             (від ТК-21/1 до ТК-21/4) (ТЕЦ - КрАЗ); обладнання ПНС № 3

з 03.09.2018 по 07.10.2018.

3.8. Тепломагістралей від котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, 89а

з 28.05.2018  по 01.10.2018.».

1.2. В пунктах 5 та 7 замість слів «ТОВ «ЖЕП «Перспектива» (Ярмольський Ю.Ю.)» читати слова «ТОВ «ЖЕП «Перспектива»           (Бражник Р.Ю.)».

1.3. Додатки 1, 2, 3 та 4 до викласти в новій редакції (додаються).

2.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова                                                                      В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

## Заходи

## Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»  з підготовки до опалювального періоду 2018-2019 років

| №пп | ### Назва обладнання | Вид ремонту | Термін виконання | Кількість календар-них днів | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котел ТГМ-84 ст. № 1 | П | 01.10.2018 –01.11.2018 | 24 |  |
| 2 | Котел ТГМ-84 ст. № 2 | Пр Пр | 10.01.2018 – 13.04.2018 02.11.2018 –26.12.2018 | 68 39 | Ремонт зад-ньої стінки топки. Контроль згинів Ремонт зад-ньої стінки топки. |
| 3 | Котел ТГМ-84 ст. № 3 | П | 16.04.2018 –22.05.2018 | 24 |  |
| 4 | Котел ТГМ-84 ст. № 4 | П | 29.05.2018 –31.07.2018 | 45 | Заміна газо-вітроходів |
| 5 | Котел ПТВМ-180 ст. № 5 | П | 06.08.2018 – 21.08.2018 | 12 |  |
| 6 | Котел КВГМ-180 ст. № 6 | К | 27.08.2018 – 29.09.2018 | 30 |  |
| 7 | Турбоагрегат ПТ-50/130/1301,2 ст. № 1 | П | 16.10.2018 – 16.11.2018 | 24 |  |
| 8 | Турбоагрегат ПТ-50/130/1301,2 ст. № 2 | П П | 02.04.2018 – 06.04.2018 19.11.2018 – 13.12.2018 | 5 19 |  |
| 9 | Турбоагрегат Р-50/130 ст. № 3 | К | 23.04.2018 – 31.05.2018 | 30 | Заміна діа-фрагми регулюю-чої ступені |
| 10 | Турбоагрегат Т-100/130 ст. № 4 | Пр | 09.07.2018 – 10.09.2018 | 45 | Заміна діа-фрагм 21, 22 ступені |
| 11 | Перша секція ГПП 140 ата | П | 15.03.2018 – 05.04.2018 | 16 |  |
| 12 | Друга секція ГПП 140 ата | П | 02.07.2018 – 19.07.2018 | 14 |  |
| 13 | Тепломережі: |  |  |  |  |
|  | - нагірна частина | ## П | 18.04.2018 – 01.06.2018 | 45 |  |
|  | - центральна частина | П | 11.06.2018 – 29.07.2018 | 49 |  |
|  | - молодіжний | П | 30.07.2018 – 02.09.2018 | 35 |  |
|  | - ТЕЦ – КрАЗ | П | 03.09.2018 – 07.10.2018 | 35 |  |
| 14 | Водогрійні котли РТМ |  |  |  |  |
|  | ПТВМ-50 ст. № 1 | ТО | 03.12.2018 – 04.12.2018 | 2 | Знаходить-ся на кон-сервації |
|  | ПТВМ-50 ст. № 2 | ТО | 05.12.2018 – 06.12.2018 | 2 | Знаходить-ся на кон-сервації |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                 І.В.МОСКАЛИК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

з підготовки до опалювального періоду 2018-2019 років

| № п/п | Перелік робіт, які належить виконати | Вартість робіт тис. грн. | Термін виконання | Виконавець | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заміна газоходів парового котла № 5 | 700,00 | ІІІ квартал 2018 року | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підрядна організація | Керівник підприємства |
| 2. | Капітальний ремонт газоходів водогрійних котлів | 1200,00 | ІІІ квартал 2018 року | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підрядна організація | Керівник підприємства |
| 3. | Технічне діагностування та технічний огляд об’єктів котлонагляду ТЕЦ | 100,00 | впродовж 2018 року | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» ДП ПЕТЦ | Керівник підприємства |
| 4. | Створити запас мазуту 200 т. | 2000,00 | 15.09.2018 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 5. | На опалювальний період вивести з під автоматичного частотного розвантажування та спеціальних графіків аварійних відключень комірку № 7 Крюківської головної понижуючої підстанції «Крюківська» ПАТ «Полтаваобленерго», через яку здійснюється електрозабезпечення обладнання ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», яке задіяне в теплопостачанні Раківки | - | - | ПАТ «Полтаваобленерго» | Керівник підприємства |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                               Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                              І.В. МОСКАЛИК

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2018-2019 років

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кіль-кість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 140,758 | 1834,9 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі: Раківка | км | 20,42 | 266,2 | 03.05.2018 - 13.06.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста | км | 33,159 | 432,2 | 11.06.2018 – 29.07.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста | км | 33,864 | 441,3 | 18.04.2018 – 01.06.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | селище Молодіжне | км | 26,908 | 350,6 | 30.07.2018 – 02.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ | км | 10,087 | 131,5 | 03.09.2018 – 07.10.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а | км | 2,56 | 33,3 | 02.07.2018 – 31.07.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-а | км | 6,65 | 86,7 | 01.06.2018 -30.06.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а | км | 2,82 | 36,8 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Кузнечна, 32-а | км | 0,2 | 2,7 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 7 вул. Пілотів, 43-а | км | 0,2 | 2,7 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, 217-а | км | 0,59 | 7,8 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, 3-б | км | 0,09 | 1,2 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, 7-б | км | 1,17 | 15,2 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-а | км | 1,6 | 20,9 | 28.05.2018 – 01.10.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 | км | 0,21 | 2,7 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 29 вул. Республіканська, 76 | км | 0,05 | 0,7 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 | км | 0,09 | 1,2 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, 40 | км | 0,09 | 1,2 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 76,88 | 895,2 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі Раківка | км | 8,61 | 112,4 | 03.05.2018 – 13.06.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста | км | 13,79 | 156,3 | 11.06.2018 – 29.07.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста | км | 18,56 | 210,5 | 18.04.2018 – 01.06.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | селище Молодіжне | км | 23,52 | 266,7 | 30.07.2018 – 02.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ | км | 7,27 | 82,4 | 03.09.2018 – 07.10.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а | км | 2,64 | 34,4 | 02.07.2018 – 31.07.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а | км | 0,69 | 9,0 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-а | км | 1,6 | 20,9 | 28.05.2018 -01.10.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Кузнечна, 32-а | км | 0,2 | 2,6 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень всього: |  |  | 3006,72 |  |  |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-а |  |  | 158,6 | 02.07.2018 – 31.07.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-а |  |  | 77,7 | 01.06.2018 -30.06.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-а |  |  | 1952,5 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 7 вул. Пілотів, 43-а |  |  | 3,5 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, 217-а |  |  | 3,8 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, 3-б |  |  | 12,7 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, 7-б |  |  | 8,5 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-а |  |  | 43,7 | 28.05.2018 -01.10.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пождепо вул. Кузнечна, 32-а |  |  | 54,6 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 |  |  | 33,8 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (II) просп. Полтавський, 16-а |  |  | 0,26 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 |  |  | 0,5 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 29 вул. Республіканська, 76 |  |  | 3,1 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пологового будинку вул. Майора Борищака, 20/3 |  |  | 15,7 | 31.07.2018 -11.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, 40 |  |  | 1,76 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд.10-б |  |  | 14,0 | 01.06.2018 -30.06.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Європейській, 68-а |  |  | 20,0 | 01.06.2018 -30.06.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | котельня по вул. Академіка Герасимовича, 2-а |  |  | 602,0 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП: - від котельні кварталу 176 - від ТЕЦ «Крюківський вагонобудівний завод»; - від Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго». | шт. шт. шт. | 1 5 40 | 2538,6 | 02.07.2018 – 31.07.2018 03.05.2018 – 13.06.2018 18.04.2018 – 30.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання ХВО |  |  | 70,0 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП |  |  | 767,0 | 18.04.2018 – 10.09.2018 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів |  |  | 470,4 | 18.04.2018 – 10.09.2018 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж централізованого опалення (п.м. труб) у 2-х трубному виміру | п. м | 1980 | 2033,45 | 18.04.2018 – 30.09.2018 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання (п.м. труб) у 2-х трубному виміру | п. м | 1773 | 1502,98 | 18.04.2018 – 30.09.2018 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 10. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 95 | 11,4 | 18.04.2018 – 30.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 11. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 500 | 100,0 | 18.04.2018 – 30.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 12. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражів | м2 | 2500 | 425,0 | 18.04.2018 – 30.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 13. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | м2 | 1300 | 273,0 | 18.04.2018 – 30.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 13928,65 |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету  Кременчуцької міської ради                                                                                                  І.В.МОСКАЛИК

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Склад штабу

з підготовки міського господарства до роботи

в осінньо-зимовий період  2018-2019 років

| Декусар Валерій Володимирович | - заступник міського голови, голова штабу; |
| --- | --- |
| Москалик Іван Володимирович | - директор Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, заступник голови штабу; |
| Городилова Ольга Володимирівна | - начальник відділу по роботі з документами Департаменту житлово-комунального госпо-дарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, секретар штабу; |
| Члени штабу: |  |
| Алєксєєнко Олексій Миколайович | - директор Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтава-обленерго» (за згодою); |
| Андрієвський Сергій Геннадійович | - начальник Кременчуцької філії ПАТ «Полта-ваобленерго» (за згодою); |
| Войтенко Юрій Леонідович | - начальник відділу оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Грабовський Болеслав Францевич | - перший заступник голови правління, головний інженер ПрАТ «Кременчукгаз» (за згодою); |
| Заводчікова Наталія Григорівна | - начальник управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Зеркалій Ірина Леонідівна | - заступник директора Департаменту – начальник управління житлової політики Департаменту житлово-комунального госпо-дарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Кондрашов Володимир Олександрович | - начальник Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Константінов Олег Владиславович | - головний енергетик ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (за згодою); |
| Лозовик Дмитро Борисович | - начальник Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Мазур Олександр Іванович | - начальник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Москалик Геннадій Федорович | - директор Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Одіна Алла Анатоліївна | - заступник начальника Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго» (за згодою); |
| Одношевний Віталій Миколайович | - директор комунального підприємства «Теплоенерго»; |
| Петращук Дмитро Онисійович | - начальник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Слинько Катерина Вікторівна | - начальник Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Харченко Едуард Борисович | - начальник Кременчуцького відділення Держенергонагляду в Полтавській області (за згодою); |
| Чудаков Ігор Віталійович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-комунального

господарства виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради                                	І.В. МОСКАЛИК