Про  підсумки  проходження  опалювального

періоду 2018-2019 років та підготовку теплоелек-

троцентралей,  котелень, теплових мереж та

опалювальних  систем  до  роботи в осінньо –

зимовий період 2019-2020 років

За  підсумками опалювального періоду 2018-2019 років, з метою своєчасної підготовки теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем об’єктів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, та вжиття заходів для забезпечення раціонального використання та економії теплової енергії, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Опалювальний період 2018-2019 років вважати таким, що пройшов організовано, в звичайному робочому режимі, без надзвичайних подій. Мешканців міста було забезпечено тепловою енергією в повному обсязі.

2. Підприємствам, які забезпечують потреби суб’єктів підприємницької діяльності та населення міста в електричній та тепловій енергії, провести внутрішній аналіз роботи в опалювальний період 2018-2019  років.

3. Провести відключення  теплових  мереж з припиненням  подачі теплоносія від ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» та інших власників теплових мереж для проведення випробувань та ремонтних робіт:

3.1. Тепломагістралей №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13 ( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/59 до ТК-14/5), 16 (від ТК-10/45 до          ТК-20/25), 17, 19, 22 (до ТРП кв. 59), 24 (нагірна частина міста);                 обладнання ПНС № 2

з 02.05.2019 по 09.06.2019.

3.2. Тепломагістралей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК-15/8 до               ТК- 14/5), 15, 18, 23, 25  (центральна частина міста); обладнання ПНС № 1

з 10.06.2019 по 28.07.2019.

3.3. Тепломагістралей №№ 10 (від ТЕЦ до ТК-10/33),  21  (від ТК-10/21 до ТК-21/4) (на Молодіжному); обладнання ПНС № 4

з  29.07.2019 по 25.08.2019.

3.4. Тепломагістралей №№ 20, 13 (від ТК-13/11 до ТК-13/33), 21             (від ТК-21/1 до ТК-21/4) (ТЕЦ - КрАЗ); обладнання ПНС № 3

з 26.08.2019 по 30.09.2019.

3.5. Тепломагістралей на  Раківці

з 27.05.2019 по 30.09.2019.

3.6. Тепломагістралей від котельні кварталу 176 по вул. Маршала Говорова, 28-А

з 01.07.2019 по 31.07.2019.

3.7. Тепломагістралей від котельні кварталу 17 по вул. Івана            Приходька, 30-А

з 03.06.2019 по 30.06.2019.

3.8.Тепломагістралей від котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, 89А

з 01.06.2019 по 27.06.2019.

3.9. Тепломагістралей від котелень кварталу 620 по вул. Івана Приходь-ка, 101-А, Пождепо по вул. Кузнечній, 32-А, ЗОШ № 7 по вул. Пілотів, 43-А,   школи-інтернат № 21 по вул. Чкалова, 217-А, управління зрошувальних систем по вул. Цілиноградській, 3-Б, хлібної бази по вул. Юрія Кондратюка, 7-Б,    ЗОШ № 24 (І) по просп. Полтавському, 11, ЗОШ № 29 по вул. Республі-канській, 76, ЗОШ № 2 по вул. Богдана Хмельницького, 66, ДНЗ № 4 по        вул. Соломії Крушельницької, 40

з 16.04.2019 по 10.09.2019.

4. Затвердити заходи ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», комунального підприємства «Теплоенерго», ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»,   з підготовки до опалювального періоду 2019-2020 років теплоелектро-централей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем (додатки 1-3).

5. ТОВ «КРЕМЕЧУЦЬКА ТЕЦ» (Щербань А.П.),  ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Шабала А.Д.), комунальному підприємству «Тепло-енерго» (Одношевний В.М.), ТОВ «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.), ТОВ «Місто для людей Кременчук»  (Зінченко С.О.), ТОВ «ЖЕП  «Перспектива» (Бражник Р.Ю.), усім підприємствам та організаціям-споживачам тепла відремонтувати обладнання, яке знаходиться на їх балансі або в управлінні, а саме: ТЕЦ, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, магістральних, внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових систем опалення.

6. Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Одношевний В.М.) та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (Щербань А.П.) організувати контроль за підготовкою внутрішньобудинкових систем опалення до опалювального періоду 2019-2020 років житлових будинків підприємствами та організаціями, в утриманні яких знаходяться ці будинки, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, а також лікувальних, шкільних та дошкільних закладів та об’єктів інших споживачів теплової енергії.

7. ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (Щербань А.П.), ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Шабала А.Д.), комунальному підприємству «Тепло-енерго» (Одношевний В.М.), Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго» (Андрієвський С.Г.), ТОВ «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.),             ТОВ «Місто для людей Кременчук» (Зінченко С.О.), ТОВ «ЖЕП «Перспек-тива» (Бражник Р.Ю.), усім підприємствам та організаціям-споживачам тепла у власності, в оренді або на балансі яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди, виконати відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту  мереж.

8. Підприємствам та організаціям, які мають на балансі чи  в управлінні житлові будинки, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, лікувальним, шкільним і дошкільним закладам та іншим споживачам теплової енергії підготувати внутрішньобудинкові системи опалення  до початку опалювального періоду 2019-2020 років. Акти готовності до опалювального періоду надати в теплопостачальні організації в термін до 30 вересня 2019 року.

9. Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Одношевний В.М.) укласти угоду з постачальниками газу в кількості, необхідній для виробництва теплової енергії для опалення житлових масивів та установ соціальної сфери з подальшим дотриманням номінацій обсягів природного газу: термін - до початку опалювального періоду 2019-2020 років.

10. До початку опалювального періоду 2019-2020 років всім споживачам розрахуватися за використану теплову енергію, а надавачам послуг з гарячого водопостачання та централізованого опалення вжити заходи для забезпечення погашення заборгованості.

12. ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (Щербань А.П.) і комунальному підприємству «Теплоенерго» (Одношевний В.М.) вжити заходи з відключення  споживачів,  які  не  розрахуються за  спожиту  теплову  енергію.

13. Створити штаб з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та затвердити  його склад (додаток 4).

14.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова                                                                      В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

## Графік ремонтів

## основного обладнання ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»  на 2019 рік

| №пп | ### Назва обладнання | Вид ремонту | Термін виконання | Кількість календар-них днів | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котел ТГМ-84 ст. № 1 | П | 22.02.2019 –10.04.2019 | 32 |  |
| 2 | Котел ТГМ-84 ст. № 2 | Пр | 07.10.2019- 27.11.2019 | 38 |  |
| 3 | Котел ТГМ-84 ст. № 3 | П | 03.06.2019 – 17.07.2019 | 32 |  |
| 4 | Котел ТГМ-84 ст. № 4 | К | 22.07.2019 – 11.09.2019 | 44 |  |
| 5 | Котел ПТВМ-180 ст. № 5 | П | 13.05.2019 – 28.05.2019 | 12 |  |
| 6 | Котел КВГМ-180 ст. № 6 | П | 16.09.2019 – 01.10.2019 | 12 |  |
| 7 | Турбоагрегат ПТ-50/130/13/1,2 ст. № 1 | П | 15.10.2019 – 15.11.2019 | 24 |  |
| 8 | Турбоагрегат ПТ-50/130/13/1,2 ст. № 2 | П | 04.03.2019 – 05.04.2019 | 24 |  |
| 9 | Турбоагрегат Р-50/130 ст. № 3 | П | 03.06.2019 – 18.06.2019 | 12 |  |
| 10 | Турбоагрегат Т-100/130 ст. № 4 | П | 01.07.2019 – 01.08.2019 | 24 |  |
| 11 | Перша секція ГПП 140 ата | П | 15.03.2019 – 03.04.2019 | 14 |  |
| 12 | Друга секція ГПП 140 ата | П | 05.08.2019 – 22.08.2019 | 14 |  |
| 13 | Тепломережі: |  |  |  |  |
|  | - нагірна частина | ## П | 02.05.2019 – 09.06.2019 | 39 |  |
|  | - центральна частина | П | 10.06.2019 – 28.07.2019 | 49 |  |
|  | - молодіжний | П | 29.07.2019 – 25.08.2019 | 28 |  |
|  | - ТЕЦ – КрАЗ | П | 26.08.2019 – 30.09.2019 | 36 |  |

П – поточний ремонт;

Пр – поточний розширений ремонт;

К – капітальний ремонт.

## Перелік заходів

## ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»  з підготовки до опалювального періоду 2019-2020 років

| № п/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний підрозділ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна дефектної арматури в схемах трубопроводів мережної води | 30.09.2019 | ВМТП, ВПР |
| 2 | Перетрасування трубопроводів мережної води після БУ ТГ-2 на естакаді трубопроводів Кременчуцької ТЕЦ | 15.07.2019 | ВПР, КТЦ |
| 3 | Впровадження 1-го етапу реалізації проекту з реконструкції тепломагіс-тралі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченка, вул. 1905 року, довжиною 1010х2=2020 п.м | 30.09.2019 | ВПР |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                 І.В.МОСКАЛИК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

з підготовки до опалювального періоду 2019-2020 років

| № п/п | Перелік робіт, які належить виконати | Вартість робіт тис. грн. | Термін виконання | Виконавець | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заміна газоходів водогрійних котлів | 1000,00 | ІІІ квартал 2019 року | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підрядна організація | Керівник підприємства |
| 2. | Технічне діагностування та технічний огляд об’єктів котлонагляду ТЕЦ | 100,00 | впродовж 2019 року | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» ДП ПЕТЦ | Керівник підприємства |
| 3. | Створити запас мазуту 200 т. | 2040,00 | 20.09.2019 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Керівник підприємства |
| 4. | На опалювальний період вивести з під автоматичного частотного розвантажування та спеціальних графіків аварійних відключень комірку № 7 Крюківської головної понижуючої підстанції «Крюківська» ПАТ «Полтаваобленерго», через яку здійснюється електрозабезпечення обладнання ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», яке задіяне в теплопостачанні Раківки | - | - | ПАТ «Полтаваобленерго» | Керівник підприємства |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                               Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                              І.В. МОСКАЛИК

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2019-2020 років

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кіль-кість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 139,4884 | 1926,4 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі: Раківка | км | 20,42 | 279,5 | 27.05.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста | км | 33,1593 | 453,8 | 10.06.2019 – 28.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста | км | 32,5936 | 463,4 | 02.05.2019 – 09.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | селище Молодіжне | км | 26,908 | 368,1 | 29.07.2019 – 25.08.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ | км | 10,0875 | 138,1 | 26.08.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-А | км | 2,56 | 34,9 | 01.07.2019 – 31.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-А | км | 6,65 | 91,0 | 03.06.2019 – 30.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-А | км | 2,82 | 38,6 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Кузнечна, 32-А | км | 0,2 | 2,8 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 7 вул. Пілотів, 43-А | км | 0,2 | 2,84 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, 217-А | км | 0,59 | 8,2 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, 3-Б | км | 0,09 | 1,26 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, 7-Б | км | 1,17 | 15,96 | 16.04.2019 – 27.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-А | км | 1,6 | 21,84 | 01.06.2019 – 27.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 | км | 0,21 | 2,84 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 29 вул. Республіканська, 76 | км | 0,05 | 0,74 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 | км | 0,09 | 1,26 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, 40 | км | 0,09 | 1,26 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 76,2448 | 939,99 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі Раківка | км | 8,61 | 118,02 | 27.05.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста | км | 13,792 | 164,12 | 10.06.2019 -28.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста | км | 17,9185 | 221,03 | 02.05.2019 – 09.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | селище Молодіжне | км | 23,5238 | 280,04 | 29.07.2019 – 25.08.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ | км | 7,2705 | 86,5 | 26.08.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-А | км | 2,64 | 36,1 | 01.07.2019 – 31.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-А | км | 0,69 | 9,5 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-А | км | 1,6 | 21,95 | 01.06.2019 – 27.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Кузнечна, 32-А | км | 0,2 | 2,73 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень всього: |  |  | 2698,525 |  |  |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-А |  |  | 181,199 | 01.07.2019 – 31.07.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-А |  |  | 38,424 | 03.06.2019 – 30.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-А |  |  | 2153,141 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 7 вул. Пілотів, 43-А |  |  | 76,245 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, 217-А |  |  | 3,842 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, 3-Б |  |  | 13,632 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, 7-Б |  |  | 17,994 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-А |  |  | 23,856 | 01.06.2019 – 27.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пождепо вул. Кузнечна, 32-А |  |  | 54,548 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 |  |  | 73,944 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (II) просп. Полтавський, 16-А |  |  | 0,23 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 |  |  | 0,5 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 29 вул. Республіканська, 76 |  |  | 3,269 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пологового будинку вул. Майора Борищака, 20/3 |  |  | 4,282 | 01.08.2019 – 31.08.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, 40 |  |  | 3,809 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд. 10-Б |  |  | 14,0 | 03.06.2019 – 30.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Європейській, 68-А |  |  | 31,231 | 03.06.2019 – 30.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | котельня по вул. Академіка Герасимовича, 2-А |  |  | 4,379 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП: - від котельні кварталу 176 - від ТЕЦ «Крюківський вагонобудівний завод»; - від ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» | шт. шт. шт. | 1 5 40 | 617,141 | 01.07.2019 – 31.07.2019 27.05.2019 – 30.09.2019 16.04.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання ХВО |  |  | 46,088 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП |  |  | 2006,951 | 16.04.2019 – 30.09.2019 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів |  |  | 72,91 | 16.04.2019 – 30.09.2019 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж централізованого опалення (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1666 | 3291,427 | 16.04.2019 – 30.09.2019 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 2260 | 4242,121 | 16.04.2019 – 30.09.2019 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 10. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 200 | 34,0 | 16.04.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 11. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 2178 | 1037,983 | 16.04.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 12. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражів | м2 | 4147 | 445,396 | 16.04.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 13. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | м2 | 1012 | 228,967 | 16.04.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 17587,899 |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету  Кременчуцької міської ради                                                                                                  І.В.МОСКАЛИК

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Склад штабу

з підготовки міського господарства до роботи

в осінньо-зимовий період  2019-2020 років

| Декусар Валерій Володимирович | - заступник міського голови, голова штабу; |
| --- | --- |
| Москалик Іван Володимирович | - директор Департаменту житлово-комуналь-ного господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, заступник голови штабу; |
| Городилова Ольга Валентинівна | - начальник відділу по роботі з документами Департаменту житлово-комунального госпо-дарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, секретар штабу. |
| Члени штабу: |  |
| Андрієвський Сергій Геннадійович | - начальник Кременчуцької філії ПАТ «Полта-ваобленерго» (за згодою); |
| Войтенко Юрій Леонідович | - начальник відділу оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Грабовський Болеслав Францевич | - перший заступник голови правління, головний інженер ПрАТ «Кременчукгаз» (за згодою); |
| Заводчікова Наталія Григорівна | - начальник Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Зеркалій Ірина Леонідівна | - заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства - начальник управління житлової політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Кондрашов Володимир Олександрович | - начальник управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Лозовик Дмитро Борисович | - начальник Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Мазур Олександр Іванович | - начальник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Макаров Андрій Ігорович | - начальник управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Москалик Геннадій Федорович | - директор Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Одіна Алла Анатоліївна | - заступник начальника Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго» (за згодою); |
| Одношевний Віталій Миколайович | - директор комунального підприємства «Теплоенерго»; |
| Пазинич Віктор Павлович | - головний енергетик ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (за згодою); |
| Середа Максим Володимирович | - начальник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Харченко Едуард Борисович | - начальник Кременчуцького відділення Держенергонагляду в Полтавській області (за згодою); |
| Чудаков Ігор Віталійович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |
| Щербань Андрій Павлович | - генеральний директор ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (за згодою); |

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-комунального

господарства виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради                                	І.В. МОСКАЛИК