Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету  Кременчуцької  міської  ради

Полтавської  області  від  19.04.2019  № 508

У зв’язку з виробничою необхідністю, враховуючи лист комунального підприємства «Теплоенерго» від 25.06.2019 № 05/1058, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 19.04.2019 № 508 «Про  підсумки  проходження опалювального періоду 2018-2019 років та підготовку теплоелектроцентралей,  котелень,  теплових   мереж   та   опалювальних   систем   до  роботи  в осінньо-

зимовий період 2019-2020 років», а саме:

  - Підпункти 3.7. та 3.8. викласти в такій редакції:

«3.7. Тепломагістралей  від  котельні кварталу 17 по вул. Івана Приходька, 30-А

з 03.06.2019 до 02.07.2019.

3.8. Тепломагістралей від котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, 89-А

з 01.06.2019 по 02.07.2019.».

1.2. Додаток 3 викласти в новій редакції (додається).

2. Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 25.04.2019 № 596 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області           від 19.04.2019 № 508» вважати таким, що втратив чинність.

3.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова                                                                      В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2019-2020 років

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кіль-кість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 139,4884 | 1926,4 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі: Раківка | км | 20,42 | 279,5 | 13.05.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста | км | 33,1593 | 453,8 | 10.06.2019 – 28.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста | км | 32,5936 | 463,4 | 02.05.2019 – 09.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | селище Молодіжне | км | 26,908 | 368,1 | 29.07.2019 – 25.08.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ | км | 10,0875 | 138,1 | 26.08.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-А | км | 2,56 | 34,9 | 01.07.2019 – 31.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-А | км | 6,65 | 91,0 | 03.06.2019 – 02.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-А | км | 2,82 | 38,6 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Кузнечна, 32-А | км | 0,2 | 2,8 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 7 вул. Пілотів, 43-А | км | 0,2 | 2,84 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, 217-А | км | 0,59 | 8,2 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, 3-Б | км | 0,09 | 1,26 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, 7-Б | км | 1,17 | 15,96 | 16.04.2019 – 27.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-А | км | 1,6 | 21,84 | 01.06.2019 – 02.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 | км | 0,21 | 2,84 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 29 вул. Республіканська, 76 | км | 0,05 | 0,74 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 | км | 0,09 | 1,26 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, 40 | км | 0,09 | 1,26 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 76,2448 | 939,99 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | в тому числі Раківка | км | 8,61 | 118,02 | 13.05.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста | км | 13,792 | 164,12 | 10.06.2019 -28.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста | км | 17,9185 | 221,03 | 02.05.2019 – 09.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | селище Молодіжне | км | 23,5238 | 280,04 | 29.07.2019 – 25.08.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ | км | 7,2705 | 86,5 | 26.08.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-А | км | 2,64 | 36,1 | 01.07.2019 – 31.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-А | км | 0,69 | 9,5 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-А | км | 1,6 | 21,95 | 01.06.2019 – 02.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Кузнечна, 32-А | км | 0,2 | 2,73 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень всього: |  |  | 2698,525 |  |  |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, 28-А |  |  | 181,199 | 01.07.2019 – 31.07.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, 30-А |  |  | 38,424 | 03.06.2019 – 02.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, 101-А |  |  | 2153,141 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 7 вул. Пілотів, 43-А |  |  | 76,245 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, 217-А |  |  | 3,842 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, 3-Б |  |  | 13,632 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, 7-Б |  |  | 17,994 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142-143 вул. Мічуріна, 89-А |  |  | 23,856 | 01.06.2019 – 02.07.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пождепо вул. Кузнечна, 32-А |  |  | 54,548 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, 11 |  |  | 73,944 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (II) просп. Полтавський, 16-А |  |  | 0,23 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, 66 |  |  | 0,5 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 29 вул. Республіканська, 76 |  |  | 3,269 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пологового будинку вул. Майора Борищака, 20/3 |  |  | 4,282 | 01.08.2019 – 31.08.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, 40 |  |  | 3,809 | 18.04.2018 – 10.09.2018 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд. 10-Б |  |  | 14,0 | 03.06.2019 – 30.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Європейській, 68-А |  |  | 31,231 | 03.06.2019 – 30.06.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | котельня по вул. Академіка Герасимовича, 2-А |  |  | 4,379 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП: - від котельні кварталу 176 - від ТЕЦ «Крюківський вагонобудівний завод»; - від ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» | шт. шт. шт. | 1 5 40 | 617,141 | 01.07.2019 – 31.07.2019 13.05.2019 – 30.09.2019 16.04.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання ХВО |  |  | 46,088 | 16.04.2019 – 10.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП |  |  | 2006,951 | 16.04.2019 – 30.09.2019 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів |  |  | 72,91 | 16.04.2019 – 30.09.2019 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж централізованого опалення (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1666 | 3291,427 | 16.04.2019 – 30.09.2019 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 2260 | 4242,121 | 16.04.2019 – 30.09.2019 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 10. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 200 | 34,0 | 16.04.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 11. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 2178 | 1037,983 | 16.04.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 12. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражів | м2 | 4147 | 445,396 | 16.04.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 13. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | м2 | 1012 | 228,967 | 16.04.2019 – 30.09.2019 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 17587,899 |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету  Кременчуцької міської ради                                                                                                  І.В.МОСКАЛИК