Про підготовку та проведення

XV Всеукраїнської благодійної

акції «Серце до серця»

у 2020 році в м. Кременчуці

З метою утвердження та пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді, розвитку молодіжного та дитячого волонтерського руху, відповідно до плану проведення регіонального етапу благодійної акції Всеукраїнського Благодійного фонду «Серце до серця» та відповідно до Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Провести XV Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці з 01 квітня 2020 року по 03 травня 2020 року з фіналом проведення акції 02 травня 2020 року.

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення                ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в                              м. Кременчуці (додаток 1).

3. Затвердити Положення про проведення ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці (додаток 2).

4. Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Москалик Г.Ф.):

4.1. Забезпечити проведення ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці в закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах освіти.

4.2. Створити організаційні комітети з підготовки та проведення ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці в кожному закладі загальної середньої освіти міста.

4.3. Здійснити реалізацію заходів з підготовки та проведення                       Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в                                 м. Кременчуці та інформувати про стан їх виконання управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області до 03 травня 2020 року.

5. Рекомендувати професійно-технічним та вищим навчальним закладам І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації провести ХV Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

6. Управлінню молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Мазур О.І.):

6.1 Залучити до участі колективи підпорядкованих комунальних закладів.

6.2 Забезпечити координацію роботи з підготовки та проведення ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

6.3. Організувати проведення благодійного Фотокросу 04 квітня 2020 року.

6.4. Організувати проведення благодійного пробігу 02 травня 2020 року.

6.5. Організувати проведення благодійного велопробігу 02 травня 2020 року.

7. Управлінню у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Макаров А.І.)

7.1. Залучити підпорядковані заклади позашкільної освіти до підготовки та проведення ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

7.2. Підготувати концертно-розважальну програму 02 травня 2020 року у парку культури та відпочинку «Придніпровський».

7.3. Організувати проведення благодійного флеш-мобу «Живе серце»             02 травня 2020 року на площі Перемоги.

8. Кременчуцькому відділу поліції головного управління національної поліції в Полтавській області (Терела С.М.)

- взяти до відома, що 28 березня 2020 року та 02 травня 2020 року по місту будуть здійснювати збір коштів волонтери акції зі спеціальними ідентифікаторами та скриньками із зазначенням назви акції та персональними даними волонтера;

- забезпечити охорону публічного порядку під час фіналу акції 02 травня 2020 року у парку культури та відпочинку «Придніпровський» та на площі Перемоги;

- забезпечити супровід колони велопробігу від палацу культури «КрАЗ» по просп. Свободи до вул. В.Пугачова, від вул. В.Пугачова по просп. Свободи, вулицею І.Сердюка до площі Перемоги;

- забезпечити перекриття вул. Соборної від площі Перемоги до площі Незалежності під час руху учасників пробігу.

9. Управлінню охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Середа М.В.):

9.1. Залучити до участі колективи підпорядкованих комунальних закладів до підготовки та проведення ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

9.2. Забезпечити чергування медичних працівників під час проведення заходу 02 травня 2020 року у парку культури та відпочинку «Придніпровський».

10. Управлінню розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Жорняк Л.Г.):

10.1. Інформувати про можливості участі у ХV Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці торговельні мережі міста.

10.2. Сприяти розміщенню інформаційних плакатів та брендованих скриньок ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці в торговельних мережах міста.

10.3. Забезпечити святкове торговельне обслуговування під час фіналу ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці 02 травня 2020 року на території парку культури та відпочинку «Придніпровський».

11. Управлінню культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Кондрашов В.О.):

11.1 Залучити до участі колективи підпорядкованих комунальних закладів до підготовки та проведення ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

11.2. Сприяти проведенню благодійного творчого вечору 14 квітня 2020 року в приміщенні міського Палацу культури.

11.3. Підготувати концертно-розважальну програму 02 травня 2020 року у парку культури та відпочинку «Придніпровський».

12. Кременчуцькому міськрайонному управлінню головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (Геращенко С.М.) забезпечити належну пожежну безпеку під час проведення заходу 02 травня 2020 року у парку культури та відпочинку «Придніпровський».

13. Відділу прес-служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Перепелятник Ю.М.) оприлюднювати хід підготовки та проведення акції в засобах масової інформації.

14. Управлінню економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Здойма М.В.) інформувати про можливості участі у ХV Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці підприємства міста.

15. Автозаводській районній адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Заводчікова Н.Г.):

15.1. Провести інформування населення щодо проведення та можливості участі у ХV Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

15.2. Розмістити у підпорядкованих Контакт-центрах адміністрації брендовані скриньки та інформаційні плакати ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

15.3. Взяти участь у проведенні фіналу ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці 02 травня 2020 року у парку культури та відпочинку «Придніпровський».

16. Крюківській районній адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Лозовик Д.Б.):

16.1. Провести інформування населення щодо проведення та можливості участі у ХV Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

16.2. Розмістити у підпорядкованих Контакт-центрах адміністрації брендовані скриньки та інформаційні плакати ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

16.3. Взяти участь у проведенні фіналу ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці 02 травня 2020 року у парку культури та відпочинку «Придніпровський».

17. Департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Доценко М.М.) провести інформування населення щодо проведення та можливості участі у ХV Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

18. Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці» (Печериця Т.В.):

18.1. Провести інформування населення щодо проведення та можливості участі у ХV Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

18.2. Розмістити у підпорядкованих центрах надання адміністративних послуг брендовані скриньки та інформаційні плакати ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

19. Відділу транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Івашина Р.В.) розмістити у громадському транспорті плакати з інформацією щодо проведення та можливості участі у ХV Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

21. Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Москалик І.В.) розмістити у підпорядкованих комунальних підприємствах брендовані скриньки та інформаційні плакати ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці.

20. Комунальному закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський» (Мірошніченко О.М.) привести територію парку в належний санітарний стан та забезпечити її прибирання під час та після проведення фіналу ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці 02 травня 2020 року.

21. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Коршенко О.М.) разом з правоохоронними органами міста забезпечити охорону публічного порядку під час фіналу ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці 02 травня 2020 року.

22. Призначити відповідальним за проведення XV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Мазур О.І.).

23. Управлінню контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Окунь В.В.) розмістити соціальну рекламу про проведення XV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці на зовнішніх носіях на території міста.

24. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

25. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Проценка Р.О. та керівника апарату міського голови Пищиту С.М.

| Міський голова | В. МАЛЕЦЬКИЙ |
| --- | --- |

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці

| Проценко Руслан Олександрович | - | заступник міського голови, голова організаційного комітету; |
| --- | --- | --- |
| Усанова Ольга Петрівна | - | заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету; |
| Волошко Віталій Юрійович | - | заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, секретар організаційного комітету. |

Члени організаційного комітету:

| Доценко Марина Миколаївна | - | директор департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| --- | --- | --- |
| Жорняк Людмила Григорівна | - | начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Заводчікова Наталія Григорівна | - | начальник Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Здойма Микола Васильович | - | начальник управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Кондрашов Володимир Олександрович | - | начальник Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Корчак Олексій Олегович | - | голова ГО «Велосипед» (за згодою); |
| Лозовик Дмитро Борисович | - | начальник Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Мазур Олександр Іванович | - | начальник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Макаров Андрій Ігорович | - | начальник управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Медведенко Олег Володимирович | - | директор комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1»; |
| Москалик Геннадій Федорович | - | директор Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Перепелятник Сергій Леонідович | - | директор КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія»; |
| Перепелятник Юлія Миколаївна | - | начальник відділу прес-служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Печериця Тетяна Володимирівна | - | директор Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці»; |
| Пищита Світлана Миколаївна | - | голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій, регіональний представник Все-українського благодійного фонду «Серце до серця» в м. Кременчуці (за згодою); |
| Середа Максим Володимирович | - | начальник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Комлач Юлія Костянтинівна | - | член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій; |
| Штефан Ігор Олександрович | - | волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука. |

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління молоді

та спорту виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області	О. МАЗУР

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Положення про проведення ХV Всеукраїнської

благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці

Регіональний етап ХV Всеукраїнської акції «Серце до серця» у 2020 році в м. Кременчуці (далі - акції) проводиться в місті Кременчуці тринадцятий рік поспіль. Протягом місяця у рамках акції в місті відбувається низка заходів, спрямованих на розвиток благодійництва та збір коштів для дітей: благодійний фото-крос, збір коштів у навчальних закладах міста, закладах торгівлі та на підприємствах, у день фіналу акції – флеш-моб, концертно-розважальна програма, благодійний Ярмарок, збір коштів волонтерами серед мешканців міста.

Мета заходу:  розвиток волонтерського руху в місті Кременчуці, пропаганда благодійництва серед мешканців міста та збір коштів на придбання обладнання для медичних закладів міста.

Підстава для розроблення заходу: Комплексна програма «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2015 року.

Рівень проведення заходу: міський.

Соціальна категорія, на яку розрахований захід:

- учнівська та студентська молодь;

- громадськість міста Кременчука;

- службовці органу місцевого самоврядування.

Очікувані результати заходу (якісні і кількісні показники):

- створення офісів благодійної акції у 41 навчальному закладі міста, через яких буде залучено до волонтерського руху на базі навчальних закладів          1000 осіб;

- залучення через проведення 10 тренінгів не менше 400 волонтерів до вуличної акції під час фінального етапу 02 травня 2020 року;

- залучення не менше 15 навчальних закладів до проведення вуличного благодійного Ярмарку 02 травня 2020 року;

- залучення не менше 30 команд/120 осіб до участі у благодійному Фотокросі 04 квітня 2020 року;

- залучення не менше 500 кременчужан до флеш-мобу «Відкрий своє серце»;

- залучення не менше 100 волонтерів до флеш-мобу «Живе серце»;

- підвищення рівня інформованості молоді (18000 учнівської молоді, 10000 студентської молоді, 5000 читачів та слухачів засобів масової інформації) про волонтерський рух в Кременчуці;

- популяризація здорового способу життя в молодіжному середовищі;

- формування позитивної громадської думки щодо благодійництва;

- розвиток волонтерського руху в місті Кременчуці;

- залучення нових, повних енергії молодих людей до участі у процесі вирішення молодіжних проблем, організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді, надання навичок організаторської роботи.

Орієнтовна кількість учасників, залучених до підготовки та реалізації програми: спеціалістів – 10; волонтерів – 300.

Орієнтовна кількість осіб, на яких розрахована програма: 10 000 осіб.

Орієнтовна кількість осіб, що візьмуть участь в заходах програми: 30 000 осіб.

Опис реалізації заходу:

- Проведення спільно з міськими молодіжними організаціями, структурними підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської Полтавської області та органами студентського самоврядування комплексу молодіжних заходів, спрямованих на розвиток волонтерського руху.

- Проведення засідань оргкомітету з питань, пов'язаних з проведенням заходів у рамках програми.

- Створення офісів благодійної акції на базі навчальних закладів та установ.

- Залучення навчальних закладів міста, органів студентського та учнівського самоврядування до набору волонтерів.

- Організація навчання волонтерів благодійної акції.

- Організація та проведення благодійного Фотокросу 04 квітня           2020 року.

- Залучення торговельних мереж та розміщення в них відповідних брендованих скриньок з 01 квітня по 03 травня 2020 року.

- Організація та проведення благодійного онлайн-аукціону в соціальних мережах з 01 квітня по 30 квітня 2020 року.

- Організація та проведення благодійного творчого вечора 14 квітня 2020 року у малому залі  Міського палацу культури.

- Організація та проведення велопробігу 02 травня 2020 року.

- Організація та проведення благодійного пробігу 02 травня 2020 року.

- Організація та проведення 02 травня 2020 року у рамках фіналу                  ХV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році в                         м. Кременчуці благодійних концертів за участю дитячих і молодіжних колективів та благодійного Ярмарку за участю навчальних закладів міста в парку «Придніпровський».

План проведення акції:

| № з/п | Назва етапу реалізації акції | Термін проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення вуличного загальноміського флеш-мобу | 28 березня 2020 року | Коробко Дар’я Валеріївна, волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука |
| 2 | Заключне засідання оргкомітету із відповідальними структурними підрозділами щодо організації фіналу акції | квітень 2020 року | Волошко Віталій Юрійович, заступник начальника управління - начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 3 | Створення організа-ційного комітету по проведенню акції | до 01 квітня 2020 року | Волошко Віталій Юрійович, заступник начальника управління - начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 4 | Старт благодійного онлайн аукціону «Серце до серця» | 01 квітня 2020 року | Комлач Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 5 | Проведення флешмобу в навчальних закладах міста | 01 квітня 2020 року | Комлач Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 6 | Розробка та друк поліграфічної продукції (плакати, сіті-лайти, анкети) | до 02 квітня 2020 року | Комлач Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 7 | Залучення волонтерів з числа учнівської та студентської молоді до організації заходів | до 15 квітня 2020 року | Комлач Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 8 | Проведення благодійного Фотокросу | 04 квітня 2020 року о 09:00 | Штефан Ігор Олександрович, волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука |
| 9 | Проведення благодійного творчого вечора | 14 квітня 2020 року | Комлач Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 10 | Набір волонтерів фіналу благодійної акції | до 20 квітня 2020 року | Коробко Дар’я Валеріївна, волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука |
| 11 | Проведення тренінгів для волонтерів | з 24 по 28 квітня 2020 року | Волошко Віталій Юрійович, заступник начальника управління - начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 12 | Проведення флеш-мобу «Живе серце» | 02 травня 2020 року | Макаров Андрій Ігорович, начальник управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 13 | Робота волонтерів по місту | 02 травня 2020 року | Комлач Юлія Костянтинівна, член правління Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 14 | Проведення благодійного велопробігу | 02 травня 2020 року | Волошко Віталій Юрійович, заступник начальника управління - начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 15 | Проведення благодійного пробігу | 02 травня 2020 року | Мізін Владислав Леонідович, директор Кременчуцького міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». |
| 16 | Проведення благодійного концерту | 02 травня 2020 року | Кондрашов Володимир Олександрович, начальник Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; Макаров Андрій Ігорович, начальник управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; Волошко Віталій Юрійович, заступник начальника управління - начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |

Матеріально-технічне забезпечення акції: здійснюється за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2020 рік на реалізацію заходів програми «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, а також коштів, залучених із джерел, не заборонених законодавством України. Крім цього, використовується матеріально-технічна база організаторів заходу.

Організації, відповідальні за проведення акції:

-	виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

- Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;

- Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій;

- Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- Молодіжний Парламент Кременчука.

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління молоді

та спорту виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області	О. МАЗУР