Про  підсумки  проходження  опалювального

періоду 2019-2020 років та підготовку теплоелек-

троцентралей,  котелень, теплових мереж та

опалювальних  систем  до  роботи в осінньо –

зимовий період 2020-2021 років

За підсумками опалювального періоду 2019-2020 років, з метою своєчасної підготовки теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем об’єктів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, та вжиття заходів для забезпечення раціонального використання та економії теплової енергії, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Опалювальний період 2019-2020 років вважати таким, що пройшов організовано, в звичайному робочому режимі, без надзвичайних подій. Мешканців міста було забезпечено тепловою енергією в повному обсязі.

2. Підприємствам, які забезпечують потреби суб’єктів підприємницької діяльності та населення міста в електричній та тепловій енергії, провести внутрішній аналіз роботи в опалювальний період 2019-2020  років.

3. Провести відключення теплових мереж з припиненням подачі теплоносія від ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» та інших власників теплових мереж для проведення випробувань і ремонтних робіт з урахуванням терміну дії карантину:

3.1. Тепломагістралей №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13 ( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/59 до ТК-14/5), 16 (від ТК-10/45 до          ТК-20/25), 17, 19, 22 (до ТРП квт. 59), 24 (нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278); обладнання ПНС № 2

з 12.05.2020 по 20.06.2020.

3.2. Тепломагістралей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК-15/8 до               ТК- 14/5), 15, 18, 23, 25  (центральна частина міста та квартал 101), у тому числі пологового будинку за адресою: вул. Майора Борищака, буд. 20/3; обладнання ПНС № 1

з  22.06.2020 по 08.08.2020.

3.3. Тепломагістралей №№ 10 (від ТЕЦ до ТК-10/33),  21  (від ТК-10/21 до ТК-21/4) (на Молодіжному); обладнання ПНС № 4

з 10.08.2020 по 13.09.2020.

3.4. Тепломагістралей №№ 20, 13 (від ТК-13/11 до ТК-13/33), 21             (від ТК-21/1 до ТК-21/4) (ТЕЦ – КрАЗ та квартали: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ)); обладнання ПНС № 3

з 14.09.2020 по 11.10.2020.

3.5. Тепломагістралей на Раківці

з 18.05.2020 по 15.06.2020.

3.6. Тепломагістралей від котельні кварталу 176 по вул. Маршала Говорова, буд. 28-А

з 01.07.2020 по 31.07.2020.

3.7. Тепломагістралей від котельні кварталу 17 по вул. Івана            Приходька, буд. 30-А

з 01.06.2020 по 30.06.2020.

3.8. Тепломагістралей від котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, буд. 89-А

з 03.08.2020 по 31.08.2020.

3.9. Тепломагістралей від котелень кварталу 620 по вул. Івана Приходь-ка, буд. 101-А, Пождепо по вул. Ковальській, буд. 32-А, ЗОШ № 7 по             вул. Пілотів, буд. 43-А, школи-інтернат № 21 по вул. Чкалова, буд. 217-А, управління зрошувальних систем по вул. Цілиноградській, буд. 3-Б, хлібної бази по вул. Юрія Кондратюка, буд. 7-Б, ЗОШ № 24 (І) по проспекту Полтавському, буд. 11, ЗОШ № 29 по вул. Республіканській, буд. 76, ЗОШ № 2 по вул. Богдана Хмельницького, буд. 66, ДНЗ № 4 по вул. Соломії Крушельницької, буд. 40

з 16.04.2020 по 10.09.2020.

4. Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Одношевний В.М.) забезпечити на 2020 рік виконання заходів відповідно до плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука, затверджених рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 02 лютого 2016 року «Про затвердження плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука» зі змінами.

5. Затвердити заходи з підготовки до опалювального періоду 2020-     2021 років ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагоно-будівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» (додатки 1-3).

6. ТОВ «КРЕМЕЧУЦЬКА ТЕЦ» (Щербань А.П.),  ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Крамаренко М.В.), комунальному підприємству «Теплоенерго»   (Одношевний В.М.),  ТОВ   «Місто   для    людей    Кременчук»

(Зінченко С.О.),   ТОВ  «Житлорембудсервіс»   (Бондаренко О.В.), ТОВ «ЖЕП  «Перспектива» (Лисенко Г.А.), підприємствам та організаціям-споживачам теплової енергії відремонтувати обладнання, яке знаходиться на їх балансі або в управлінні, а саме: ТЕЦ, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, магістральних, внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових систем опалення.

7. Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Одношевний В.М.) та              ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (Щербань А.П.) необхідно організувати контроль за підготовкою внутрішньобудинкових систем опалення до опалювального періоду 2020-2021 років житлових будинків, лікувальних, шкільних та дошкільних навчальних закладів, а також інших об’єктів споживачів теплової енергії.

8. ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (Щербань А.П.), ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Крамаренко М.В.), комунальному підприємству «Теплоенерго» (Одношевний В.М.), Кременчуцькій філії АТ «Полтава-обленерго» (Петрусь І.А.), ТОВ «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.),   ТОВ «Місто для людей Кременчук» (Зінченко С.О.), ТОВ «ЖЕП «Перспектива» (Лисенко Г.А.), підприємствам та організаціям-споживачам теплової енергії у власності, в оренді, або на балансі яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди – виконати відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту мереж.

9. Підприємствам та організаціям, які мають на балансі чи  в управлінні житлові будинки, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, лікувальним, шкільним і дошкільним навчальним закладам та іншим споживачам теплової енергії – підготувати внутрішньобудинкові системи опалення  до початку опалювального періоду 2020-2021 років. Кінцевий термін отримання актів готовності до опалювального періоду 25 вересня 2020 року.

10. Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Одношевний В.М.) забезпечити сплату поточних розрахунків за теплову енергію та погашення існуючої заборгованості перед ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

11. Створити штаб з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та затвердити  його склад (додаток 4).

12. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова                                                                           В. МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

## Заходи

## з підготовки  до опалювального періоду 2020-2021 років

## ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

| № п/п | Найменування обладнання | Вид ремонту | Термін ремонту | Кількість днів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котлоагрегат ТГМ – 84 ст. № 1 | П | 26.10.2020-08.12.2020 | 32 |
| 2. | Котлоагрегат ТГМ – 84А ст. № 2 | П | 24.02.2020-15.04.2020 | 37 |
| 3. | Котлоагрегат ТГМ – 84А ст. № 3 | П | 09.09.2020-23.10.2020 | 32 |
| 4. | Котлоагрегат ТГМ – 84А ст. № 4 | К | 18.05.2020-07.07.2020 | 44 |
| 5. | Котлоагрегат ПТВМ – 180 ст. № 5 | К | 03.08.2020-07.09.2020 | 30 |
| 6. | Котлоагрегат КВГМ – 180 ст. № 6 | П | 13.04.2020-29.04.2020 | 12 |
| 7. | Турбоустановка ПТ-50/130/13/1,2 ст. № 1 | Пр | 12.10.2020-24.11.2020 | 31 |
| 8. | Турбоустановка ПТ-50/130/13/1,2 ст. № 2 | П | 02.03.2020-03.04.2020 | 24 |
| 9. | Турбоустановка Р-50/130/13 ст. № 3 | Пр | 21.04.2020-04.06.2020 | 31 |
| 10. | Турбоустановка Т-100/120/-130 ст. № 4 | П | 15.06.2020-17.07.2020 | 24 |
| 11. | І-ша секція ГПП 140 ата | П | 26.10.2020-12.11.2020 | 14 |
| 12. | ІІ-га секція ГПП 140 ата | П | 13.07.2020-30.07.2020 | 14 |
| 13. | Тепломережі: |  |  |  |
|  | - нагірна частина | П | 12.05.2020-20.06.2020 | 40 |
|  | - центральна частина | П | 22.06.2020-08.08.2020 | 48 |
|  | - молодіжний | П | 10.08.2020-13.09.2020 | 35 |
|  | - ТЕЦ-КрАЗ | П | 14.09.2020-11.10.2020 | 28 |

П – поточний ремонт;

Пр – поточний розширений ремонт;

К – капітальний ремонт.

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                 І. МОСКАЛИК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

з підготовки до опалювального періоду 2020-2021 років

ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

| № п/п | Перелік робіт, які належить виконати | Вартість робіт тис. грн. | Термін виконання | Виконавець | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капітальний ремонт водогрійного котла ПТВМ-50 ст.№ 3 (заміна конвективної частини) | 4500,0 | 01.09.2020 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підрядна організація |  |
| 2. | Технічне діагностування та технічний огляд об’єктів котлонагляду ТЕЦ | 90,0 | впродовж 2020 року | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» ДП ПЕТЦ |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                               Р. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету

Кременчуцької міської ради                                                                                                              І. МОСКАЛИК

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Заходи

з підготовки до опалювального періоду 2020-2021 років

комунального підприємства «Теплоенерго»

| № п/п | Заплановані заходи | Одиниці виміру | Кіль-кість | Вартість робіт тис.грн. | Термін виконання робіт | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань, всього: | км | 140,2034 | 2022,74 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | у тому числі: Раківка | км | 20,636 | 293,5 | 18.05.2020 – 15.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста та квартал 101 | км | 33,1823 | 476,5 | 22.06.2020 – 08.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278 | км | 33,0696 | 486,6 | 12.05.2020 -20.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Молодіжний | км | 26,9083 | 386,5 | 10.08.2020 -13.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ у складі кварталів: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) | км | 10,0872 | 145,0 | 14.09.2020 -11.10.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд.28-А | км | 2,56 | 36,6 | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 17 вул. Івана Приходька, буд. 30-А | км | 6,65 | 95,6 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд.101-А | км | 2,82 | 40,5 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Ковальська, буд.32-А | км | 0,2 | 2,94 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 7 вул. Пілотів, буд. 43-А | км | 0,2 | 2,98 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, буд. 217-А | км | 0,59 | 8,61 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, буд. 3-Б | км | 0,09 | 1,32 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, буд. 7-Б | км | 1,17 | 16,76 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | км | 1,6 | 22,93 | 03.08.2020 -31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, буд. 11 | км | 0,21 | 2,98 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 29 вул. Республіканська, буд. 76 | км | 0,05 | 0,78 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, буд. 66 | км | 0,09 | 1,32 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, буд. 40 | км | 0,09 | 1,32 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 2. | Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання, всього: | км | 76,3012 | 986,79 |  | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | у тому числі Раківка | км | 8,61 | 123,92 | 18.05.2020 -15.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | центральна частина міста та квартал 101 | км | 13,7924 | 172,33 | 22.06.2020 -08.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278 | км | 17,9745 | 232,08 | 12.05.2020 -20.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Молодіжний | км | 23,5238 | 294,04 | 10.08.2020 -13.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ТЕЦ-КрАЗ у складі кварталів: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) | км | 7,2705 | 90,83 | 14.09.2020 -11.10.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А | км | 2,64 | 37,9 | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд. 101-А | км | 0,69 | 9,97 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А | км | 1,6 | 23,05 | 03.08.2020 - 31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | від котельні Пождепо вул. Ковальська, буд. 32-А | км | 0,2 | 2,67 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 3. | Поточний ремонт обладнання котелень, всього: |  |  | 741,64 |  |  |
|  | кварталу 176 вул. Маршала Говорова, буд. 28-А |  |  | 171,0 | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 17 вул. Івана Приходька, буд. 30-А |  |  | 45,168 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 620 вул. Івана Приходька, буд. 101-А |  |  | 122,176 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 7 вул. Пілотів, буд. 43-А |  |  | 105,812 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | школи-інтернат № 21 вул. Чкалова, буд. 217-А |  |  | 3,124 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Управління зрошувальних систем вул. Цілиноградська, буд. 3-Б |  |  | 17,073 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Хлібної бази вул. Юрія Кондратюка, буд. 7-Б |  |  | 22,0 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | кварталу 142-143 вул. Мічуріна, буд. 89-А |  |  | 68,412 | 03.08.2020 -31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пождепо вул. Ковальська, буд. 32-А |  |  | 119,812 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (І) просп. Полтавський, буд. 11 |  |  | 5,137 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 24 (II) просп. Полтавський, буд. 16-А |  |  | 0,331 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 2 вул. Богдана Хмельницького, буд. 66 |  |  | 0,3 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ЗОШ № 29 вул. Республіканська, буд. 76 |  |  | 4,923 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | Пологового будинку вул. Майора Борищака, буд. 20/3 |  |  | 0,3 | 10.08.2020 - 31.08.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ДНЗ № 4 вул. Соломії Крушельницької, буд. 40 |  |  | 3,345 | 16.04.2020 -10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні кварталу 101, буд. 10-Б |  |  | 5,0 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | дахової котельні по вул. Європейській, буд. 68-А |  |  | 45,0 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | котельня по вул. Академіка Герасимовича, буд. 2-А |  |  | 2,727 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 4. | Поточний ремонт обладнання ЦТП: - від котельні кварталу 176 - від ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»; - від ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» | шт. шт. шт. | 1 5 40 | 1594,1 | 01.07.2020 - 31.07.2020 18.05.2020 – 15.06.2020 12.05.2020 – 11.10.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 5. | Поточний ремонт обладнання ХВО |  |  | 45,0 | 16.04.2020 - 10.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 6. | Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП |  |  | 820,71 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 7. | Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів |  |  | 158,954 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 8. | Капітальний ремонт мереж централізованого опалення (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1245 | 2213,431 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 9. | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання (п.м. труб) у 2-х трубному вимірі | п. м | 1523 | 1874,208 | 16.04.2020 - 30.09.2020 по окремому графіку | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 10. | Скління вікон на котельних та ЦТП | м2 | 200 | 49,0 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 11. | Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж | м2 | 3120 | 1723,175 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 12. | Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражів | м2 | 924 | 147,036 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
| 13. | Ізоляція трубопроводів теплових мереж | м2 | 1100 | 322,179 | 16.04.2020 - 30.09.2020 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» |
|  | ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  | 12698,963 |  |  |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                                                                                   І. МОСКАЛИК

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

Склад штабу

з підготовки міського господарства до роботи

в осінньо-зимовий період  2020-2021 років

| Декусар Валерій Володимирович | - заступник міського голови, голова штабу; |
| --- | --- |
| Москалик Іван Володимирович | - директор Департаменту житлово-комуналь-ного господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, заступник голови штабу; |
| Городилова Ольга Валентинівна | - начальник відділу по роботі з документами Департаменту житлово-комунального госпо-дарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, секретар штабу. |
| Члени штабу: |  |
| Войтенко Юрій Леонідович | - начальник відділу оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Грабовський Болеслав Францевич | - перший заступник голови правління, головний інженер ПрАТ «Кременчукгаз» (за згодою); |
| Заводчікова Наталія Григорівна | - начальник Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Зеркалій Ірина Леонідівна | - заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства - начальник управління житлової політики Департаменту житлово-комунального господарства вико-навчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Кондрашов Володимир Олександрович | - начальник Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Лозовик Дмитро Борисович | - начальник Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Мазур Олександр Іванович | - начальник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Макаров Андрій Ігорович | - начальник управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Москалик Геннадій Федорович | - директор Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Одношевний Віталій Миколайович | - директор комунального підприємства «Теплоенерго»; |
| Пазинич Віктор Павлович | - головний енергетик ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (за згодою); |
| Петрусь Ігор Анатолійович | - начальник Кременчуцької філії АТ «Полта-ваобленерго» (за згодою); |
| Середа Максим Володимирович | - начальник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Харченко Едуард Борисович | - начальник Кременчуцького відділення Держенергонагляду в Полтавській області (за згодою); |
| Чудаков Ігор Віталійович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Щербань Андрій Павлович | - генеральний директор ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (за згодою). |

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                	І. МОСКАЛИК