**Пояснювальна записка до проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області**

**«Про погодження укладення додаткової угоди до інвестиційного**

**договору»**

Відповідно до умов інвестиційного договору, погодженого рішенням виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16.11.2018 №1483 «Про погодження інвестиційного договору», інвестор ТОВ «НОВЕ ТЕПЛО» повинно було розробити проектну документацію на будівництво об’єктів енергетичної інфраструктури. Зважаючи на складний та багатоетапний процес погодження технічних умов у відповідних органах, проходження топозйомки, геології та геодезії, ТОВ «НОВЕ ТЕПЛО» отримало державну експертизу пізніше обумовлених договором термінів.

Оскільки, на даний час проектна документації розроблена в повному обсязі, та ТОВ «НОВЕ ТЕПЛО» отримано дозвіл на початок будівельних робіт, пропонується внести зміни до інвестиційного договору, що дозволить інвестору продовжити реалізацію проєкту з будівництва сонячної електричної станції 75МВт в Північному промисловому вузлі м. Кременчука.

**В.о. директора**

**КП «Інститут розвитку Кременчука» П.В. БЕДРАЦЬКИЙ**