Про проведення загальноміських заходів в межах реалізації програми «Кременчуцька академія волонтерства» у 2022 році в м. Кременчуці

З метою підтримки громадянської активності, стимулювання залучення до громадської роботи молодих людей та виховання в них якостей справжніх лідерів, на виконання Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2021-2025 роки, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вирішив:

- Провести загальноміські заходи в межах реалізації програми «Кременчуцька академія волонтерства» у 2022 році в м. Кременчуці.

- Затвердити Положення про програму «Кременчуцька академія волонтерства» у 2022 році в м. Кременчуці (додається).

- Призначити відповідальним за проведення загальноміських заходів в межах реалізації програми «Кременчуцька академія волонтерства» у 2022 році в м. Кременчуці управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Медведенко О.В.).

- Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Проценка Р.О. та керівника апарату міського голови Пищиту С.М.

Міський голова	Віталій МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПОЛОЖЕННЯ

про програму «Кременчуцька академія волонтерства»

у 2022 році в м. Кременчуці

Програма «Кременчуцька академія волонтерства» проводиться в місті Кременчуці восьмий рік поспіль з метою підтримки громадянської активності, стимулювання залучення до громадської роботи молодих людей та виховання в них якостей справжніх лідерів.

Мета заходу: навчання молоді основам волонтерства та реалізації проєктів, мотивування шкільної та студентської молоді до участі у житті суспільства та громадянської активності, реалізація локальних проєктів у основних соціальних напрямках, окреслених програмою, підготовка команди волонтерів, здатних самостійно працювати в напрямку створення та реалізації різноманітних програм та проєктів, спрямованих на створення громадянського суспільства та роботу сектору волонтерства.

Підстава для розроблення заходу: Комплексна програма «Молодь Кременчука» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням ХLIV сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області VІІ скликання від 25 червня 2020 року.

Рівень проведення заходу: міський.

Соціальна категорія, на яку розрахований захід:

- учнівська та студентська молодь;

- громадськість міста Кременчука;

- службовці органів місцевого самоврядування.

Очікувані результати заходу (якісні і кількісні показники):

- створення системи навчання волонтерів;

- ознайомлення з процесами, що відбуваються у сфері муніципального управління;

- налагодження взаємодії молоді та органів місцевого самоврядування;

- підвищення громадянської активності молоді;

- поява нових, самостійних проєктів;

- поява нових волонтерів міста;

- професійне навчання близько 30 волонтерів, які будуть здатні реалізувати отримані знання на практиці, розвиваючи волонтерський рух в місті Кременчуці.

Орієнтована кількість осіб залучених до реалізації програми: 8 спеціалістів, 20 волонтерів.

Орієнтована кількість осіб, що візьмуть участь у заходах в межах реалізації програми - 50

Опис реалізації програми:

- Проведення тренінгових та лекційних занять з молоддю в напрямках, окреслених програмою, в умовах карантину можливе проведення навчання в режимі онлайн.

- Організація екскурсій до комунальних закладів міста.

- Зустрічі з відомими волонтерами та посадовими особами міста Кременчука.

- Розробка, організація та проведення заходів та проєктів соціального спрямування за допомогою учасників, навчання їх основам реалізації заходу.

- Залучення соціально вразливих категорій до громадського життя міста.

- Налагодження контактів та співпраці між громадськими організаціями міста, які працюють у різноманітних напрямках волонтерства.

- Створення команди волонтерів, здатної до самостійної розробки та реалізації проєктів на рівні самоврядування у навчальних закладах, а також на загальноміському рівнях.

План реалізації програми:

| № з/п | Назва етапу реалізації | Термін проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення організаційного комітету по проведенню програми | лютий 2022 року | Волошко Віталій Юрійович – заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 2 | Проведення організаційних зборів та оголошення прийому анкет учасників програми | лютий 2022 року | Мороз Анастасія Тарасівна – координатор програми, Волошко Віталій Юрійович – заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 3 | Заповнення анкет для участі в програмі | до 28 лютого 2022 року | Волошко Віталій Юрійович – заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 4 | Проведення засідання оргкомітету та визначення остаточного списку учасників програми | 7 березня 2022 року | Мусієнко-Калюжна Дар’я Андріївна – співкоординатор програми |
| 5 | Проведення першої ознайомчої зустрічі в межах програми | 10 березня 2022 року | Пищита Світлана Миколаївна – голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 6 | Проведення навчання у вигляді тренінгів, семінарів, екскурсій у межах реалізації програми (3 зустрічі на тиждень) | 10 березня - 6 квітня 2022 року | Мороз Анастасія Тарасівна – координатор програми, Мусієнко-Калюжна Дар’я Андріївна – співкоординатор програми, Волошко Віталій Юрійович – заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 7 | Робота в групах над розробкою значущих для міста соціальних проєктів | 13 березня - 2 квітня 2022 року | Мороз Анастасія Тарасівна – координатор програми |
| 8 | Підготовка до фінальної презентації проєктів учасниками | 3-4 квітня 2022 року | Мусієнко-Калюжна Дар’я Андріївна – співкоординатор програми |
| 9 | Презентація власних напрацювань учасниками програми | 5 квітня 2022 року | Мороз Анастасія Тарасівна – координатор програми, Волошко Віталій Юрійович – заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 10 | Проведення аналітичної зустрічі, аналіз напрацювань, обговорення планів на майбутнє. Вручення сертифікатів. | 5 квітня 2022 року | Пищита Світлана Миколаївна – голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |

Теми до розгляду:

- тимбілдинг;

- основні напрямки волонтерської діяльності;

- цінності, потреби та мотивація волонтера;

- власний досвід проведення благодійних проєктів;

- секрети створення успішного проєкту;

- робота з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- практичне заняття з дитячої анімації;

- надання першої домедичної допомоги;

- основи першої психологічної допомоги в кризових ситуаціях;

- бізнес у стилі ЕКО;

- волонтерство у світі. Досвід волонтерської діяльності за кордоном;

- основи жестової мови;

- ораторське мистецтво;

- фондрайзінг. Механізми залучення коштів;

- знайомство з законодавством України щодо волонтерської діяльності. Правові основи та цивільно-правова відповідальність здійснення волонтерської діяльності в Україні;

- нестандартні підходи до презентації проєктів.

Матеріально-технічне забезпечення заходу: здійснюється за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік для реалізації заходів комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2021-2025 роки, а також коштів, залучених із джерел, не заборонених законодавством України. Крім цього, використовується матеріально-технічна база організаторів заходу.

Організації, відповідальні за проведення заходу:

- управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій;

- Молодіжний Парламент Кременчука;

- ГО «Фонд підтримки студентської молоді».

Керуючий справами виконкому

міської ради	Руслан ШАПОВАЛОВ

Начальник управління

молоді та спорту Кременчуцької

міської ради Кременчуцького

району Полтавської області	   Олег МЕДВЕДЕНКО