Про проведення програми «Кременчуцька академія волонтерства» у 2023 році в м. Кременчуці

З метою підтримки громадянської активності, стимулювання залучення до громадської роботи молодих людей та виховання в них якостей справжніх лідерів, на виконання Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2021-2025 роки, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вирішив:

- Провести програму «Кременчуцька академія волонтерства» у 2023 році в м. Кременчуці з дотриманням карантинних вимог, безпеки, порядку, а також визначеного алгоритму дій у разі надходження сигналу «Повітряна тривога».

- Затвердити Положення про програму «Кременчуцька академія волонтерства» у 2023 році в м. Кременчуці (додається).

- Призначити відповідальним за проведення програми «Кременчуцька академія волонтерства» у 2023 році в м. Кременчуці управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Медведенко О.В.).

- Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Проценка Р.О. та керівника апарату міського голови Пищиту С.М.

Міський голова	Віталій МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПОЛОЖЕННЯ

про програму «Кременчуцька академія волонтерства»

у 2023 році в м. Кременчуці

Програма «Кременчуцька академія волонтерства» проводиться в місті Кременчуці восьмий рік поспіль з метою підтримки громадянської активності, стимулювання залучення до громадської роботи молодих людей та виховання в них якостей справжніх лідерів.

Мета заходу: навчання молоді основам волонтерства та реалізації проєктів, мотивування шкільної та студентської молоді до участі у житті суспільства та громадянської активності, реалізація локальних проєктів у основних соціальних напрямках, окреслених програмою, підготовка команди волонтерів, здатних самостійно працювати в напрямку створення та реалізації різноманітних програм та проєктів, спрямованих на створення громадянського суспільства та роботу сектору волонтерства.

Підстава для розроблення заходу: Комплексна програма «Молодь Кременчука» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням ХLIV сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області VІІ скликання від 25 червня 2020 року.

Учасники: 30 осіб з числа лідерів молодіжних громадських організацій, учнівського та студентського самоврядування. Участь у програмі можуть брати учні 9-11 класів та студенти закладів вищої освіти.

Програма реалізовується з дотриманням карантинних вимог, безпеки, порядку, а також визначеного алгоритму дій у разі надходження сигналу «Повітряна тривога».

Матеріально-технічне забезпечення заходу: здійснюється за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік для реалізації заходів комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2021-2025 роки, а також коштів, залучених із джерел, не заборонених законодавством України. Крім цього, використовується матеріально-технічна база організаторів заходу.

План реалізації програми:

| № з/п | Назва етапу реалізації | Термін проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення організаційного комітету по проведенню програми | лютий 2023 року | Ігор Штефан – заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Анастасія Мороз – координатор програми, Дар’я Коробко - співкоординатор |
| 2 | Проведення організаційних зборів та оголошення прийому анкет учасників програми | лютий 2023 року | Анастасія Мороз – координатор програми, Дар’я Коробко – співкоординатор програми, Ігор Штефан – заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 3 | Заповнення анкет для участі в програмі | лютий 2023 року | Ігор Штефан – заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Анастасія Мороз – координатор програми |
| 4 | Проведення засідання оргкомітету та визначення остаточного списку учасників програми | лютий 2023 року | Анастасія Мороз – координатор програми, Дар’я Коробко – співкоординатор програми |
| 5 | Проведення першої ознайомчої зустрічі в межах програми | 27 лютого 2023 року | Світлана Пищита – голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій, Анастасія Мороз – координатор програми, Дар’я Коробко співкоординатор програми |
| 6 | Проведення навчання у вигляді тренінгів, семінарів, екскурсій у межах реалізації програми (3 зустрічі на тиждень) | 27 лютого - 29 березня 2023 року | Анастасія Мороз – координатор програми, Дар’я Коробко – співкоординатор програми |
| 7 | Робота в групах над розробкою та реалізацією волонтерських соціальних міні-проєктів | 01 березня - 23 березня 2023 року | Анастасія Мороз – координатор програми |
| 8 | Підготовка до фінальної презентації проєктів учасниками | 24 березня-29 березня 2023 року | Анастасія Мороз – координатор програми |
| 9 | Презентація власних напрацювань учасниками програми | 29 березня 2023 року | Анастасія Мороз – координатор програми, Дар’я Коробко – співкоординатор програми, Ігор Штефан – заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 10 | Проведення аналітичної зустрічі, аналіз напрацювань, обговорення планів на майбутнє. Вручення сертифікатів. | 29 березня 2023 року | Світлана Пищита – голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій Анастасія Мороз – координатор програми, Дар’я Коробко – співкоординатор програми, Ігор Штефан – заступник начальника управління – начальник відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |

В ході реалізації програми «Кременчуцька академія волонтерства» будуть розглянуті соціально-значущі теми, які існують в умовах воєнного стану. Учасники програми зможуть не лише отримати теоретичні та практичні знання відповідно до тем але й матимуть змогу поспілкуватись з волонтерами, які в умовах воєнних дій організували допомогу для усіх потребуючих. Програма триватиме протягом лютого-березня 2023 року та буде поділена на 9 блоків, які включатимуть в себе декілька занять:

- офіційне відкриття «Кременчуцької академії волонтерства»;

- знайомство з учасниками програми. Тімбілдинг;

- тренінг на тему «Основні напрями волонтерської діяльності. Цінності, потреби та мотивація волонтера»;

- тренінг на тему «Соціально-відповідальний бізнес»;

- тренінг на тему «Успішний бізнес від А до Я»;

- робота в групах за темою «Проєктний менеджмент»;

- тренінгове заняття «Робота з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах»;

- практичне заняття з дитячої анімації;

- екскурсія до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- тренінг на тему: «Бізнес у стилі ЕКО»;

- арт-терапія з ароматом кави;

- тренінгове заняття «Зооволонтерство – напрям, що доступний кожному»;

- робота над проєктами;

- тренінг на тему : «Надання першої домедичної допомоги»;

- тренінг на тему: «Досвід власної волонтерської діяльності. Запрошені гості волонтери»;

- відкрита дискусія «Досвід власної волонтерської діяльності. Реакції на виклики сьогодення»;

- тренінг на тему «Основи першої психологічної допомоги в кризових ситуаціях»;

- тренінг на тему: «Ораторське мистецтво»;

- тренінг на тему «Стрессостійкість при спілкуванні з людьми»;

- фінал програми «Кременчуцька академія волонтерства», виступ учасників, вручення сертифікатів;

- рефлексія, заповнення фінальних анкет.

Організації, відповідальні за проведення заходу: управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Молодіжний Парламент Кременчука, ГО «Фонд підтримки студентської молоді».

Керуючий справами виконкому

міської ради	Руслан ШАПОВАЛОВ

Заступник начальник управління –

начальник відділу реалізації

молодіжної політики управління

молоді та спорту Кременчуцької

міської ради Кременчуцького

району Полтавської області	Ігор ШТЕФАН