від 13.09.2013    № 493

Про проведення Міжнародного молодіж-

ного фестивалю Миру в м. Кременчуці

З метою зміцнення міжнародних зв’язків м. Кременчука, творчого обміну культурним досвідом, спілкування молоді різних національностей і віросповідань, промоції міста серед потенційних закордонних партнерів, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1.Затвердити Положення про Міжнародний молодіжний фестиваль Миру в м. Кременчуці (додаток 1).

2.Затвердити план заходів щодо проведення Міжнародного молодіжного фестивалю Миру в м. Кременчуці (додаток 2).

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Калашника В.В.

Міський голова                                                                        О.М. БАБАЄВ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Положення

про Міжнародний молодіжний фестиваль Миру в м. Кременчуці

- Мета Фестивалю

Міжнародний молодіжний фестиваль Миру в м. Кременчуці проводиться з метою:

  - зміцнення міжнародних зв’язків м. Кременчука;

  - творчого обміну культурним досвідом, спілкування молоді різних національностей і віросповідань;

  - поширення ідей миру, виховання молоді на ідеях миру, співробітництва та дружби між народами;

  - позиціювання міста Кременчука як міста миру;

  - промоції міста серед потенційних закордонних партнерів.

- Організатори фестивалю

2.1.Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області.

2.2.Автозаводська районна рада м. Кременчука Полтавської області.

2.3.Управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2.4.Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест».

2.5.Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2.6.Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2.7.Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку.

3. Умови проведення фестивалю

3.1.Фестиваль проводиться раз на рік. До участі у Фестивалі запрошуються молодіжні етнічні художні колективи з України та зарубіжжя, вік учасників від 7 до 35 років.

3.2.Виступи учасників відбуваються в наступних жанрах:

- вокал (фольклор та етнографія);

- хореографія  (фольклор та етнографія);

3.3.Фестиваль проводиться 21 вересня в Міжнародний день миру за адресою м. Кременчук Полтавської області, бульвар Пушкіна, 2, Міський палац культури ім. Петровського.

3.4.План проведення Фестивалю:

- 19 вересня – день заїзду;

- 20 вересня – Асамблея юних дипломатів; репетиції;

- 21 вересня – урочиста церемонія «Дзвони Гонгу Миру» у парку Миру, гала-концерт у Міському палаці культури ім. Петровського.

3.5.До участі в організації та проведенні Фестивалю можуть залучатися представники творчих спілок відповідного профілю, громадських, інших організацій, підприємств, установ.

4. Організаційні умови та умови фінансування

Для забезпечення підготовки та проведення Фестивалю в установленому порядку можуть залучатися бюджетні кошти, благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор

КП «Кременчук Інвест»	А.В. МЕЛЬНИК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

План заходів

щодо проведення Міжнародного молодіжного фестивалю Миру в

м. Кременчуці

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести засідання організаційного комітету. | Вересень 2013 року | Калашник В.В., Малецький В.О., Мельник А.В. |
|  | Підготувати рекомендації щодо вибору приймаючих родин, в яких перебуватиме індонезійська молодь. | До 16.09.2013 | Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |
|  | Перевірити стан помешкань та наявність відповідних умов перебування індонезійської молоді. | До 18.09.2013 | Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради. |
|  | Організувати та провести Фестиваль на базі Міського палацу культури ім. Петровського (згідно з Положенням). | 20-21.09. 2013 | Управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради, АСМБР. |
|  | Забезпечити участь молодіжних колективів у Міжнародному молодіжному фестивалі Миру в м. Кременчуці. | До 18.09.2013 | Управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради, управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради. |
|  | Організація та проведення у Парку Миру урочистої церемонії «Дзвони Гонгу Миру». | 21.09.2013 | Атозаводський РВК, Крюківський РВК, Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради. |
|  | Організація та проведення ХІІ Асамблеї юних дипломатів до Міжнародного Дня Миру. | 20.09.2013 | Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради, АСМБР, КП «Кремен-чук Інвест». |
|  | Підготувати та розіслати листи-запрошення на керівництво міст та районів України, щодо участі молодіжних етнічних колективів у Фестивалі. | До 16.09.2013 | КП «Кременчук Інвест». |
|  | Підготувати режисерський план заходів та сценарій проведення Фестивалю. | До 18.09.2013 | Управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради, АСМБР, КП «Кремен-чук Інвест». |
|  | Виготовити поліграфічну продукцію для проведення Фестивалю (грамоти, подяки). | До 18.09.2013 | КП «Кременчук Інвест». |
|  | Для забезпечення проведення Фестивалю придбати канцелярські товари та рамки для грамот. | До 18.09.2013 | КП «Кременчук Інвест». |
|  | Забезпечити транспортом проведення заходів та, у разі необхідності, пересування учасників заходів. | 19.09.2013 – 22.09.2013 | Відділ транспорту та енергетики виконав-чого комітету Кремен-чуцької міської ради Полтавської області. |
|  | Забезпечити супровід офіційних гостей. | 19.09.2013 – 22.09.2013 | Організаційно-контрольний відділ апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради Полтавської області, КП «Кременчук Інвест». |
|  | Забезпечити, у разі необхідності, надання медичної допомоги учасникам заходу. | 19.09.2013 – 22.09.2013 | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради Полтавської області. |
|  | Організувати зустріч учасників Фестивалю (індонезійської дитячої делегації). | 19.09.2013 | КП «Кременчук Інвест». |
|  | Організувати розміщення учасників Фестивалю в приймаючих родинах. | 19.09.2013 | Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, АСМБР, КП «Кременчук Інвест». |
|  | Забезпечити оформлення сцени Міського палацу культури ім. Петровського. | 20.09.2013 | Управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради. |
|  | Провести гала-концерт та нагородження переможців вікторини (конкурсу рефератів) з історії, культури та географії Республіки Індонезія. | 21.09.2013 | Управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради. |
|  | Організувати урочисту вечерю в Міському палаці культури ім. Петровського спільно із представниками Посольства Республіки Індонезія. | 21.09.2013 | Управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради, АСМБР, КП «Кремен-чук Інвест» |
|  | Організувати від’їзд учасників Фестивалю. | 22.09.2013 | КП «Кременчук Інвест». |
|  | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС України; - Кременчуцького відділу УСБУ України; - ДАІ; - багатопрофільної лікарні. | До 18.09.2013 | КП «Кременчук Інвест». |
|  | Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів та у місцях перебування іноземних гостей міста. | 20.09.2013 – 21.09.2013 | Кременчуцьке міське управління УМВС України в Полтавській області, військова частина 3059 внут-рішніх військ МВС України. |
|  | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки». | 20.09.2013 – 21.09.2013 | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |
|  | Забезпечити висвітлення заходів у місцевих, регіональних та центральних ЗМІ. | Вересень 2013 року | Відділ прес-служби апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради Полтавської області. |

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р.В. ШАПОВАЛОВ

Директор

КП «Кременчук Інвест»	А.В. МЕЛЬНИК