Про  підсумки  проходження  опалювального

сезону 2013-2014 р.р. та підготовку теплоелек-

троцентралей,  котелень, теплових мереж та

опалювальних  систем  до  роботи в осінньо –

зимовий період 2014-2015 р.р.

За  підсумками опалювального сезону 2013-2014 р.р., з метою своєчасної підготовки теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем об’єктів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р., та вжиття заходів для забезпечення раціонального використання та економії теплової енергії, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Опалювальний сезон 2013-2014 р.р. вважати таким, що пройшов організовано, в звичайному робочому режимі, без надзвичайних подій. Мешканців міста було забезпечено тепловою енергією в повному обсязі.

2. Підприємствам, які забезпечують потреби суб’єктів підприємницької діяльності та населення міста в електричній та тепловій енергії, провести внутрішній аналіз роботи в опалювальний сезон 2013-2014 р.р.

3. Провести відключення  теплових  мереж з припиненням  подачі теплоносія від Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»,                        ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» та інших власників теплових мереж для проведення випробувань та ремонтних робіт:

_______________________________________________________________________________

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від __________20____  № ______

Сторінка 1 з 14

3.1. Тепломагістралей №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13 ( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/59 до ТК-14/5), 16 (від ТК-10/45 до               ТК-20/25), 17, 19, 22 (до ТРП квт. 59), 24 (нагірна частина міста);                 обладнання ПНС № 2

з 21.04.2014 по 01.06.2014.

3.2. Тепломагістралей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК-15/8 до               ТК- 14/5), 15, 18, 23, 25 - (центральна частина міста); обладнання ПНС № 1

з 02.06.2014 по 27.07.2014.

3.3. Тепломагістралей №№ 10 (від ТЕЦ  до ТК-10/33),  № 21  (від ТК-10/21 до ТК-21/4) (на Молодіжному); обладнання ПНС № 4

з 28.07.2014 по 31.08.2014.

3.4. Тепломагістралей №№ 20, № 13 (від ТК-13/11 до ТК-13/33), № 21  (від ТК-21/1 до ТК-21/4) (ТЕЦ-КрАЗ); обладнання ПНС № 3

з 01.09.2014 по 05.10.2014.

3.5. Тепломагістралей на  Раківці

з 02.06.2014 по 01.07.2014.

3.6. Тепломагістралей від котельні кварталу 17

з 02.06.2014 по 01.07.2014.

3.7. Тепломагістралей від котелень кварталу 620, ЗНЗ № 7 та № 24

з 15.04.2014 по 10.09.2014.

3.8. Тепломагістралей від котелень по вул. Кузнечній, 32-а (СВПЧ-13),                 вул. Ревенка 7-б, вул. Целіноградській, 3-б, ЗНЗ №№ 21, 29, 2, ДНЗ № 4

з 15.04.2014 по 10.09.2014.

3.9. Тепломагістралей від котельні кварталу 176

з 01.07.2014 по 01.08.2014.

3.10.Тепломагістралей від котельні кварталу 142 по вул. Мічуріна

з 01.08.2014 по 02.09.2014.

4.  Затвердити заходи   Кременчуцької    ТЕЦ  ПАТ  «Полтаваобленерго»,

Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго», ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2014-2015 р.р. (додатки 1-4)  теплоелектромагістралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем.

5. Кременчуцькій ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» (Алєксєєнко О.М.), Кременчуцькій      філії      ПАТ     «Полтаваобленерго»     (Андрієвський С.Г.),

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Хворост Є.Ф.), комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.), ТОВ «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.), ТОВ «Добробит» (Мирна Н.М.), ТОВ «ЖЕП «Перспектива» (Дума Д.В.), ПП «Кременчуквисотбуд» (Головко Г.Г.) усім підприємствам та організаціям-споживачам тепла відремонтувати  обладнання  ТЕЦ,  котелень, центральних  і  індивідуальних  теплових  пунктів,  виконати  ремонт  теплових

_______________________________________________________________________________

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від __________20____  № ______

Сторінка 2 з 14

мереж, магістральних, внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових систем опалення, які знаходяться на їх балансі.

6. Підприємствам та організаціям, які мають на балансі чи  обслуговуванні житлові будинки, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, лікувальним, шкільним і дошкільним закладам та іншим споживачам теплової енергії підготувати внутрішньобудинкові системи опалення  до початку опалювального сезону 2014-2015 р.р. Акти готовності до опалювального сезону надати в теплопостачальні організації до 01 жовтня 2014 року.

7.  Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.) укласти угоду з постачальниками газу в кількості, необхідній для виробництва теплової енергії для опалення теплових масивів та установ соціальної сфери – строк до початку опалювального сезону 2014-2015 р.р.

8. До початку опалювального сезону 2014-2015 р.р. всім споживачам розрахуватися за використану теплову енергію, а надавачам послуг з гарячого водопостачання та теплопостачання вжити заходи для забезпечення погашення заборгованості.

9.  Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго» (Андрієвський С.Г.) і комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.) вжити заходи з відключення  споживачів,  які  не  розрахуються  за  спожиту  теплову  енергію.

10. Створити штаб з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий   період   2014-2015 р.р. та  затвердити  його склад         (додаток 5).

11.  Відділу прес-служби апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Перепелятник Ю.М.) оприлюднити рішення у засобах масової інформації.

12.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Медведовського В.В.

Міський голова                                                                         О.М.БАБАЄВ

_______________________________________________________________________________

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської  області

від __________20____  № ______

Сторінка 3 з 14

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

## Заходи

## Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»  з підготовки до опалювального періоду 2014-2015р.р.

| №пп | ### Назва обладнання | Вид ремонту | Термін виконання | Кількість календарних днів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котел ТГМ-84 ст. № 1 | С | 12.05.2014 – 06.06.2014 | 28 |
| 2 | Котел ТГМ-84 ст. № 2 | П | 15.09.2014 –16.10.2014 | 24 |
| 3 | Котел ТГМ-84 ст. № 3 | П | 01.04.2014 – 06.05.2014 | 24 |
| 4 | Котел ТГМ-84 ст. № 4 | К | 28.07.2014 –13.09.2014 | 42 |
| 5 | Котел ПТВМ-180 ст. № 5 | П | 17.03.2014 –01.04.2014 | 12 |
| 6 | Котел КВГМ-180 ст. № 6 | К | 20.10.2014 –22.11.2014 | 30 |
| 7 | Турбогенератор ПТ-50/130/1301,2 ст. № 1 | Пр | 22.04.2014 –14.07.2014 | 55 |
| 8 | Турбогенератор ПТ-50/130/1301,2 ст. № 2 | К | 08.09.2014 – 27.10.2014 | 43 |
| 9 | Турбогенератор Р-50/130 ст. № 3 | П | 01.04.2014 –18.04.2014 | 14 |
| 10 | Турбогенератор Т-100/130 ст. № 4 | С | 11.08.2014 –04.09.2014 | 21 |
| 11 | Перша секція ГПП 140 ата | П | 12.05.2014 –29.05.2014 | 14 |
| 12 | Друга секція ГПП 140 ата | П | 11.08.2014 –29.08.2014 | 14 |
| 13 | Тепломережі: |  |  |  |
|  | -нагірна частина | ## П | 21.04.2014 – 01.06.2014 | 42 |
|  | -центральна частина | П | 02.06.2014 – 27.07.2014 | 56 |
|  | -молодіжний | П | 28.07.2014 –31.08.2014 | 35 |
|  | -ТЕЦ – КрАЗ | П | 01.09.2014 –05.10.2014 | 35 |
| 14 | Водогрійні котли РТМ ПТВМ-50 ст.№ 1 ПТВМ-50 ст.№ 2 | ТО ТО | 10.03.2014–14.03.2014 07.04.2014–11.04.2014 | 5 5 |

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                С.М.ЯРОШ

_____________________________________________________________________________

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від __________20____  № ______

Сторінка 4 з 14