від 17.04.2015                                                                                  № 245

Про відзначення в м. Кременчуці

70-ї річниці Перемоги над нацизмом

у Європі, Дня пам'яті та примирення,

Дня Перемоги

## З метою вшанування пам’яті померлих у боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини, посилення державної турботи про ветеранів Великої Вітчизняної війни, збереження традицій, шанобливого ставлення до людей старшого покоління та з метою належної підготовки та відзначення в                  м. Кременчуці 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги, на виконання Указу Президента України від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», керуючись ст. 28, 38, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1. Затвердити план заходів з відзначення в м. Кременчуці 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги  (додаток 1).

2. Затвердити кошторис витрат на проведення в м. Кременчуці 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги  (додаток 2)

3.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Малецького В.О.

Перший заступник міського голови	                 		В.В.КАЛАШНИК

- Додаток 1

- до рішення виконавчого комітету

- Кременчуцької міської ради

- Полтавської області

План заходів

з відзначення в м. Кременчуці 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі,

Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги

| № з/р | Сплановані заходи | Дата проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продовжити лікування і оздоровлення ветеранів, інвалідів війни та дітей війни-інвалідів в мобільному денному стаціонарі на базі госпіталю інвалідів війни. | Постійно | Кременчуцький обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни. |
| 2 | Продовжити профілактичні огляди ветеранів війни, створивши для цього в лікувально-профілактичних закладах мобільні бригади (за графіком). | Впродовж 2015 року | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |
| 3 | Забезпечити медичний супровід масових заходів (за окремим графіком). | 08.05.2015, 09.05.2015 |  |
| 4 | Активізувати роботу по соцзахисту ветеранів війни, дітей війни -інвалідів, а саме: - забезпечити вчасне отримання ветеранами війни одноразової допомоги до 5 травня; - забезпечення санаторно-курортного лікування, виплати матеріальної допомоги та компенсацій, передбачених нормативними документами; - провести обстеження інвалідів війни відповідно до «Соціальної картки потреб та соціального становища інваліда війни їх соціального захисту», Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про соціальний захист дітей війни». | До 05.05.2015 | Управління праці та соціального захисту населення виконавчих комітетів Автозаводської та Крюківської районних рад, терцентри Автозаводського та Крюківського районів |
| 5 | Забезпечити: - виконання плану власних надходжень коштів для здійснення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплати пенсій та допомог; - регулярний і безперешкодний особистий прийом громадян згідно із затвердженими графіками, в тому числі і на виїзних прийомах за місцем проживання; - у позачерговому порядку розгляд звернень інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, в межах повноважень надавати їм допомогу у вирішенні питань, з якими вони звертаються до управління; - своєчасне призначення, перерахунки та фінансування пенсій та допомог відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та інших нормативно-правових актів. | Впродовж 2015 року | Управління Пенсійного фонду м. Кременчука |
| 6 | Надання допомоги ветеранам ВВв та на заходи присвячені 70-річчю Перемоги. | Травень 2015 року | Кременчуцька міська організація профспілки працівників державних установ України |
| 7 | Здійснити транспортне забезпечення спланованих заходів та звернутися до керівників автотранспортних підприємств всіх форм власності стосовно пільгового (безкоштовного) перевезення ветеранів без обмеження кількості осіб у міському транспорті 8, 9 травня 2015 року. | Травень 2015 року | Відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |
| 8 | Провести огляд-конкурс кімнат, музеїв Бойової Слави в загальноосвітніх навчальних закладах. | Квітень-травень 2015 року | Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |
| 9 | Повести акцію дитячого об’єднання «Армія добра» «Напиши листа ветерану». | Травень 2015 року | Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |
| 10 | Провести міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»). | 06.05.2015-07.05.2015 |  |
| 11 | Провести уроки Мужності, Гордості, Пошани. | 04.05.2015-08.05.2015 |  |
| 12 | Забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення заходів. | Травень 2015 року | Кременчуцький міський відділ УМВС України в Полтавський області. |
| 13 | Кременчуцькому міськрайонному відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області забезпечити чергування пожежної спецтехніки під час проведення святкових заходів. | 09.05.2015 | Кременчуцький міськрайонний відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. |
| 14 | Упорядкувати і привести в належний санітарний стан пам’ятні місця, братські могили та кладовища. Здійснити заходи з благоустрою та озеленення території міста. | Квітень- травень 2015 року | Управління житлово-комунального госпо-дарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, відділи з благоустрою та екології районних рад. |
| 15 | Організувати в міській художній галереї: - міні-виставку робіт учнів Кременчуцької дитячої художньої школи ім.О.Д.Литовченка «Пам’ять серця» до відзначення 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941– 1945 років та Дня пам'яті та примирення; - проведення творчих зустрічей художників з відвідувачами галереї; - проведення екскурсій для відвідувачів галереї. | з 06.05.2015 по 24.05.2015 | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |
| 16 | Картинній галереї Юзефович провести: - цикл бесід та екскурсій «Тема героїв війни у творчості Н. Юзефович» для учнівської та студентської молоді; - виставку живопису і графіки спільно з краєзнавчим музеєм (експонати з фондів музею). | Квітень-червень 2015 року Травень 2015 року |  |

| 17 | Міському Краєзнавчому музею: - продовжити цикл статей «70-річчю Великої Перемоги присвячується» на основі архівних та фондових матеріалів, надавати консультації для підготовки відеосюжетів та публікацій; - продовжити роботу над дослідження архівних матеріалів та спогадів старожилів, пошуком невідомих імен та внесенням доповнень до Книги Пам’яті радянських воїнів, які загинули при обороні та визволенні Кременчука; до Дня Перемоги завершити створення Додатку до Книги Пам’яті в електронному вигляді; - скласти «Мартиролог скорботи» - список представників єврейського населення Кременчука, які стали жертвами Голокосту та війни; - взяти участь у науковому семінарі «Друга світова війна у контексті історії України» на базі Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського; - провести урочисту презентацію книги із серії «Літопис Великої Вітчизняної» «Подвиг підпільників і партизанів – безсмертний»; - підготувати і озвучити цикл радіопередач «Нетлінна пам'ять про війну»; - проводити науково-освітні заходи і пішохідні екскурсії «Кременчук у солдатській шинелі», «Герої Кременчуччини», «Меморіальний комплекс у центрі міста: пам’ятник Воїну-визволителю та Алея Героїв», «Ім’я на карті міста: воєнні назви вулиць Кременчука» (на замовлення); - разом з громадською організацією «Вічно Живим» провести виставку-інсталяцію під відкритим небом. | Квітень-травень 2015 року 09.05.2015 | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Провести заходи у централізованій бібліотечній системі для дорослих та дітей (за окремим планом). | Травень 2015 року |  |

| 19 | Провести тиждень воєнного кіно (прим. Територіального центру). | 05.05.2015-08.05.2015 | Оргвідділ Крюківської районної ради, рада ветеранів, територіальний центр Крюківського району |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Провести відкритий чемпіонат Крюківського району з легкої атлетики (СК «Вагонобудівник»). | 22.04.2015-23.04.2015 1000 |  |
| 21 | Організувати привітання одиноких ветеранів війни, вдів загиблих воїнів на дому, провести акцію «Турбота» по наданню адресної допомоги ветеранам і вдовам загиблих. | 05.05.2015-09.05.2015 |  |
| 22 | Провести урочисті засідання рад громадської самоорганізації населення, рад ветеранів у мікрорайонах. | 03.05.2015-05.05.2015 |  |
| 23 | Організувати покладання квітів до пам’ятних місць району. | 05.05.2015-09.05.2015 |  |
| 24 | Провести вечір фронтової пісні «Пісня, обпалена війною» (приміщення територіального центру). | 04.05.2015 |  |
| 25 | Організувати екскурсію для ветеранів до музею генерала Манагарова. | 05.05.2015 1000 |  |
| 26 | Підготувати та провести: - районний мітинг пам’яті (площа біля музею А.С. Макаренка) - захід «На солдатському привалі». | 06.05.2015 1000 1100 |  |
| 27 | Підготувати та провести мітинг-реквієм «На віки в пам’яті народній» (стела загиблим військовополоненим в роки ВВв). | 07.05.2015 1300 |  |
| 28 | Провести покладання квітів та мітинг пам’яті біля меморіалу Радянських воїнів (ПК «Кредмаш»). | 08.05.2015 |  |
| 29 | Флеш – моб «Вальс Перемоги» (Площа перед МЦКіД) мкр. № 13 | 11.05.2015 |  |
| 30 | Забезпечити висвітлення ходу підготовки та відзначення в м. Кременчуці 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни у засобах масової інформації. | Травень 2015 року | Відділ прес-служби апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |

| 31 | Запропонувати засобам масової інформації міста запровадити тематичні рубрики та забезпечити в них широке висвітлення спланованих заходів щодо відзначення в м. Кременчуці 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни, сприяти показу тематичних кінофільмів, спеціальних програм, виступів на міському радіо. | Травень 2015 року | Відділ прес-служби апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Підготувати вітання від імені міського голови з нагоди святкування в м. Кременчуці 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. |  |  |
| 33 | Участь вихованців т/о «Клуб юних кореспондентів» у: - міському конкурсу літературних творів «Пам'ять мого роду»; - обласному конкурсі юних журналістів «Допис у газету» за темою «70-ій річниці Перемоги присвячується!»; - оформленні альбому «Думки вихованців БДЮТ про подвиг у війні». | 25.04.2015-08.05.2015 27.04.2015-15.05.2015 05.05.2015-08.05.2015 | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 34 | Провести серед вихованців т/о БДЮТ: - акцію «Молодь проти війни» із виготовленням атрибуту акції, оформлення тематичного стенду; - виготовлення вітальних листівок «З Днем Перемоги!» - виставку дитячих малюнків «Визволителям присвячується!» | 27.04.2015-08.05.2015 05.05.2015-08.05.2015 06.05.2015 |  |
| 35 | Провести для вихованців Клубу юних моряків «Гардемарин»: - конкурс листівок «Привітання ветеранам»; - конкурс читця «Поети про Велику Вітчизняну війну»; - урок пам’яті «Тих днів не змовкне слава»; - змагання з в’язання морських вузлів на швидкість; - змагання на швидкість встановлення туристичного намету. | 05.05.2015 07.05.2015 06.05.2015- 07.05.2015 06.05.2015 07.05.2015 |  |
| 36 | Провести для вихованців Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання: - велопробіг Миру; - святкову програму «День Перемоги» у мкр. № 6; - святкову програму до Дня пам’яті і примирення «Єднаємо тепло сердець»; - інформаційні години «Дніпро стогнав», «Вахта пам’яті» тощо; - покладання квітів до меморіалу «Вічно живим», пам’ятників «Воїнів інтернаціоналістів», «Воїну-визволителю», пам’ятної стели «Перший день після війни», братської могили бійців-саперів та залізничників мостозагону, які загинули при врятуванні мосту через р. Дніпро; - бесіда «Мій прадід – воїн», «Кременчук непереможний», «Ніхто не забутий, ніщо не забуто»; - похід до пам’ятного знаку, присвяченого загиблим військовополоненим і мирним жителям, які загинули у роки війни «У пам’яті навіки». | 04.05.2015 1600 06.05.2015- 07.05.2015 07.05.2015 1400 07.05.2015-08.05.2015 07.05.2015- 08.05.2015 1400 08.05.2015 1600, 17 00, 1800 08.05.2015 1000 |  |
| 37 | Провести в клубі «Метеор» Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання змагання з шахів «Матч поколінь». | 04.05.2015 1600 |  |
| 38 | Провести в клубі «Орлятко» Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання конкурс малюнка «Ніхто не забутий, ніщо не забуто». | 05.05.2015 1700 |  |
| 39 | Провести в клубі «Авангард» Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання спортивні змагання з військово-прикладних видів спорту з показовими виступами». | 05.05.2015 1700 |  |
| 40 | Провести в клубах «Гармонія» та «Дніпро» Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання уроки мужності «Не згасне вогонь Перемоги», «Тих днів повік не змовкне слава». | 07.05.2015-08.05.2015 |  |
| 41 | Провести клубом «Джерельце» Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання рейд-привітання з Днем Перемоги. | 07.05.2015- 08.05.2015 |  |
| 42 | Організувати святкове торгівельне обслуговування в місцях проведення загальноміських заходів. | Травень 2015 року | Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |
| 43 | Провести на мікрорайонах святкові заходи - привітання ветеранів ВВв за участю депутатів міської та районних рад (за окремим планом). | Травень 2015 року | Оргвідділ Автозаводської районної ради, рада ветеранів, територіальний центр Автозаводського району. |
| 44 | Провести урочистий прийом голови районної ради для учасників бойових дій ВВв. | 06.05.2015 1000 |  |
| 45 | Підготувати та провести: - урочистий захід для учасників бойових дій ВВв району (п. Миру); - делегування учнівської молоді та ветеранів ВВв для покладання квітів до братської могили в с. Велика Кохнівка; - солдатська каша. | 07.05.2015 1000 1030 1130 |  |
| 46 | Провести спортивні заходи: - міська легкоатлетична естафета; - кубок міста з блискавичних шахів; - турнір з баскетболу; - чемпіонат міста з художньої гімнастики; - Чемпіонат міста з настільного тенісу; - турнір з хокею «Кубок Перемоги» серед дитячо-юнацьких команд (льодовий майданчик «Айсберг»). | 08.05.2015 06.05.2015-07.05.2015 06.05.2015 07.05.2015 07.05.2015-08.05.2015 08.05.2015-10.05.2015 | Відділ з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |
| 47 | Звернутись до різних релігійних конфесій міста з проханням провести панахиди за загиблими у роки війни. | 08.05.2015 | Голобородько А.М. |
| 48 | Організувати покладання квітів до братських могил, меморіальних та пам’ятних місць, пов’язаних з Днем Перемоги. | 08.05.2015 1000 | Організаційно-контрольний відділ апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |
| 49 | Провести урочистості у шпиталі інвалідів війни з нагоди відзначення в м. Кременчуці 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. | 08.05.2015 1300 | Кременчуцький обласний госпіталь інвалідів ВВв, організаційно-контрольний відділ апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Будинок дитячої та юнацької творчості. |
| 50 | Організувати урочисті збори у Міському Палаці культури. | 08.05.2015 1600 | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, організаційно-контрольний відділ апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |
| 51 | Підготувати та провести: - мітинг до 70-річчя Великої Перемоги та покладання квітів до Меморіалу "Вічно живим"; - захід "На солдатському привалі" (солдатська каша). | 09.05.2015 0900 1100 | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, організаційно-контрольний відділ апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 52 | Автопробіг на військовій техніці1945-1955 рр. за участю ветеранів ВВв (маршрут: меморіал «Вічно живим» - с. Молодіжне – пл. Перемоги). | 09.05.2015 | Клуб «Реконструкції автотехніки Великої Вітчизняної війни» (керівник Пасько Сергій Миколайович) |
| 53 | Організувати «Солдатський привал»: - польова кухня для мешканців міста (парк «Воїнів Інтернаціона-лістів»). | 09.05.2015 1100 -1400 | Палац культури «Нафтохімік», Громадська організація "Бойове братство". |
| 54 | У парку культури і відпочинку "Придніпровський": - святковий концерт кращих художніх колективів м. Кременчука; - забезпечити роботу атракціонів. | 09.05.2015 1700-2200 Протягом дня | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |
| 55 | Провести святковий концерт колективів художньої самодіяльності ЦКіД для жителів мкр. Раківка (пл. ЦКіД). | 09.05.2015 1800-2000 | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |

Керуючий справами виконкому міської ради         						                   Р.В.ШАПОВАЛОВ

Головний спеціаліст організаційно – контрольного відділу апарату міського

голови виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради Полтавської області                          Т.І.ЖУКОВА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

- Кременчуцької міської ради

- Полтавської області

Кошторис витрат на проведення в м. Кременчуці

70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги

| № | Сплановані заходи | Розпорядники коштів | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне забезпечення проведення меморіального заходу на меморіалі «Вічно живим». | Комунальний заклад культури «Славутич» (управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради) | 24600,00 |
| 2 | Технічне забезпечення виступу художніх колективів на літній сцені КП МПКіВ «Придніпровський». |  | 25700,00 |
| 3 | Банери з сюжетом до Дня Перемоги для оформлення місць проведення заходів | КП Міський парку культури і відпочинку «Придніпровський» (управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради) | 14000,00 |
| 4 | Квіткова продукція | Організаційно-контрольний відділ апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | 10000,00 |
| 5 | Вітальні листівки для ветеранів ВВв 1000шт. х 2,03 |  | 2030,00 |
| 6 | Запрошення на урочисті збори 1000шт. х 1,26 |  | 1260,00 |
| 7 | Запрошення на «солдатську кашу» 300шт. х 0,94 |  | 282,00 |
| 8 | Значки з зображенням червоного маку - символу Перемоги над нацизмом у Європі – 1000шт. х 7,00 |  | 7000,00 |
| 9 | Транспортні послуги з перевезення ветеранів вВВ |  | 12000,00 |
| 10 | Послуги по створенню та розміщенню соціальної реклами з сюжетом до Дня Перемоги |  | 5500,00 |
| 11 | Вінок ритуальний |  | 2000,00 |
| 12 | Штучні квіти (червоні маки) - символ Перемоги над нацизмом у Європі | Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | 2000,00 |
| 13 | Захід на «Солдатському привалі» 100чол. |  | 4515,00 |
| Всього: |  |  | 110887,00 |

Керуючий справами виконкому міської ради                                   				                       Р.В.ШАПОВАЛОВ

Головний спеціаліст організаційно – контрольного відділу апарату міського

голови виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради Полтавської області                              Т.І.ЖУКОВА