|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Індикатор | Дезагрега-ція | Вихідні дані | | Цільові та фактичні показники | | | | | | Джерело інформації | Відповідальний за збирання даних | Коментарі та пояснення | | Рік | Значення | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | **Ціль 1.** Кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці, бюджетах та програмах | | | | | | | | | | | | |   **Додаток 2**  **План моніторингу із впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»**  **Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки** | | | | | | | | | | | | |
| У місті існує механізм інформування дітей та батьків про рішення громади, які їх стосуються, так/ні |  | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Прийнятий нормативно-правовий акт, рішення | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;  управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей 13-18 років та молоді 15-24 роки, які задоволені власною участю в громадському житті та прийнятті рішень, %; | За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **67,2**  34,4 | **68,0**  35,0 | -  -  - | **69,0**  36,0 | -  -  - | **70,0**  36,0 | - | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;  управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики | 32,8 | 33,0  **56,0**  31,0 | 33,0  **58,0**  29,0 | 34,0  **61,5**  31,0 |
| За віком:  15 - 17 років  За статтю: дівчата | **54,0**  29,0 |
| хлопчики  За віком:  18 - 24 роки  За статтю:  жінки | 25,0  **15,0**  7,0 | 25,0  **17,0**  9,0 | 29,0  **18,0**  9,0 | 30,5  **19,5**  10,0 |
| чоловіки | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволені залученням їх в обговоренні питань, які стосуються дітей та молоді, % | За віком:  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **21,5**  7,1 | **23,5**  7,4 | - | **25,0**  8,2 | - | **28,5**  10,0 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;  управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 9,5 | 10,0 | 10,1 | 10,1 |
| - 13 і більше | 4,9 | 6,1 | 6,7 | 8,4 |
| **Завдання 1.1**  Діти та молодь громади займають активну громадську позицію та мають можливість впливати на рішення міської ради через пропозиції та рекомендації до проєктів рішень, які їх стосуються | | | | | | | | | | | | |
| Кількість рішень та розпоряджень, які ініціювали або на які вплинули дитячі чи молодіжні дорадчо-консультативні органи, од. | За галуззю | 2021 | 6 рішень  4 розпо-рядже-ння | 6 рішень  4 розпо-рядже-ння | - | 7 рішень  5 розпо-ряд-жень | - | 8  рішень  8 розпо-ряд-жень | - | Рішення (копії),  подання представників ГО, в тому числі молодіжних | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей та молоді віком 15-24 років, які знають про можливість участі у громадському житті міста, % | За віком:  15 - 17 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **68,0**  **54,0**  29,5 | **69,0**  **54,0**  28,5 | -  -  - | **72,0**  **57,0**  30,5 | -  -  - | **75,0**  **59,0**  31,5 | -  -  - | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  18 - 24 роки  За статтю:  жінки | 24,5  **14,0**  6,0 | 25,5  **15,0**  7,5 | 26,5  **15,0**  6,0 | 27,5  **16,0**  8,0 |
| чоловіки | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 8,0 |
| Заходи 1.1.1 Діяльність Дитячої Дорадчої Ради Кременчуцької міської територіальної громади, як дорадчо-консультативний орган виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | | | | | | | | | | | | |
| Частка учасників дитячого та /або молодіжного дорадчо – консультативного органу, які вважають, що їхню думку враховують при прийнятті рішень у громаді, % | За віком:  13-18 років  За статтю  дівчата | 2021 | **47,2**  23,6 | **49,2**  24,6 | -  - | **51,0**  25,6 | -  - | **55,6**  28,6 | -  - | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  15-24 роки  За статтю:  жінки | 23,6  **30,5**  15,0 | 24,6  **32,5**  16,1 | 25,4  **34,5**  17,0 | 27,0  **35,5**  17,0 |
| чоловіки  За галуззю рішень | 15,5 | 16,4 | 17,5 | 18,5 |
| Дитяча Дорадча Рада Кременчуцької міської територіальної громади, як дорадчо-консультативний орган виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області створена та діє, так/ні |  | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість засідань Дитячої Дорадчої Ради Кременчуцької міської територіальної громади, як дорадчо-консультативний орган виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, од. | За кількістю засідань | 2021 | **-** | **4** | **-** | **4** | **-** | **4** | **-** | Копії протоколів засідань,  фотоматеріали | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.2 Організація та проведення святкових, розважальних, заохочувальних заходів, програм, конкурсів у тому числі програми «Молодь і Влада», які спрямовані на підвищення залучення дітей та молоді віком від 6 до 24 років до формування та реалізації молодіжної та дитячої політики міста Кременчука, за підтримки Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій та Молодіжного Парламенту Кременчука | | | | | | | | | | | | |
| Кількість проведених святкових, розважальних, заохочувальних заходів, програм, конкурсів, од. | За місцем проведення  За видами заходів | 2021 | **50** | **50** | **-** | **50** | **-** | **50** | **-** | Фотоматеріали,  відомості видачі подарунків, акти приймання-передачі подарунків, реєстраційні листи учасників | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;  управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей та молоді віком від 0 до 18 років, залучених до святкових, розважальних, заохочувальних заходів, програм, конкурсів від загальної кількості дітей Кременчуцької міської територіальної громади, % | За віком | 2021 | **20,0** | **20,0** | **-** | **25,0** | **-** | **30,0** | **-** | Фотоматеріали,  відомості видачі подарунків, акти приймання-передачі подарунків, реєстраційні листи учасників | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;  управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість молоді віком від 18 до 35 років, залученої до програми «Молодь і Влада», осіб | За віком | 2021 | **60** | **60** | **-** | **60** | **-** | **60** | **-** | Фотоматеріали,  реєстраційні листи учасників | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.3 Організація та проведення програми «Стажування молоді в органах місцевого самоврядування» для молодіжних лідерів учнівського та студентського самоврядування міста Кременчука | | | | | | | | | | | | |
| Кількість осіб, охоплених програмою «Стажування молоді в органах місцевого самоврядування», осіб | За статтю  За віком  12 - 17 років | 2021 | **30** | **30** | **-** | **35** | **-** | **40** | **-** | Фотоматеріали,  реєстраційні листи учасників | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| У громаді є програма реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, яка базується на результатах аналізу проблем молоді, так/ні | За програмами | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Програми,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.4 Організація діяльності молодіжного координаційного центру для молоді від 14 до 35 років з метою сприяння інтелектуальному і творчому розвитку особистості, залучення молоді до прийняття рішень на місцевому рівні щодо реалізації державної молодіжної політики | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей 13-18 років і батьків, які вказали на те, що протягом останніх 12 місяців через ЗМІ або іншим чином отримували інформацію про те, які рішення в громаді приймалися по відношенню до дітей, % | За віком:  13 - 18 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **61,6**  34,4 | **63,0**  34,6 | -  - | **65,0**  35,8 | -  - | **61,6**  34,4 | -  - | Матеріали опитування  (анкети) | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 27,2  **60,3**  21,6 | 28,4  **61,6**  21,8 | 29,2  **63,3**  21,6 | 27,2  **64,3**  22,6 |
| - 6-12 років; | 23,8 | 24,7 | 23,8 | 24,8 |
| - 13 і більше | 14,9 | 15,1 | 17,9 | 16,9 |
| Заходи 1.1.5 Організація та проведення програми «Міжрегіональний молодіжний форум» для активної молоді із різних регіонів України віком від 14 до 35 років з метою напрацювань пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо покращення розвитку молодіжної політики в місті та регіоні в цілому | | | | | | | | | | | | |
| У громаді створений молодіжний дорадчо-консультативний орган із власним Статутом, що передбачає можливість впливати на рішення у молодіжні політиці, щодо інфраструктури для молоді та розподілу бюджету на заходи, що стосуються дітей та молоді, так/ні | За галуззю рішень | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Рішення про створення | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Міжрегіональний молодіжний форум для активної молоді із різних регіонів України віком від 14 до 35 років проведено, так/ні |  | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Фотоматеріали,  відомості, реєстраційні листи учасників | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість осіб, охоплених Міжрегіональним молодіжним форумом для активної молоді, із різних регіонів України віком від 14 до 35 років, осіб |  | 2021 | **200** | **150** | **-** | **220** | **-** | **250** | **-** | Фотоматеріали,  відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.6 Створення умов для самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей 13-18 років та молоді 15-24, які приймають активну участь у громадському житті свого міста/села/селища, % | За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **78,0**  41,2 | **78,0**  41,2 | -  - | **80,0**  41,0 | -  - | **85,0**  43,0 | -  - | Матеріали опитування (анкети) | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  15 - 24 років  За статтю:  жінки | 36,8  **31,5**  15,5 | 36,8  **31,5**  15,5 | 39,0  **35,0**  17,5 | 42,0  **38,0**  18,0 |
| чоловіки |  | 16,0 | 16,0 |  | 17,5 |  | 20,0 |  |
| Заходи 1.1.7 Організація та проведення міських, обласних та Всеукраїнських заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді віком від 7 до 24 років («Молодіжна платформа», «Сокіл» («Джура»), «Патріот») | | | | | | | | | | | | |
| Творчі та суспільні заходи, фестивалі та програми із залученням дітей та молоді віком від 7 до 24 років проведено, так/ні | За віком  галуззю | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Фотоматеріали,  відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість дітей та молоді віком від  7 до 24 років, охоплених міськими, обласними та Всеукраїнськими заходами, які спрямовані на національно-патріотичне виховання, в тому числі:  - «Молодіжна платформа»;  - «Сокіл» («Джура»);  - «Патріот», осіб | За віком  За статтю | 2021 | **1300**  в тому числі:  - 100  - 250  - 350 | **1500**  в тому числі:  - 100  - 250  - 350 | - | **1700**  в тому числі  - 120  - 280  - 400 | - | **3500**  в тому числі  - 150  - 300  - 420 | - | Фотоматеріали,  відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.8 Організація та проведення спільно з молодіжними громадськими організаціями міських, обласних та Всеукраїнських заходів, спрямованих на охоплення молоді заняттями з фізкультури та спорту від 7 до 24 років з метою привернення уваги до здорового способу життя | | | | | | | | | | | | |
| Кількість дітей та молоді віком 7-24 років, охоплених творчими та суспільними заходами, фестивалями та програми, осіб | За віком | 2021 | **4000** | **4000** | **-** | **5000** | **-** | **5200** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у їхньому дворі/мікрорайоні проводяться культурні та спортивні заходи, в яких я можу брати участь або просто спостерігати, % | За віком  8-12 років  За статтю  дівчата | 2021 | **35,4**  17,9 | **35,4**  17,9 | **-** | **39,0**  19,9 | **-** | **42,0**  21,9 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  13-18 років  дівчата | 17,5  **28,0**  16,4 | 17,5  **28,0**  16,4 | 19,1  **30,0**  16,0 | 20,1  **33,0**  16,9 |
| хлопчики | 11,6 | 11,6 | 14,0 | 16,1 |
| Заходи 1.1.9 Проведення конкурсу соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових громадських організацій в Кременчуцькій міській територіальній громаді для вирішення соціальних проблем у молодіжному середовищі | | | | | | | | | | | | |
| Кількість проєктів поданих до участі у конкурсі соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових громадських організацій в Кременчуцькій міській територіальній громаді для вирішення соціальних проблем у молодіжному середовищі проведено, од. | За видами організацій | 2021 | **6** | **6** | **-** | **7** | **-** | **7** | **-** | Проєкти (копії) | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Ціль 2.** Кожна дитина та молода людина має право на доступ до якісних послуг (освітніх, медичних, соціальних) | | | | | | | | | | | | |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволені за п’ятибальною шкалою, на відмінно та добре якістю освітніх послуг, %; | За віком  Батьки дітей віком до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **53,0**  19,7 | **55,0**  20,5 | **-** | **57,0**  21,2 | **-** | **59,0**  21,5 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 21,8 | 22,3 | 23,8 | 24,8 |
| - 13 і більше | 11,5 | 12,2 | 12,0 | 12,7 |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволені за п’ятибальною шкалою, на відмінно та добре якістю медичних послуг, %; | За віком  Батьки дітей віком до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **32,3**  10,5 | **35,0**  11,8 | **-** | **38,3**  12,8 | **-** | **39,8**  13,0 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 13,9 | 14,1 |  | 15,3 |  | 15,9 |  |
| - 13 і більше | 7,9 | 9,1 |  | 10,2 |  | 10,9 |  |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволені за п’ятибальною шкалою, на відмінно та добре якістю соціальних послуг, %; | За віком  Батьки дітей віком до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **37,4**  13,7 | **39,0**  14,0 | **-** | **41,0**  15,0 | **-** | **42,1**  15,2 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 14,8 | 15,0 |  | 15,9 |  | 16,1 |  |
| - 13 і більше | 8,9 | 10,0 |  | 10,1 |  | 10,8 |  |
| Частка дітей 8-12 років, дітей 13-18 років, які вказали, що задоволені освітніми послугами міста, %; | За віком:  8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **84,2**  42,5 | **85,0**  42,9 | **-** | **85,5**  43,2 | **-** | **86,2**  43,5 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 41,7  **90,0**  47,6 | 42,1  **90,5**  47,8 | **-** | 42,3  **90,9**  48,1 | **-** | 42,7  **91,0**  48,2 | **-** |
| хлопчики |  | 42,4 | 42,7 |  | 42,8 |  | 42,8 |  |
| Частка молоді 15-24 років, які вказали, що отримують якісну освіту, % | За віком:  15-17 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **63,5**  31,0 | **64,5**  31,6 | **-** | **65,0**  31,9 | **-** | **66,8**  32,5 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  18-24 роки  За статтю:  жінки | 32,5  **15,5**  6,5 | 32,9  **15,9**  6,7 | **-** | 33,1  **16,2**  6,9 | **-** | 34,3  **16,9**  7,2 | **-** |
| чоловіки | 9,0 | 9,2 |  | 9,3 |  | 9,7 |  |
| **Завдання 2.1** Діти та молодь мають можливість отримувати якісну медичну допомогу, в тому числі за рахунок оновленої матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я в місті | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які задоволені медичними послугами, які отримують в закладах охорони здоров’я міста, %. | За віком:  8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **65,4**  32,5 | **67,0**  33,5 | **-** | **68,2**  34,5 | **-** | **69,8**  35,6 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 32,9  **86,4**  46,0 | 33,5  **87,5**  46,7 | **-** | 33,7  **88,3**  46,9 | **-** | 34,2  **89,0**  47,1 | **-** |
| хлопчики | 40,4 | 40,8 |  | 41,4 |  | 41,9 |  |
| Заходи 2.1.1 Проведення опитування серед дітей та молоді віком від 15 до 24 років та їх батьків щодо обізнаності населення про попередження інфекційних захворювань | | | | | | | | | | | | |
| Наявність моніторингового звіту, так/ні |  | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Форми звіту для моніторингу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка населення, які вказали на те, що їм відомі переваги профілактики інфекційних захворювань, % | За віком | 2021 | **75,6** | **75,8** | **-** | **76,0** | **-** | **76,2** | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей, які не вакциновані проти поліомієліту, % | За віком | 2021 | **2,1** | **2,0** | **-** | **1,9** | **-** | **1,8** | **-** | Затверджена форма УкрВак08, інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.1.2 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді та батьків (розміщення публікацій в засобах масової інформації, організація лекцій, круглих столів, дискусій) з питань імунопрофілактики інфекційних захворювань | | | | | | | | | | | | |
| Кількість публікацій статей з питань імунопрофілактики інфекційних захворювань у Кременчуцькій міській територіальній громаді, од. | За видами видавництв | 2021 | **405** | **500** | **-** | **500** | **-** | **550** | **-** | Копії публікацій, посилання на публікації в ЗМІ, соціальних мережах | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи2.1.3 Придбання обладнання для пральні (пральні машини, гладильні котки) для пацієнтів КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбано обладнання для пральні (пральні машини, гладильні котки) для пацієнтів КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За видами обладнання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Накладна,  фотоматеріали | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| **Завдання 2.2** Умови перебування пацієнтів-дітей в закладах охорони здоров’я громади покращено та відповідають європейським стандартам/нормам | | | | | | | | | | | | |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволені умовами перебування їх дітей в закладах охорони здоров’я міста, % | За віком  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **42,5**  17,0 | **43,0**  17,2 | **-** | **43,5**  17,5 | **-** | **44,0**  17,7 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,4 |
| - 13 і більше | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,9 |
| Заходи 2.2.1 Проведення опитування батьків пацієнтів-дітей щодо рівня задоволеності медичними послугами для врахування при здійсненні капітальних ремонтів | | | | | | | | | | | | |
| Частка батьків пацієнтів-дітей, які задоволені рівнем надання медичних послуг у місті Кременчуці , % | За віком  Батьки дітей віком до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **32,3**  10,5 | **35,0**  11,8 | **-** | **38,3**  12,8 | **-** | **39,8**  13,0 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| - 6-12 років; | 13,9 | 14,1 | 15,3 | 15,9 |
| - 13 і більше | 7,9 | 9,1 | 10,2 | 10,9 |
| Заходи 2.2.2 Придбання нового ЕКГ – апарату для новонароджених та дітей старшого віку для стаціонару та Консультативно-діагностичного центру | | | | | | | | | | | | |
| Придбання нового ЕКГ – апарату для новонароджених та дітей старшого віку для стаціонару та Консультативно-діагностичного центру КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.3 Придбання сучасної стоматологічної установки з верхньою подачею інструментів і крісла пацієнта (для своєчасної діагностики та надання стоматологічної допомоги дітям, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в дитячій лікарні та надання невідкладної допомоги в нічний час, вихідні та святкові дні) в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Проведено ремонт кімнати охорони зору з оснащенням меблями, кондиціонерами в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» для здійснення профілактики серед дітей та молоді, так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.4 Придбання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.5 Придбання автоматичних шприцевих насосів (15 шт.) в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбання автоматичних шприцевих насосів (15 шт.) у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.6 Капітальний ремонт педіатричного відділення з пульмонологічними ліжками з оснащенням (площа 549, 8 кв. м) у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Проведення капітального ремонту педіатричного відділення з пульмо-нологічними ліжками з оснащенням (площа 549, 8 кв. м) у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.7 Придбання сучасного УЗД-апарату разом з датчиком для головного мозку, органів черевної порожнини, щитовидної залози та інших органів новонародженим у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбання сучасного УЗД-апарату разом з датчиком для головного мозку, органів черевної порожнини, щитовидної залози та інших органів новонародженим в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **-** | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.8 Придбання санітарного транспорту (2 автомобілі) у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбання санітарного транспорту  (2 автомобілі) у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.9 Придбання дихального операційного жорсткого бронхоскопу у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбання дихального операційного жорсткого бронхоскопу в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.10 Придбання сучасного пересувного рентгенологічного апарату в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбання сучасного пересувного рентгенологічного апарату в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Так** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.11 Придбання портативного УЗД апарату для приймального відділення в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбання портативного УЗД апарату для приймального відділення в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.12 Придбання сучасного апарату-візуалізатора вен в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбання сучасного апарату - візуалізатор вен в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **-** | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.13 Придбання дизель-генераторної установки з автоматичним перемикальним комунікаційним обладнанням (АПКО) в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбання дизель-генераторної установки з автоматичним перемикальним комунікаційним обладнанням (АПКО) в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.14 Оновлення наркозно-дихальної апаратури в операційному боксі в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Оновлення наркозно-дихальної апаратури в операційному боксі в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **-** | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.15 Придбання інкубатора для новонароджених в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Придбання інкубатора для новонароджених в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **-** | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.16 Проведення реконструкції у басейні в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | | | | | | | | | | | | |
| Проведення реконструкції у басейні в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали,  інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| **Завдання 2.3.** Формування прихильності у дітей та молоді до здорового способу життя та проведення профілактики захворюваності серед дітей віком від 0 до 17 років та молоді від 18 до 24 років | | | | | | | | | | | | |
| Рівень захворюваності дітей та молоді в місті, % | За статтю  За віком | 2021 | **50,1** | **50,0** | **-** | **49,0** | **-** | **48,0** | **-** | Моніторинго-вий звіт, матеріали опитування | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей віком 13-18 років та молоді 15-24 роки, які вказали, що ніколи не вживали наркотики,%; | За віком:  діти віком 13-18 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **95,2**  51,6 | **95,6**  51,8 | **-** | **96,0**  52,0 | **-** | **96,2**  52,1 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| хлопчики  За віком:  молодь віком 15-17 років  За статтю:  дівчата | 43,6  **96,0**  **80,5**  40,5 | 43,8  **97,0**  **81,0**  40,8 | **-**  **-** | 44,0  **97,5**  **81,5**  41,0 | **-**  **-** | 44,1  **98,0**  **82,0**  41,3 | **-**  **-** |
| хлопчики  За віком:  молодь віком 18-24 років  За статтю:  жінки | 40,0  **15,5**  7,0 | 40,2  **15,9**  7,2 | **-** | 40,5  **16,3**  7,5 | **-** | 40,7  **16,5**  7,7 | **-** |
| чоловіки | 8,5 | 8,7 |  | 8,8 |  | 8,8 |  |
| Частка дітей віком 13-18 років, які не курили тютюнові вироби протягом останнього місяця, % | За віком  За статтю:  дівчата | 2021 | **91,6**  49,6 | **91,9**  49,8 | **-** | **92,2**  50,1 | **-** | **92,9**  50,6 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| хлопчики | 42,0 | 42,1 |  | 42,1 |  | 42,3 |  |
| Частка дітей віком 13-18 років та молоді 15-24 роки, які вказали, що не вживали алкогольних напоїв (включаючи пиво, джин-тонік) протягом останніх 6 місяців | За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **87,6**  46,0 | **89,0**  46,8 | **-** | **89,3**  46,9 | **-** | **89,8**  47,1 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| хлопчики  За віком:  молодь віком 15-17 років  За статтю:  дівчата | 41,6  **68,0**  **63,0**  32,5 | 42,2  **69,0**  **63,5**  32,9 | **-**  **-** | 42,4  **70,0**  **64,0**  33,3 | **-**  **-** | 42,7  **71,0**  **64,5**  33,7 | **-**  **-** |
| хлопчики  За віком:  молодь віком 18-24 років  За статтю:  жінки |  | 30,5  **5,0**  1,5 | 30,6  **5,5**  1,8 | **-** | 30,7  **6,0**  2,0 | **-** | 30,8  **6,5**  2,3 | **-** |
| чоловіки | 3,5 | 3,7 |  | 4,0 |  | 4,2 |  |
| Заходи 2.3.1 Проведення профілактично-просвітницьких масових заходів серед дітей та молоді щодо популяризації здорового способу життя (програма «Формування здорового способу життя молоді та профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі») | | | | | | | | | | | | |
| Проведення профілактично-просвітницьких масових заходів серед дітей та молоді щодо популяризації здорового способу життя (програма «Формування здорового способу життя молоді та профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі»), так/ні | За періодич-ністю  За видами закладів | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Фотоматеріали, друковані матеріали, звіти структурних підрозділів | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Заходи 2.3.2 Проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо підвищення рівня обізнаності з питань здорового способу життя, запобігання захворюваності соціально значимими хворобами шляхом розповсюдження матеріалів наглядної агітації в медичних установах та закладах загальної середньої та позашкільної освіти | | | | | | | | | | | | |
| Проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо підвищення рівня обізнаності з питань здорового способу життя, запобігання захворюваності соціально значимими хворобами шляхом розповсюдження матеріалів наглядної агітації в медичних установах та закладах загальної середньої та позашкільної освіти, так/ні | За періодич-ністю  За видами закладів | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Посилання на публікації в соціальних мережах, друковані матеріали, звіти структурних підрозділів | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Завдання 2.4.** Діти та молодь отримують послуги з профілактики захворюваності на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, інші соціально небезпечні захворювання | | | | | | | | | | | | |
| Діти та молодь отримують послуги з профілактики захворюваності на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, інші соціально небезпечні захворювання, так/ні | За періодич-ністю проведення | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Фотоматеріали,  відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Часта дітей віком 13-18 років та молоді віком 15-24 роки, які вказали, що мають можливість проконсультуватися у медичного працівника з питань ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, небажаної вагітності, % | За віком:  діти віком 13-18 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **77,6**  42,4 | **79,0**  42,9 | **-** | **79,9**  43,2 | **-** | **82,0**  44,1 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| хлопчики  За віком:  молодь віком 15-17 років  За статтю:  дівчата | 35,2  **77,5**  **62,5**  34,5 | 36,1  **78,0**  **62,8**  34,7 | **-**  **-** | 36,7  **78,5**  **63,1**  34,9 | **-**  **-** | 37,9  **79,0**  **63,4**  35,0 | **-**  **-** |
| хлопчики  За віком:  молодь віком 18-24 роки  За статтю:  жінки | 28,0  **15,0**  6,5 | 28,1  **15,2**  6,6 |  | 28,2  **15,4**  6,7 |  | 28,4  **15,6**  6,8 |  |
| чоловіки | 8,5 | 8,6 |  | 8,7 |  | 8,8 |  |
| Частка дітей віком 13-18 років, які вказали, що знають де можуть отримати інформацію з питань ВІЛ/СНІД,  небажаної вагітності та інфекцій, які передаються статевим шляхом, %. | За віком:  діти віком 13-18 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **65,6**  38,0 | **67,0**  38,9 | - | **67,5**  39,2 | - | **68,0**  39,4 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| хлопчики |  | 27,6 | 28,1 |  | 28,3 |  | 28,6 |  |
| Заходи 2.4.1 Проведення в установах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста інформаційно-просвітницьких заходів для медичних працівників з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, специфіки роботи з дітьми та молоддю у даній сфері, толерантного ставлення до молоді з числа груп підвищеного ризику та які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом | | | | | | | | | | | | |
| Інформаційно-просвітницькі заходи для медичних працівників з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, специфіки роботи з дітьми та молоддю у даній сфері, толерантного ставлення до молоді з числа груп підвищеного ризику та які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом проведено, так/ні | За періодич-ністю | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Фотоматеріали,  відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість медичних працівників Кременчуцької міської громади, які взяли участь у заходах, осіб | - | 2021 | **1017** | **1100** | **-** | **1150** | **-** | **1200** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.4.2 Проведення загальноміських заходів присвячених проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу і толерантності до населення, які відносяться до груп підвищеного ризику та людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом | | | | | | | | | | | | |
| Кількість проведених загальноміських заходів, присвячених проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу і толерантності до населення, які відносяться до груп підвищеного ризику та людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом проведено, од. | За періодич-ністю проведення  За місцем проведення | 2021 | **1** | **2** | **-** | **2** | **-** | **2** | **-** | Звіти структурних підрозділів щодо проведених заходів,  документ, на підставі якого проводилися заходи | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість дітей та молоді, охоплених заходами, присвяченими проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу і толерантності до населення, які відносяться до груп підвищеного ризику та людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, осіб | За статтю  За віком | 2021 | **50** | **100** | **-** | **150** | **-** | **200** | **-** | Фотоматеріали,  відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.4.3 Організація та проведення заходів, спрямованих на формування та пропаганду здорового й безпечного способу життя, первинну профілактику соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі (пропаганда здорового способу життя серед молоді та профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі (наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, торгівлі людьми) | | | | | | | | | | | | |
| Організація та проведення заходів, спрямованих на формування та пропаганду здорового й безпечного способу життя, первинну профілактику соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі (пропаганда здорового способу життя серед молоді та профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі (наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, торгівлі людьми), так/ні | За періодич-ністю  За видами закладів | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Фотоматеріали,  відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Заходи 2.4.4 Проведення заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з прав дитини у рамках реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції» | | | | | | | | | | | | |
| Проведення заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з прав дитини у рамках реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції», од. | За періодич-ністю проведення  За місцем проведення | 2021 | **15** | **15** | **-** | **15** | **-** | **15** | **-** | Фотоматеріали,  відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| Кількість заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з прав дитини, од. | - | 2021 | **15** | **15** | **-** | **20** | **-** | **25** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| Кількість дітей та молоді охоплених заходами, осіб | За віком | 2021 | **375** | **375** | **-** | **385** | **-** | **400** | **-** | Фотоматеріали,  відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| **Завдання 2.5.** Діти віком 2-6 років громади мають вільний доступ до послуг дошкільної освіти | | | | | | | | | | | | |
| Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, од. | За місцем розташування дитячого дошкільно-го навчального закладу | 2021 | **7160** | **7170** | **-** | **7180** | **-** | **7190** | **-** | Звіт структурного підрозділу | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка батьків, які вказали, що дошкільна установа, яку відвідує їх дитина, розташована зручно відносно до будинку або місця вашої роботи, % | За місцем розташу-вання ДНЗ | 2021 | **80,9** | **81,0** | **-** | **82,0** | **-** | **83,0** | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.1 Забезпечення охороною закладів загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладів Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Заклади загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади Кременчуцької міської територіальної громади забезпечені охороною, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість закладів загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади Кременчуцької міської територіальної громади забезпечені охороною, од. | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **78** | **78** | **-** | **80** | **-** | **82** | **-** | Рішення, наказ відповідального структурного підрозділу | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.2 Проведення капітальних ремонтів харчоблоків дошкільних закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Проведення капітальних ремонтів харчоблоків дошкільних закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.3 Проведення капітальних ремонтів покрівель дошкільних закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Проведення капітальних ремонтів покрівель дошкільних закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Копії актів виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.4 Забезпечення безкоштовним харчування учнів 1-11 класів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Рівень задоволення батьків дітей до 18 років якістю харчування в їдальнях, % | За віком:  Батьки дітей віком до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **60,9**  29,1 | **62,0**  29,6 | - | **64,0**  30,0 | - | **66,0**  30,9 | - | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 20,8 | 21,2 | 21,9 | 22,5 |
| - 13 і більше | 11,0 | 11,2 | 12,1 | 12,6 |
| Заходи 2.5.5 Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів, батьки яких, або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій, учасниками-добровольцями антитерористичної операції, постраждалими учасниками Революції Гідності, або загинули в зоні проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення або мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни | | | | | | | | | | | | |
| Рівень задоволення дітей 6-8 років, 8-12 років, 13-18 років якістю харчування в їдальні навчального закладу, % | За віком:  6-8 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **68,0**  33,0 | **69,0**  33,5 | **-**  **-**  **-** | **70,0**  33,9 | **-**  **-**  **-** | **71,0**  34,5 | **-**  **-**  **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  8-12 років  За статтю:  дівчата | 35,0  **69,2**  32,5 | 35,5  **70,0**  33,0 | 36,1  **71,0**  33,5 | 36,5  **71,5**  33,8 |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 36,7  **85,6**  44,0 | 37,0  **86,5**  44,8 | 37,5  **87,5**  45,4 | 37,7  **88,5**  45,9 |
| хлопчики | 41,6 | 41,7 | 42,1 | 42,6 |
| **Завдання 2.6.** Діти та молодь мають вільний доступ до якісних послуг загальної середньої освіти в Кременчуцькій міській територіальній громаді | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вважають, що їм достатньо паперу, ручок, олівців та підручників для школи, %; | За віком:  Діти віком 8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **99,2**  50,4 | **99,4**  50,5 | **-**  **-** | **99,6**  50,6 | **-**  **-** | **99,8**  50,7 | **-**  **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  Діти віком 13-18 років  За статтю:  дівчата | 48,8  **98,0**  52,0 | 48,9  **98,2**  52,1 | 49,0  **98,4**  52,2 | 49,1  **98,6**  52,3 |
| хлопчики | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,3 |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які регулярно відвідують школу, % | За віком:  Діти віком 8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **98,3**  49,6 | **98,5**  49,7 | **-**  **-** | **98,7**  49,8 | **-**  **-** | **98,9**  49,9 | **-**  **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  Діти віком 13-18 років  За статтю:  дівчата | 48,7  **99,2**  52,0 | 48,8  **99,4**  52,1 | 48,9  **99,6**  52,2 | 49,0  **99,8**  52,3 |
| хлопчики | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали на те, що вчителі готові допомогти, якщо є питання чи вони не розуміють навчальний матеріал, % | За віком:  Діти віком 8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **97,5**  48,3 | **97,8**  48,4 | **-** | **98,0**  48,5 | **-** | **98,2**  48,6 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  Діти віком 13-18 років  За статтю:  дівчата | 49,2  **91,2**  48,4 | 49,4  **91,4**  48,5 | **-** | 49,5  **91,6**  48,6 | **-** | 49,6  **91,8**  48,7 | **-** |
| хлопчики | 42,8 | 42,9 |  | 43,0 |  | 43,1 |  |
| Заходи 2.6.1 Здійснення капітальних ремонтів покрівель в закладах загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Здійснення капітальних ремонтів покрівель в закладах загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.2 Проведення капітальних ремонтів спортивних залів в закладах загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Проведення капітальних ремонтів спортивних залів в закладах загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.3 Встановлення пожежних сигналізацій у 85 закладах освіти Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Встановлення пожежних сигналізацій у 85 закладах освіти Кременчуцької міської територіальної громади, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.4 Утримання та проведення поточних ремонтів в закладах загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Утримання та проведення поточних ремонтів в закладах загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади , та/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.5 Створення умов щодо організації освітнього простору «Нової української школи» для дітей, шляхом придбання шкільних меблів та комп’ютерної техніки | | | | | | | | | | | | |
| Створення умов щодо організації освітнього простору «Нової української школи» для дітей, шляхом придбання шкільних меблів та комп’ютерної техніки, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Накладна, фотоматеріали, інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Середній бал ЗНО учнів, які навчаються в закладах освіти, що розташовані на території громади | За віком | 2021 | **142,6** | **143** | **-** | **144** | **-** | **145** | **-** | Моніторинго-вий звіт | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| 2.6.6 Придбання обладнання та комп’ютерної техніки для загальноосвітніх закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Придбання обладнання та комп’ютерної техніки для загальноосвітніх закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Накладна, фотоматеріали, інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Завдання 2.7.** Діти та молодь мають вільний доступ до якісних послуг позашкільної освіти в Кременчуцькій міській територіальній громаді | | | | | | | | | | | | |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вважають, що у громаді достатня кількість гуртків та заходів позашкільної освіти, % | За віком:  Батьки дітей віком до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **71,5**  27,9 | **72,0**  28,1 | **-** | **72,5**  28,3 | **-** | **73,0**  28,4 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,2 |
| - 13 і більше | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволені змістом гуртків та заходів позашкільної освіти, % | За віком:  Батьки дітей віком до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **72,1**  28,3 | **74,0**  28,6 | **-** | **76,0**  29,5 | **-** | **78,0**  28,3 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 26,8 | 27,6 | 28,2 | 26,8 |
| - 13 і більше | 17,0 | 17,8 | 18,3 | 17,0 |
| Заходи 2.7.1 Для покращення умов навчання проведення реконструкції будівлі комунального закладу культури «Кременчуцька дитяча музична школа № 2» | | | | | | | | | | | | |
| Проведення реконструкції будівлі комунального закладу культури «Кременчуцька дитяча музична школа № 2», так/ні | За місцем розташу-вання закладів позашкіль-ної освіти | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Моніторинго-вий звіт, акти виконаних робіт, фотоматеріали | Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.7.2 Для покращення умов навчання забезпечити придбання звукового обладнання та комп’ютерної техніки в комунальних закладах культури | | | | | | | | | | | | |
| Придбання звукового обладнання та комп’ютерної техніки в комунальних закладах культури для покращення умов навчання, так/ні | За місцем розташу-вання закладів позашкіль-ної освіти | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Моніторинго-вий звіт, фотоматеріали | Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.7.3 Проведення поточних та капітальних ремонтів навчальних класів, кабінетів, дитячо-юнацьких клубів закладів позашкільної освіти | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточних та капітальних ремонтів навчальних класів, кабінетів, дитячо-юнацьких клубів закладів позашкільної освіти, так/ні | За місцем розташу-вання закладів позашкіль-ної освіти | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Моніторинго-вий звіт, акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.7.4 Проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, оснащення їх сучасним обладнанням | | | | | | | | | | | | |
| Проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, оснащення їх сучасним обладнанням, так/ні | За місцем розташу-вання закладів позашкіль-ної освіти | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Моніторинго-вий звіт, фотоматеріали | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.7.5 Проведення всеукраїнських, обласних, міських масових заходів з дітьми, молоддю за напрямами позашкільної освіти | | | | | | | | | | | | |
| Проведення всеукраїнських, обласних, міських масових заходів з дітьми, молоддю за напрямами позашкільної освіти, так/ні | - | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.7.6 Участь у фестивалях, конкурсах, змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів | | | | | | | | | | | | |
| Участь у фестивалях, конкурсах, змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів, так/ні | - | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.7.7 Участь у науково-практичних конференціях, методичних об`єднаннях з питань позашкільної освіти | | | | | | | | | | | | |
| Участь у науково-практичних конференціях, методичних об`єднаннях з питань позашкільної освіти, так/ні | - | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.7.8 Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, участь у методичних заходах всеукраїнського рівня | | | | | | | | | | | | |
| Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, участь у методичних заходах всеукраїнського рівня, так/ні | - | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.7.9 Проведення обміну спортивними делегаціями з містами-побратимами, та участь вихованців комунальних закладів фізичної культури і спорту в міжнародних змаганнях | | | | | | | | | | | | |
| Обмін спортивними делегаціями з містами-побратимами, та участь вихованців комунальних закладів фізичної культури і спорту у міжнародних змаганнях, так/ні | - | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Завдання 2.8.**  Діти та молодь з особливими освітніми потребами віком 6-18 років мають вільний доступ та забезпечені відповідними послугами освіти | | | | | | | | | | | | |
| Частка сімей з дітьми із вразливих категорій населення міста, які отримують освітні послуги до загальної кількості тих, хто звернувся, % | За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2021 | **90** | **90** | **-** | **90** | **-** | **90** | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка батьків дітей з інвалідністю, які на добре та відмінно задоволені якістю освітніх послуг, % | За віком:  Батьки дітей з інвалідніс-тю:  - до 6 років; | 2021 | **69,7**  8,0 | **70,0**  8,2 | **-** | **72,0**  8,7 | **-** | **74,0**  9,2 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-15 років; | 58,3 | 58,4 | 58,9 | 59,9 |
| -16-17 років | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 4,9 |
| Частка дітей охоплених інклюзивним навчанням, від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами (загальний показник, та окремо для середньої та дошкільної освіти), % | За статтю  За віком  6 – 12 років  13 - 17 роки  За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **16,8**  ЗЗСО  **14,0**  ЗДО  **2,8** | **16,9**  ЗЗСО  **14,1**  ЗДО  **2,8** | **-** | **17,0**  ЗЗСО**14,1**  ЗДО  **2,9** | **-** | **17,1**  ЗЗСО**14,2**  ЗДО  **2,9** | **-** | Моніторинго-вий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка батьків дітей з інвалідністю, які вказали на те, що школа забезпечує дитину всіма необхідними підручниками, % | За віком:  Батьки дітей з інвалідніс-тю:  - до 6 років; | 2021 | **88,3**  7,7 | **89,0**  7,7 | **-** | **89,5**  7,7 | **-** | **90,0**  7,7 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-15 років; | 75,1 | 75,6 | 75,9 | 76,3 |
| -16-17 років | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
| Заходи 2.8.1 Проведення моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю | | | | | | | | | | | | |
| Наявність моніторингового звіту, так/ні | За періодич-ністю проведення | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.2 Забезпечення дітей з особливими потребами дидактичними матеріалами в закладах освіти Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення дітей з особливими потребами дидактичними матеріалами в закладах освіти Кременчуцької міської територіальної громади, % | За статтю  За віком  6 - 12 років  13 - 17 років  За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2021 | **100** | **100** | **-** | **100** | **-** | **100** | **-** | Моніторинго-вий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.3 Організація навчання для дітей з інвалідністю в закладах загальної середньої світи та забезпечення вчителів 57 асистентами | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей, охоплених інклюзивним навчанням, від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами (загальні показники окремо для середньої та дошкільної освіти), % | За статтю  За віком  6 - 12 років  13 - 17 років  За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2021 | **34,06**  ЗЗСО 29,5  ЗДО  5,4 | **34,08**  ЗЗСО 29,6  ЗДО  5,4 | - | **34,1**  ЗЗСО 29,7  ЗДО  5,4 | - | **34,2**  ЗЗСО 29,8  ЗДО  5,4 | - | Моніторинго-вий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.4 Функціонування інклюзивно-ресурсного центру для дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей з інвалідністю, охоплених гуртковою та клубною роботою, % | За статтю  За віком  6 - 12 років  13 - 17 років  За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2021 | **61,6** | **61,8** | **-** | **62,0** | **-** | **62,2** | **-** | Моніторинго-вий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Завдання 2.9.** Сім’ї з дітьми, які потребують соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю отримують якісні послуги соціального захисту в Кременчуцькій міській територіальній громаді | | | | | | | | | | | | |
| Частка сімей з дітьми, які потребують соціальної уваги та підтримки, які отримують соціальні послуги у загальній кількості тих хто звернувся, % | За статтю  За віком  6 – 17 років | 2021 | **80,0** | **80,0** | **-** | **85,0** | **-** | **90,0** | **-** | Моніторинго-вий звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка батьків дітей з інвалідністю, які на добре та відмінно задоволені якістю соціальних послуг, % | За віком:  Батьки дітей з інвалідніс-тю:  - до 6 років; | 2021 | **51,9**  6,9 | **53,0**  7,0 | **-** | **55,0**  7,9 | **-** | **57,0**  8,3 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-15 років; | 43,6 | 44,2 | 45,0 | 46,2 |
| -16-17 років | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
| Частка батьків дітей з інвалідністю, які на добре та відмінно задоволені якістю медичного обслуговування, % | За віком:  Батьки дітей з інвалідніс-тю:  - до 6 років; | 2021 | **44,0**  5,4 | **46,0**  6,0 | **-** | **48,0**  6,7 | **-** | **50,0**  7,2 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-15 років; | 37,2 | 38,0 | 38,8 | 39,5 |
| -16-17 років | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,3 |
| Частка батьків дітей з інвалідністю, які вказали на те, що в громаді є безперешкодний доступ до громадських будівель для дітей та молоді, які пересуваються на інвалідних візочках, % | За віком:  Батьки дітей з інвалідніс-тю:  - до 6 років; | 2021 | **60,6**  6,9 | **61,6**  7,5 | **-** | **62,6**  8,0 | **-** | **63,6**  8,5 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-15 років; | 50,6 | 50,8 | 51,1 | 51,4 |
| -16-17 років | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| Частка дітей  віком до 12 років, які скористалися послугою безкоштовного перевезення, % | За статтю  За віком  до 12 років | 2021 | **70,0** | **72,0** | **-** | **74,0** | **-** | **76,0** | **-** | Моніторинго-вий звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.1 Забезпечено безкоштовним перевезенням до навчальних закладів учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в Кременчуцькій міській територіальній громаді | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення безкоштовним перевезенням до навчальних закладів учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротрас-  портом у Кременчуцькій міській територіальній громаді, так/ні | За статтю  За віком  6 – 12 років  За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей забезпечених безкоштовним перевезенням до навчальних закладів учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електро-  транспортом у Кременчуцькій міській територіальній громаді, осіб | За віком  6-12 років | 2021 | **923:**  Авто-транс-пор-том  **416;**  Елек-тро-транс-пор-том  **507** | **950:**  Авто-транс-пор-том  **430;**  Елек-тро-транс-пор-том  **520** | - | **970:**  Авто-транс-пор-том  **440;**  Елек-тро-транс-пор-том  **530** | - | **990:**  Авто-транс-пор-том  **450;**  Елек-тро-транс-пор-том  **540** | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.2 Усі діти віком від 0 до 18 років, які потребують дороговартісного лікування, за заявою одного із батьків забезпечено одноразовою матеріальною допомогою відповідно до міської програми «Турбота» | | | | | | | | | | | | |
| Усіх дітей віком від 0 до 18 років, які потребують дороговартісного лікування, за заявою одного із батьків забезпечено одноразовою матеріальною допомогою, так/ні | За статтю  За віком  0 – 6 років  7-12 років  12 - 18 років | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.3 Забезпечення торгівельним обслуговуванням сімей з дітьми-сиротами, дітьми, які знаходяться під опікою, дітьми з багатодітних сімей, дітьми з інвалідністю, дітьми з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені, Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Торгівельним обслуговуванням сім’ї з дітьми-сиротами, дітьми, які знаходяться під опікою, дітьми з багатодітних сімей, дітьми з інвалідністю, дітьми з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені, Кременчуцької міської територіальної громади забезпечені, так/ні | За місцем проживання (район)  За належністю до пільгової категорії | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.4 Діти віком від 6 до 9 років, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у Кременчуцькій міській територіальній громаді; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю забезпечені безкоштовним гарячим харчування в навчальних закладах Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| В громаді є програма забезпечення гарячим харчуванням дітей у школах, так/ні (якщо так, вказати для яких категорій дітей та яка частка дітей цих категорій охоплена), % | За належністю до пільгової категорії | 2021 | **Так,**  **100** | **Так,**  **100** | **-** | **Так,**  **100** | **-** | **Так,**  **100** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Завдання 2.10.** Діти з особливим потребами отримують якісні реабілітаційні послуги та забезпечені належними умовами щодо соціальної адаптації та захисту інтересів | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей з особливими потребами, які отримали соціальні послуги в місті до загальної кількості дітей, які їх потребують, %. | За статтю  За віком | 2021 | **43,4** | **44,5** | **-** | **47,5** | **-** | **49,5** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.10.1 Забезпечення заходів з раннього виявлення у дітей вад фізичного та психічного розвитку | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей, у яких виявлено вади фізичного та психічного розвитку, до загальної кількості дітей відповідного віку, % | За статтю За віком  0 – 6 років  7 - 12 років  12 - 18 років | 2021 | **2,11** | **2,11** | **-** | **2,11** | **-** | **2,11** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.10.2 Проведення інклюзивного навчання, що має корекційну складову для можливості реалізації права на освіту дітей та молоді з інвалідністю віком від 2 до 18 років | | | | | | | | | | | | |
| Інклюзивне навчання, що має корекційну складову для можливості реалізації права на освіту дітей та молоді з інвалідністю віком від 2 до 18 років проведено, так/ні | За періодич-ністю проведення | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 2.10.3 3 метою надання дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг та з урахуванням результатів моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років, забезпечено діяльність та розвиток Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | | | | | | | | | | | | |
| Фінансування на утримання і розвиток Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області здійснено, так/ні | За місцем розташуван-ня Центру | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість дітей та молоді віком 2-18 років, які отримали послуги в центрі, осіб | За віком  2-6 років  7-13 років  14-18 років | 2021 | **321** | **321** | **-** | **321** | **-** | **321** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Ціль 3.** Кожна дитина та молода людина має право жити в безпечному та чистому середовищі | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей 13-18 років і батьків дітей до 18 років, які вважають дорогу до школи (зі школи) безпечною, % | За віком:  13 - 18 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **75,2**  37,2 | **75,2**  37,2 | -  - | **78,0**  39,0 | -  - | **80,0**  40,0 | -  - | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років | 38,0  **34,0**  12,2 | 38,0  **34,0**  12,2 | 39,0  **40,0**  14,2 | 40,0  **45,0**  14,2 |
| - 6-12 років | 12,3 | 12,3 | 15,5 | 15,5 |
| - 13 і більше | 9,5 | 9,5 | 10,3 | 15,3 |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вказали що проживають в районі із високим рівнем забруднення повітря, шуму, %; | За віком:  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **65,7**  29,4 | **65,5**  29,3 | **-** | **65,2**  29,2 | **-** | **65,0**  29,1 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,2 |
| - 13 і більше | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 |
| Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства щодо дітей, одиниць на 1000 дітей | За місцем скоєння | 2021 | **38** | **30** | **-** | **25** | **-** | **25** | **-** | Інформаційний звіт структурних підрозділів | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| В громаді існує механізм запобігання випадків насильства та булінгу над дітьми, та реагування на відповідні скарги, так/ні |  | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурних підрозділів | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вказали, що на добре та відмінно задоволені правовим захистом дітей у складних обставинах, % | За віком:  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **33,5**  12,1 | **34,0**  12,3 | - | **34,5**  12,4 | - | **35,5**  12,8 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Кременчуцьке районне управління поліції ГУНП в Полтавській області |  |
| - 6-12 років; | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,5 |
| - 13 і більше | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,2 |
| **Завдання 3.1.**  Діти та молодь отримують інформацію про наслідки та відповідальність за правопорушення | | | | | | | | | | | | |
| Кількість зареєстрованих злочинів, скоєних неповнолітніми дітьми, од. | За місцем скоєння | 2021 | **0** | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | Моніторинго-вий звіт затвердженої форми структурного підрозділу | Кременчуцьке районне управління поліції ГУНП в Полтавській області |  |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вказали, що існуючі закони та міська влада здатні захистити дітей від насильства, експлуатації та приниження гідності (у тому числі у сім’ї та школі), %. | За віком:  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **45,1**  16,3 | **45,5**  16,4 | **-** | **45,9**  16,6 | **-** | **46,3**  16,8 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції ГУНП в Полтавській області |  |
| - 6-12 років; | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 |
| - 13 і більше | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,8 |
| Заходи 3.1.1 Проведення інформаційної кампанії з протидії дитячому жебрацтву на території Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Інформаційну кампанію з протидії дитячому жебрацтву в місті проведено, так/ні | За періодич-ністю проведення | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Макети буклетів, інформаційних повідомлень | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Кременчуцький міський центр соціальних служб,  Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість дітей та молоді, які були охоплені під час проведення кампанії, осіб | За статтю  За віком  7 - 12 років | 2021 | **1435** | **1435** | - | **1435** | - | **1435** | - | Інформаційний звіт структурних підрозділів, фотоматеріали, реєстраційний лист | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Кременчуцький міський центр соціальних служб,  Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| 13 - 17 років | **1850** | **1850** | **1850** | **1850** |
| педагоги, батьки дітей | **2345** | **2345** | **2345** | **2345** |
| Заходи 3.1.2 Систематичне функціонування дієвого механізму координації та взаємодії між структурними підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та правоохоронними органами міста з питань профілактики злочинності та правопорушень у дитячому середовищі | | | | | | | | | | | | |
| Засідання Міжвідомчої робочої групи з  питань координації дій щодо запобігання  та протидії домашньому насильству і  насильству за ознакою статі при  Міжвідомчій координаційній раді з  ґендерних питань та проблем сім’ї при  виконавчому комітеті Кременчуцької  міської ради Кременчуцького району  Полтавської області щомісяця проведено, так/ні | За періодич-ністю | 2021 | **Так,**  **12** | **Так,**  **12** | **-** | **Так, 12** | **-** | **Так, 12** | **-** | Копії протоколів засідань | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Засідання Міжвідомчої робочої групи з  питань координації дій щодо соціальної  роботи з сім’ями/особами, які опинилися  у складних життєвих обставинах,  оздоровлення сімей та дітей на території  Кременчуцької міської територіальної  громади при Міжвідомчій  координаційній раді ґендерних питань та  проблем сім’ї при виконавчому комітеті  Кременчуцької міської ради  Кременчуцького району Полтавської  області щомісяця проведено, так/ні | За періодич-ністю | 2021 | **Так,**  **12** | **Так,**  **12** | **-** | **Так, 12** | **-** | **Так, 12** | **-** | Копії протоколів засідань | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Засідання Міжвідомчої  координаційної ради ґендерних питань та  проблем сім’ї при виконавчому комітеті  Кременчуцької міської ради  Кременчуцького району Полтавської  області щоквартально, проведено, так/ні | За періодич-ністю | 2021 | **Так,**  **4** | **Так,**  **4** | **-** | **Так, 4** | **-** | **Так, 4** | **-** | Копії протоколів засідань | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей у віці 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що коли відчувають небезпеку, то знають куди звернутися або де отримати допомогу, % | За віком:  8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **95,8**  48,3 | **96,0**  48,4 | - | **96,2**  48,5 | - | **96,4**  48,6 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  13 - 18 років  За статтю:  дівчата | 47,5  **90,0**  46,8 | 47,6  **90,5**  47,0 | 47,7  **91,0**  47,2 | 47,8  **91,5**  47,4 |
| хлопчики | 43,2 | 43,5 | 43,8 | 44,1 |
| **Завдання 3.2.**  Діти та молодь Кременчуцької міської територіальної громади проживають у безпечному середовищі | | | | | | | | | | | | |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вказали на те, що дітям жити безпечно в місті/селі/селищі, % | За віком:  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років | 2021 | **54,3**  20,2 | **54,3**  20,2 | **-** | **58,0**  20,2 | **-** | **60,0**  20,5 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,5 |
| - 13 і більше | 13,5 | 13,5 | 17,2 | 19,0 |
| Частка молоді віком 15-24 роки, які вказали на те, що в громаді жити безпечно, %. | За віком:  15-17 років:  За статтю:  дівчата | 2021 | **47,5**  21,0 | **48,0**  21,3 | **-** | **48,5**  21,5 | - | **49,0**  21,8 | - | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  18-24 роки:  За статтю:  жінки | 26,5  **12,5**  5,5 | 26,7  **13,0**  5,7 | 27,0  **13,5**  5,9 | 27,2  **14,0**  6,2 |
| чоловіки | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,8 |
| Заходи 3.2.1 Організація та проведення регулярних обстежень закладів торгівлі щодо недопущення продажу ними алкогольно-тютюнових виробів неповнолітнім особам | | | | | | | | | | | | |
| Обстеження закладів торгівлі щодо продажу ними алкогольно-тютюнових виробів неповнолітнім особам (із залученням волонтерської групи дітей та батьків) проведено, так/ні | За місцем розташування закладів торгівлі (район)  За частотою проведення | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Матеріали проведення перевірок,  інформаційний звіт структурних підрозділів | Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Кременчуцьке районне управління поліції ГУНП в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції Полтавській області,  Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 3.2.2 Здійснення знесення аварійних дерев та кронування дерев на території закладів освіти | | | | | | | | | | | | |
| Проведено знесення аварійних дерев та кронування дерев на території закладів освіти здійснено, так/ні. | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 3.2.3 Проведення заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з профілактики правопорушень серед підлітків у рамках реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції» | | | | | | | | | | | | |
| Заходи для учнів закладів загальної середньої освіти з профілактики правопорушень серед підлітків у рамках реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції» проведено, так/ні | За частотою проведення | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 3.2.4 Посилення заходів з контролю дотримання правил перевезення пасажирів у громадському транспорті | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей у віці 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що відчувають себе в безпеці, коли користуються громадським транспортом, % | За віком:  8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **63,8**  31,7 | **63,8**  31,7 | **-** | **70,0**  34,6 | **-** | **75,5**  35,0 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 32,1  **65,6**  32,0 | 32,1  **65,6**  32,0 | 35,4  **69,0**  35,0 | 42,5  **69,6**  37,0 |
| хлопчики | 33,6 | 33,6 | 34,0 | 32,6 |
| Заходи 3.2.5 Розробка проєктно-кошторисної документації для нових вузлів відеоспостереження | | | | | | | | | | | | |
| Проєктно-кошторисна документація для нових вузлів відеоспостереження розроблена, так/ні | За терміном виконання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 3.2.6 Придбання обладнання (камери відеоспостереження, комутаційні шафи, мережеве обладнання) | | | | | | | | | | | | |
| Камери відеоспостереження, комутаційні шафи, мережеве обладнання придбане, так/ні | За терміном виконання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 3.2.7 Встановлення засобів аналітики на камери відеоспостереження для моніторингу необхідних параметрів | | | | | | | | | | | | |
| Встановлення засобів аналітики на камери відеоспостереження для моніторингу необхідних параметрів, так/ні | За періодич-ністю виконання | 2021 | **-** | **-** | **-** | **Так** | **-** | **-** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Завдання 3.3.** Діти та молодь Кременчуцької міської територіальної громади мають можливість переміщатися в нічний час доби по освітленим вулицям | | | | | | | | | | | | |
| Частка забезпеченості вулиць Кременчуцької міської територіальної громади освітленням, % | За місцем розташу-вання (район) | 2021 | **71,0** | **73,0** | **-** | **80,0** | **-** | **90,0** | **-** | Моніторинго-вий звіт структурного підрозділу | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 3.3.1 Заходи з капітального ремонту світлофорних об’єктів у Кременчуцькій міській територіальній громаді, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт світлофорних об’єктів в Кременчуцькій міській територіальній громаді, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти здійснено, так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 3.3.2 Заходи з капітального ремонту та встановлення дорожніх знаків у Кременчуцькій міській територіальній громаді, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт та встановлення дорожніх знаків в Кременчуцькій міській територіальній громаді, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти здійснено, так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 3.3.3 Розвиток мережі зовнішнього освітлення у Кременчуцькій міській територіальній громаді | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення та будівництво електромережі зовнішнього освітлення Кременчуцької міської територіальної громади здійснено, так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Завдання 3.4.** Діти мають вільний доступ до безпечних місць для відпочинку (дитячі ігрові майданчики) на території Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вказали на те, що поруч з будинком є парк, сквер або набережна, куди вони можуть дістатися з дитиною пішки приблизно за 15 хвилин, % | За віком:  Батьки дітей віком до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **85,4**  36,0 | **85,4**  36,0 | **-** | **90,0**  33,0 | **-** | **95,0**  42,0 | **-** | Матеріали опитування  (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 29,7 | 29,7 | 33,0 | 30,7 |
| - 13 і більше | 19,7 | 19,7 | 24,0 | 23,0 |
| Заходи 3.4.1 Проведення реконструкції та благоустрою спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення | | | | | | | | | | | | |
| Частка молоді віком від 15 до 24 років, які вказали на те, що недалеко від їхнього будинку є місце, де вони можуть займатися спортом, % | За віком:  15 - 17 років За статтю:  жінки | 2021 | **84,5**  **68,5**  33,5 | **84,5**  **68,5**  33,5 | -  -  - | **85,0**  **68,8**  33,6 | -  -  - | **85,5**  **69,0**  33,5 | -  -  - | Матеріали опитування (анкети) | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| чоловіки  За віком:  18 - 24 роки  За статтю:  жінки | 35,0  **16,0**  7,0 | 35,0  **16,0**  7,0 | 35,2  **16,2**  7,1 | 35,5  **16,5**  7,3 |
| чоловіки | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,2 |
| **Завдання 3.5.**  Молоді люди та діти, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, отримують послуги з соціального захисту | | | | | | | | | | | | |
| Частка молодих осіб та дітей, яким надано соціальний захист з числа тих, хто звернувся за допомогою, %; | - | 2021 | **100** | **100** | **-** | **100** | **-** | **100** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| У місті існує механізм, який забезпечує відповідне реагування на скарги щодо насильства над дітьми, так/ні | - | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у школі їх виховують не застосовуючи фізичної сили, % | За віком:  8 - 12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **97,1**  49,2 | **97,1**  49,2 | -  - | **99,0**  50,2 | -  - | **100,0**  50,0 | -  - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 47,9  **97,6**  51,2 | 47,9  **97,6**  51,2 | 48,8  **98,6**  51,2 | 50,0  **100,0**  50,0 |
| хлопчики | 46,4 | 46,4 | 47,4 | 50,0 |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у школі їх виховують не застосовуючи психологічного тиску, % | За віком:  8 - 12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **91,7**  47,1 | **91,7**  47,1 | -  - | **95,0**  51,1 | -  - | **99,0**  50,2 | -  - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  З статтю:  дівчата | 44,6  **78,8**  40,8 | 44,6  **78,8**  40,8 | 43,9  **85,0**  43,8 | 48,8  **98,6**  51,2 |
| хлопчики | 38,0 | 38,0 | 41,2 | 47,4 |
| Заходи 3.5.1 Проведення інформаційної кампанії щодо підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з питань можливостей захисту та допомоги у разі випадків сімейного насильства | | | | | | | | | | | | |
| Інформаційну кампанію щодо підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з питань можливостей захисту та допомоги у разі випадків сімейного насильства проведено, так/ні | За періодич-ністю проведення | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Макети буклетів, інформаційних повідомлень | Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Заходи 3.5.2 Проведення профілактичних та просвітницьких заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі з дітьми, у тому числі у закладах освіти, з батьками, особами, що їх замінюють, та іншими членами сімей, де існують випадки вчинення насильства щодо дітей, або існує реальна загроза його вчинення «Скажімо «НІ!» насильству» | | | | | | | | | | | | |
| Кількість охоплених дітей та молоді заходами серед учнівської молоді, осіб | За віком  6 - 8 років  13 - 18 років  15 - 24 роки | 2021 | **2000** | **2000** | **-** | **2000** | **-** | **2500** | **-** | Макети буклетів, інформаційних повідомлень, списки учасників, реєстраційні листи, документ, на підставі якого проводяться заходи | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Кременчуцький міський центр соціальних служб,  Кременчуцький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області,  Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| Заходи 3.5.3 Створення соціальної реклами щодо запобігання насильству. Розміщення банерів, сітілайтів | | | | | | | | | | | | |
| Створення соціальної реклами щодо запобігання насильству. Розміщення банерів, сіті-лайтів, так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Фотоматеріали структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей у віці 13-18 років, молоді 15-24 роки та батьків дітей до 18 років, які вказали, що протягом останніх 12 місяців не стикалися із ситуацією, його або кого-небудь з дітей у їх присутності били, ображали, принижували, несправедливо звинувачували, % | За віком:  13-18 років За статтю:  дівчата | 2021 | **56,4**  31,6 | **56,4**  31,6 | **-**  **-** | **60,4**  31,6 | **-**  **-** | **68,3**  33,3 | **-**  **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  молодь  15 - 17 років  За статтю:  жінки | 24,8  **34,5**  18,5 | 24,8  **34,5**  18,5 | 28,8  **38,5**  20,5 | 35,0  **43,2**  21,5 |
| чоловіки  За віком:  молодь  18-24 роки  За статтю:  жінки | 16,0  **11,0**  5,5 | 16,0  **11,0**  5,5 | **-**  **-** | 18,0  **13,0**  7,0 | **-**  **-** | 21,7  **15,0**  7,5 | **-**  **-** |
| чоловіки  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 5,5  **72,8**  30,3 | 5,5  **72,8**  30,3 | 6,0  **75,0**  30,5 | 7,5  **80,0**  31,0 |
| - 6-12 років; | 25,6 | 25,6 | 27,0 | 29,0 |
| - 13 і більше | 16,9 | 16,9 | 17,5 | 20,0 |
| Заходи 3.5.4 Надання соціальної послуги інформування – організація роботи з інформування населення щодо форм та проявів домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, а також системи надання соціальних послуг постраждалим особам | | | | | | | | | | | | |
| Системи надання соціальних послуг постраждалим від насильства особам організована та функціонує, так/ні |  | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Заходи 3.5.5 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (години спілкування, інформаційні бесіди, тренінги, тематичні заняття, флешмоби, семінари, зустрічі) | | | | | | | | | | | | |
| Інформаційно-просвітницька кампанія у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проведена, так/ні | За видами заходів | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Кременчуцький міський центр соціальних служб,  Кременчуцький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області,  відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області,  Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| Заходи 3.5.6 Надання медичної допомоги, у тому числі забезпечення медичного обстеження постраждалим від домашнього насильства особам. У разі виявлення у постраждалих осіб ушкоджень сексуального характеру – забезпечення направлення їх на анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію | | | | | | | | | | | | |
| Перша медична допомога постраждалим особам від домашнього насильства надається, так/ні |  | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  комунальні некомерційні медичні підприємства  міста Кременчука |  |
| Заходи 3.5.7 Проведення роботи щодо своєчасного виявлення сімей, де існує загроза скоєння домашнього насильства та загроза життю та здоров’ю дітей; захист прав та інтересів постраждалої дитини, у тому числі шляхом звернення до суду, представництва прав та інтересів дитини у суді при розгляді питань, пов’язаних із вчиненням домашнього насильства | | | | | | | | | | | | |
| Інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо своєчасного виявлення сімей, де існує загроза скоєння домашнього насильства проведена, так/ні | За видами | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вважають, що фізичне покарання дитини є необхідною складовою її виховання, % | За віком:  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **4,4**  1,5 | **4,0**  1,3 | **-** | **3,5**  1,1 | **-** | **3,0**  1,0 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| - 13 і більше | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Заходи 3.5.8 Проведення заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з протидії торгівлі людьми, у рамках реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції» | | | | | | | | | | | | |
| Частка молоді віком 15-24 роки, які вказали, що мають можливість у разі необхідності без відома батьків звернутися до потрібного фахівця або зателефонувати за телефоном довіри, щоб обговорити свої проблеми, % | За віком:  молодь  15-17 років  За статтю: дівчата | 2021 | **69,0**  **54,0**  26,0 | **69,0**  **54,0**  26,0 | **-**  **-**  **-** | **73,0**  **55,0**  27,0 | **-**  **-**  **-** | **80,0**  **57,0**  28,0 | **-**  **-**  **-** | Матеріали опитування (анкети) | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| хлопчики  За віком:  18-24 років  За статтю:  жінки | 28,0  **15,0**  7,0 | 28,0  **15,0**  7,0 | 28,0  **18,0**  10,2 | 29,0    **23,0**  11,0 |
| чоловіки | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 12,0 |
| Кількість заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з протидії торгівлі людьми, од. | - | 2021 | **6** | **6** | **-** | **6** | **-** | **10** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| Кількість охоплених учнів закладів загальної середньої освіти з протидії торгівлі людьми, осіб | За віком | 2021 | **150** | **150** | **-** | **170** | **-** | **200** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| Заходи 3.5.9 Проведення заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з протидії булінгу в шкільному середовищі, у рамках реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції» | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей у віці 8-12 років, які вказали, що відчувають себе в безпеці від знущань з боку інших дітей в школі та в моєму дворі, % | За віком:  8-12 років  За статтю: дівчата | 2021 | **84,2**  42,9 | **84,2**  42,9 | - | **88,0**  42,2 | - | **90,0**  44,9 | - | Матеріали опитування (анкети) | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| хлопчики | 41,3 | 41,3 | 45,8 | 45,1 |
| Кількість заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з протидії булінгу в шкільному середовищі, од. | - | 2021 | **80** | **80** | **-** | **90** | **-** | **100** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| Кількість учнів закладів загальної середньої освіти, охоплених заходами, осіб | За віком | 2021 | **2000** | **2000** | **-** | **2100** | **-** | **2200** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |
| Заходи 3.5.10 Здійснення соціального захисту дітей, надання дітям комплексу соціальних послуг, соціально-психологічна допомога, діагностування, адаптація до сімейного оточення у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | | | | | | | | | | | | |
| Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області надає соціально-психологічну допомогу дітям та їх батькам, спрямовану на повернення дитини в сім’ю, так/ні | - | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість дітей Кременчуцької міської територіальної громади, які отримують послуги соціально-психологічної реабілітації у Центрі, осіб | За статтю:  дівчата | 2021 | **17**  7 | **17**  8 | **-** | **18**  9 | **-** | **17**  7 | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики | 10 | 9 | 9 | 10 |
| **Завдання 3.6**. Діти та молодь міста мають можливість безпечно пересуватися велодоріжками | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей, 8-12 років, 13-18 років та батьків дітей у віці до 18 років, які вважають, що для комфортного проживання і повноцінного розвитку дітей необхідно створити велосипедні доріжки по місту, % | За віком;  8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **94,2**  47,1 | **94,2**  47,1 | -  -  - | **94,5**  47,2 | -  -  - | **94,5**  47,2 | -  -  - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 47,1  **93,6**  50,4 | 47,1  **93,6**  50,4 | 47,3  **93,8**  50,5 | 47,3  **93,8**  50,5 |
| хлопчики  Батьки дітей до 18 років:  За віком:  - до 6 років; | 43,2  **91,1**  36,7 | 43,2  **91,1**  36,7 | 43,3  **91,3**  36,8 | 43,3  **91,3**  36,8 |
| - 6-12 років; | 33,5 | 33,5 | 33,6 | 33,6 |
| - 13 і більше  За місцем розташу-вання | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Частка дітей 8-12 років, які вважають, що у їхньому дворі/мікрорайоні вони можуть безпечно гуляти та кататися на велосипеді, %. | За віком  За статтю  дівчата | 2021 | **62,9**  33,3 | **62,9**  33,3 | - | **68,0**  33,3 | - | **75,0**  41,2 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики | 29,6 | 29,6 | 34,7 | 33,8 |
| Заходи 3.6.1 Нанесення відповідної розмітки для забезпечення руху велосипедного транспорту | | | | | | | | | | | | |
| Розмітки для забезпечення руху велосипедного транспорту нанесена, так/ні | За розташу-ванням | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 3.6.2 Влаштування в місті Кременчуці велосипедних доріжок для організації велосипедного руху | | | | | | | | | | | | |
| Схеми організації велосипедного руху з метою подальшого влаштування в місті Кременчуці велосипедних доріжок розроблено, так/ні |  | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Завдання 3.7.** Діти та молодь мають право жити в чистому середовищі | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у їх дворі повітря без диму та неприємного запаху, % | За віком:  8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **65,8**  32,0 | **65,8**  32,0 | **-**  **-** | **70,0**  35,0 | **-**  **-** | **75,0**  38,0 | **-**  **-** | Матеріали опитування (анкети) | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 33,8  **74,0**  37,6 | 33,8  **74,0**  37,6 | 35,0  **80,0**  37,6 | 37,0  **85,0**  42,6 |
| хлопчики | 36,4 | 36,4 | 42,4 | 42,4 |
| Заходи 3.7.1 Проведення моніторингу забруднення атмосферного повітря Кременчуцької міської територіальної громади пересувною муніципальною екологічною лабораторією (ПМЕЛ) | | | | | | | | | | | | |
| Моніторинг забруднення атмосферного повітря Кременчуцької міської територіальної громади пересувною муніципальною екологічною лабораторією проведено, так/ні | - | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |
| Заходи 3.7.2 Проведення дослідження якості поверхневих вод на Кам’янському водосховищі та малих річках в межах території Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Дослідження якості поверхневих вод на Кам’янському водосховищі та малих річках в межах території Кременчуцької міської територіальної громади проведено, так/ні | За періодич-ністю | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |
| Заходи 3.7.3 Ведення контролю за якісним станом підземних вод у зоні впливу міського полігону твердих побутових відходів на Деївській горі | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за якісним станом підземних вод у зоні впливу міського полігону твердих побутових відходів на Деївській горі проведено, так/ні | За періодич-ністю | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |
| Заходи 3.7.4 Заходи з метою озеленення пришкільних територій за участю дітей та молоді віком 14-18 років проведено | | | | | | | | | | | | |
| Заходи з метою озеленення пришкільних територій за участю дітей та молоді віком 14-18 років проведено, так/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей 8-12 років, які вказали, що їх у школі вчать, як захищати навколишнє середовище, % | За віком  За статтю:  дівчата | 2021 | **98,3**  50,0 | **98,3**  50,0 | **-** | **98,5**  50,1 | **-** | **98,7**  50,2 | **-** | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики | 48,3 | 48,3 | 48,4 | 48,5 |
| **Завдання 3.8.** Інформаційно-просвітницькі заходи з метою пропаганди охорони довкілля та підвищення екологічної свідомості населення | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у їхньому дворі немає розкиданого сміття, % | За віком:  8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **65,8**  33,7 | **66,0**  33,8 | -  - | **66,5**  34,0 | -  - | **67,0**  34,2 | -  - | Матеріали опитування (анкети) | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 32,1  **56,0**  28,4 | 32,2  **56,5**  28,6 | 32,5  **57,0**  29,0 | 32,8  **57,5**  29,3 |
| хлопчики | 27,6 | 27,9 | 28,0 | 28,2 |
| Частка молоді 15-24 роки, батьків дітей до 18 років, які вказали, що біля їхнього будинку чисто і немає сміття, % | За віком:  15-17 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **62,0**  31,5 | **62,5**  31,8 | -  -  - | **63,0**  32,0 | -  -  - | **63,5**  32,5 | -  -  - | Матеріали опитування (анкети) | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  18-24 роки  За статтю:  дівчата | 30,5  **15,5**  6,5 | 30,7  **16,0**  6,5 | 31,0  **16,5**  6,5 | 31,0  **17,0**  7,0 |
| хлопчики  Батьки дітей до 18 років:  -до 6 років; | 9,0  **75,4**  28,7 | 9,5  **76,0**  28,9 | 10,0  **76,5**  29,1 | 10,0  **77,0**  29,3 |
| - 6-12 років; | 28,7 | 29,1 | 29,3 | 29,5 |
| - 13 і більше | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 |
| Заходи 3.8.1 Організація практичної природоохоронної діяльності та дослідницької роботи з учнівською молоддю (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області) | | | | | | | | | | | | |
| Природоохоронну діяльність на практиці та дослідницька робота з учнівською молоддю на базі Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області реалізовано, так/ні |  | 2021 | **-** | **-** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 3.8.2 Організація та проведення еколого-просвітницької акції «Зелена толока» для пропаганди охорони навколишнього природного середовища | | | | | | | | | | | | |
| Організовано та проведено еколого-просвітницьку акцію «Зелена толока» для пропаганди охорони навколишнього природного середовища, так/ні |  | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Частка дітей у віці 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у їх дворі або мікрорайоні є багато зелених насаджень (дерева, чагарники, клумби і т.п.), % | За віком:  8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **91,3**  46,3 | **91,5**  46,4 | **-**  **-** | **91,7**  46,5 | **-**  **-** | **91,9**  46,6 | **-**  **-** | Матеріали опитування (анкети) | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 45,0  **90,4**  46,8 | 45,1  **90,6**  46,9 | 45,2  **90,8**  47,0 | 45,3  **90,9**  47,1 |
| хлопчики | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,8 |
| 3.8.3 Організація та проведення до Дня довкілля еколого-просвітницької акції «Загальноміський суботник» | | | | | | | | | | | | |
| День довкілля еколого-просвітницької акції «Загальноміський суботник» проведено, так/ні |  | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  КП «Благоустрій Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| 3.8.4 Організація та проведення міських заходів для пропаганди охорони навколишнього середовища до Міжнародного Дня Дніпра | | | | | | | | | | | | |
| Заходи для пропаганди охорони навколишнього середовища у громаді до Міжнародного Дня Дніпра проведено, так/ні | За видами | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |
| Кількість заходів, проведених у громаді до Міжнародного Дня Дніпра, од. | За видами | 2021 | **5** | **5** | **-** | **8** | **-** | **10** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |
| Заходи 3.8.5 Проведення рекламно-інформаційних просвітницьких заходів з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища та підвищення екологічної свідомості населення | | | | | | | | | | | | |
| Рекламно- інформаційна кампанія просвітницьких заходів з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища та підвищення екологічної свідомості населення проведена, так/ні | За видами | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |
| Кількість проведених рекламно- інформаційних просвітницьких заходів з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища та підвищення екологічної свідомості населення, од. | - | 2021 | **10** | **20** | **-** | **30** | **-** | **40** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |
| **Ціль 4.** Кожна дитина та молода людина має можливість насолоджуватися життям в сім’ї, іграми та відпочинком | | | | | | | | | | | | |
| Частка молоді 15-24 роки, які вказали, що були в період літніх канікул більше тижня в шкільному або заміському таборі, в туристському поході або виїжджали на відпочинок за межі України, % | За віком:  15-17 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **33,5**  18,0 | **33,5**  18,0 | -  - | **33,5**  18,0 | -  - | **33,5**  18,0 | -  - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  18-24 роки  За статтю:  жінки | 15,5  **14,0**  6,5 | 15,5  **14,0**  6,5 | 15,5  **14,0**  6,5 | 15,5  **14,0**  6,5 |
| чоловіки | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Частка дітей 13-18 років, які вказали, що протягом останніх 12 місяців відвідували з родичами або друзями спектакль, концерт, виставку, цирк, фестиваль, тощо, % | За віком:  13 -18 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **69,6**  38,0 | **69,1**  38,0 | - | **72,4**  37,1 | - | **75,0**  39,0 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики | 31,6 | 31,1 | 35,1 | 36,0 |
| **Завдання 4.1.** Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; бездоглядні та безпритульні діти; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд забезпечені путівками на оздоровлення та відпочинок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку | | | | | | | | | | | | |
| Кількість придбаних путівок для дітей віком 7-17 років включно, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення до ДЗОВ за рахунок коштів місцевого, обласного, державного бюджетів, од. | - | 2021 | **669** | **670** | **-** | **700** | **-** | **700** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 4.1.1 Здійснено придбання путівок для дітей віком від 7 до 17 років включно, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення до ДЗОВ | | | | | | | | | | | | |
| Рівень задоволеності дітей віком 6-8 років, 8-12 років, 13-17 років якістю організації оздоровлення та відпочинку дітей в громаді, % | За віком:  6 - 8 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **25,0**  12,5 | **30,0**  15,0 | - | **35,0**  17,5 | - | **40,0**  20,0 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| За віком:  8-12 років  За статтю:  дівчата | **64,6**  32,1 | **70,0**  35,0 | **75,0**  37,5 | **80,0**  40,0 |
| хлопчики | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 |
| За віком:  13-17 років  За статтю:  дівчата | **74,8**  42,4 | **75,0**  42,5 | - | **75,5**  42,7 | - | **76,0**  42,9 | - |
| хлопчики  За місцем розташу-вання закладу оздоров-лення та відпочинку | 32,4 | 32,5 | 32,8 | 33,1 |
| Заходи 4.1.2 Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед дітей та молоді віком від 7 до 17 років та їх батьків щодо наявності закладів, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку | | | | | | | | | | | | |
| Інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед дітей та молоді віком від 7 до 17 років та їх батьків щодо наявності закладів, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку проведено, так/ні | За видами видавницт-ва | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Макети буклетів, інформаційних повідомлень | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість проведених заходів у рамках кампанії, од. | За місцем проведення | 2021 | **15** | **20** | **-** | **25** | **-** | **30** | **-** | Фотоматеріали,буклети, друкована продукція, інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 4.1.3 Моніторинг обізнаності дітей віком від 7 до 17 років та їх батьків щодо існуючих послуг з оздоровлення та відпочинку | | | | | | | | | | | | |
| Наявність моніторингового звіту, так/ні | За періодич-ністю проведення | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Моніто-ринговий звіт | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 4.1.4 Діти віком від 7 до 17 років мають можливість оздоровлюватися в закладах оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності в покращених умовах | | | | | | | | | | | | |
| Умови перебування дітей віком від 7 до 17 років в закладах оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності покращені, так/ні | За місцем розташу-вання | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість дітей від 7 до 17 років, які отримали послуги оздоровлення та відпочинку протягом року, осіб | - | 2021 | **1375** | **1380** | **-** | **1400** | **-** | **1400** | **-** | Інформаційний звіт згідно з встановленою формою 2-ОБК структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Заходи 4.1.5 Здійснено придбання путівок для дітей з інвалідністю віком від 4 до 17 років включно, які не здатні до самообслуговування | | | | | | | | | | | | |
| Кількість дітей з інвалідністю віком від 4 до 17 років включно, що не здатні до самообслуговува-ння, оздоровилися у позаміських ДЗОВ області, осіб | За статтю:  дівчата | 2021 | **32**  8 | **32**  8 | **-** | **35**  15 | **-** | **39**  18 | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики | 24 | 24 | 20 | 21 |
| **Завдання 4.2.** Усі діти, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади забезпечені можливістю скористатися послугою оздоровлення та відпочинку через механізм відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей 13-18 років, які вказали, що в період літніх канікул мали можливість більше тижня перебувати в шкільному або заміському таборі, в туристському поході або виїжджали на відпочинок за межі України, % | За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **61,2**  33,2 | **61,2**  33,2 | - | **61,2**  33,2 | - | **61,2**  33,2 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Заходи 4.2.1 Здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Частка задоволених батьків дітей віком від 7 до 17 років, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку в місті Кременчуці за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, % | Батьки дітей віком до 18 років:  - до 6 років | 2021 | **45,7**  17,9 | **50,0**  19,0 | - | **50,5**  19,3 | - | **51,0**  19,5 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| -6-12 років | 16,7 | 17,3 | 17,4 | 17,5 |
| -13-18 років | 11,1 | 13,7 | 13,8 | 14,0 |
| Кількість дітей, які забезпечені оздоровленням через механізм відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, осіб | За статтю  дівчата | 2021 | **706**  369 | **1100**  554 | -  -  - | **1500**  780 | -  -  - | **1500**  780 | -  -  - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком  7 - 12 років | 337  **439** | 546  **633** | 720  **1000** | 720  **1000** |
| 13 - 17 років  За місцем розташу-вання закладу оздоровлен-ня та відпочинку | **267** | **467** | **500** | **500** |
| **Завдання 4.3.** Реалізація міжнародного розвитку дітей та молоді Кременчуцької міської територіальної громади | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що їх у школі вчать знати свої права і Конвенцію про права дитини, % | За віком:  8-12 років За статтю:  дівчата | 2021 | **89,2**  45,4 | **89,2**  45,4 | -  - | **92,2**  46,0 | -  - | **95,0**  45,5 | -  - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 43,8  **87,6**  48,0 | 43,8  **87,6**  48,0 | 46,2  **93,0**  48,0 | 49,5  **95,0**  45,5 |
| хлопчики | 39,6 | 39,6 | 45,6 | 49,5 |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вказали, що чули коли-небудь про Конвенцію про права дитини, % | За віком:  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **64,2**  24,6 | **64,2**  24,6 | - | **68,0**  23,9 | - | **73,2**  26,0 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| - 6-12 років; | 23,8 | 23,8 | 23,1 | 24,5 |
| - 13 і більше | 15,8 | 15,8 | 21,0 | 22,7 |
| Частка молоді у віці 15-24 роки, які вказали що планують продовжити навчання за кордоном, % | За віком:  15-17 років  За статтю  жінки | 2021 | **41,0**  **36,0**  18,5 | **41,0**  **36,0**  18,5 | -  -  - | **38,0**  **33,0**  16,5 | -  -  - | **36,0**  **31,0**  15,5 | -  -  - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| чоловіки  За віком:  18-24 роки  За статтю:  жінки | 17,5  **5,0**  2,0 | 17,5  **5,0**  2,0 | 16,5  **5,0**  3,0 | 15,5  **5,0**  2,5 |
| чоловіки | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
| Заходи 4.3.1 Організація ознайомчих поїздок дітей до посольств іноземних держав, акредитованих в Україні, організація та сприяння діяльності Центрів молодіжної дипломатії в м. Кременчуці на базі закладів загальної середньої освіти, проведення тематичних конкурсів малюнків, рефератів, презентацій про громаду | | | | | | | | | | | | |
| Частка молоді у віці 15-24 роки, які вказали, що мають достатню кількість можливостей для самореалізації в громаді/місті, %; | За віком:  15-17 років  За статтю:  жінки | 2021 | **44,5**  **30,0**  14,0 | **44,5**  **30,0**  14,0 | -  -  - | **47,5**  **33,0**  16,0 | -  -  - | **55,0**  **35,0**  19,5 | -  -  - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| чоловіки  За віком:  18-24 роки  За статтю:  жінки | 16,0  **14,5**  6,5 | 16,0  **14,5**  6,5 | 17,0  **14,5**  5,0 | 15,5  **20,0**  9,0 |
| чоловіки | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| Заходи 4.3.2 Організація та проведення заходів до Дня Європи та Міжнародного дня миру | | | | | | | | | | | | |
| Проведення заходів до Дня Європи та Міжнародного дня миру реалізовано, так/ні | За видами | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| Кількість заходів у громаді, присвячених Дню Європи та Міжнародному дню миру, од. | За видами | 2021 | **10** | **10** | **-** | **12** | **-** | **15** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Завдання 4.4.** Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування Кременчуцької міської територіальної громади влаштовані до сімейним форм виховання | | | | | | | | | | | | |
| Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомних сім’ях, осіб | За віком | 2021 | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Заходи 4.4.1 Влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування Кременчуцької міської територіальної громади до сімейним форм виховання | | | | | | | | | | | | |
| Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування Кременчуцької міської територіальної громади влаштованих до сімей, осіб | За віком | 2021 | **51** | **55** | **-** | **55** | **-** | **55** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Заходи 4.4.2 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо відповідального батьківства | | | | | | | | | | | | |
| Інформаційно-просвітницькі заходи на тему відповідально батьківства проведені, так/ні | За формами | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Фотоматеріали, інформаційний звіт структурного підрозділу | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вказали, що коли-небудь отримували консультації або навчання з питань відповідального  батьківства, % | За віком  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **42,2**  18,1 | **42,2**  18,1 | - | **49,0**  19,5 | - | **55,5**  20,1 | - | Матеріали опитування (анкети) | Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| - 6-12 років; | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 19,5 |
| - 13 і більше | 8,6 | 8,6 | 14,0 | 15,9 |
| Заходи 4.4.3 Проведення інформаційної кампанії щодо створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей, школи наставництва (розробка буклетів щодо дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей) з потенційними кандидатами | | | | | | | | | | | | |
| Інформаційну кампанію щодо створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей, школи наставництва (розробка буклетів щодо дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей) з потенційними кандидатами проведено, так/ні | - | 2021 | **Так** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | **Так** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;  Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Кількість проведених заходів у рамках кампанії, шт. | За періодич-ністю проведення | 2021 | **800** | **1000** | **-** | **1200** | **-** | **1500** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Заходи 4.4.4. Створення патронатних сімей в Кременчуцькій міській територіальній громаді до якої можуть бути влаштовані діти віком від 0 до 18 років | | | | | | | | | | | | |
| Кількість створених патронатних сімей, шт. | - | 2021 | **0** | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Частка дітей, які мають наставника, серед дітей, які проживають в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, %. | - | 2021 | **0** | **0** | **-** | **3** | **-** | **5** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |
| Заходи 4.4.5 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | | | | | | | | | | | | |
| Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які забезпечені житлом, із загальної кількості таких осіб, які перебувають на квартирному обліку, осіб | - | 2021 | **5** | **25** | **-** | **25** | **-** | **25** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Квартирне управління» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |
| **Завдання 4.5.** Усі діти, які проживають на території Кременчуцької міської територіальної громади забезпечені якісним дозвіллям | | | | | | | | | | | | |
| Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у їхньому дворі є місця для ігор і заняття спортом, % | За віком:  8-12 років  За статтю:  дівчата | 2021 | **74,2**  37,1 | **74,2**  37,1 | -  - | **76,0**  37,0 | -  - | **80,0**  40,1 | -  - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» |  |
| хлопчики  За віком:  13-18 років  За статтю:  дівчата | 37,1  **64,4**  32,0 | 37,1  **64,4**  32,0 | 39,0  **68,7**  34,0 | 39,9  **72,2**  36,0 |
| хлопчики | 32,4 | 32,4 | 34,7 | 36,2 |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вказали, що біля їхнього будинку є обладнаний дитячий майданчик, % | За віком  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років | 2021 | **48,6**  19,0 | **48,6**  19,0 | - | **48,6**  19,0 | - | **57,6**  19,4 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» |  |
| - 6-12 років; | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 19,8 |
| - 13 і більше | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 18,4 |
| Заходи 4.5.1 Будівництво нових дитячих майданчиків на території Кременчуцької міської територіальної громади (в рамках реалізації програми «Громадський бюджет») | | | | | | | | | | | | |
| Кількість побудованих дитячих майданчиків серед переможців у програмі «Громадський бюджет», шт. | За розташуван-ням | 2021 | **0** | **1** | **-** | **2** | **-** | **3** | **-** | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | Будівництво нових дитячих майданчиків буде залежати від результатів голосування за проєкти у програмі «Громад-ський бюджет»; відсутність фінансуван-ня |
| Частка батьків дітей до 18 років, які вважають, що у місті достатньо місць для дозвілля дітей (дитячі та спортивні майданчики, гуртки, секції, клуби тощо), % | За віком  Батьки дітей до 18 років:  - до 6 років; | 2021 | **66,0**  25,7 | **66,0**  25,7 | - | **70,0**  25,0 | - | **75,0**  27,0 | - | Матеріали опитування (анкети) | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» |  |
| - 6-12 років; | 24,2 | 24,2 | 23,8 | 25,0 |
| - 13 і більше | 16,1 | 16,1 | 21,2 | 23,0 |