| Додаток 1 План дій із впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цілі / завдання / заходи | Індикатор результату, одиниця вимірювання |  |  |  | Термін виконання | Джерело фінансування | Обсяг фінансування. тис. грн |  |  |  | Відповідальний виконавець | Ризики та припущення |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього | У т.ч. по роках |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |
| Ціль 1. Кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці, бюджетах та програмах | 1) У місті існує механізм інформування дітей та батьків про рішення громади, які їх стосуються, так/ні; 2) Частка дітей 13-18 років та молоді 15-24 роки, які задоволені власною участю в громадському житті та прийнятті рішень, %; 3) Частка батьків дітей до 18 років, які задоволені залученням їх в обговоренні питань, які стосуються дітей та молоді, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 7 211,46 | 2 166,86 | 2 379,7 | 2 664,9 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 1.1 Діти та молодь громади займають активну громадську позицію та мають можливість впливати на рішення міської ради через пропозиції та рекомендації до проєктів рішень, які їх стосуються | 1) Кількість рішень та розпоряджень, які ініціювали або на які вплинули дитячі чи молодіжні дорадчо-консультативні органи, од.; 2) Частка дітей та молоді віком 15-24 років, які знають про можливість участі у громадському житті міста, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 7 211,46 | 2 166,86 | 2 379,7 | 2 664,9 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Діяльність Дитячої Дорадчої Ради Кременчуцької міської територіальної громади, як дорадчо-консультативний орган виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 1.1.2 Організація та проведення святкових, розважальних, заохочувальних заходів, програм, конкурсів у тому числі програми «Молодь і Влада», які спрямовані на підвищення залучення дітей та молоді віком від 6 до 24 років до формування та реалізації молодіжної та дитячої політики міста Кременчука, за підтримки Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій та Молодіжного Парламенту Кременчука |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 583,35 | 144,95 | 183,2 | 255,2 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 1.1.3 Організація та проведення програми «Стажування молоді в органах місцевого самоврядування» для молодіжних лідерів учнівського та студентського самоврядування міста Кременчука |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 56,1 | 16,5 | 18,7 | 20,9 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 1.1.4 Організація діяльності молодіжного координаційного центру для молоді від 14 до 35 років з метою сприяння інтелектуальному і творчому розвитку особистості, залучення молоді до прийняття рішень на місцевому рівні щодо реалізації державної молодіжної політики |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 475,0 | 125,0 | 150,0 | 200,0 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 1.1.5 Організація та проведення програми «Міжрегіональний молодіжний форум» для активної молоді із різних регіонів України віком від 14 до 35 років з метою напрацювань пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо покращення розвитку молодіжної політики в місті та регіоні в цілому |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 289,0 | 94,5 | 95,5 | 99,0 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 1.1.6 Створення умов для самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 399,41 | 114,61 | 132,1 | 152,7 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 1.1.7 Організація та проведення міських, обласних та Всеукраїнських заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді віком від 7 до 24 років («Молодіжна платформа», «Сокіл» («Джура»), «Патріот») |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 665,0 | 184,3 | 220,2 | 260,5 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 1.1.8 Організація та проведення спільно з молодіжними громадськими організаціями міських, обласних та Всеукраїнських заходів, спрямованих на охоплення молоді заняттями з фізкультури та спорту від 7 до 24 років з метою привернення уваги до здорового способу життя |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 4 293,6 | 1 362,0 | 1 430,0 | 1 501,6 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 1.1.9 Проведення конкурсу соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових громадських організацій Кременчуцькій міській територіальній громаді для вирішення соціальних проблем у молодіжному середовищі |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 450,0 | 125,0 | 150,0 | 175,0 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Ціль 2. Кожна дитина та молода людина має право на доступ до якісних послуг (освітніх, медичних, соціальних) | 1) Частка батьків дітей до 18 років, які на відмінно та добре задоволені якістю послуг (освітніх, медичних, соціальних), %; 2) Частка дітей 8-12 років, дітей 13-18 років, які вказали, що задоволені освітніми послугами міста, %; 3) Частка молоді 15-24 років, які вказали, що отримують якісну освіту, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Державний бюджет Залучені кошти | 320 959,752 15 200,0 100,0 | 106 668,013 5 000,0 100,0 | 105 864,284 5 000,0 - | 108 427,455 5 200,0 - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня», Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Діти та молодь мають можливість отримувати якісну медичну допомогу, в тому числі за рахунок оновленої матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я в місті | Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які задоволені медичними послугами, які отримують в закладах охорони здоров’я міста, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 1 430,0 | 650,0 | 780,0 | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Проведення опитування серед дітей та молоді віком від 15 до 24 років та їх батьків щодо обізнаності населення про попередження інфекційних захворювань |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.1.2 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді та батьків (розміщення публікацій в засобах масової інформації, організація лекцій, круглих столів, дискусій) з питань імунопрофілактики інфекційних захворювань |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.1.3 Придбання обладнання для пральні (пральні машинки, гладильні котки) для пацієнтів КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2022-2023 | Місцевий бюджет | 1 430,0 | 650,0 | 780,0 | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| Завдання 2.2. Умови перебування пацієнтів-дітей в закладах охорони здоров’я громади покращено та відповідають європейським стандартам / нормам | Частка батьків дітей до 18 років, які задоволені умовами перебування їх дітей в закладах охорони здоров’я міста, % |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 25 545,4 100,0 | 18 965,0 100,0 | 3 955,4 - | 2 625,0 - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Проведення опитування батьків пацієнтів-дітей щодо рівня задоволеності медичними послугами для врахування при здійсненні капітальних ремонтів |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.2.2 Придбання нового ЕКГ – апарату для новонароджених та дітей старшого віку для стаціонару та Консультативно-діагностичного центру |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.3 Придбання сучасної стоматологічної установки з верхньою подачею інструментів і крісла пацієнта (для своєчасної діагностики та надання стоматологічної допомоги дітям, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в дитячій лікарні та надання невідкладної допомоги в нічний час, вихідні та святкові дні) в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2022 | Місцевий бюджет | 206,0 | 206,0 | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.4 Придбання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 2 100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.5 Придбання автоматичних шприцевих насосів (15 шт.) у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 375,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.6 Капітальний ремонт педіатричного відділення з пульмо-нологічними ліжками з оснащенням (площа 549, 8 кв. м) у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2022 | Місцевий бюджет | 11 934,0 | 11 934,0 | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.7 Придбання сучасного УЗД-апарату разом з датчиком для головного мозку, органів черевної порожнини, щитовидної залози та інших органів новонародженим у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2023 | Місцевий бюджет | 1 280,4 | - | 1 280,4 | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.8 Придбання санітарного транспорту (2 автомобілі) у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2022-2023 | Місцевий бюджет | 900,0 | 450,0 | 450,0 | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.9 Придбання дихального операційного жорсткого бронхоскопу в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2022 | Місцевий бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.10 Придбання сучасного пересувного рентгенологічного апарату в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2024 | Місцевий бюджет | 1 650,0 | - | - | 1 650,0 | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.11 Придбання портативного УЗД апарату для приймального відділення в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2022 | Місцевий бюджет | 2 400,0 | 2 400,0 | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.12 Придбання сучасного апарату-візуалізатора вен в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2023 | Місцевий бюджет | 150,0 | - | 150,0 | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.13 Придбання дизель-генераторної установки з автоматичним перемикальним комунікаційним обладнанням (АПКО) в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2022 | Місцевий бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.14 Оновлення наркозно-дихальної апаратури в операційному боксі в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2023 | Місцевий бюджет | 750,0 | - | 750,0 | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.15 Придбання інкубатора для новонароджених в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2023 | Місцевий бюджет | 350,0 | - | 350,0 | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| 2.2.16 Проведення реконструкції у басейні в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  | 2022 | Залучені кошти | 100,0 | 100,0 | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |
| Завдання 2.3. Формування прихильності у дітей та молоді до здорового способу життя та проведення профілактики захворюва-ності серед дітей віком від 0 до 17 років та молоді від 18 до 24 років | 1) Рівень захворюваності дітей та молоді в місті, %; 2) Частка дітей віком 13-18 років та молоді 15-24 роки, які вказали, що ніколи не пробували наркотики,%; 3) Частка дітей віком 13-18 років, які не курили тютюнові вироби протягом останнього місяця, %; 4) Частка дітей віком 13-18 років та молоді 15-24 роки, які вказали, що не вживали алкогольних напоїв (включаючи пиво, джин-тонік) протягом останніх 6 місяців. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 134,055 | 47,255 | 42,5 | 44,3 | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Проведення профілактично-просвітницьких масових заходів серед дітей та молоді щодо популяризації здорового способу життя (програма «Формування здорового способу життя молоді та профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі») |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 126,1 | 39,3 | 42,5 | 44,3 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.3.2 Проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо підвищення рівня обізнаності з питань здорового способу життя, запобігання захворюваності соціально значимими хворобами шляхом розповсюдження матеріалів наглядної агітації в медичних установах та закладах загальної середньої та позашкільної освіти |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 7,955 | 7,955 | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 2.4. Діти та молодь отримують послуги з профілактики захворювано-сті на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, інші соціально небезпечні захворювання | 1) Рівень захворюваності серед дітей та молоді на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, інші соціально небезпечні захворювання, %; 2) Часта дітей віком 13-18 років та молоді віком 15-24 роки, які вказали, що мають можливість проконсультуватися у медичного працівника з питань ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, небажаної вагітності, %; 3) Частка дітей віком 13-18 років, які вказали, що знають де можуть отримати інформацію з питань ВІЛ/СНІД, небажаної вагітності та інфекцій, які передаються статевим шляхом, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 59,697 | 15,858 | 19,484 | 24,355 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб , управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Проведення в установах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста інформаційно-просвітницьких заходів для медичних працівників з питань ВІЛ-інфекції/ СНІДу, специфіки роботи з дітьми та молоддю у даній сфері, толерантного ставлення до молоді з числа груп підвищеного ризику та які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.4.2 Проведення загальноміських заходів присвячених проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу і толерантності до населення, які відносяться до груп підвищеного ризику та людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.4.3 Організація та проведення заходів, спрямованих на формування та пропаганду здорового й безпечного способу життя, первинну профілактику соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі (пропаганда здорового способу життя серед молоді та профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі (наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, торгівлі людьми) |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 59,697 | 15,858 | 19,484 | 24,355 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |  |  |  |
| 2.4.4 Проведення заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з прав дитини у рамках реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції» |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |  |  |  |
| Завдання 2.5. Діти віком 2-6 років громади мають вільний доступ до послуг дошкільної освіти | 1) Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, од.; 2) Частка батьків, які вказали, що дошкільна установа, яку відвідує їх дитина, розташована зручно відносно до будинку або місця вашої роботи, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 28 100,0 | 8 000,0 | 9 700,0 | 10 400,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Забезпечення охороною закладів загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладів Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Навчальні заклади обслуговує КП «Муніци-пальна Варта» |  |  |  |
| 2.5.2 Проведення капітальних ремонтів харчоблоків дошкільних закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 5 100,0 | 1 500,0 | 1 700,0 | 1 900,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.5.3 Проведення капітальних ремонтів покрівель дошкільних закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 6 500,0 | 1 000,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.5.4 Забезпечення безкоштовним харчування учнів 1-11 класів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 10 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.5.5 Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів, батьки яких, або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій, учасниками-добровольцями антитерористичної операції, постраждалими учасниками Революції Гідності, або загинули в зоні проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення або мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000, 0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 2.6. Діти та молодь мають вільний доступ до якісних послуг загальної середньої освіти в Кременчуцькій міській територіальній громаді | 1) Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вважають, що їм достатньо паперу, ручок, олівців та підручників для школи, %; 2) Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які регулярно відвідують школу, %; 3) Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали на те, що вчителі готові допомогти, якщо є питання чи вони не розуміють навчальний матеріал, % |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Державний бюджет | 194 650,0 15 200,0 | 54 350,0 5 000,0 | 67 350,0 5 000,0 | 72 950,0 5 200,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 Здійснення капітальних ремонтів покрівель в закладах загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 6 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 500,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.6.2 Проведення капітальних ремонтів спортивних залів в закладах загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 20 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.6.3 Встановлення пожежних сигналізацій у 85 закладах освіти Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 158 000,0 | 45 000,0 | 55 000,0 | 58 000,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Можливе залучення коштів з інших джерел |  |  |  |
| 2.6.4 Утримання та проведення поточних ремонтів в закладах загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.6.5 Створення умов щодо організації освітнього простору «Нової української школи» для дітей, шляхом придбання шкільних меблів та комп’ютерної техніки |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 7 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 12 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 Придбання обладнання та комп’ютерної техніки для закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 1 600,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 3 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 200,0 |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.7. Діти та молодь мають вільний доступ до якісних послуг позашкільної освіти в Кременчуцькій міській територіальній громаді | 1) Частка батьків дітей до 18 років, які вважають, що у громаді достатня кількість гуртків та заходів позашкільної освіти, %; 2) Частка батьків дітей до 18 років, які задоволені змістом гуртків та заходів позашкільної освіти, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 24 285,0 | 9 125,5 | 7 698,5 | 7 461,0 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 Для покращення умов навчання проведення реконструкції будівлі комунального закладу культури «Кременчуцька дитяча музична школа № 2» |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 3 000,0 | 200,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.7.2 Для покращення умов навчання забезпечити придбання звукового обладнання та комп’ютерної техніки в комунальних закладах культури |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 305,0 | 130,0 | 45,0 | 130,0 | Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.7.3 Проведення поточних та капітальних ремонтів навчальних класів, кабінетів, дитячо-юнацьких клубів закладів позашкільної освіти |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 19 134,0 | 8 326,0 | 5 328,0 | 5 480,0 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.7.4 Проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, оснащення їх сучасним обладнанням |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 900,0 | 120,0 | 630,0 | 150,0 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.7.5 Проведення всеукраїнських, обласних, міських масових заходів з дітьми, молоддю за напрямами позашкільної освіти |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 946, 0 | 349,5 | 295,5 | 301,0 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.7.6 Участь у фестивалях, конкурсах, змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.7.7 Участь у науково-практичних конференціях, методичних об`єднаннях з питань позашкільної освіти |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.7.8 Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, участь у методичних заходах всеукраїнського рівня |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.7.9 Проведення обміну спортивними делегаціями з містами-побратимами, та участь вихованців комунальних закладів фізичної культури і спорту в міжнародних змаганнях |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 2.8. Діти та молодь з особливими освітніми потребами віком 6-18 років мають вільний доступ та забезпечені відповідними послугами освіти | 1) Частка сімей з дітьми із вразливих категорій населення міста, які отримують освітні послуги до загальної кількості тих, хто звернувся, %; 2) Частка батьків дітей з інвалідністю, які на добре та відмінно задоволені якістю освітніх послуг, %; 3) Частка дітей охоплених інклюзивним навчанням, від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами (загальний показник, та окремо для середньої та дошкільної освіти), %; 4) Частка батьків дітей з інвалідністю, які вказали на те, що школа забезпечує дитину всіма необхідними підручниками, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Державний бюджет | 4 690,0 - | 2 290,0 - | 2 300,0 - | 100,0 - | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Відсутність бюджетних призначень в очікуваному обсязі |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 Проведення моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.8.2 Забезпечення дітей з особливими потребами дидактичними матеріалами в закладах освіти Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 290,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.8.3 Організація навчання для дітей з інвалідністю в закладах загальної середньої світи та забезпечення вчителів 57 асистентами |  |  |  |  | 2022-2024 | Державний бюджет | - | - | - | - | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Реалізація заходу залежить від об’єму державного фінансував-ня |  |  |  |
| 2.8.4 Функціонування інклюзивно-ресурсного центру для дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 4 400,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | - | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 2.9. Сім’ї з дітьми, які потребують соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю отримують якісні послуги соціального захисту в Кременчуцькій міській територіальній громаді | 1) Частка сімей з дітьми, які потребують соціальної уваги та підтримки, які отримують соціальні послуги у загальній кількості тих хто звернувся, %; 2) Частка батьків дітей з інвалідністю, які на добре та відмінно задоволені якістю соціальних послуг, %; 3) Частка батьків дітей з інвалідністю, які на добре та відмінно задоволені якістю медичного обслуговування, %; 4) Частка батьків дітей з інвалідністю, які вказали на те, що в громаді є безперешкодний доступ до громадських будівель для дітей та молоді, які пересуваються на інвалідних візочках, %; 5) Частка дітей віком до 12 років, які скористалися послугою безкоштовного перевезення, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 16 727,3 | 5 210,5 | 5 579,8 | 5 937,0 | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 Забезпечено безкоштовним перевезенням до навчальних закладів учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в Кременчуцькій міській територіальній громаді |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 8 486,4 | 2 668,4 | 2 833,9 | 2 984,1 | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.9.2 Усі діти віком від 0 до 18 років, які потребують 24оулінгу24стережен лікування, за заявою одного із батьків забезпечено одноразовою матеріальною допомогою відповідно до міської програми «Турбота» |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 2 434,6 | 770,0 | 810,8 | 853,8 | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.9.3 Забезпечення торгівельним обслуговуванням сімей з дітьми-сиротами, дітьми, які знаходяться під опікою, дітьми з багатодітних сімей, дітьми з інвалідністю, дітьми з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені, Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 3 960,0 | 1 188,0 | 1 320,0 | 1 452,0 | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.9.4 Діти віком від 6 до 9 років, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у Кременчуцькій міській територіальній громаді; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю забезпечені безкоштовним гарячим харчування в навчальних закладах Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 1 846,3 | 584,1 | 615,1 | 647,1 | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 2.10. Діти з особливим потребами отримують якісні реабілітаційні послуги та забезпечені належними умовами щодо соціальної адаптації та захисту інтересів | Частка дітей з особливими потребами, які отримали соціальні послуги в місті до загальної кількості дітей, які їх потребують, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Державний бюджет | 25 338,3 - | 8 013,9 - | 8 438,6 - | 8 885,8 - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 Забезпечення заходів з раннього виявлення у дітей вад фізичного та психічного розвитку |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 2.10.2 Проведення інклюзивного навчання, що має корекційну складову для можливості реалізації права на освіту дітей та молоді з інвалідністю віком від 2 до 18 років |  |  |  |  | 2022-2024 | Державний бюджет | - | - | - | - | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Кошти залежать від державного фінансуван-ня |  |  |  |
| 2.10.3 3 метою надання дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг та з урахуванням результатів моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років, забезпечено діяльність та розвиток Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 25 338,3 | 8 013,9 | 8 438,6 | 8 885,8 | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Ціль 3. Кожна дитина та молода людина має право жити в безпечному та чистому середовищі | 1) Частка дітей 13-18 років і батьків дітей до18 років, які вважають дорогу до школи (зі школи) безпечною, %; 2) Частка батьків дітей до 18 років, які вказали що проживають в районі із високим рівнем забруднення повітря, шуму, %; 3) Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства щодо дітей, одиниць на 1000 дітей; 4) В громаді існує механізм запобігання випадків насильства над дітьми та 28оулінгу, та реагування на відповідні скарги, так/ні; 5) Частка батьків дітей до 18 років, які вказали, що на добре та відмінно задоволені правовим захистом дітей у складних обставинах, % |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 120 388,791 704, 002 | 40 894,225 189,771 | 41 764,314 250,386 | 37 730,252 263,845 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції ГУНП в Полтавській області, Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «КМ Управління капітального будівництва» |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Діти та молодь отримують інформацію про наслідки та відповідаль-ність за правопору-шення | 1) Кількість зареєстрованих злочинів, скоєних неповнолітніми дітьми, од.; 2) Частка батьків дітей до 18 років, які вказали, що існуючі закони та міська влада здатні захистити дітей від насильства, експлуатації та приниження гідності (у тому числі у сім’ї та школі), %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області , Кременчуцький міський центр соціальних служб, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Проведення інформаційної кампанії з протидії дитячому жебрацтву на території Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.1.2 Систематичне функціонування дієвого механізму координації та взаємодії між структурними підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та правоохоронними органами міста з питань профілактики злочинності та правопорушень у дитячому середовищі |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 3.2. Діти та молодь Кременчуцької міської територіальної громади проживають у безпечному середовищі | 1) Частка батьків дітей до 18 років, які вказали на те, що дітям жити безпечно в місті/селі/селищі, %; 2) Частка молоді віком 15-24 роки, які вказали на те, що в громаді жити безпечно, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 15 415,74 | 4 254,0 | 6 029,4 | 5 132,34 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції ГУНП в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Організація та проведення регулярних обстежень закладів торгівлі щодо недопущення продажу ними алкогольно-тютюнових виробів неповнолітнім особам |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції ГУНП в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.2.2 Здійснення знесення аварійних дерев та кронування дерев на території закладів освіти |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 4 800,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.2.3 Проведення заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з профілактики правопорушень серед підлітків у рамках реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції» |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.2.4 Посилення заходів з контролю дотримання правил перевезення пасажирів у громадському транспорті |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |  |  |  |
| 3.2.5 Розробка проєктно-кошторисної документації для нових вузлів відеоспостереження |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 178,74 | 54,0 | 59,4 | 65,34 | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.2.6 Придбання обладнання (камери 35оулінгу35стереження, комутаційні шафи, мережеве обладнання) |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 8 937,0 | 2 700,00 | 2 970,00 | 3 267,00 | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.2.7 Встановлення засобів аналітики на камери 35оулінгу35стереження для моніторингу необхідних параметрів |  |  |  |  | 2023 | Місцевий бюджет | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 3.3. Діти та молодь Кременчуцької міської територіальної громади мають можливість переміщатися в нічний час доби по освітленим вулицям | Частка забезпеченості вулиць Кременчуцької міської територіальної громади освітленням, % |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 41 980,0 | 17 970,0 | 14 128,0 | 9 882,0 | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Заходи з капітального ремонту світлофорних об’єктів у Кременчуцькій міській територіальній громаді, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 20 900,0 | 8 550,0 | 6 500,0 | 5 850,0 | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.3.2 Заходи з капітального ремонту та встановлення дорожніх знаків у Кременчуцькій міській територіальній громаді, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 3 600,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.3.3 Розвиток мережі зовнішнього освітлення у Кременчуцькій міській територіальній громаді |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 17 480,0 | 8 220,0 | 6 428,0 | 2 832,0 | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 3.4. Діти мають вільний доступ до безпечних місць для відпочинку (дитячі ігрові майданчики) в Кременчуцькій міській територіальній громаді | Частка батьків дітей, які вказали на те, що поруч з будинком є парк, сквер або набережна, куди вони можуть дістатися з дитиною пішки приблизно за 15 хвилин, % |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 33 326,25 | 10 500,0 | 11 250,0 | 11 576,25 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Проведення реконструкції та благоустрою спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 33 326,25 | 10 500,0 | 11 250,0 | 11 576,25 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 3.5. Молоді люди та діти, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, отримують послуги з соціального захисту | 1) Частка молодих осіб та дітей, яким надано соціальний захист з числа тих, хто звернувся за допомогою, %; 2) У місті існує механізм, який забезпечує відповідне реагування на скарги щодо насильства над дітьми, так/ні; 3) Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у школі їх виховують не застосовуючи фізичної сили, %; 4) Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у школі їх виховують не застосовуючи психологічного тиску, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 23 549,001 704,002 | 6 544,225 189,771 | 8 260,014 250,386 | 8 744,762 263,845 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб, Кременчуцький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Проведення інформаційної кампанії щодо підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з питань можливостей захисту та допомоги у разі випадків сімейного насильства |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |  |  |  |
| 3.5.2 Проведення профілактичних та просвітницьких заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі з дітьми, у тому числі у закладах освіти, з батьками, особами, що їх замінюють, та іншими членами сімей, де існують випадки вчинення насильства щодо дітей, або існує реальна загроза його вчинення «Скажімо «НІ!» насильству» |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб, Кременчуцький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |  |  |  |
| 3.5.3 Створення соціальної реклами щодо запобігання насильству. Розміщення банерів, сітілайтів |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 45,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.5.4 Надання соціальної послуги інформування – організація роботи з інформування населення щодо форм та проявів домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, а також системи надання соціальних послуг постраждалим особам |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 292,5 | 76,7 | 95,9 | 119,9 | Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |  |  |  |
| 3.5.5 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (години спілкування, інформаційні бесіди, тренінги, тематичні заняття, флешмоби, семінари, зустрічі) |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 21,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб, Кременчуцький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |  |  |  |
| 3.5.6 Надання медичної допомоги, у тому числі забезпечення медичного обстеження постраждалим від домашнього насильства особам. У разі виявлення у постраждалих осіб ушкоджень сексуального характеру – забезпечення направлення їх на анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальні некомерційні медичні підприємства міста Кременчука |  |  |  |  |
| 3.5.7 Проведення роботи щодо своєчасного виявлення сімей, де існує загроза скоєння домашнього насильства та загроза життю та здоров’ю дітей; захист прав та інтересів постраждалої дитини, у тому числі шляхом звернення до суду, представництва прав та інтересів дитини у суді при розгляді питань, пов’язаних із вчиненням домашнього насильства |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.5.8 Проведення заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з протидії торгівлі людьми, у рамках реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції» |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |  |  |  |
| 3.5.9 Проведення заходів для учнів закладів загальної середньої освіти з протидії булінгу в шкільному середовищі, у рамках реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції» |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України |  |  |  |  |
| 3.5.10 Здійснення соціального захисту дітей, надання дітям комплексу соціальних послуг, соціально-психологічна допомога, діагностування, адаптація до сімейного оточення у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 23 190,501 704,002 | 6 446,525 189,771 | 8 142,114 250,386 | 8 601,862 263,845 | Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 3.6. Діти та молодь міста мають можливість безпечно пересуватися велодоріжками | 1) Частка дітей, 8-12 років, 13-18 років та батьків дітей у віці до 18 років, які вважають, що для комфортного проживання і повноцінного розвитку дітей необхідно створити велосипедні доріжки по місту, %; 2) Частка дітей 8-12 років, які вважають, що у їхньому дворі/мікрорайоні вони можуть безпечно гуляти та кататися на велосипеді, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 Нанесення відповідної розмітки для забезпечення руху велосипедного транспорту |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.6.2 Влаштування в місті Кременчуці велосипедних доріжок для організації велосипедного руху |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Цільова програма згідно із затвердже-ною Схемою організації велосипед- ного руху, знаходиться на стадії розроблення |  |  |  |
| Завдання 3.7. Діти та молодь мають право жити в чистому середовищі | 1) Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у їх дворі повітря без диму та неприємного запаху, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 4 088,8 | 1 002,0 | 1 408,9 | 1 677,9 | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 Проведення моніторингу забруднення атмосферного повітря Кременчуцької міської територіальної громади пересувною муніципальною екологічною лабораторією (ПМЕЛ) |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 3 866,8 | 930,0 | 1 334,9 | 1 601,9 | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |  |  |  |
| 3.7.2 Проведення дослідження якості поверхневих вод на Кам’янському водосховищі та малих річках в межах території Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 102,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |  |  |  |
| 3.7.3 Ведення контролю за якісним станом підземних вод у зоні впливу міського полігону твердих побутових відходів на Деївській горі |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |  |  |  |
| 3.7.4 Заходи з метою озеленення пришкільних територій за участю дітей та молоді віком 14-18 років проведено |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Джерело коштів може бути змінено |  |  |  |
| Завдання 3.8. Інформаційно-просвітницькі заходи з метою пропаганди охорони довкілля та підвищення екологічної свідомості населення | 1) Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у їхньому дворі немає розкиданого сміття, %; 2) Частка молоді 15-24 роки, батьків дітей до 18 років, які вказали, що біля їхнього будинку чисто і немає сміття, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 2 029,0 | 624,0 | 688,0 | 717,0 | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Благоустрій Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 Організація практичної природоохоронної діяльності та дослідницької роботи з учнівською молоддю ( Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області) |  |  |  |  | 2023-2024 | Місцевий бюджет | 85,0 | - | 40,0 | 45,0 | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.8.2 Організація та проведення еколого-просвітницької акції «Зелена толока» для пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 615,0 | 185,0 | 205,0 | 225,0 | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.8.3 Організація та проведення до Дня довкілля еколого-просвітницької акції «Загальноміський суботник» |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Благоустрій Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 3.8.4 Організація та проведення міських заходів для пропаганди охорони навколишнього середовища до Міжнародного Дня Дніпра |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 42,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |  |  |  |
| 3.8.5 Проведення рекламно- інформаційних просвітницьких заходів з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища та підвищення екологічної свідомості населення |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 87,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» |  |  |  |  |
| Ціль 4. Кожна дитина та молода людина має можливість насолоджуватися життям в сім’ї, іграми та відпочинком | 1) Частка молоді 15-24 роки, які вказали, що були в період літніх канікул більше тижня в шкільному або заміському таборі, в туристському поході або виїжджали на відпочинок за межі України, %; 2) Частка дітей 13-18 років, які вказали, що протягом останніх 12 місяців відвідували з родичами або друзями спектакль, концерт, виставку, цирк, фестиваль, тощо, %. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Обласний бюджет Залучені кошти | 34 920,297 4 900,36 111 588,35 | 7 851,497 1 207,36 33 387,13 | 16 522,6 1 781,4 37 061,44 | 10 546,2 1 911,6 41 139,78 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб, Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», КП «Квартирне управління» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; бездоглядні та безпритульні діти; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнськи, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд забезпечені путівками на оздоровлення та відпочинок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку | Кількість придбаних путівок для дітей віком 7-17 років включно, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення до ДЗОВ за рахунок коштів місцевого, обласного, державного бюджетів, од. |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 26 721,257 111 588,35 | 5 776,457 33 387,13 | 13 568,0 37 061,44 | 7 376,8 41 139,78 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Здійснено придбання путівок для дітей віком від 7 до 17 років включно, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення до ДЗОВ |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 6 884,8 | 2 080,0 | 2 288,0 | 2 516,8 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 4.1.2 Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед дітей та молоді віком від 7 до 17 років та їх батьків щодо наявності закладів, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 4.1.3 Моніторинг обізнаності дітей віком від 7 до 17 років та їх батьків щодо існуючих послуг з оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 4.1.4 Діти віком від 7 до 17 років мають можливість оздоровлюватися в закладах оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності в покращених умовах |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 19 006,457 | 3 426,457 | 11 000,0 | 4 580,0 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Залучені кошти | 111 588,35 | 33 387,13 | 37 061,44 | 41 139,78 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 Здійснено придбання путівок для дітей з інвалідністю віком від 4 до 17 років включно, які не здатні до самообслуговування |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 830,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 4.2. Усі діти, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади забезпечені можливістю скористатися послугою оздоровлення та відпочинку через механізм відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей |  |  | Частка дітей 13-18 років, які вказали, що в період літніх канікул мали можливість більше тижня перебувати в шкільному або заміському таборі, в туристському поході або виїжджали на відпочинок за межі України, % |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет Обласний бюджет | 7 350,54 4 900,36 | 1 811,04 1 207,36 | 2 672,1 1 781,4 | 2 867,4 1 911,6 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 7 350,54 | 1 811,04 | 2 672,1 | 2 867,4 | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 4 900,36 | 1 207,36 | 1 781,4 | 1 911,6 |  |  |  |  |  |
| Завдання 4.3. Реалізація міжнародного розвитку дітей та молоді Кременчуцької міської територіальної громади |  | 1) Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що їх у школі вчать знати свої права і Конвенцію про права дитини, %; 2) Частка батьків дітей до 18 років, які вказали, що чули коли-небудь про Конвенцію про права дитини, %; 3) Частка молоді у віці 15-24 роки, які вказали що планують продовжити навчання за кордоном, %. |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 835,0 | 260,0 | 278,0 | 297,0 | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Організація ознайомчих поїздок дітей до посольств іноземних держав, акредитованих в Україні, організація та сприяння діяльності Центрів молодіжної дипломатії в м. Кременчуці на базі закладів загальної середньої освіти, проведення тематичних конкурсів малюнків, рефератів, презентацій про громаду |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 450,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 4.3.2 Організація та проведення заходів до Дня Європи та Міжнародного дня миру |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 385,0 | 120,0 | 128,0 | 137,0 | КП «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 4.4. Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування Кременчуцької міської територіальної громади влаштовані до сімейним форм виховання |  | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомних сім’ях, осіб |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | 13,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб, КП «Квартирне управління» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 Влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування Кременчуцької міської територіальної громади до сімейним форм виховання |  |  |  |  | 2022- 2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |  |  |  |
| 4.4.2 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо відповідального батьківства |  |  |  |  | 2022- 2024 | Місцевий бюджет | 13,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |  |  |  |
| 4.4.3 Проведення інформаційної кампанії щодо створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей, школи наставництва (розробка буклетів щодо дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей) з потенційними кандидатами |  |  |  |  | 2022- 2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |  |  |  |
| 4.4.4 Створення патронатних сімей в Кременчуцькій міській територіальній громаді до якої можуть бути влаштовані діти віком від 0 до 18 років |  |  |  |  | 2022-2024 | Державний бюджет | - | - | - | - | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб |  |  |  |  |
| 4.4.5 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |  |  |  | 2022-2024 | Державний бюджет | - | - | - | - | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Квартирне управління» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| Завдання 4.5. Усі діти, які проживають на території Кременчуцької міської територіальної громади забезпечені якісним дозвіллям |  |  |  | 1) Частка дітей 8-12 років, 13-18 років, які вказали, що у їхньому дворі є місця для ігор і заняття спортом, %; 2) Частка батьків дітей до 18 років, які вказали, що біля їхнього будинку є обладнаний дитячий майданчик, %. | 2022- 2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» |  |  |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 Будівництво нових дитячих майданчиків на території Кременчуцької міської територіальної громади (в рамках реалізації програми «Громадський бюджет») |  |  |  |  | 2022-2024 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» |  | Будівництво нових дитячих майданчиків буде залежати від результатів голосування за проєкти у програмі «Громад-ський бюджет»; відсутність фінансуван-ня |  |  |