Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2021 - 2023 роки

**План заходів**

**підтримки та розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Кременчуцький перинатальний центр II рівня»**

**на 2021 - 2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | | **Строк виконання заходу** | | | **Джерела фінансування** | | | | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | | | | |
| **Всього** | | | **2021**  **рік** | | **2022**  **рік** | **2023**  **рік** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | | | | **6** | | | **7** | | **8** | **9** |
| **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА , у тому числі :** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | **Надходження бюджетних коштів** | фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | 139505,2 | | | 43630,2 | | 44400,0 | 51475,0 |
| 2. | | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України** | надання послуг згідно нормативно-правових документів | | 2021 –  2023 р.р. | | | Власні кошти підприємства | | | | 167957 | | | 52364 | | 55667 | 59926 |
| 3. | | **Медичні послуги за договорами з юридичними особами та страховими компаніями** | надання послуг відповідно діючих договорів,  укладення договорів з іншими юридичними особами, розширення видів надання послуг. | | 2021 –  2023 р.р. | | | Власні кошти підприємства | | | | 30 | | | 10 | | 10 | 10 |
| 4. | | **Надання орендних послуг** | здача приміщень та обладнання в оренду. | | 2021 –  2023 р.р. | | | Власні кошти підприємства | | | | 120 | | | 30 | | 40 | 50 |
| **Всього доходів:** | | | | | | | | | | | | **307612,2** | | | **96034,2** | | **100117** | **111461** |
| **у тому числі :** | | | | | | | | **Бюджетні кошти** | | | | **139505,2** | | | **43630,2** | | **44400,0** | **51475,0** |
| **Власні кошти підприємства** | | | | **168107** | | | **52404** | | **55717** | **59986** |
|  | | **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі :** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ, у тому числі :** | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 500 | | 500 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | | | | | 7770 | | 2080 | 2590 | 3100 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 2050 | | 1950 | 50 | 50 |
| В т.ч. реактиви для обстеження ліквідаторів аварії на ЧАЕС на гормони щитоподібної залози | | | | | 150 | | 50 | 50 | 50 |
| у тому числі:  оснащення акушерської операційної дрібним медичним інвентарем | | | Бюджетні кошти | | | | | 175,2 | | 175,2 | 0 | 0 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | | | Власні кошти підприємства | | | | | 23525 | | 7000 | 8100 | 8425 |
| Оплата послуг (крім комунальних): | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 1600 | | 600 | 500 | 500 |
| Власні кошти підприємства | | | | | 5540 | | 1440 | 1850 | 2250 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 31520 | | 8000 | 11200 | 12320 |
| Власні кошти підприємства | | | | | 135 | | 35 | 45 | 55 |
| Оплата праці з нарахуваннями | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 37850 | | 12600 | 12550 | 12700 |
| Власні кошти підприємства | | | | | 128408 | | 41311 | 42072 | 45025 |
| Видатки на відрядження | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Власні кошти підприємства | | | | | 204 | | 60 | 68 | 76 |
| Інші поточні видатки (оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо) | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Власні кошти підприємства | | | | | 110 | | 21 | 34 | 55 |
|  | | **Всього поточні видатки:** | | | | | | | | | | | | **239387,2** | | **75772,2** | **79059,0** | **84556,0** |
|  | | **у тому числі :** | | | | | | | Бюджетні кошти | | | | | **73695,2** | | **23825,2** | **24300,0** | **25570,0** |
|  | |  | | | | | | | Власні кошти підприємства | | | | | **165692,0** | | **51947,0** | **54759,0** | **58986,0** |
| **2** | | **КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ,**  **у тому числі :** | | Виготовлення кошторисної документації та капітальний ремонт пологових відділень з переоснащенням | | | 2021р. | | Бюджетні кошти | | | | | 10000 | | 10000 | 0 | 0 |
| Виготовлення кошторисної документації та проведення капітального ремонту акушерської операційної , оснащення медичним обладнанням, меблями та інвентарем акушерської операційної 110,2м2 | | | 2021р. | | 5600 | | 5600 | 0 | 0 |
| капітальний ремонт відділення анестезіології та центру планування сім’ї з придбанням обладнання (734,5м2); | | | 2022р. | | 12000 | | 0 | 12000 | 0 |
| капітальний ремонт та переоснащення жіночих консультацій №1 та 2 (823,45м2); | | | 2023р. | | 6000 | | 0 | 0 | 6000 |
| капітальний ремонт сходових маршів гінекологічного корпусу | | | 2021р. | | 215 | | 215 | 0 | 0 |
| придбання мамографа ; | | | 2023р. | | 3180 | | 0 | 0 | 3180 |
| капітальний ремонт та переоснащення центральної стерилізаційної (235,2м2) ; | | | 2022р. | | 3500 | | 0 | 3500 | 0 |
| капітальний ремонт та переоснащення клініко-діагностичної лабораторії (191м2); | | | 2023р. | | 3000 | | 0 | 0 | 3000 |
| капітальний ремонт відділення патології вагітних (1078м2); | | | 2023р. | | 3500 | | 0 | 0 | 3500 |
| капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії новонароджених; | | | 2021р. | | 500 | | 500 | 0 |  |
| Проектна документація та заміна 2-х ліфтів ; | | | 2022-2023р.р. | | 2000 | | 0 | 1000 | 1000 |
| капітальний ремонт підвального приміщення (2063,5м2) ; | | | 2023р. | | 5000 | | 0 | 0 | 5000 |
| Придбання стаціонарного УЗД апарату експертного класу з датчиками | | | 2023р. | | 2225 | | 0 | 0 | 2225 |
| капітальний ремонт асфальтного покриття (3734м2); | | | 2023р. | | 1500 | | 0 | 0 | 1500 |
| придбання полуавтоматичного біохімічного аналізатора та медичного обладнання для лабораторії ; | | | 2021р. | | 500 | | 500 | 0 | 0 |
| Рентгенівський апарат пересувний для новонароджених (у відділення інтенсивної терапії новонароджених) | | | 2021р. | | 600 | | 600 | 0 | 0 |
| капітальний ремонт м’якої покрівлі акушерського корпусу | | | 2022р. | | Бюджетні кошти | | | | | 3000 | | 0 | 3000 | 0 |
| Доукомплектація гістероскопа : помпа 100,0 тис.грн. + насадка діагностична 150,0тис.грн. | | | 2021р. | | 250 | | 250 | 0 | 0 |
| оновлення кольпоскопічного обладнання; | | | 2021-2022р.р. | | 390 | | 190 | 200 | 0 |
| оновлення та закупівля кольпоскопічного обладнання; | | | 2022-2023р.р. | | Власні надходження | | | | | 380 | | 0 | 190 | 190 |
| придбання автоматичного гематологічного аналізатора | | | 2021р. | | Бюджетні кошти | | | | | 500 | | 500 | 0 | 0 |
| придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки | | | 2021-2023р.р. | | Бюджетні кошти | | | | | 1200 | | 300 | 400 | 500 |
| Придбання обладнання для лабораторії з визначення Covid-19 | | | 2021-2023р.р. | | Власні надходження | | | | | 1735 | | 357 | 668 | 710 |
| придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки | | | 2021-2023р.р. | | Власні надходження | | | | | 150 | | 50 | 50 | 50 |
| Ремонт рентгенівського апарату з заміною трубки | | | 2021р. | | Бюджетні кошти | | | | | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| бінокулярні мікроскопи | | | 2021-2023р.р. | | Власні надходження | | | | | 150 | | 50 | 50 | 50 |
|  | |  | | Придбання апарату ШВЛ з опцією проведення штучної вентиляції легенів для новонароджених | | | 2021р. | | Бюджетні кошти | | | | | 1 050 | | 1 050 | 0 | 0 |
| **Всього капітальні видатки** | | | | | | | | | | | | | **68 225** | | | **20 262** | **21 058** | **26 905** |
|  | **у тому числі:** | | | | | | | | | **Бюджетні кошти** | | | | **65 810** | | **19 805** | **20 100** | **25 905** |
|  |  | | | | | | | | | **Власні кошти підприємства** | | | | **2 415** | | **457** | **958** | **1 000** |
|  | **ВСЬОГО ПО ВИДАТКАМ:** | | | | | | | | | | | | | **307612,2** | | **96034,2** | **100117,0** | **111461,0** |
|  | **у тому числі:** | | | | | | | | | | **Бюджетні кошти** | | | **139505,2** | | **43630,2** | **44400,0** | **51475,0** |
|  |  | | | | | | | | | | **Власні кошти підприємства** | | | **168107,0** | | **52404,0** | **55717,0** | **59986,0** |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров'я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Максим СЕРЕДА**