**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області**

**від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми розвитку зовнішнього освітлення Кременчуцької міської територіальної громади «Світло на 2021- 2025 роки»**

У зв’язку із коригуванням планових показників виникла необхідність включити у Розділ 2 Програми на 2022 рік об’єкти, які планується виконати та скориговані показники на 2021 рік Департаментом житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області підготовлено проєкт рішення про внесення змін до міської Програми розвитку зовнішнього освітлення Кременчуцької міської територіальної громади «Світло на 2021- 2025 роки, виклавши її наступним чином:

1 Паспорт Програми:

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| до внесення змін | після внесення змін |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | **65 461,000 тис. грн** | **68 262,102 тис. грн** |

**Розділ 1: 2021 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основні завдання та планові показники, назва вулиці** | **Потреба по програмі, очікувана вартість,**  **тис. грн** | **Перерозподіл коштів,**  **тис. грн** | **Потреба по програмі з урахуванням перерозподілу, очікувана вартість,**  **тис. грн** |
|  | | | | |
| 1. | Реалізація проєкту НЕФКО "Підвищення енергоефективності системи вуличного освітлення м.Кременчука", в тому числі співфінансування з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади  (вул. Київська,  вул. Першотравнева, вул. Перемоги, вул. Ігоря Сердюка, вул. Небесної Сотні, вул. Богдана Хмельницького, вул. Троїцька, вул. Івана Мазепи, вул. Шевченка, вул.Леонова, вул. 1905 року) | 21343,00 | -17153,505 | 4189,495 |
|  | Зменшення Програми | **21463,00** | **-17173,505** | **4189,495** |

**Розділ 2: 2022 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основні завдання та планові показники, назва вулиці** | **Потреба по програмі, очікувана вартість,**  **тис. грн** | **Перерозподіл коштів,**  **тис. грн** | **Потреба по програмі з урахуванням перерозподілу, очікувана вартість,**  **тис. грн** |
|  | | | | |
| 1. | Реалізація проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності системи вуличного освітлення м.Кременчука", в тому числі співфінансування з місцевого бюджету(вул. Київська, вул. Першотравнева, вул. Перемоги, вул. Ігоря Сердюка, вул.Небесної Сотні, вул.Богдана Хмельницького, вул.Троїцька, вул. Івана Мазепи, вул.Шевченка, вул.Леонова, вул. 1905 року) |  | +17214,607 | +17214,607 |
| 24 | 2 тупик Пищанський |  | +500,00 | 500,00 |
| 32 | пров. Дорожний |  | +350,00 | 350,00 |
| *39* | провулок Дружби |  | +600,000 | 600,000 |
| 40 | провулок Березневий |  | +500,000 | 500,000 |
| 55 | вул. Героїв України, буд.№ 1 |  | +550,00 | 550,00 |
|  | с. ПОТОКИ |  |  |  |
|  | Технічна помилка в Програмі Розділу 2.(в підсумковій формулі) |  | +240,00 | +240,00 |
|  | **Збільшення Програми** |  | **19954,607** | **19954,607** |

**Заступник міського голови –**

**Директор Департаменту житлово-**

**комунального господарства**

**Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району**

**Полтавської області Іван МОСКАЛИК**

Лілія Черницька 39115