**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області «Про виділення коштів на придбання медичної апаратури, здійснення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров’я за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2022 року»**

1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 року № 468-р для здійснення капітального ремонту приміщень операційного блоку пологового корпусу КНМП "Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня" по вул. Майора Борищака, 20/3 в м. Кременчуці Полтавської області були виділені кошти у сумі **2 648 266,00 грн. Н**а кінець року виконано ремонтні роботи на 80% та використано **2 112 113,56 грн.** Для завершення ремонтних робіт у повному обсязі необхідно збільшити видатки на суму **536 152,44 грн**. за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2022 року по даному об’єкту.
2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 року № 468-р для здійснення капітального ремонту приміщень травматологічного відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м.Кременчуці Полтавської області були виділені кошти у сумі **7 351 734,00 грн.** На кінець року виконано ремонтні роботи майже на 36% та використано **2 520 281,17 грн.** Для завершення ремонтних робіт у повному обсязі необхідно збільшити видатки на суму **4 831 452,83 грн**. за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2022 року по даному об’єкту.
3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 року № 822-р для здійснення капітального ремонту зовнішніх мереж теплопостачання та електропостачання відділення спеціалізованої травматології за адресою: вул. Павлова, 2, в м. Кременчук були виділені кошти у сумі **280 000,00 грн.** На кінець року виконано ремонтні роботи на 92% та використано **215 809,58 грн.** Для завершення ремонтних робіт у повному обсязі необхідно збільшити видатки на суму **64 190,42 грн.** за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2022 року по даному об’єкту.
4. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від **28.10.2021 року** № **1337-р** для завершення робіт по реконструкції приміщень для створення кардіохірургічної служби КНМП "Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Павлова,2 м. Кременчук були виділені кошти у сумі **1 900 000,00 грн**. Роботи тривають. Кошти не використані на кінець року. Для завершення ремонтних робіт необхідно збільшити видатки на суму **1 900 000,00 грн.** за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2022 року по даному об’єкту.
5. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від **28.10.2021 року** № **1337-р** для придбання рентгенологічної установки з цифровою обробкою зображення для КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т.Богаєвського" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області виділено **3 800 000,00 грн**. Закладом охорони здоров’я проведено тендерну закупівлю, укладено договір. Але рентгенологічна установка не була доставлена у лікарню у вказаний термін. В зв’язку із не виконанням умов договору постачальником, кошти не використані на кінець року.

 З метою використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у повному обсязі виникла необхідність у прийнятті рішення «Про виділення коштів на придбання медичної апаратури, здійснення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров’я за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2022 року».

**Директор Департаменту**

**охорони здоров'я Максим СЕРЕДА**