Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Лікарня інтенсивного лікування

«Кременчуцька» на 2023 - 2025 роки

План заходів

комплексної  програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»

на 2023-2025 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми |  | Строк виконання заходу |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рік | рік | рік |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надходження бюджетних коштів |  | Фінансування за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів |  | 2023 - 2025р. р. |  | Бюджетні кошти | 541 356,3 | 233 181,1 | 174 015,7 | 134 159,5 |
| 2. | Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною службою охорони здоров'я України |  | Надання медичних послуг, згідно нормативно-правових документів |  | 2023 - 2025р. р. |  | Власні кошти підприємства | 484 414,6 | 148 505,2 | 162 058,2 | 173 851,2 |
| 3. | Медичні послуги за договорами з фізичними та юридичними особами |  | Надання послуг відповідно діючих договорів, укладання договорів з іншими юридичними особами, розширення видів надання послуг |  | 2023 - 2025р. р. |  | Власні кошти підприємства | 15 147,1 | 4 648,5 | 5 066,9 | 5 431,7 |
| 4. | Надання орендних послуг |  | Надання приміщень та обладнання в оренду |  | 2023 - 2025р р. |  | Власні кошти підприємства | 2 133,6 | 680,0 | 713,6 | 740,0 |
| Всього доходів, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 1 043 051,6 | 387 014,8 | 341 854,4 | 314 182,4 |
| Бюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 541 356,3 | 233 181,1 | 174 015,7 | 134 159,5 |
| Власні кошти підприємства |  |  |  |  |  |  |  | 501 695,3 | 153 833,7 | 167 838,7 | 180 022,9 |
| ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточні видатки, у тому числі: |  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  | 2023 - 2025 р. р. |  | Бюджетні кошти | 3 262,7 | 2 212,7 | 400,00 | 650,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | У т.ч. оснащення меблями, інвентарем захисної споруди | 304,0 | 304,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | У т.ч. оснащення меблями, інвентарем травматологічного відділення | 1 908,7 | 1 908,7 | 0 | 0 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 25 430,50 | 8 163,50 | 8 471,70 | 8 795,30 |
|  |  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів |  | 2023р.-2025р. |  | Бюджетні кошти | 1 926,1 | 612,00 | 641,00 | 673,10 |
|  |  |  |  |  | 2023р. |  | З них: медикаменти для лікування військовослужбовців | 203,4 | 203,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023-2025р.р. |  | Власні кошти підприємства | 59 225,10 | 18 038,70 | 20 840,60 | 20 345,80 |
|  |  |  | Продукти харчування |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти додаткове харчування військовослужбовців | 1 299,4 | 1 299,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Оплата послуг (крім комунальних) |  | 2023р.-2025р. |  | Бюджетні кошти | 35 434,8 | 9 773,3 | 12 681,5 | 12 980,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | З них: оплата послуг за покіс трави, бур’янів, карантинних рослин | 159,8 | 159,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Поточний ремонт сходової клітини будівлі по вул. Лікаря Парнети,2» | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Поточний ремонт приміщення конференц-залу» | 51,5 | 51,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Поточний ремонт системи водопостачання і водовідведення захисної споруди цивільного захисту вул. Квітки Цісик, 1-А | 119,9 | 119,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Поточний ремонт будівлі за адресою: набережна Лейтенанта Дніпрова, 46 | 40,9 | 40,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 68 036,6 | 21 896,3 | 22 738,9 | 23400,9 |
|  |  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |  | 2023р.-2025р. |  | Бюджетні кошти | 65 029,0 | 20 781,5 | 21 123,0 | 23 124,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 4 281,80 | 1 281,20 | 1 422,10 | 1 578,50 |
|  |  |  | Видатки на оплату праці з нарахуваннями |  | 2023р.-2025р. |  | Бюджетні кошти | 148 726,60 | 47 624,50 | 48 970,20 | 52 131,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 334 389,50 | 101 024,00 | 111 126,40 | 122239,10 |
|  |  |  | Видатки на відрядження |  | 2023р.-2025р. |  | Бюджетні кошти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 120,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |
|  |  |  | Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій |  | 2023р.-2025р. |  | Власні кошти підприємства | 2 101,80 | 635,00 | 698,50 | 768,30 |
|  |  |  | Інші виплати населенню |  | 2023р.-2025р. |  | Бюджетні кошти | 14 680,0 | 4 880,0 | 4 900,0 | 4 900,0 |
|  |  |  | Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо |  | 2023р.-2025р. |  | Власні кошти підприємства | 3 900,00 | 1 100,00 | 1 300,00 | 1 500,00 |
| Всього за поточними видатками, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 767 843,9 | 239 357,1 | 255 354,4 | 273 132,4 |
| Бюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 270 358,6 | 87 183,4 | 88 715,7 | 94 459,5 |
| Власні кошти підприємства |  |  |  |  |  |  |  | 497 485,3 | 152 173,7 | 166 638,7 | 178 672,9 |
| 2. | Капітальні видатки, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комп’ютерна техніка для забезпечення автоматизації 30 робочих місць лікарів |  | 2023р. |  | Власні кошти підприємства | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Закупівля медичного обладнання та інвентарю для травматологічного відділення |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 7 296,0 | 7 296,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Автомобіль швидкої медичної допомоги класу «С» (1 од.) |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Впровадження новітніх методик лікування - придбання стоматологічної установки |  | 2023-2025р. |  | Власні кошти підприємства | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | Кондиціонери у палати серцево-судинного центру |  | 2024р. |  | Власні кошти підприємства | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | Коагулятор лазерний універсальний для потреб операційного блоку |  | 2025р. |  | Бюджетні кошти | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  |  | Придбання рентгенологічного електронно-оптичного перетворювача |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Придбання апарату магнітно-резонансної томографії |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Придбання системи рентгенологічної ангіографічної |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ангіографічне обладнання |  | 2024р. |  | Бюджетні кошти | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Оснащення захисної споруди цивільного захисту у будівлі КДЦ за адресою: вул. Лікаря Парнети, 2 |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 62,7 | 62,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | Завершення реконструкції приймального відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул. Лікаря Парнети, 2 в м. Кременчуці Полтавської області |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Завершення капітального ремонту приміщення для створення та розміщення відділення спеціалізованої травматології вул. Лікаря Парнети, 2 320 кв. м. |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Завершення капітального ремонту приміщень травматологічного відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Лікаря Парнети, 2 в м. Кременчуці Полтав. обл. |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 6 285,3 | 6 285,3 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Капітальний ремонт частини покрівлі даху клініко-діагностичного центру за адресою: вул. Лікаря Парнети, 2 в місті Кременчуці Полтавської області (460,8 кв.м.) |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Завершення реконструкції приміщення для створення кардіохірургічної служби за адресою: Лікаря Парнети, 2 м. Кременчук |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Капітальний ремонт підлоги КДЦ (пр. Лесі Українки) 1630 кв. м |  | 2024р. |  | Бюджетні кошти | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Капітальний ремонт з оснащенням нейрохірургічного відділення площа 1000 кв. м |  | 2023р. - 2024р. |  | Бюджетні кошти | 14 500,00 | 1 000,00 | 13 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Капітальний ремонт з оснащенням гнійно-септичного хірургічного відділення площа 1000 кв. |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внесення змін до проектно-кошторисної документації будівництва приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги |  | 2023р.-2025р. |  | Бюджетні кошти | 114 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 500,00 |
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщень жіночої консультації консультативно-діагностичного центру за адресою проспект Лесі Українки, 80, 500 кв. м. |  | 2025р. |  | Бюджетні кошти | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Облаштування під’їзних шляхів, тротуарів та паркувального майданчику для санітарного транспорту біля приймального відділення |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання для можливості підключення резервного джерела живлення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м.Кременчук вул. Лікаря Парнети, 2» |  | 2023р |  | Бюджетні кошти | 998,1 | 998,1 | 0 | 0 |
|  |  |  | Термомодернізація будівлі за адресою: Лікаря Парнети, 2 |  | 2023р |  | Бюджетні кошти | 9 501,9 | 9 501,9 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Реконструкція системи кондиціювання кардіологічного блоку |  | 2025р. |  | Власні кошти підприємства | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
|  |  |  | Капітальний ремонт огорожі території лікарні за адресою просп. Лесі Українки, 80 |  | 2024р. |  | Бюджетні кошти | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
|  |  |  | Капітальний ремонт огорожі території лікарні за адресою вул. Лікаря Парнети, 2 |  | 2024р. |  | Бюджетні кошти | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Завершення капітального ремонту системи водопостачання і водовідведення по вул. Лікаря Парнети, 2 |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 274,0 | 274,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для розміщення системи ангіографічної за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2» |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для розміщення системи ангіографічної за за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2» |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 5 063,2 | 5 063,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція приміщень для створення інсультного центру з нейрохірургічними ліжками з розширенням за рахунок надбудови другого поверху без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані нейрохірургічного відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2» |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 552,0 | 552,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт автоматизованої системи протипожежного захисту та її складових (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу) захисної споруди цивільного захисту у підвальному приміщенні будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2» |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 361,1 | 361,1 | 0 | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт першого поверху будівлі інфекційного корпусу для розміщення адміністрації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 16» |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 266,8 | 266,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Реконструкція системи лікувального газопостачання в травматологічному відділенні КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2» |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 71,6 | 71,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у підвальному приміщені будівлі Центру відновного лікування та реабілітації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Квітки Цісик, 1-А |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту будівництва «Реконструкція приймального відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області» |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 61,2 | 61,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень травматологічного відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області. Коригування» |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 106,8 | 106,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт окремих приміщень першого поверху інфекційного відділення стаціонару КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по просп. Лесі Українки, 80 в м. Кременчуці Полтавської області» |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень конференц-залу та вестибюлю з улаштуванням гардеробної КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» КДЦ по просп. Лесі Українки, 80 в м. Кременчуці Полтавської області» |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 23,5 | 23,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі інфекційного корпусу для розміщення адміністрації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою м. Кременчук вул. Лікаря Парнети,16 |  | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 49,2 | 49,2 |  |  |
| Всього за капітальними видатками, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 273 022,7 | 145 472,7 | 86 500,0 | 41 050,0 |
| Бюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 268 812,7 | 143 812,7 | 85 300,0 | 39 700,0 |
| Власні кошти підприємства |  |  |  |  |  |  |  | 4 210,0 | 1 660,0 | 1 200,00 | 1 350,0 |
| Всього видатків, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 1 040 866,6 | 384 829,8 | 341 854,4 | 314 182,4 |
| Бюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 539 171,3 | 230 996,1 | 174 015,7 | 134 159,5 |
| Власні кошти підприємства |  |  |  |  |  |  |  | 501 695,3 | 153 833,7 | 167 838,7 | 180 022,9 |

Директор Департаменту охорони

здоров’я Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області   		           		                                          	Максим СЕРЕДА