Додаток

до Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади

на 2019-2023 роки в новій редакції

**Напрямки діяльності та заходи Програми**

**розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади**

**на 2019-2023 роки в новій редакції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк вико-нання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування (вартість),**  **тис. грн.,**  **у тому числі:** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2019 рік** | **2020 рік** | **2021**  **рік** | **2022**  **рік** | **2023**  **рік** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста (МАСЦО) | Розробка проекту, облаштування цифрової радіомережі, обладнання диспетчерського центру, встановлення електронних сирен, встановлення приймальних станцій оповіщення, станцій перехоплення, інші супутні роботи та послуги | 2022-2023 | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, обласний бюджет Полтавської області, міжнародна технічна допомога та інші не заборонені законодавством джерела (співфінансування, залучення грантових коштів та залучення коштів міжнародних фінансових організацій) |  |  |  | **29,7** | **16426,05** |  |
| 1/1 | Модернізація діючої системи оповіщення | Проведення реконструкції / модернізації системи включення (керування) сирен | 2023 |  |  |  |  | **1500,0** |  |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  |  |  |  | **29,7** | **17926,05** | **17955,75** |
|  | Заходи щодо забезпечення оповіщення та інформування населення | **Заходи щодо забезпечення оповіщення, інформування та організації зв’язку** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Закупівля радіообладнання, телекомунікаційного обладнання, обладнання системи оповіщення, обладнання супутникового зв’язку | 2022 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  | 3500,0 |  | Забезпечення організації зв’язку та оповіщення при виникненні НС та в умовах НС |
| Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |
| 3 | Оплата послуг на виготовлення листівок, пам’яток, постерів для інформування населення та іншої друкованої продукції у сфері ЦЗ | 2019-2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | Інформування населення про можливі надзвичайні події та дії під час їх виникнення |
| 4 | Виготовлення плакатів для розміщення на сітілайтах | 2019-2023 | 3,0 | 12,0 | 3,0 |  | 18,0 |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **6,0** | **15,0** | **6,0** | **3503,5** | **21,5** | **3552,0** |
|  | Забезпечення заходів по попередженню загибелі населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру | **Придбання засобів матеріального резерву** |  | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, міжнародна технічна допомога та інші не заборонені законодавством джерела (співфінансуван-ня, спонсорська, гуманітарна, благодійна допомога) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лопата совкова | 2022 |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Лом | 2022 |  |  |  | 56,0 |  |  |
| 7 | Кирка | 2022 |  |  |  | 71,6 |  |  |
| 8 | Тачка будівельна | 2022 |  |  |  | 81,2 |  |  |
| 9 | Медичні ноші | 2022 |  |  |  | - |  |  |
| 10 | Рукавиці  будівельні | 2022 |  |  |  | 31,7 |  |  |
| 11 | Респіратор протипиловий (півмаска фільтрувальна) | 2022 |  |  |  | 1,8 |  |  |
| 11/1 | Каска будівельна (каска захисна універсальна / будівельна / промислова) | 2023 |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 11/2 | Жилет сигнальний (жилет безпеки світловідбивний) | 2023 |  |  |  |  | 10,0 |  |
| 12 | Ліхтарі акумуляторні | 2019 |  |  |  |  | 1,4 |  |
| 13 | Маска  медична | 2022 |  |  |  | 42,42 |  | Накопичення матеріальних засобів для запобігання виникнення та ліквідації наслідків медико-біологічних надзвичайних ситуацій |
| 14 | Респіратор (півмаска фільтрувальна) | 2022 |  |  |  | 8,4 |  |
| 15 | Рукавички  нітрилові | 2022 |  |  |  | 7,392 |  |
| 16 | Окуляри  захисні | 2022 |  |  |  | 9,048 |  |
| 17 | Антисептик | 2022 |  |  |  | 6,76 |  |
|  | **Придбання індивідуальних засобів захисту для населення та формувань цивільного захисту:** |  |  |  |  |  |  | Захист непрацюючо-го населення, яке  проживає в зоні прогнозовано-го хімічного забруднення та персоналу аварійних підрозділів, які залучаються до ліквідації НС |
| 18 | Придбання протигазів з фільтруючими коробками | 2020-2023 |  |  |  | 1200,0 | 602,5 |
|  | **Утилізація індивідуальних засобів захисту:** |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Утилізація фільтрів до протигазів | 2023 |  |  |  |  | 5,0 |
| 20 | Транспортування фільтрів до протигазів до місця утилізації | 2023 |  |  |  |  | 0,8 |
| 21 |  | Закупівля пального для матеріального резерву | 2020-2022 |  |  |  | 128,0 |  | 1774,28 | 880,0 |  |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  |  | **128,0** |  | **3290,6** | **1559,7** | **4978,30** |
|  | Обладнання консультаційних пунктів | **Закупка обладнання для консультаційного пункту:** | 2019-2023 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  |  | Виготовлення засобів наочної агітації |
| 22 | Виготовлення кольорових листівок, плакатів (формат А3) |  | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9,5 |
| 23 | Виготовлення стендів для обладнання консультативних пунктів |  | 3,0 | 3,0 |  | 19,0 |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  |  | **6,0** | **6,0** | **3,5** | **28,5** | **44,0** |
| 24 | Утримання захищеного пункту управління місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області | Оплата за оренду приміщення міського запасного пункту управління ПАТ «АвтоКрАЗ» | 2019-2023 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |  | Утримання захищеного  пункту  управління у постійній готовності |
| 24/1 | Придбання меблів, устаткування та приладдя |  |  |  |  | 150,0 |
| 24/2 | Облаштування комп’ютерної мережі |  |  |  | 17,0 | 33,0 |
| 25 | Абонентська плата за користування телефонами та телеграфом | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  |
| 25/1 | Оплата телекомунікаційних та технологічно пов’язаних послуг |  |  |  |  | 24,8 |
| 26 | Оплата електроенергії | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 27 | Оплата за випробування опору ізоляції електрокабелів, проводів, заземлення, «фаза-нуль» | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
| 28 | Оплата послуг відпо-відальної особи за електрогосподарство | 4,80 | 4,80 | 4,80 |  |  |
| 29 |  | Поточний ремонт та підтримання приміщень у готовності до застосування за призначенням |  |  |  |  |  | 71,07 | 133,934 |  |
| 30 |  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 | 2021 |  |  |  | 16,306 |  |  |  |  |
| 31 |  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021 | 2021 |  |  |  | 0,8 | 83,796 |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **108,7** | **125,806** | **192,496** | **88,07** | **341,734** | **856,806** |
| 32 | Обладнання пересувного пункту управління | Закупка пневмокаркасної палатки | 2023 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 227,0 | Створення та облаштування пересувного пункту управління |
| 33 | Газовий нагрівач повітря 20кВт з терморукавом | 2023 |  |  |  |  | 63,0 |
| 34 | Гібрид бензиногазовий генератор 5,5 кВт | 2023 |  |  |  |  | 60,0 |
| 35 | Ноутбук | 2023 |  |  |  |  | 50,0 |
| 36 | Стіл розкладний  (22 од.) | 2023 |  |  |  |  | 47,3 |
| 37 | Стілець розкладний (62 од.) | 2023 |  |  |  |  | 22,1 |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  |  |  |  |  | **469,4** | **469,4** |
| 38 | Оснащення навчальних кабінетів Кременчуцьких курсів ЦЗ ІІІ-ої категорії засобами навчання та обладнанням | Придбання двомісних навчальних столів і стільців для двох навчальних кабінетів загальною кількістю 80 посадових місць | 2019-2020 | Навчально-методичний центр  цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 160,0 | 50,0 |  |  |  | Створення відповідних умов для якісного проведення функціонально-го навчання з питань ЦЗ та надання кваліфікованої допомоги з питань організації, планування та здійснення заходів ЦЗ |
| 39 | Придбання мультимедійного інтерактивного комплексу в навчальний кабінет | 2019 | 45,0 |  |  |  |  |
| 40 | Придбання та встановлення мультимедійної дошки в навчальний кабінет | 2019 | 10,0 |  |  |  |  |
| 41 | Придбання комп’ютерного обладнання, меблів для кабінету інформаційних технологій на 10 робочих місць | 2019 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 100,0 |  |  |  |  | Створення фонду навчальної, довідкової, методичної літератури і матеріалів. Формування бази даних щодо навчання населення діям у НС. Надання інформаційно-методичної підтримки суб’єктам господарюван-ня міста |
| 42 | Придбання багатофункціональ-ного пристрою для консультаційно-методичного кабінету | 2019 | 10,0 |  |  |  |  |
| 43 | Проведення модернізації існуючої комп’ютерної техніки | 2019 | 7,0 |  |  |  |  |
| 44 | Ремонт приміщення Кременчуцьких курсів ЦЗ ІІІ-ої категорії | Забезпечення ремонту приміщення Кременчуцьких курсів ІІІ-ої категорії, забезпечення належного технічного стану, створення умов унеможливлення виникнення аварійних ситуацій | 2020 | Навчально-методичний центр  цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  | 200,0 |  |  |  | Створення відповідних умов для якісного та своєчасного виконання завдань та повноважень Територіальних курсів |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **332,0** | **250,0** |  |  |  | **582,0** |
| 45 | Облаштування споруд цивільного захисту (сховищ, укриттів, найпростіших укриттів), пунктів обігріву, тощо | Придбання автономних джерел живлення (бензинових генераторів, дизельних генераторів, гібридних генераторів) | 2022-2023 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  | 19500,0 | 12000,0 | Обладнання укриттів резервним штучним освітленням |
| 46 | Придбання іншого обладнання та матеріалів (пічки, подовжувачі, кабельна мережа, електротовари, джерела безперебійного живлення з акумуляторами, польові кухні, роутери, ємності для води, насосні станції, ємності для палива, ємності для відходів, інструменти, будівельні матеріали, ПММ, тощо) | 2022-2023 |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | Облаштування споруд цивільного захисту (сховищ, укриттів, найпростіших укриттів), пунктів обігріву |
| 47 | Ремонтні та монтажні роботи (в тому числі виготовлення та встановлення супутнього та допоміжного обладнання та устаткування, ремонт та обслуговування автономних джерел живлення) | 2023 |  |  |  |  | 5000,0 |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  |  |  |  | **24500,0** | **22000,0** | **46500,0** |
| 48 | Забезпечення функціонування збірних пунктів евакуації територіальної громади | Придбання засобів зв’язку, засобів оповіщення та інформування, інших матеріально-технічних засобів для збірних пунктів евакуації територіальної громади | 2023 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  | 620,0 | Забезпечення функціонуван-ня збірних пунктів евакуації територіальної громади |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  |  |  |  |  | **620,0** | **620,0** |
|  |  | **ВСЬОГО за програмою Департаменту з питань ЦЗ та ОР:** |  |  |  | **446,7** | **524,806** | **204,496** | **31415,37** | **42966,884** | **ВСЬОГО**  **за 5 років:**  **75 558,256** |

**Директор Департаменту з питань**

**Цивільного захисту та оборонної роботи**

**Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Ігор ЧУДАКОВ**