**Додаток до пояснювальної записки**

**Зміни, що вносяться в Додатки 1 та 2 до Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально - технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2022 -2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування заходів** | **Діюча редакція Програми**  **(орієнтовні обсяги фінансування, грн)** | | **Пропозиції для внесення змін у Програму**  **(орієнтовні обсяги фінансування, грн)** | | **Відхилення в орієнтовних обсягах фінансування (+,-), грн** | | **Підстави для внесення змін** |
| **2023** | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Утримання в належному санітарному стані територій населених пунктів та об’єктів благоустрою  Потоківського старостинського округу, зокрема, зовнішнє впорядкування територій загального користування: узбіч та тротуарів центральних вулиць, парків, скверів, пам’ятників культури, дитячих і спортивних майданчиків, зупинок громадського транспорту, прибережної зони річки Псел, а також проведення робіт з утримання об’єктів благоустрою шляхом здійснення своєчасного видалення трави з обочин та тротуарів; прибирання сухостійних дерев та порослі; косіння трави та бур’янів; впорядкування місця видалення відходів  (підгортання, планування, обкошування тощо); | **х** | **2 161 200,00** | х | 3 139 511,00 | х | 978 311,00 | Збільшення потреби в фінансуванні у зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, збільшенням витрат на пально-мастильні  матеріали та запасні частини тощо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ліквідація стихійних звалищ; прибирання опалого листя; очищення тротуарів та узбіч від снігових заметів, посипання протиожеледною сумішшю, тощо |  |  |  |  |  |  |  |
| Внески статутного капіталу КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на реконструкцію водонасосної станції ІІ підйому за адресою: вулиця Миру, будинок 16, село Потоки Кременчуцького району Полтавської області | 1. **000 000,00** |  | -2 000 000,00 | 3 878 000,00 | -2 000 000,00 | 3 878 000,00 | У 2023 році відсутня реалізація заходу. Подальшу реалізацію заходу планується перенести на 2024 рік |
| Внески до статутного капіталу КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на реконструкцію каналізаційної насосної станції за адресою: вулиця Калинова, будинок 5А, село Потоки Кременчуцького району Полтавської області | **х** | **2 000 000,00** | **х** | 4 214 308,00 | **х** | 2 214 308,00 | Збільшення суми фінансування у зв’язку зі зміною орієнтовної вартості робіт |
| Технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення села Потоки Кременчуцького району Полтавської області | **х** | **х** | **х** | 300 000,00 | **х** | 300 000,00 | Доповнюється новий захід |
| Придбання та монтаж вікон в приміщенні за адресою: вулиця Пилипа Орлика (попередня назва – вулиця Гагаріна), будинок 1А, | **х** | **х** | **х** | 48 649,00 | **х** | 48 649,00 | Доповнюється новий захід |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| село Потоки Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |
| Внески до статутного капіталу  КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на проведення внутрішньосвердловинних робіт (очистки) методом свабування двох артезіанських свердловин | **х** | **х** | **х** | 132 960,00 | **х** | 132 960,00 | Доповнюється новий захід |
| Внески до статутного капіталу КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на проведення капітального ремонту (встановлення захисних споруд) на двох артезіанських свердловинах | **х** | **х** | **х** | 221 600,00 | **х** | 221 600,00 | Доповнюється новий захід |
| Внески до статутного капіталу КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на проведення капітального ремонту електромереж водонасосної станції ІІ підйому за адресою: вулиця Миру, будинок 16, село Потоки Кременчуцького району Полтавської області | **150 000,00** | **х** | -150 000,00 | **х** | -150 000,00 | х | З метою уникнення дублювання захід видалено |
| Внески до статутного капіталу  КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на проведення капітального ремонту приміщення за адресою: вулиця Калинова, будинок 5А, с. Потоки Кременчуцького району Полтавської області | **370 000,00** | **х** | -370 000,00 | **х** | -370 000,00 | х | Відсутня подальша потреба в реалізації заходу |
| Внески до статутного капіталу КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на проведення капітального ремонту системи централізованого | **165 000,00** | **106 000,00** | -165 000,00 | -106 000,00 | -165 000,00 | -106 000,00 | Відсутня подальша потреба в  реалізації заходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| водопостачання в місцях забору води – артезіанських свердловинах |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО ЗМІНИ ПО ДОДАТКУ 1** | **х** | **х** | **х** | **х** | **-2 685 000,00** | **7 667 828,00** | х |
| Придбання cамоскидного тракторного причепа 2ПТС- 4 (або аналог) | **х** | **350 000,00** | **х** | -350 000,00 | **х** | - 350 000,00 | Відсутня подальша потреба в реалізації заходу |
| Придбання фронтального навантажувача до трактора | **х** | **х** | **х** | 210 520,00 | **х** | 210 520,00 | **х** |
| **ВСЬОГО ЗМІНИ ПО ДОДАТКУ 2** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | -**139 480,00** | **х** |
| **ВСЬОГО ЗМІНИ В ПРОГРАМІ** | **х** | **х** | **х** | **х** | **- 2 685 000,00** | **7 528 348,00** | **х** |

**Директор КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» Володимир КУРГАЄВ**