**Пояснювальна записка**

**до Програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2024-2026 роки Кременчуцької міської територіальної громади»**

Програма «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2024 - 2026 рокиКременчуцької міської територіальної громади» відповідно до якої відбувається процес вакцинації та стерилізації безпритульних тварин, як ефективного методу для зменшення їх чисельності, охоплює всю Кременчуцьку міську територіальну громаду та використовує в роботі комплексний підхід - «Відлов - Стерилізація - Вакцинація - Повернення» (повернення стерилізованих вакцинованих та кліпсованих тварин до ареалу їх перебування).

Нестабільна економічна ситуація та військові дії в Україні призвели до збільшення безпритульних тварин на території Кременчуцької міської територіальної громади. Вольєри в пункті тимчасового утримання безпритульних тварин (далі - ПТУБТ) КП «Спецсервіс-Кременчук» постійно переповнені (понад 220 собак і 80 котів), з’явились тварини з тимчасово окупованих територій. На підприємстві ведеться облік всіх тварин, які надійшли до пункту тимчасової перетримки, що дозволяє наповнювати базу даних безпритульних тварин та взяти їх популяцію під контроль. Відповідно до поданої звітності (2021 - 2023 роки), результати роботи на час дії Програми показано в таблиці.

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рік** | **Виловлено**  **тварин** | | **Стерилізовано**  **тварин** | | **Тварини, які**  **забрані в добрі руки** | | **Тварини, які перебували на лікуванні, вакцинації** | |
| **собаки** | **коти** | **собаки** | **коти** | **собаки** | **коти** | **собаки** | **коти** |
| **2021** | 1110 | 1234 | 446 | 735 | 120 | 63 | 664 | 499 |
| **2022** | 1157 | 767 | 421 | 353 | 110 | 77 | 736 | 414 |
| **2023/**10 міс. | 772 | 585 | 340 | 252 | 103 | 48 | 432 | 333 |
| **Разом** | 3039 | 2586 | 1207 | 1340 | 333 | 188 | 1832 | 1246 |

При проведенні складних операцій, лабораторних досліджень та іншого, підприємство співпрацює з Полтавською обласною державною лікарнею ветеринарної медицини, а також іншимиустановами ветеринарної медицини, які мають відповідну ліцензію на даний вид діяльності.

У ресурсне забезпечення Програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2024-2026 роки Кременчуцької міської територіальної громади» входять витрати на відлов і утримання безпритульних тварин.

У витрати на відловбезпритульних тварин включено: заробітна плата та нарахування на неї (розрахунок згідно з прожитковим мінімумом працездатних осіб) утримання та обслуговування автомобілів, медогляд, медикаменти для відлову тварин, інвентар (сачки, клітки, відлякувачі). На 2024 рік заплановано 4 827 668,00 грн. На 2025 рік – 5 551818,00 грн. На 2026 рік – 6 384 590,00 грн.

У витрати на утримання безпритульних тварин включено: заробітна плата та нарахування на неї, продукти харчування для тварин, дезінфікуючі та миючі засоби, медикаменти для лікування та стерилізації, інвентар для утримання тварин, ПММ для утримання крематорію та адміністративних потреб, хірургічні інструменти, поточний ремонт та облаштування всім необхідним будівель по вул. Івана Мазепи буд. 39, (ветеринарна лікарня, гараж, лабораторія, ізолятор) з подальшим використанням їх в роботі підприємства (стерилізація та надання допомоги тваринам).

На 2024 рік заплановано 11 866 966,00 грн. На 2025 рік – 13 647 010,00 грн. На 2026 рік – 15 694 061,00 грн. Зростання витрат по роках відбувається за рахунок збільшення рівня інфляції та планування додаткових штатних одиниць.

На розвиток матеріально-технічної бази заплановано:

- реконструкція частини виробничого корпусу БМЗ під адміністративно - господарський корпус, орієнтовна сума – 10 600 000,00 грн. Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 1537 від 15.11.2019 року «Про надання згоди на безоплатну передачу майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, з балансу на баланс», КП «Спецсервіс-Кременчук» була передана недобудова площею 137 кв.м. Фінансування заходу «Реконструкція частини виробничого корпусу БМЗ під адміністративно - господарський корпус» протягом 2021-2023 років не було. Будівля вкрай необхідна для розширення ПТУБТ, поліпшення умов праці працівників та покращення умов існування тварин (план 2024 року);

- придбання вантажних автомобілів (малотоннажний фургон) вартістю 730 900,00 грн (1 од), заплановано на 2024 рік. Для виконання робіт по відлову тварин, підприємство розглядає автомобіль Fiat Doblo Cargo Maxi (вантажна версія) або аналог. Автопарк підприємства планується оновити.

Автомобіль Ж - 27175, який знаходиться на балансі підприємства потребує антикорозійної обробки, заміну порогів, заміну крил, підкрилків, ремонт ходової частини та інше, а знос силових елементів кузова доводить, що експлуатація даного автомобілю є економічно недоцільною. На 2025 рік, у зв’язку з додатковим обсягом робіт, плануються додаткові штатні одиниці (водій, ловець) та придбання ще одного такого ж автомобіля (або аналога) вартістю 730 900,00 грн;

- на території «Худобомогильника» заплановано придбання та установка утилізатора для знищення органічних відходів. На цей час «Худобомогильник» (біотермічна яма) для утилізації біологічних відходів КП «Спецсервіс-Кременчук» майже заповнена. Ураховуючи те, що відповідно до «Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України», затвердженими наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 27.10.2008 № 232, улаштування нових біотермічних ям та худобомогильників на території України заборонено, у період дії Програми КП «Спецсервіс-Кременчук» планує установити на території «Худобомогильнику» утилізатор УТ 200 або його аналог вартістю 748 000,00 грн. Придбання захисного ангару каркасного типу для даного утилізатора заплановано в сумі 190000,00 грн, (план 2024 року);

- придбання воріт для облаштування в’їзду на територію пункту перетримки- 59000,00 грн (план 2024 року). Необхідно придбати для заміни існуючих воріт, які були встановлені в 2015 році, неодноразово ремонтувались власними силами підприємства та знаходяться в аварійному стані;

- придбання металевих дверей в ПТУБТ (2 од.) – 53040,00 грн (план 2024 року). Необхідні для встановлення в операційну та комору. Існуючі дерев’яні двері деформовані від вологи, не виконують свої основні функції та не підлягають ремонту;

- придбання вольєрів (3-х секційних) для собак – 312 000,00 грн (план 2024 року). Пересувна конструкція складається із сталевого каркасу, сталевої сітки, підлога та внутрішня обшивка дерев’яні, розмірами 3х7,5м в кількості 3 одиниць. На 2025 рік заплановано – 312 000,00 грн. Це вирішить питання безпеки працівників, з’явиться можливість проведення більш якісного прибирання, протипаразитарної обробки тварин, покращить умови утримання;

- реконструкція та облаштування території ПТУБТ – 3 000 000,00 грн (план 2025 року). На 2026 рік – 3 000 000,00 грн, передбачає:

1. створення карантинної зони для розміщення новоприбулих собак;

2. створення карантинної зони для розміщення собак із підозрою на інфекційне захворювання, окремо із підозрою на сказ;

3. ремонт і переоснащення приміщень (побутового приміщення для робітників із догляду за тваринами, операційної, оглядової та кухні) у приміщення для утримання тварин;

4. ремонт і переоснащення побутового приміщення для чоловіків у приміщення для приготування їжі для тварин і зберігання продуктових запасів;

5. створення спеціального приміщення для зберігання робочого інвентаря, інструментів та запасів необхідних для утримання тварин (солома, теплі речі, наповнювач для лотків тощо);

6. заміна асфальтового покриття на території ПТУБТ із урахуванням каналізаційного відведення для змиву відходів життєдіяльності тварин;

7. демонтаж, ремонт і заміна усіх металоконструкцій, що вийшли з ладу (вольєри, огорожі, хвіртки, навіси);

8. демонтаж і заміна дерев’яного настилу в усіх вольєрах ПТУБТ;

9. ремонт та оснащення усім необхідним теплого приміщення для хворих собак;

10. придбання спеціальних пересувних вольєрів для транспортування деяких тварин у межах ПТУБТ у цілях підвищення рівня безпеки працівників;

11. часткова заміна автотранспортних засобів для перевезення тварин;

12. придбання сучасних засобів для гуманного та ефективного відлову безпритульних тварин;

13. ремонт приміщення для утримання котів, заміна дерев’яних конструкцій на металопластикові, встановлення кондиціонерів;

14. встановлення спеціальних боксів в ізоляторі для утримання котів, хворих на інфекційні захворювання;

15. ремонт огорожі для вигулу котів;

16. обладнання усім необхідним зони для миття та дезінфекції автомобілів для транспортування тварин;

17. обладнання усім необхідним зони утилізації продуктів життєдіяльності тварин.

У процесі виконання Програми «Охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2024-2026 роки Кременчуцької міської територіальної громади» можуть бути внесені в установленому порядку зміни та доповнення до неї. Програма, в цілому, базується на використанні таких основоположних принципів як системність, економічна доцільність, реальність планових показників та ін. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 78 123 853,00 грн.

**Директор КП «Спецсервіс-Кременчук» Віктор БАРДАКОВ**