**Заходи**

**Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Кременчуці на 2018-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Термінвиконання | Джерела фінан-сування | Вартістьтис. грн. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 |
| 1. **Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності**
 |  |
|  1.1 | Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики на основі взаємодії бізнесу та влади | Забезпечити реалізацію принципів державної регуляторної політики шляхом:- затвердження планів діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів та за потребою в установленому порядку вносити зміни до них;- відстеження результативності регуляторних актів прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом при необхідності із залученням наукових установ та проведенням соціологічних досліджень. | Управління та відділи МВК,профільна депутатська комісія, робоча групаУправління та відділи МВК | До 15 груднящорокуУ терміни, визначені законом та розробленим графіком на поточний рік |  Фінансування не потребуєФінансування не потребує |   - - |
| 1.2 | Оприлюднення інформації щодо здійснення регуляторної діяльності  | Розміщення інформації щодо здійснення регуляторної діяльності в офіційному виданні Кременчуцької міської ради газеті «Вісник Кременчука», на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету.  | МВКУРПТП та РПУправління та відділи МВК | У терміни, встановлені законом | За рахунок міського бюджету | У межах кошторису |
|   |  | Ведення та своєчасне оновлення електронного реєстру регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету  |  УРПТП та РП  | постійно  | Фінансування не потребує | - |
| 1.3 | Активізація участі підприємців та представників їх об’єднань у процесі прийняття рішень органами міської влади | Забезпечити гласність у процесі підготовки проектів регуляторних актів шляхом:* проведення засідань робочої

 групи з відкритим обговоренням проектів регуляторних актів за участю громадських об’єднань підприємців, суб’єктів малого та середнього бізнесу;* проведення громадських

 слухань, засідань за «круглим столом» з обговоренням проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьке середовище із залученням громадськихоб’єднань підприємців, розробників регуляторних актів;**-** підготовка та проведення навчальних семінарів для депутатів міської ради, розробників регуляторних актів, представників громадських організацій та об’єднань підприємців з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. | УРПТП та РП, розробники проектів регуляторних актівУРПТП та РП, розробники проектів регуляторних актівУРПТП та РП   |  У терміни, встановлені закономПостійноЗгідно із затвердженими планами  |  Фінансування не потребуєФінансування не потребуєФінансування не потребує  |  ---   |
| 1.4 | Запровадження конструктивного діалогу між владою та бізнесом за умови встановлення системи зворотного зв’язку | Проводити соціологічні дослідження щодо стану розвитку підприємництва та регуляторного клімату в місті.  | МВКФПП | Щорічно  |  ФПП(за рахунок коштів виділених із міського бюджету) | У межах кошторису |
| 1.5 |  Розвиток та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг | Здійснювати дослідження правових перешкод у сфері надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, підготовка пропозицій щодо їх усунення. | ЦНАП | Щорічно |  Фінансування не потребує |  - |
|  |  | Проводити моніторинг діяльності Центру надання адміністративних послуг.  | МВКЦНАП | щомісячно | Фінансування не потребує | - |
|  |  |  Проводити семінари-тренінги для підвищення кваліфікації адміністраторів, державних адміністраторів Центру надання адміністративних послуг, представників дозвільних органів та запровадити обмін практичним досвідом з іншими . | ЦНАП | щокварталу  |  Фінансування не потребує |  - |
|  |  | Висвітлення та постійне оновлення на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради інформації щодо порядку надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру. | ЦНАП   | постійно  |  Місцевий бюджет  |  У межах кошторису |
|  **2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка** |  |
| 2.1 | Залучення фінансових ресурсів усіх можливих джерел фінансування для забезпечення ефективної роботи суб’єктів малого і середнього підприємництва | Врахувати у міському бюджеті потреби у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва». | МВК Фінансове управління | 2018-2020 роки | Місцевий бюджет | У межах кошторису (500,0 тис. грн. на рік) |
|  |  | Запровадження співпраці підприємців з Фондом сприяння розвитку малих і середніх підприємств задля участі в проекті «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС). | КП «КременчукІнвест»Проект «ПРОМІС» | 2018-2020 роки | Кошти виконавця |  |
| 2.2 | Забезпечення прозорості роботи міського Фонду підтримки підприємництва | Заслуховувати звіт директора ФФП на засіданні Наглядової ради та оприлюднювати на сторінці ФПП на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради даних про використання коштів, які виділені на виконання заходів Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва. | УРПТП та РПФПП  | Щокварта-льно |  Не потребує коштів |  -  |
| 2.3 | Удосконалення механізму фінансово-кредитної ї підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва | Запровадження співпраці з банківськими та небанківськими фінансовими установами для спрощення системи кредитування та мікрокредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу.  | УРПТП та РП, УЕФПП   | постійно | Кошти виконавця |  У межах кошторису  |
|  |  | Підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва при отриманні кредитів та мікрокредитуванні під бізнес-плани за пріоритетними напрямами розвитку малого підприємництва шляхом взаємодії влади та бізнесу в рамках державного приватного партнерства, використовуючи Програму підприємництва «Країна успішного бізнесу» ПАТ комерційний банк «Приватбанк» та інших банківських установ області. | УЕУРПТП та РПФПП ПАТ комерційний банк «Приватбанк» | постійно | ФППКошти виконавця |  За рахунок міського бюджету 100 тис. грн.. на рік (ФПП)  |
|  |  | Програма підтримки підприємництва «Будуй своє» від АТ «Ощадбанк»:- навчання та консалтинг для підприємців і стартаперів;- консультації та поради провідних менторів;- інструменти для ведення бізнесу від партнерів програми на привабливих умовах;- фінансова підтримка на вигідних умовах. | УЕУРПТП та РПФПП АТ «Ощадбанк» |  | ФППКошти виконавця |  За рахунок міського бюджету 100 тис. грн.. на рік (ФПП)  |
| 2.4 | Сприяти залученню інвестиційних коштів, забезпечення інформаційної і організаційної підтримки іноземним інвесторам |  Сприяти інвестиційно**-**іноваційній діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва:- розроблення презентаційних матеріалів щодо привабливості суб’єктів малого і середнього підприємництва;- надання консультаційних послуг у сфері інновацій та нових технологій. | УЕФПП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  |  | Проводити конкурси інноваційних проектів, які спрямовані на виробничу та інноваційну сфери. | УЕФПП | постійно | Кошти ФПП та інших джерел |  - |
|  |  | Презентувати інвестиційні можливості міста на заходах міжнародного рівня, розміщувати інформацію про інвестиційні можливості міста у ЗМІ, офіційному веб - порталі Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. |  УЕФППАСМБР(за згодою) | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  |  | Проводити інвестиційні форуми для поліпшення інвестиційного клімату міста. | УЕФППАСМБР(за згодою) | Щорічно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
| **3. Ресурсне та інформаційне забезпечення** |
| 3.1 | Забезпечення доступу малого та середнього бізнесу до майнових баз даних  | Оприлюднювати інформацію :- перелік вільних нежитлових приміщень, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та можуть бути передані в оренду;- оголошення про намір передати в оренду комунальні об’єкти комунальної власності;- оголошення щодо проведення конкурсів на право укладання договорів оренди комунального майна;- переліки об’єктів, що підлягають приватизації;- інформацію про об’єкти, які пропонуються для продажу на аукціоні**.** | ФММ | постійно | Кошти виконавця |  У межах кошторису  |
| 3.2 | Запровадження спеціальних умов при передачі суб’єктам малого та середнього бізнесу об’єктів комунальної власності  | Проводити моніторинг надання в оренду та передачі у власність нежилих приміщень комунальної власності міста суб’єктам малого підприємництва .Надавати на пільгових умовах вільні нежитлові приміщення комунальної власності міста суб’єктам малого підприємництва виробничого спрямування, сфери побутовихпослуг та підприємцям – початківцям. | ФММ ФММ | Щокварталь-но постійно | Не потребує коштів Не потребує коштів |  - |
| 3.3 | Забезпечення рівних можливостей суб’єктам малого підприємництва щодо участі у державних закупівлях на виконання робіт (надання послуг), які фінансуються за рахунок місцевого бюджету | Сприяти залученню суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у торгах та забезпечити висвітлення цих питань на офіційному веб- порталі Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. | МВКУЕУЖКГ | постійно |  Фінансування не потребує |  -  |
| 3.4 | Підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого населення міста | Організувати проведення для безробітних громадян:- семінарів «Як розпочати свій бізнес?»;- курси «Основи підприємницької діяльності». | МЦЗ(за згодою) | постійно | Кошти виконавця | У межах кошторису |
| 3.5 | Підтримка підприємницьких ініціатив серед безробітних громадян  | Сприяти розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання безробітним одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності.  | МЦЗ(за згодою) |  постійно | Кошти ФЗОДСС на випадок безробіття  |  У межах кошторису |
| 3.6 | Забезпечення якісного, сучасного навчання підприємців-початківців та суб’єктів малого і середнього бізнесу | Проводити семінари для підприємців-початківців щодо започаткування та ведення власної справи «Основи підприємницької діяльності». | ФППУРПТП та РП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  |  | Проводити «Дні відкритих дверей» для суб’єктів малого та середнього підприємництва із залученням представників податкових, дозвільних та контролюючих служб міста. | ФППУРПТП та РП | один раз у квартал | Фінансування не потребує |  - |
|  |  | Проводити навчальні семінари, курси, тренінги для суб’єктів малого та середнього підприємництва:* управління інноваційними ризиками;
* впровадження системи управління якістю;
* ефективне управління бізнес
* процесами;
* функціонування франчайзингу

як методу ведення стабільного бізнесу;- застосування податкового законодавства. | ФППУРПТП та РП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  |  | Розробляти, видавати табезоплатно розповсюджувати довідники, листівки та брошури (друковані та СD) з актуальних питань підприємницької діяльності.  | ФПП УРПТП та РП громадські організації(за згодою) | постійно | Кошти ФПП |  У межах кошторису  |
|  |  | Надавати консультаційні послуги з питань законодавства та оподаткування суб’єктам малого та середнього підприємництва при їх зверненні до фахівців громадських приймалень при КОДПІ головного управління Міндоходів у Полтавській області, АСМБР, МЦЗ. | КОДПІАСМБРМЦЗ (за згодою) | постійно | Кошти виконавців | У межах кошторису |
|  |  | Організовувати навчальні курси з основ підприємницької діяльності, спрямовані на виховання ділових якостей у школярів, учнів професійно-технічних училищ, молоді. | УРПТП та РПФПП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  |  | Організовувати зустрічі провідних підприємців міста з учнями шкіл та професійно-технічних училищ. | Управління освіти, ФПП |  | Кошти виконавців | У межах кошторису |
|  |  | Запровадити тренінги для молодих підприємців:- розробка пакетів типових документів (статут, бізнес-план, угоди, тощо);- програмне забезпечення в сфері бухгалтерської та податкової звітності. | ФППУРПТП та РПКОДПІ(за згодою) | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
| 3.7 | Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності та використання мережі Інтернет для інформування і дистанційного консультування підприємців | Використовувати можливості преси, радіо, телебачення для оперативного інформування суб’єктів малого та середнього бізнесу з актуальних питань підприємництва. | ФПП УРПТП та РП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  |  | Забезпечувати технічне адміністрування та наповнення актуальною інформацією сторінку управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики офіційного веб - порталу Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. | ФПП УРПТП та РП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  |  | Організовувати роботуКоординаційної ради з питань розвитку підприємництва для вирішення ключових питань розвитку малого та середнього підприємництва. | УРПТП та РПФПП  | постійно | Фінансування не потребує | - |
| 3.8 | Сприяння отриманню підприємцями новітньої ділової інформації  | Залучати сучасні інформаційні технології та мережі Кременчуцького відділення торгово-промислової палати для навчання підприємців. | Кременчуцьке відділення ТПП (за згодою) | постійно | Кошти виконавця | У межах кошторису |
| 3.9 | Популяризація ідей підприємництва, формування позитивного іміджу малого та середнього підприємництва  | Визначати кращих суб’єктів господарювання міста в наступних номінаціях:- «Краще мале підприємство міста»;- «Краща жінка - підприємець року»;- «Кращий молодий підприємець року». | УРПТП та РП,ФПП, громадські об’єднання підприємців(за згодою) |  щорічно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  |  | Організовувати конкурси професійної майстерності, серед суб’єктів малого і середнього підприємництва по окремих галузях. | УРПТП та РПФПП | щорічно | Кошти ФПП |  У межах кошторису |
| **4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва** |
| 4.1 | Формування інфраструктури підтримки підприємництва | Розширення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва та кількості їх послуг. | МВК, КП «Кременчук Інвест», УРПТП та РП,ФПП | постійно | Кошти міського бюджету та інших джерел |  У межах кошторису |
|  4.2 |   | Проводити моніторинг діяльності управління державної реєстрації з метою виявлення проблемних питань з державної реєстрації бізнесута вжиття заходів щодо їх вирішення.Удосконалення матеріально-технічної бази ведення реєстрів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та майнових прав. | МВК, УДР | Щоквар-тально | Не потребує коштівКошти міського бюджету та інших джерел |  - |
| 4.3. | Впровадження інноваційних об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва  | Сприяти залученню іноземних інвесторів та консалтингових фірм до розбудови індустріального парку «Центральний». | МВК,УЗР, УЕ, УМА,КП «Кременчук Інвест», АСМБР (за згодою) | 2018-2020 роки | Кошти міського бюджету та інших джерел | У межах кошторису |
|  |  | Впровадження проекту «Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу»  | МВК, ФПП, КП «Кременчук Інвест», РВ ВГО «Асоціація платників податків». | 2018 рік | Кошти міського бюджету та інших джерел | У межах кошторису |
| **5. Цільові проекти та підпрограми** |
| 5.1 | Впровадження заходів з інклюзивного розвитку соціального підприємництва | Організувати навчання серед представників органів місцевого самоврядування, підприємців малого і середнього бізнесу та недержавних громадських організацій про соціальне підприємництво  | МВК, УЕ, УРПТПта РП, КП «Кременчук Інвест», неприбуткові громадські організації (за згодою) | 2018-2020 роки | Кошти міського бюджету та інших джерел | У межах кошторису |
|  |  | Поширювати кращі національні і закордонні практики інклюзивного бізнесу серед підприємницьких кіл | МВК, УРПТПта РП, КП «Кременчук Інвест»,ФПП |  |  |  |
| Визначити перелік найважливіших для м. Кременчука соціальних проблем, які можуть бути вирішені за рахунок інклюзивного розвитку підприємництва  | УЕ, ДСЗНтаПАТО, УССДтаМ, УРПТПта РП, КП «Кременчук Інвест»,ФПП |  |  |  |
| Ініціювати створення інклюзивних бізнес-моделей для вирішення конкретних соціальних проблем територіальної громади міста  | КП «Кременчук Інвест», УРПТПта РП,ФПП |  |  |  |
| Сприяти розвитку співпраці й партнерства між громадськими організаціями, малим і середнім бізнесом та органами місцевого самоврядування | МВК, УРПТПта РП, КП «Кременчук Інвест»,ФПП |  |  |  |

**Перший заступник міського голови В.М.ПЕЛИПЕНКО**

**Начальник управління розвитку підприємництва,**

**торгівлі, побуту та регуляторної політики Л.Г.ЖОРНЯК**