## з поясненнями
Додаток 1
До Програми інформатизації міста Кременчука на 2014 - 2018 роки
Напрями діяльності та заходи програми інформатизації міста Кременчука на 2014 - 2018 року
| Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Загальна вартість | Джерела фінансування |  |  | Розпорядник коштів / відповідальний виконавець | Примітка*
|  |  | (тис. грн.) | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування
№ п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Виконавчий комітет. Створення інформаційного онлайн ресурсу. Забезпечення апаратно-програмним комплексом | 2014 - 2018 | 10726 | 0 | 10549 | 177 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18
1.1 | Розроблення офіційного веб-сайту виконавчого комітету | 2014 | 50 |  | 50 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | виконано | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2015-2016 рр. -150 шт. | 2015 | 42 |  | 42 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 0 | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) - 6 шт. | 2015 | 71 |  | 71 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71 | 0 | 71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Придбання багатофункціональних пристроїв А4 - 5 шт. | 2015 | 23 |  | 23 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Придбання багатофункціональних пристроїв А4 - 10 шт. | 2016 | 72 |  | 72 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 0 | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2016-2017 рр. -150 шт. | 2016 | 50 |  | 50 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) - 18 шт. | 2016 | 243 |  | 243 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 243 | 0 | 243 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Розробка ОСУД "Електронна рада" та ОСУД "Особистий кабінет депутата" | 2016 | 48 |  | 48 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ, КП «Міськоформлення» | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 0 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Придбання та встановлення апаратно-програмного комплексу для здійснення онлайн відео-трансляцій засідань у приміщені Кременчуцької міської ради | 2016 | 1800 |  | 1800 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Придбання cервера - 1 шт. | 2016 | 80 |  | 80 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Придбання швидкісних сканерів - 2 шт. | 2017 | 67 |  | 67 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | проводиться тендер | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення веб-порталу (сайту) | 2017 | 500 |  | 500 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | частково виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Придбання cервера - 2 шт. | 2017 | 260 |  | 130 | 130 | Виконавчий комітет / ВІКТ, КП «Міськоформлення» | частково виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 130 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Придбання серверної операційної системи Windows Server - 3 шт. | 2017 | 140 |  | 93 | 47 | Виконавчий комітет / ВІКТ, КП «Міськоформлення» | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 0 | 93 | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) - 48 шт. | 2017 | 624 |  | 624 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | проводиться тендер | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 624 | 0 | 624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2017-2018 рр. - 150 шт. | 2017 | 50 |  | 50 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Придбання шлюзів безпеки для керування локальною та Wi-Fi мережами - 2 шт. | 2017 | 20 |  | 20 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | в процесі виконання | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Придбання БФП - 7 шт. | 2017 | 71 |  | 71 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | в процесі виконання | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71 | 0 | 71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Придбання швидкісних сканерів - 4 шт. | 2016 | 102 |  | 102 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | відсутнє фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102 | 0 | 102 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Придбання телекомунікаційних серверних шаф - 4 шт. | 2016 | 15 |  | 15 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | відсутнє фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Програмне забезпечення для відеоконференцзв'язку в ораганх місцевого самоврядування | 2018 | 112 |  | 112 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0 | 112 | 0
1.22 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) - 100 шт. | 2018 | 2050 |  | 2050 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2050 | 0 | 2050 | 0
1.23 | Послуги з постачання програмного забезпечення Microsoft office - 150 шт. | 2018 | 1950 |  | 1950 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1950 | 0 | 1950 | 0
1.24 | Послуги з постачання програмного забезпечення Windows 100 шт. | 2018 | 1125 |  | 1125 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1125 | 0 | 1125 | 0
1.25 | Організація проведення робіт із створення комплексу захисту інформації | 2018 | 600 |  | 600 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 600 | 0
1.26 | Придбання антивірусного програмного забезпечення | 2018 | 100 |  | 100 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 100 | 0
1.27 | Придбання серверу - 1 шт. | 2018 | 160 |  | 160 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 160 | 0
1.28 | Придбання проектору - 1 шт. | 2018 | 25 |  | 25 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
1.29 | Придбання мережевих комутаторів - 2 шт. | 2018 | 26 |  | 26 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 26 | 0
1.30 | Придбання апаратно-програмного комплексу для автоматизації підготовчої сесійної роботи міської ради | 2017 | 250 |  | 250 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 0 |  | 0
2 | Розробка програмного та придбання апаратного забезпечень в управління охорони здоров’я та КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | 2018 | 2084 |  | 2084
2.1 | Розробка програмного забезпечення для функціонування електронного документообігу: ОСУД для ведення бухгалтерської, економічної, статистичної звітності. ОСУД «Електронна канцелярія УОЗ» | 2017 | 84 |  | 84 |  | УОЗ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84 | 0 | 84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Придбання обладнання IP-телефонії для закладів УОЗ | 2017 | 1300 |  | 1300 |  | УОЗ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1300 | 0 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Впровадження медичної інформаційної системи в КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 30 робочих місць зі створенням електронної реєстратури | 2018 | 500 |  | 500 |  | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 500 | 0
2.4 | Придбання обладнення для медичної інформаційної системи в КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 30 робочих місць | 2018 | 200 |  | 200 |  | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 200 | 0
3 | Модернізація апаратно-програмного комплексу відділу оперативного контролю за станом у місті | 2016 | 376 |  | 296 | 80
3.1 | Підключення підприємств міста до УГІС за допомогою програмного VPN-шлюзу (апаратно-програмний комплекс) | 2016 | 80 |  | 0 | 80 | КП «Міськоформлення» | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Розробка програмного забезпечення для внесення даних в реєстр відділу оперативного контролю за станом у місті підприємствами міста | 2016 | 96 |  | 96 |  | Виконавчий комітет / КП «Міськоформлення» | не виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 0 | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Впровадження модулів керування дзвінками, прослуховування записів, прямої переадресації, розміщення інформації на мапі, автовідповідача, оповіщення населення, онлайн зверненя. | 2016 | 200 |  | 200 |  | Виконавчий комітет / КП «Міськоформлення» | відсутне фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Апаратно-програмний комплекс зберігання сертифікатів ключів електронних цифрових підписів | 2014 - 2017 | 501 |  | 480 | 21
4.1 | Розробка програмного забезпечення для зберігання сертифікатів | 2014 | 21 |  |  | 21 | КП «Міськоформлення» | виконано | 21 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Отримання електронно-цифрових підписів | 2016 | 0 |  | 0 |  | Безкоштовно | частково виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Серверне обладнання для функціонування комплексу | 2017 | 193 |  | 193 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193 | 0 | 193 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Програмні бібліотеки для роботи з цифровими підписами та сертифікатами | 2017 | 287 |  | 287 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 287 | 0 | 287 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Модернізація апаратно-програмного комплексу управління житлово-комунального господарства | 2016 - 2018 | 2740 |  | 2740
5.1 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2016 р. – 15 шт | 2016 | 14 |  | 14 |  | УЖКГ | відсутне фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) 15 шт | 2017 | 195 |  | 195 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195 | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows – 15 шт. | 2017 | 116 |  | 116 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116 | 0 | 116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Придбання ліцензійного пакунку програм Microsoft office – 15 шт. | 2017 | 105 |  | 105 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105 | 0 | 105 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Отримання електронно-цифрових підписів | 2017 | 0 |  | 0 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Придбання сервера - 1 шт. | 2017 | 164 |  | 164 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164 | 0 | 164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Джерело безперебійного живлення | 2017 | 30 |  | 30 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Комутатори мережеві | 2017 | 16 |  | 16 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Придбання операційної системи Windows Server – 1 шт. | 2017 | 58 |  | 58 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58 | 0 | 58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Придбання принтерів - 5 шт. | 2017 | 33 |  | 33 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33 | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Придбання планшетних пристроїв - 4 шт. | 2017 | 36 |  | 36 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 0 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Спеціалізоване програмне забезпечення для - 4 шт. планшетних пристроїв | 2017 | 32 |  | 32 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Налаштування програмного забезпечення для - 4 шт. планшетних пристроїв | 2017 | 1 |  | 1 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Придбання багатофункційних пристроїв А4 - 5 шт. | 2017 | 50 |  | 50 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Придбання швидкісних сканерів - 1 шт. | 2017 | 32 |  | 32 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2017р. – 30 шт | 2017 | 14 |  | 14 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | Придбання принтерів - 10 шт. | 2017 | 65 |  | 65 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 0 | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) - 15 шт | 2017 | 195 |  | 195 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195 | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows – 15 шт. | 2017 | 116 |  | 116 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116 | 0 | 116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | Придбання ліцензійного пакунку програм Microsoft office – 15 шт. | 2017 | 105 |  | 105 |  | УЖКГ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105 | 0 | 105 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2018 р. – 25 шт. | 2018 | 19 |  | 19 |  | УЖКГ | зменшено на 5 од. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 19 | 0
5.22 | Придбання АРМ з ПЗ (стаціонарні комп'ютери) - 24 шт. | 2018 | 492 |  | 492 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 492 |  | 492
5.23 | Придбання сервера - 1 шт. | 2018 | 236 |  | 236 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 236 |  | 236
5.24 | Джерело безперебійного живлення | 2018 | 40 |  | 40 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 40
5.25 | Комутатори мережеві | 2018 | 50 |  | 50 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 50
5.26 | Придбання операційної системи Windows Sегvег - 1 шт. | 2018 | 124 |  | 124 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 124 |  | 124
5.27 | Придбання принтерів - 23 шт. | 2018 | 166 |  | 166 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 166 |  | 166
5.28 | Придбання планшетних пристроїв - 4 шт. | 2018 | 56 |  | 56 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 56 |  | 56
5.29 | Спеціалізоване програмне забезпечення для планшетних пристроїв - 4 шт. | 2018 | 42 |  | 42 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 42 |  | 42
5.30 | Налаштування програмного забезпечення для планшетних пристроїв - 4 шт. | 2018 | 4 |  | 4 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 4
5.31 | Придбання багатофункційних пристроїв А4 - 7 шт. | 2018 | 102 |  | 102 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 102 |  | 102
5.32 | Придбання швидкісних сканерів - 2 шт. | 2018 | 32 |  | 32 |  | УЖКГ | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 32 |  | 32
6 | Створення апаратно-програмного комплексу в Центрі надання адміністративних послуг (за адресою: м. Кременчук, вул. Гагаріна, 10/49) | 2015 - 2017 | 4896.5 |  | 4841.5 | 55
6.1 | Створення веб-сторінки інтернет-приймальні | 2015 | 15 |  |  | 15 | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Створення програмного забезпечення інтернет-приймальні | 2015 | 40 |  |  | 40 | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Серверне обладнання Центру адміністративних послуг | 2017 | 800 |  | 800 |  | ЦНАП | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Налаштування серверного обладнання Центру адміністративних послуг | 2017 | 80 |  | 80 |  | ЦНАП | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Підключення до УГІС Центру адміністративних послуг | 2017 | 150 |  | 150 |  | ЦНАП | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Організація каналу передачі даних для доступу до ЄДДР – 1 шт.(157 тис.грн.): | 2016 | 0 |  | 0 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Канал передачі даних для доступу до ЄДДР | 2016 | 79.5 |  | 79.5 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.5 | 0 | 79.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Джерело безперебійного живлення – 2 шт. | 2016 | 12 |  | 12 |  | ЦНАП | частково (придбано 1 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | РАП - 2К (малогабаритний сервер) – 1 шт. | 2016 | 49 |  | 49 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 0 | 49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Шафа телекомунікаційна | 2016 | 6.5 |  | 6.5 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Придбання керованого L2 комутатору | 2016 | 10 |  | 10 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Організація каналу передачі даних для доступу до ЄДДР – 3 шт. | 2017 | 472 |  | 472 |  | ЦНАП | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 472 | 0 | 472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Робоча станція для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки – 1 шт. | 2016 | 175 |  | 175 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Робоча станція для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки – 3 шт. | 2017 | 525 |  | 525 |  | ЦНАП | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525 | 0 | 525 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Цифрова фотокамера (з блоком живлення) та комплектом фото аксесуарів (парасолька, спалах, тримач для спалаху, штатив, ектан) | 2016 | 20 |  | 20 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Сканер відбитків пальців | 2016 | 10 |  | 10 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Сканер підпису | 2016 | 5 |  | 5 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Сканер документів | 2016 | 15 |  | 15 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | Робоча станція для реєстрації/зняття з реєстрації – 1 шт. | 2016 | 110 |  | 110 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | Робоча станція для внесення інформації в ЄДДР | 2016 | 39 |  | 39 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на– 27 шт. | 2017 | 33 |  | 33 |  | ЦНАП | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33 | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) – 12 шт. | 2016 | 111 |  | 111 |  | ЦНАП | частково (придбано 10 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111 | 0 | 111 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | Придбання сканерів – 4 шт. | 2016 | 23 |  | 23 |  | ЦНАП | частково (придбано 3 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | Придбання лазерного принтеру | 2016 | 3 |  | 3 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | Придбання БФП- 5 шт. | 2016 | 45 |  | 45 |  | ЦНАП | частково (придбано 4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | Придбання комутатору мережевого – 3 шт. | 2016 | 1 |  | 1 |  | ЦНАП | частково (придбано 2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) – 4 шт. | 2017 | 52 |  | 52 |  | ЦНАП | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.28 | Інформаційний кіоск – 2 шт. | 2016 | 62 |  | 62 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 0 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.29 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows – 18 шт. | 2017 | 35 |  | 35 |  | ЦНАП | зменшено на 25 тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.30 | Придбання принтерів – 2 шт. | 2017 | 8 |  | 8 |  | ЦНАП | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.31 | Придбання багатофункціональних пристроїв – 5 шт. | 2017 | 65 |  | 65 |  | ЦНАП | збільшено на 25 тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 0 | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.32 | Електронна черга – 1 шт. | 2016 | 36 |  | 36 |  | ЦНАП | виконано | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 0 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.33 | Послуги із встановлення та налаштування обладнання | 2018 | 500 |  | 500 |  | ЦНАП | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 500 | 0
6.34 | Придбання робочої станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, 2 шт. | 2018 | 430 |  | 430 |  | ЦНАП | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 430 |  | 430
6.35 | Придбання телевізору – 1 шт. | 2018 | 11 |  | 11 |  | ЦНАП | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 11
6.36 | Шафа телекомунікаційна КСЗІ – 1 шт. | 2018 | 80 |  | 80 |  | ЦНАП | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 80 |  | 80
6.37 | Придбання принтерів – 3 шт. | 2018 | 22.5 |  | 22.5 |  | ЦНАП | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 22.5 |  | 22.5
6.38 | Придбання гарнітури для кол-центру – 3 шт. | 2018 | 6 |  | 6 |  | ЦНАП | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 6
6.39 | Організація каналу зв’язку – 1 шт. | 2018 | 80 |  | 80 |  | ЦНАП | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 80 |  | 80
6.40 | Перенесення каналу зв’язку – 1 шт. | 2018 | 80 |  | 80 |  | ЦНАП | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 80 |  | 80
6.41 | Створення комплексної системи захисту інформації – 1 шт. | 2018 | 600 |  | 600 |  | ЦНАП | додатково | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 |  | 600
7 | Обладнання бездротового доступу до мережі Інтернет (Wi-Fi) у будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та точок вільного доступу по місту | 2014 | 56 |  |  | 56
7.1 | Придбання мережевого обладнання Wi-Fi для будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 2014 | 23 |  |  | 23 | КП «Міськоформлення» | виконано | 23 | 0 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Розробка програмного забезпечення для функціонування Wi-Fi в будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 2014 | 15 |  |  | 15 | КП «Міськоформлення» | виконано | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Підключення та налаштування Wi-Fi у будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 2014 | 18 |  |  | 18 | КП «Міськоформлення» | виконано | 18 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Модернізація апаратно-програмного комплексу управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 2017 - 2018 | 1416 |  | 1416
8.1 | Ремонт приміщення серверної | 2017 | 19 |  | 19 |  | Виконавчий комітет | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Оновлення існуючого серверного обладнання (придбання відеокарти) | 2017 | 2 |  | 2 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Придбання серверного обладнання | 2017 | 28 |  | 28 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Придбання АРМ - 6 шт. | 2017 | 146 |  | 146 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146 | 0 | 146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows - 6 шт. | 2017 | 37 |  | 37 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 0 | 37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Придбання ліцензійного програмного забезпечення Autodesk AutoCAD 2015 Commercial New SLM – 9 шт. | 2017 | 890 |  | 890 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 890 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Придбання принтера А4 - 2 шт. | 2017 | 9 |  | 9 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Придбання принтера А3 - 1 шт. | 2017 | 11 |  | 11 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Придбання АРМ - 6 шт. | 2017 | 146 |  | 146 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146 | 0 | 146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows - 6 шт. | 2017 | 64 |  | 64 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 0 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Придбання принтера А4 - 2 шт. | 2017 | 9 |  | 9 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | Придбання сервера | 2018 | 32 |  | 32 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 32 | 0
8.13 | Придбання серверної операційної системи Windows Server | 2018 | 19 |  | 19 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 19 | 0
8.14 | Налаштування сервера | 2018 | 4 |  | 4 |  | УМА | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 0
9 | Модернізація апаратно-програмного комплексу департаменту освіти, науково-методичному центрі та у секретарів/діловодів навчальних закладів міста | 2016 - 2018 | 1300 |  | 1300
9.1 | Придбання АРМ з ліцензійним програмним забезпеченням 53 шт. | 2016 | 530 |  | 530 |  | Департамент освіти | частково виконано (48 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 530 | 0 | 530 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Придбання АРМ з ліцензійним програмним забезпеченням 44 шт. | 2017 | 435 |  | 435 |  | Департамент освіти | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 435 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Придбання АРМ з ліцензійним програмним забезпеченням 34 шт. | 2018 | 335 |  | 335 |  | Департамент освіти | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 0 | 335 | 0
10 | Організація апаратно-програмного комплексу архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 2017 | 370 |  | 248 | 122
10.1 | Розробка програмного забезпечення для зберігання та пошуку фотокопій документів | 2017 | 75 |  |  | 75 | КП «Міськоформлення» | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Створення СУБД реєстрів та сховище архівних документів | 2017 | 47 |  |  | 47 | КП «Міськоформлення» | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 0 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows - 7 шт. | 2018 | 35 |  | 35 |  | Архівний відділ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 35 | 0
10.4 | Придбання багатофункціонального пристрою А3 - 1 шт. | 2018 | 27 |  | 27 |  | Архівний відділ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 0
10.5 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2018 р. - 7 шт. | 2018 | 7 |  | 7 |  | Архівний відділ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 7 | 0
10.6 | Придбання АРМ - 7 шт. | 2018 | 144 |  | 144 |  | Архівний відділ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 0 | 144 | 0
10.7 | Придбання принтерів А4 - 5 шт. | 2018 | 35 |  | 35 |  | Архівний відділ | додатково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 35 | 0
11 | Організація комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) | 2016 - 2017 | 501 | 210 | 291
11.1 | Комплекс з предпроектних робіт по впровадженню КСЗІ | 2016 | 30 |  | 30 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Апаратний IP-шифратор КСЗІ | 2017 | 210 | 210 |  |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 210 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Формування бібліотек КСЗІ | 2017 | 136 |  | 136 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 0 | 136 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Державна експертиза КСЗІ | 2017 | 125 |  | 125 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125 | 0 | 125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Підключення районних адміністрацій до УГІС каналом зв’язку з лінії волоконно-оптичного кабелю | 2017 | 410 |  | 410
12.1 | Автозаводська адміністрація (4,8 км) | 2017 | 210 |  | 210 |  | Виконавчий комітет, АРВК | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Крюківська районна рада (4,7 км) | 2017 | 200 |  | 200 |  | Виконавчий комітет, КРВК | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Модернізація Управлінської геоінформаційної системи (УГІС) | 2017 - 2018 | 392 |  | 392
13.1 | Розроблення мобільних версій програмного забезпечення УГІС | 2017 | 280 |  | 280 |  | Виконавчий комітет, ВІКТ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Програмне забезпечення для відеокоференцзв’язку в органах місцевого самоврядування | 2018 | 112 |  | 112 |  | Виконавчий комітет, ВІКТ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0 | 112 | 0
14 | Створення апаратно-програмного комплексу диспетчерського пункту в Кременчуцькому тролейбусному управлінні. Облаштування системою навігації GPS руху громадського транспорту | 2014 - 2018 | 1381 |  | 383 | 998
14.1 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (автобуси) – 42 шт. | 2015 | 60 |  |  | 60 | Автоперевізники | виконано частково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Налаштування обладнання системи навігації GPS | 2015 | 5 |  |  | 5 | Автоперевізники | виконано частково | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (автобуси) – 105 шт. | 2016 | 450 |  |  | 450 | Автоперевізники | виконано (137 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Налаштування обладнання системи навігації GPS | 2016 | 39 |  |  | 39 | Автоперевізники | виконано (137 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Розробка програмного забезпечення для передачі даних з пристроїв GPS до УГІС | 2017 | 28 |  |  | 28 | Виконавчий комітет, КП «Міськоформлення» | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Придбання АРМ - 2 шт. | 2017 | 26 |  | 26 |  | Виконавчий комітет, КТУ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Придбання обладнання джерела безперебійного живлення для АРМ – 2 шт. | 2017 | 3 |  | 3 |  | Виконавчий комітет, КТУ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Придбання широкоформатних екранів – 2 шт. | 2017 | 56 |  | 56 |  | Виконавчий комітет, КТУ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56 | 0 | 56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | Придбання мережевого обладнання (роутер) - 1 шт. | 2017 | 5 |  | 5 |  | Виконавчий комітет, КТУ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | Придбання антивірусного програмного забезпечення - 2 шт. | 2017 | 2 |  | 2 |  | Виконавчий комітет, КТУ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.11 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows - 2 шт. | 2017 | 11 |  | 11 |  | Виконавчий комітет, КТУ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.12 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (тролейбуси) – 30 шт. | 2017 | 129 |  | 129 |  | Виконавчий комітет, КТУ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 0 | 129 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.13 | Налаштування обладнання системи навігації GPS (тролейбуси) – 30 шт. | 2017 | 11 |  | 11 |  | Виконавчий комітет, КТУ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.14 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (тролейбуси) – 30 шт. | 2018 | 129 |  | 129 |  | Виконавчий комітет, КТУ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 0 | 129 | 0
14.15 | Налаштування обладнання системи навігації GPS (тролейбуси) – 30 шт. | 2018 | 11 |  | 11 |  | Виконавчий комітет, КТУ | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 11 | 0
14.16 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (автобуси) – 85 шт. | 2017 | 365 |  |  | 365 | Автоперевізники | виконано( 202 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 365 | 0 | 0 | 365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.17 | Налаштування обладнання системи навігації GPS – 85 шт. | 2017 | 32 |  |  | 32 | Автоперевізники | виконано( 202 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.18 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (автобуси) – 4 шт. | 2018 | 17 |  |  | 17 | Автоперевізники | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 17
14.19 | Налаштування обладнання системи навігації GPS – 4 шт. | 2018 | 2 |  |  | 2 | Автоперевізники | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2
15 | Створення Центру обробки та зберігання даних | 2018 | 5881 |  | 747 | 5134
15.1 | Придбання серверного обладнання | 2018 | 4667 |  |  | 4667 | Виконавчий комітет | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4667 | 0 | 0 | 4667
15.2 | Налаштування серверного обладнання | 2018 | 467 |  |  | 467 | Виконавчий комітет | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 467 | 0 | 0 | 467
15.3 | Розробка програмного забезпечення для функціонування Центру | 2018 | 560 |  | 560 |  | Виконавчий комітет | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 560 | 0 | 560 | 0
15.4 | Підключення до УГІС | 2018 | 187 |  | 187 |  | Виконавчий комітет | без змін | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187 | 0 | 187 | 0
| Разом |  | 33030.5 | 210 | 26177.5 | 6643 |  |  | 127 | 0 | 50 | 77 | 0 | 256 | 0 | 136 | 120 | 0 | 4661 | 0 | 4092 | 569 | 0 | 11176 | 210 | 10242 | 724 | 0 | 16810.5 | 0 | 11657.5 | 5153
| Керуючий справами виконкому міської ради | [5 empty] | Р.В. ШАПОВАЛОВ
33030.5