**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області**

**«Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 15 листопада 2024 року «Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2025 – 2027 роки»**

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області є балансоутримувачем міських доріг, внутрішньоквартальних проходів та проїздів, мереж зливової каналізації і повинно виконувати заходи по утриманню та поточному ремонту вулично-дорожньої мережі Кременчуцької міської територіальної громади.

З метою створення умов для розвитку об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури Кременчуцької міської територіальної громади, підвищення ефективності, надійності та поліпшення якості конструктивних елементів вулично-дорожньої мережі та створення безпечних і комфортних умов для учасників руху виникла нагальна потреба у коригуванні обсягів робіт по утриманню та поточному ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів на 2025 рік та збільшення обсягів фінансування на суму 25 000 000,00 грн.

Враховуючи рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 15 листопада 2024 року «Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2025 – 2027 роки» (далі – Програма) пропонується внести зміни, а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ коригування Додаток 1 до Програми | Одиниця виміру | Було передбачено Програмою | Стало | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою: |  |  |  |  |
| - фрези Wirtgen-100F | м2 | 35 000 | 40 000 | + 5 000 |
| - навісної фрези на базі трактора | м2 | 7 000 | 8 000 | + 1 000 |
| Улаштування покриття асфальтоукладальником із гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 5 см з вирівнюючим шаром | м2 | 66 000 | 71 000 | + 5 000 |
| Улаштування покриття із гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 5 см вручну | м2 | 18 000 | 22 000 | + 4 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття холодними асфальтобетонними сумішами | м2 | 1 200 | 1 530 | + 330 |
| Заміна бортового каменю | м/п | 2 500 | 4 000 | + 1 500 |
| Ремонт тротуару в межах червоної лінії товщиною 4 см | м2 | 3 000 | 4 500 | + 1 500 |
| Улаштування підвищених пішохідних переходів та засобів примусового зниження швидкості | шт. | 12 | 16 | + 4 |
| Прочищення мереж зливової каналізації гідродинамічною машиною | м/п | 6 500 | 10 000 | + 3 500 |
| Термінова ліквідація вибої, засипка ям відходами холодного фрезерування | м2 | 1 500 | 4 000 | + 2 500 |
| Поточний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів: |  |  |  |  |
| - знімання асфальтобетонних покриттів за допомогою фрези Wirtgen-100F | м2 | 15 000 | 20 000 | + 5 000 |
| - улаштування асфальтобетонного покриття товщиною 4 – 5 см | м2 | 17 000 | 26 000 | + 9 000 |
| Укладання тротуарної плитки | м2 | 500 | 2 000 | + 1 500 |

Додати після таблиці «Орієнтовний обсяг та вартість робіт по утриманню та поточному ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік» абзац в наступній редакції «Для виконання Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади, за необхідністю, на конкурсних засадах залучати інші підприємства, організації».

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2025 році збільшиться на 25 000 000,00 грн з 174 121 847,52 грн до 199 121 847,52 грн та в цілому по Програмі з 564 021 474,52 грн до 589 021 474,52.

З врахуванням вищезазначеного, пропонується викласти Паспорт Програми, Додаток 2 та Додаток 3 в новій редакції.

**Директор КП КПС ШРБУ Валерій КІРЄЄВ**