**Пояснювальна записка**

До рішення «Про надання згоди на пролонгацію строку отримання кредитних та грантових коштів по Кредитному договору від 28.12.2017, Договору гранту від 28.12.2017 та Договору гарантії відшкодування та підтримки проекту від 16.10.2018»

З метою забезпечення виконання умов кредитного договору, укладеного між Комунальним підприємством «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» та Європейським банком реконструкції та розвитку на реалізацію проєкту «Підвищення Енергоефективності Громадських Будівель у місті Кременчук» пропонується внести зміни до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21 грудня 2017 року «Про затвердження проєкту «Підвищення Енергоефективності Громадських Будівель у м. Кременчук», призначення комунального підприємства «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» відповідальним виконавцем та надання йому згоди на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Кременчуцької міської ради та укладання договору гранту».

У зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну та надзвичайною ситуацією, що склалась в Україні у 2022-2024 роках, Європейським банком реконструкції та розвитку припинялись виплати частин кредиту по Кредитному договору на запити Позичальника у вказаний період. В результаті цього виникла необхідність у продовженні Періоду зобов’язань щодо кредиту та гранту по Кредитному договору від 28.12.2017р та Договору гранту від 28.12.2017р , укладеними з Європейським банком реконструкції та розвитку до 23 грудня 2025 року (Додаток№1).

**Директор КП «КМЕК» Лариса ПРОКОПЕНКО**