ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення

«Про внесення змін до рішення міської ради від 16 листопада 2017 року «Про погодження Інвестиційної програми ПАТ «Полтаваобленерго»

на 2017 рік»

До виконавчого комітету Кременчуцької міської ради звернулось            ПАТ «Полтаваобленерго» стосовно внесення змін до рішення міської ради         від 16 листопада 2017 року «Про погодження Інвестиційної програми ПАТ «Полтаваобленерго» на 2017 рік».

Департамент житлово-комунального господарства  підготував  проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 16 листопада 2017 року «Про погодження Інвестиційної програми ПАТ «Полтаваобленерго» на 2017 рік».

Обґрунтування необхідності внесення змін до Інвестиційної програми 
ПАТ «Полтаваобленерго»  у сфері теплопостачання на 2017 рік, на думку           заявника, полягає в наступному.

16 листопада 2017 року рішенням XXVІІ сесії Кременчуцької міської          ради VII скликання була погоджена Інвестиційна програма ПАТ «Полтаваобленерго» на 2017 рік у сфері теплопостачання з загальним обсягом фінансування 6 593,25 тис. грн. (без ПДВ). У рамках впровадження даної програми               заплановане виконання робіт з заміни ділянки тепломагістралі по проспекту Свободи  (1 етап: 734 м. п.).

На сьогоднішній день з метою виконання запланованих робіт та у відповідності до чинного законодавства в системі електронних закупівель ProZorro були проведені відкриті торги на закупівлю робіт з заміни тепломагістралі.  Однак, через брак пропозицій, внаслідок відсутності на території України               підприємств-виробників труби діаметром 630 мм, торги було проведено на        частину заходу, а саме: виконання заміни ділянки тепломагістралі діаметром 530 мм від ТК 1/4 до Н13 довжиною 554 м.п. З переможцем торгів був               укладений договір №2018/979 від 27.03.18р. з ТОВ «Будівельний холдинг     «Шевченківський» на загальну суму 5087,88 тис. грн. (без ПДВ), здійснена оплата авансу та розпочаті роботи.

У той же час, за результатами оцінки стану надходження коштів,              передбачених для виконання інвестиційної програми, встановлено, що станом на травень 2018 року в ПАТ «Полтаваобленерго» продовжують діяти тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання, які сформовані та схвалені НКРЕКП на основі річних планів та планових витрат 2012 року. Але, впродовж 2013-2017 років у господарській діяльності компанії відбулися суттєві зміни в частині зменшення обсягів виробництва, транспортування,         постачання теплової енергії та структури споживання теплової енергії в розрізі категорій споживачів.

Виходячи з фактичного обсягу відпущеної теплової енергії споживачам усіх категорій м. Кременчук, приєднаних до теплових мереж, зазначені вище фактори суттєво вплинули на формування джерел фінансування інвестиційної програми ПАТ «Полтаваобленерго» 2017 року, а саме:

| Показники | Од. виміру | Враховано у діючих тарифах | Фактично відпущено споживачам | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корисний відпуск, всього | тис.Гкал | 1 424,007 | 541,948 | -882,059 |
| - у т.ч. населення | - тис.Гкал | - 760,126 | - 464,756 | - -295,370 |
| Інвестиційна складова тарифу (амортизаційні відрахування в тарифі на транспортування теплової енергії) | грн./Гкал | 4,63 | 4,63 | 0,00 |
| Джерела фінансування інвестиційної програми | тис. грн. без ПДВ | 6 593,250 | 2 509,221 | -4 084,029 |

Таким чином, при запланованих у тарифі 6593,25 тис. грн. (без ПДВ),   фактично за 2017 рік на рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою у сфері теплопостачання надійде лише 2509,221 тис. грн. без ПДВ (або 38%).

Погодження інвестиційної програми на 2017 рік у сфері теплопостачання зі змінами, якими передбачене зменшення обсягів фінансування запланованого заходу до розміру фактично відпущеної теплової енергії на суму 2 509,22 тис. грн. (без ПДВ), дозволить здійснити заплановану заміну ділянки теплових          мереж та забезпечити надійне та безперебійне теплопостачання мешканців            м. Кременчук. Для виконання заходу у повному обсязі решту коштів планується включити до інвестиційної програми на 2018 рік.

Директор Департаменту

житлово-комунального

господарства                                                                         І.В.МОСКАЛИК

Бутенко

3-11-98