Додаток 
до рішення Кременчуцької
міської ради Кременчуцького району Полтавської області
[image: ]___  серпня 2026 року







	
ЗМІСТ

	
	Перелік скорочень
	4

	1.
	ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
	5

	1.1.
	Вступ
	5

	1.2.
	Методика та процес підготовки Стратегії
	6

	2. 
	АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
	10

	2.1.
	Географічне розташування 
	10

	2.2.
	Промислова інфраструктура
	11

	2.3.
	Інвестиційна та підприємницька діяльність 
	12

	2.4. 
	Соціальна інфраструктура
	13

	2.5.
	Житлово-комунальне господарство
	20

	2.6.
	Екологія
	23

	2.7.
	Безпека та цивільний захист населення
	24

	2.8.
	Фінансово-бюджетна ситуація територіальної громади
	25

	3.
	АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН, 
МОЖЛИВОСТЕЙ І ЗАГРОЗ (SWOT-АНАЛІЗ) 
	27

	3.1.
	Результати SWOT-аналізу                                                                                 
	27

	3.2.
	Матриця SWOT-аналізу
	29

	3.3
	Висновки за результатами SWOT-аналізу
	34

	4.
	СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ. 
СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ТА МІСІЯ.
	36

	5.
	СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ 
	39

	5.1.
	Стратегічна ціль 1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування
	40

	5.1.1.
	Оперативна ціль 1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу
	41

	5.1.2.
	Оперативна ціль 1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади
	43

	5.1.3.
	Оперативна ціль 1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності
	45

	5.2.
	Стратегічна ціль 2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 
	47

	5.2.1.
	Оперативна ціль 2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору
	48

	5.2.2.
	Оперативна ціль 2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги
	50

	5.2.3.
	Оперативна ціль 2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав
	52

	5.3.
	Стратегічна ціль 3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада
	54

	5.3.1.
	Оперативна ціль 3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля
	55

	5.3.2.
	Оперативна ціль 3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання
	58

	5.3.3.
	Оперативна ціль 3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання
	60

	5.4.
	Стратегічна ціль 4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини
	62

	5.4.1.
	Оперативна ціль 4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування
	64

	5.4.2.
	Оперативна ціль 4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства
	66

	5.4.3.
	Оперативна ціль 4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля
	68

	6.
	Узгодженість Стратегії з програмними та стратегічними
документами
	70

	7.
	ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2026-2027 РОКИ
	82

	7.1.
	Стратегічна ціль 1. «Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування»
	
82

	7.2.
	Стратегічна ціль 2. «Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади»
	97

	7.3.
	Стратегічна ціль 3. «Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада»
	167

	7.4.
	Стратегічна ціль 4. «Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини».
	269





[bookmark: _Ref233717171]Перелік скорочень

SWOT-аналіз — аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз.
ВДЕ – відновлювальні джерела енергії;
ВПО – внутрішньо переміщені особи.
ДПС – Державна податкова служба
ДСРР – Державна стратегія регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки.
ЄС – Європейський Союз.
ЗДО – заклад дошкільної освіти.
ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти.
ЗУ – Закон України.
КМУ – Кабінет Міністрів України.
КЗК – комунальний заклад культури.
КП – комунальне підприємство.
МСП – малі та середні підприємства.
ММС – міжмуніципальне співробітництво.
МТГ – міська територіальна громада
НПЗ – нафтопереробний завод.
ОМС – органи місцевого самоврядування.
ПАТ – публічне акціонерне товариство.
ПДВ – податок на додану вартість.
ПДФО – податок з доходів фізичних осіб.
ПЗФ – природно-заповідний фонд.
ПН – пункти незламності.
ПП – приватне підприємство.
ПрАТ – приватне акціонерне товариство.
РГ – робоча група з розробки Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади.
С/г – сільське господарство.
СЕО – стратегічна екологічна оцінка.
СЕС – сонячна електростанція.
СРРПО – Стратегія регіонального розвитку Полтавської області.
ТЕЦ – теплова електростанція.
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю.
ТПВ – тверді побутові відходи.
ЦПМСД – центр первинної медико-санітарної допомоги.
ЦНАП – центр надання адміністративних послуг.


1. [bookmark: _Ref233715849]ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. [bookmark: _Ref233715989]Вступ.
Повномасштабна російська агресія проти України, що розпочалася у лютому 2022 року, суттєво вплинула на соціально-економічний розвиток регіонів і територіальних громад. Воєнні дії, руйнування інфраструктури, демографічні зміни та зростання навантаження на місцеві бюджети сформували нові виклики для забезпечення сталого розвитку громад. В умовах воєнного стану особливого значення набуває стратегічне планування розвитку територій, яке дозволяє визначити пріоритети розвитку, ефективно використовувати наявні ресурси та формувати умови для відновлення економіки і підвищення якості життя населення.
Необхідність підготовки та прийняття актуалізованої Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади (далі – Стратегія) викликана наявністю нових завдань/викликів, які постали перед державою в цілому та громадою зокрема, а також вимогою законодавства щодо узгодження Стратегії із стратегічними цілями і пріоритетами Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки (далі – ДСРР) та Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2021–2027 роки (далі – СРРПО) і відповідності періоду їх дії. 
Кременчуцька міська територіальна громада є одним із провідних промислових центрів центральної частини України, що має значний виробничий, інфраструктурний та людський потенціал для забезпечення сталого розвитку території.
Фінансування заходів і проєктів Стратегії передбачається за рахунок коштів бюджету Кременчуцької МТГ, міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів, об’єднаних на принципах державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій, державних цільових програм, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
За підтримки міжнародних донорських організацій громада має можливість реалізовувати проєкти, спрямовані на розвиток підприємництва, модернізацію інфраструктури, підвищення енергоефективності, підтримку внутрішньо переміщених осіб, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів війни у соціально-економічне життя громади.
Заходи з розробки Стратегії здійснювалися відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про засади державної регіональної політики», постанови КМУ від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки», постанови КМУ від 04.08.2023 № 816 «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів», наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад», розпорядження КМУ від 13.08.2025              № 853-р «Про схвалення Концепції національної системи стратегічного планування».
Метою Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади є визначення довгострокових пріоритетів та напрямів розвитку громади, забезпечення ефективного використання її ресурсного потенціалу, створення комфортних умов проживання населення, підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки та формування сприятливого середовища для інвестицій і підприємницької діяльності.
У процесі підготовки документа проводилися консультації, обговорення та аналітичні дослідження, основні етапи стратегічного планування, джерела інформації для формування профілю громади, проведено аналіз соціально-економічного розвитку території та організовано обговорення пріоритетів розвитку громади за участю представників громадськості та бізнесу.
Особлива увага у Стратегії приділяється питанням рівних можливостей та гендерної рівності. Забезпечення рівних можливостей та участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті громади є важливою передумовою сталого розвитку території. Врахування гендерного підходу сприяє підвищенню ефективності місцевої політики розвитку, розширенню економічних можливостей населення та формуванню інклюзивного середовища для всіх мешканців громади.
Обґрунтування положень Стратегії здійснювалося на основі статистичних показників розвитку України та Полтавської області, аналітичної інформації виконавчих органів місцевого самоврядування, результатів досліджень та експертних оцінок, а також з урахуванням чинних нормативно-правових актів і міжнародного досвіду стратегічного планування.
Розроблення Стратегії відбувалося за участю робочої групи зі стратегічного планування, до складу якої увійшли представники органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій та експертного середовища. У процесі підготовки документа проводилися консультації, обговорення та аналітичні дослідження, що дозволило сформувати узгоджене бачення розвитку громади та визначити ключові стратегічні пріоритети її розвитку.

1.2. [bookmark: _Ref233716039]Методика та процес підготовки Стратегії
Під час розробки Стратегії було використано методологію, що складається з послідовних логічних етапів: 
1) Організація роботи зі стратегічного планування; 
2) Аналіз середовища та факторів розвитку територіальної громади; 
3) Визначення місії, бачення розвитку громади;
4) Формування стратегічних та оперативних цілей із відповідними заходами;
5) Розробка плану дій (Операційний план заходів з реалізації Стратегії); 
6) Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) та громадське обговорення у процесі СЕО;
7) Розробка системи індикаторів оцінки ефективності впровадження Стратегії;
8) Ухвалення Стратегії.

Рис. 1. Схема процесу розробки Стратегії

Етап 1: Організація роботи зі стратегічного планування
Розпорядженням міського голови було створено робочу групу з розробки Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади, яка ухвалювала всі рішення, необхідні для розвитку громади. Саме на засіданнях РГ були презентовані, обговорювалися усі напрями роботи та ухвалювалися відповідні рішення. Склад РГ сформований із:
· органів місцевого самоврядування (представники міської ради та її виконавчих органів), 
· приватних компаній (представники великих, середніх, малих підприємств і приватних підприємців), 
· громадських організацій. 
Створення саме такого типу партнерства стає вагомим чинником, який підвищує якість та цінність кінцевих матеріалів і зміцнює ймовірність того, що проєкти, які включено до Стратегії, будуть впроваджені, а цілі, визначені у ній, будуть реалізовані.

Етап 2: Аналіз середовища та чинників розвитку територіальної громади
Інформаційною основою для планування розвитку територіальної громади має бути базове дослідження, що є аналітично-описовою частиною Стратегії. Аналітично-описова частина має назву «Профіль громади».  Після кількісного аналізу були сформульовані якісні висновки. Це дослідження стало відправним пунктом для членів РГ при обговоренні й досягненні консенсусу щодо критичних проблем, які стоять перед громадою. Аналітичні матеріали Профілю громади також використовувалися в аналізі SWOT.
Зовнішній аналіз – оцінка основних загроз і можливостей, що визначаються зовнішнім щодо міста середовищем, і внутрішній аналіз – аналіз сильних і слабких сторін громади – забезпечують визначення основних проблем розвитку територіальної громади. Добре розуміння цих чотирьох аспектів ситуації в громаді допомагає точніше спрямувати планування заходів з прискорення розвитку громади на максимально можливе використання сильних сторін, виправлення слабких сторін, використання наявних можливостей і усунення загроз. SWOT-аналіз проводився в цілому по громаді та в розрізі визначених пріоритетних напрямів розвитку.

Етап 3: Визначення місії, бачення розвитку громади.
Аналіз внутрішнього й зовнішнього середовища територіальної громади та розробка бачення виконувалися паралельно, що забезпечило відображення в Стратегії очікувань основних зацікавлених сторін. На практиці процес стратегічного планування РГ починався з визначення місії та бачення бажаного стану територіальної громади у майбутньому. Бачення бажаного майбутнього територіальної громади – це образ, що має оволодіти всією громадою й надихати її. Місія територіальної громади – це причина появи, основне призначення та сенс її існування, сукупність унікальних історичних і сучасних особливостей і конкурентних переваг громади, які у неї вже є, та які громада хотіла б зберегти для подальшого розвитку або здобути у процесі свого розвитку. Бачення майбутнього і місія територіальної громади були ретельно розглянуті й затверджені РГ, а також донесені до всіх мешканців громади.

Етап 4: Формування стратегічних та оперативних цілей із відповідними заходами
На наступному етапі стратегічного планування розроблялися стратегічні (загальні) цілі, на основі яких сформулювалися цілі нижчого порядку – оперативні цілі.
Стратегічні цілі виходили зі стратегічного бачення і утворювали рамки, в яких приймалися рішення щодо конкретних цілей і заходів. 
Оперативні цілі визначали механізми досягнення стратегічних цілей, строки виконання, відповідальних виконавців, очікувані результати, обсяги та джерела фінансування, а також конкретні заходи реалізації. За кожною оперативною ціллю розроблялася низка проєктів, що визначала перелік необхідних заходів, очікувані результати, відповідальних виконавців та співвиконавців, строки реалізації, орієнтовні обсяги фінансування і можливі джерела їх залучення.

Етап 5: Розробка плану дій (Операційний план заходів з реалізації Стратегії)
За кожною оперативною ціллю розроблялася низка проєктів, які визначають перелік необхідних заходів, очікувані результати, відповідальних виконавців та співвиконавців, строки реалізації, орієнтовні обсяги фінансування і можливі джерела їх залучення.
Операційний план заходів з реалізації Стратегії оформлюється окремим документом.

Етап 6: Проведення стратегічної екологічної оцінки та громадське обговорення у процесі СЕО
Для передбачення та запобігання можливим негативним впливам на довкілля, які можна очікувати в результаті впровадження Стратегії, використовується Стратегічна екологічна оцінка (СЕО). СЕО – системний і запобіжний процес аналізу впливу на довкілля запропонованих проєктів документів розвитку стратегічного характеру. Після визначення можливих позитивних і негативних впливів у разі необхідності стратегію розвитку громади міста можна доопрацювати для подальшого розширення позитивних впливів і зменшення можливих негативних впливів. СЕО сприяє ефективній реалізації ініціатив з місцевого розвитку, забезпечуючи інтеграцію пріоритетів екологічної збалансованості до розвиткових ініціатив.

Етап 7: Розробка системи індикаторів оцінки ефективності впровадження Стратегії 
У системі стратегічного планування розробка системи індикаторів оцінки ефективності впровадження Стратегії є передостаннім етапом розробки Стратегії. Далі моніторинг та оцінка здійснюються протягом усього періоду її впровадження. Інструментом моніторингу є система комплексних показників (індикаторів), які відображають як ефективність виконання конкретних завдань, так і засвідчують їхню відповідність стратегічним цілям Стратегії.

Етап 8: Ухвалення Стратегії 
Склавши Стратегію розвитку та Операційний план заходів з реалізації Стратегії, РГ подала на розгляд і затвердження міській раді ці документи стратегічного розвитку громади.



2. [bookmark: _Ref233716221][bookmark: _Hlk230187068]АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)

2.1. [bookmark: _Ref233716230]Географічне розташування та загальні відомості про громаду.
Кременчуцька міська територіальна громада (далі – Кременчуцька МТГ) утворена шляхом добровільного приєднання територіальних громад згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Територіальна громада утворена відповідно до рішення сорок шостої сесії Кременчуцької міської ради VII скликання від 03.09.2020 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Кременчука». 
Адміністративним центром є місто Кременчук. До територіальної громади входять населені пункти: місто Кременчук, села — Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське, Соснівка Кременчуцького району.
[bookmark: _Hlk231735251]Загальна площа становить 169,679 км², у тому числі: м. Кременчук – 95,860 км², Потоківський старостинський округ – 73,819 км².
Кременчуцька МТГ розташована в зоні помірного континентального клімату в межах Придніпровської низовини та середньої течії р. Дніпро на лівому та правому берегах, у центральній частині України, на відстані 115 км від обласного центру м. Полтави і 290 км від столиці України м. Києва
Через територію громади проходять залізниці Кременчук-Полтава, Кременчук -Ромодан, Потоки – Редути, міжнародна автомобільна дорога Полтава-Олександрія, національна автомобільна дорога Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, регіональна автомобільна дорога Канів-Чигирин-Кременчук, територіальні автодороги, автодороги місцевого значення.
Кременчуцька громада входить до складу Кременчуцького району. Однією з особливостей території району, яка суттєво впливає на формування економіки, якість екології, та функціональну орієнтованість Кременчуцької МТГ,  є наявність потужної сировинної бази, сформованої на базі розробки та переробки залізорудних покладів Кременчуцького залізорудного району (Кременчуцької магнітної аномалії). Крім цього, територія громади також багата на нерудні корисні копалини. Видобуваються високоякісні граніти (використовуються у будівництві та для виробництва щебню), піски та глини.
На території Кременчуцької територіальної громади знаходиться вісім об’єктів природно-заповідного фонду України (ПЗФ), у т.ч. 1 загальнодержавного (ландшафтний заказник «Білецьківські плавні») та 7 місцевого значення (два регіональних ландшафтних парка (РЛП) «Кременчуцькі плавні» і «Кагамлицький», три пам'ятки природи – комплексна «Міський сад», геологічна – «Скеля – гранітний реєстр», ботанічна – «Парк Крюківський», гідрологічний заказник «Біловагівський», а також парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Придніпровський»).
Загальна площа об’єктів природно-заповідного фонду в межах Кременчуцької МТГ станом на 01.01.2026 становить 2325,32 га та складає 13,7 % від загальної площі території громади (16967,86 га) (м. Кременчук – 9586 га, Потоківський старостинський округ – 7381,86 га).
Основною водною артерією є річка Дніпро як частина Кам’янського водосховища. Поверхневі водні об’єкти представлені Кам’янським водосховищем, річками Сухим Кагамликом, Кривою Рудою, Сухим Омельником, Пселом та мережею дренажних каналів.

2.2. [bookmark: _Ref233716268]Промислова інфраструктура
Територіальна громада має потужний промисловий та економічний потенціал, який характеризується високим рівнем розвитку важкої індустрії і різноманітністю галузей, виробництв і видів діяльності. Важливу роль у розвитку відіграє промисловість. Провідними галузями промисловості територіальної громади є: машинобудування та металообробка, нафтопереробна і хімічна, гірничодобувна, легка та харчова.
До основних провідних промислових підприємств територіальної громади належать:
машинобудування та металообробка: 
· ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», 
· ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», 
· АТ «АвтоКрАЗ», 
· ПП ВКП «Альфатекс»;
нафтопереробна та хімічна промисловість: 
· АТ «Укртатнафта»,
· ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»;
гірничодобувна промисловість: 
· АТ Кременчуцьке кар’єроуправління «КВАРЦ», 
· «Крюківський кар’єр» «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця»
· ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр»;
електротехнічна промисловість:
· ТОВ «АВМ «Ампер»;
легка промисловість:
· ПрАТ «Кременчуцька виробничо-торгівельна фірма «Кремтекс»;
харчова промисловість: 
· ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод», 
· ПрАТ «Кременчукм’ясо», 
· ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», 
· ТОВ «Кохнівський хліб», 
· ПП ВТК «Лукас».
[bookmark: _MON_1730629664][bookmark: _MON_1730629740][bookmark: _MON_1730629838][bookmark: _MON_1730630392][bookmark: _MON_1730630446][bookmark: _MON_1730630923][bookmark: _MON_1730705417][bookmark: _MON_1730713768][bookmark: _MON_1730713911]Загальний обсяг реалізованої продукції за основними видами діяльності провідних промислових підприємств територіальної громади, які надали інформацію, за 2025 року збільшився на 16,7 % в порівнянні з минулим роком та становить 6 840,8 млн грн тим не менш, цей показник на 50% менший довоєнних обсягів реалізації.
У зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України деякі підприємства були вимушені призупинити (зупинити) свою діяльність. Серед підприємств промисловості, що постраждали
найбільше від воєнних дій: АТ «Укртатнафта» (нафтопереробна галузь), 
ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин (галузь машинобудування), 
ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (енергетична галузь), рф прицільно обстрілювала ці підприємства, що спричинило руйнування та знищення окремих потужностей та, як наслідок, зупинення або часткову зупинку виробництва.

Проміжні висновки. Проблеми та виклики.
На більшості промислових підприємств, які, попри складні умови, продовжують здійснювати господарську діяльність, спостерігається суттєве скорочення обсягів виробництва.
Основними причинами такого зменшення є:
· блокування або обмеження доступу до ринків збуту, дефіцит сировини та порушення логістичних ланцюгів; 
· низький рівень інвестиційної активності та обмежений доступ підприємств до фінансових ресурсів — як власних, так і кредитних. 
У цілому промисловий сектор функціонує переважно в режимі виживання, підтримуючи лише мінімально можливі обсяги виробництва.

2.3. [bookmark: _Ref233716287]Інвестиційна та підприємницька діяльність
Початок повномасштабного російського вторгнення став справжнім викликом для українського підприємництва. Тим не менш, бізнес намагається адаптуватися до нових реалій, максимально підтримуючи персонал та допомагаючи країні, шукаючи нові напрямки та можливості для роботи. 
За даними Головного управління ДПС у Полтавській області, на початок 2026 року кількість суб’єктів господарювання зареєстрованих на території Кременчуцької міської територіальної громади складає:
· Фізичних осіб підприємців – 13024;
· Юридичних осіб –  5655.
Загальна площа об’єктів торгівлі складає близько 137,16 тис. кв. м. Забезпеченість населення торговою площею на 1000 чоловік наявного населення складає 544 кв. м., що більше на 24,2 % від норми. 
Станом на кінець 2025 року у громаді налічується 3 395 стаціонарних об’єктів роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг. 
Торгівельна мережа територіальної громади налічує 2 286 магазинів (із них 
622 продовольчих закладів ресторанного господарства загальнодоступної мережі — 287 та 11 ринків. За 2025 рік відкрилися нові торговельні об’єкти: 14 магазинів, 2 кав’ярні та 2 об’єкти сфери послуг.
Для підтримки розвитку підприємництва у громаді діє ефективна  інфраструктура підтримки підприємництва: 
· Фонд підтримки підприємництва, 
· Департамент «Центр надання адміністративних послуг» 
· Центр обслуговування платників Кременчуцької ДПІ, 
· Комунальне підприємство «Інститут розвитку Кременчука», 
· Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-промислової палати, 
· Центр «Дія. Бізнес Кременчук» та інші.
 	З підприємцями  регулярно проводяться онлайн-вебінари, зустрічі та консультації з усіх питань, пов’язаних з адаптацією та відновленням бізнесу у воєнний період, а також щодо отримання державних грантів.
Інвестиційна діяльність у громаді здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, приватного бізнесу, а також за підтримки міжнародних донорів та фінансових інституцій. Вона охоплює такі ключові напрями:
· Житлово-комунальне господарство (ЖКГ): розвиток енергонезалежної та диверсифікованої системи централізованого теплопостачання, будівництво сонячних електростанцій (СЕС), підключення когенераційних установок; 
· Соціальна інфраструктура: створення доступного житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), розвиток соціального транспорту для маломобільних груп населення; 
· Промисловість та переробка: відкриття нових переробних підприємств, зокрема у харчовій промисловості та виробництві будівельних матеріалів; 
· Транспорт: впровадження сучасного, енергоефективного та екологічного транспорту.

Проміжні висновки. Проблеми та виклики.
У громаді функціонує достатньо розгалужена система підтримки підприємництва, що позитивно впливає на рівень обізнаності представників бізнесу щодо можливостей фінансування, змін у законодавстві, сучасних методів управління та маркетингових підходів.
Позитивним індикатором розвитку малого та середнього підприємництва є також розширення торговельних мереж і закладів сфери обслуговування.
Інвестиційна діяльність у громаді переважно зосереджена на розвитку критично важливих сфер життєдіяльності, зокрема забезпеченні доступного житла та модернізації інфраструктури — транспортної, житлово-комунальної та інженерної.
Однією з основних проблем бізнесу залишається зменшення попиту на товари і послуги  внаслідок  втрати населенням рівня доходу, який був до повномасштабного вторгнення ворога, та недостатності кваліфікованого персоналу внаслідок мобілізації працівників та відтоку кадрів за кордон. 

2.4. [bookmark: _Ref233716299]Соціальна інфраструктура
До ключових складових соціальної інфраструктури громади належать:
Житлова політика: 
Житловий фонд Кременчуцької МТГ — це стратегічний фундамент життєдіяльності громади, котрий налічує 1400 багатоквартирних будинків загальною площею квартир 4,13 млн кв. м (82 983 квартири). Це не лише критично важливий соціальний гарант, що забезпечує житлом людей, а й наймасштабніший економічний капітал громади та основна форма накопичень громадян. Виступаючи головним споживачем тепло- і електроенергії, води та інших комунальних послуг, житловий сектор фактично визначає конфігурацію та розвиток усієї інженерної інфраструктури. Переважна частина фонду є вже досить зношеною та з низьким рівнем енергоефективності. Відтак збереження та модернізація цього активу є ключовим рушієм соціально-економічного поступу та базовим вектором повоєнного відновлення Кременчуцької МТГ.
Пріоритетним напрямком розвитку у цій сфері є розширення пропозиції доступного житла, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), молоді та соціально вразливих категорій населення — створення муніципального соціального житла, що залишатиметься у власності громади і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові.
Крім того, враховуючи низьку енергоефективність більшості житлових будинків, а також постійне зростання комунальних платежів, важливим напрямком розвитку житлової сфери є розробка і впровадження проєктів (за участі державного Фонду енергоефективності, міжнародних партнерів, власних внесків мешканців) по забезпечення автономності багатоквартирних будинків (утеплення фасадів будівель, встановлення СЕС, які живлять будинкові котли опалення та забезпечують освітлення під’їздів і прибудинкової території).

Проміжні висновки. Проблеми та виклики. 
На даний час до основних проблем житлової сфери міста належать:
· Зношеність та низька енергоефективність житлового фонду (до 50% будинків потребують модернізації).
· Відсутність достатнього муніципального житла. На даний час в Кременчуцькій МТГ офіційно зареєстровано 31 475 ВПО, з яких постійно проживає на території громади близько 12 тис. осіб. Більшість з них потребує покращення житлових умов. 
· Висока вартість будівництва нового житла.

Охорона здоров’я: 
Медична допомога громадянам надається у 10 закладах охорони здоров’я, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 
Мережа закладів сімейної медицини по м. Кременчуку складає три комунальних некомерційних медичних підприємств «ЦПМСД № 1, 2, 3», в складі яких організовано 
19 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. У цих закладах працює 64 лікаря загальної практики – сімейної медицини та 38 педіатрів. 
Жителі громади мають змогу отримувати багатопрофільну медичну допомогу у цілодобових стаціонарних відділеннях міських закладів охорони здоров’я. Ліжковий фонд міста станом на 01.10.2025 року складає 1 482 ліжка або 67,9 ліжка на 10 тисяч населення.
Усього лікувально-діагностичну допомогу кременчужанам надають 
645 лікарів, в т.ч. 6 кандидатів наук, 258 лікарів мають вищу категорію, 
81 – першу категорію, 57 – другу категорію; 1 253 середніх медичних працівників, в т.ч. 694 мають вищу категорію, 127 – першу категорію, 83 – другу категорію. 

Проміжні висновки. Проблеми та виклики. 
Ключовими викликами для галузі охорони здоров’я в громаді залишаються:
Фінансові та ресурсні обмеження: брак бюджетних коштів для утримання мережі закладів охорони здоров'я, високі витрати на комунальні послуги та недостатнє фінансування з боку Національної служби здоров'я України для покриття всіх потреб.
Кадрова криза: дефіцит сімейних лікарів та вузьких спеціалістів, а також відтік медичних кадрів в приватну медицину.
Інфраструктурні виклики: застаріла матеріально-технічна база, недостатня комп'ютеризація, складнощі з автономізацією закладів.

Освіта: 
На території Кременчуцької міської територіальної громади працює 
31 ЗЗСО різних типів та рівнів: 9 ліцеїв, 21 гімназія та 1 початкова школа.
Загальна кількість учнів у всіх закладах на кінець 2025 року – 18 513 осіб. 
З вересня 2025 року заклади освіти працюють в очній, змішаній та дистанційній формах. Інклюзивне навчання здійснюється у 27 ЗЗСО. Інклюзивних класів 132, де навчаються 242 учні. 
У  ліцеях громади надаються освітні послуги за такими профілями  навчання: українська філологія; іноземна філологія; історичний; історично-правовий; біологічний; біолого-хімічний; математичний; комп’ютерних технологій.
В громаді діють 38 закладів дошкільної освіти та 3 дошкільних підрозділів. 
У Кременчуцькій громаді мережа професійної та фахової передвищої освіти представлена сучасними училищами, центрами професійно-технічної освіти та фаховими коледжами, які готують фахівців на базі 9-х та 11-х класів серед яких:
· Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка
Спеціальності: лікувальна та сестринська справа, стоматологія ортопедична, акушерська справа. 
· Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій
Спеціальності: організація перевезень, обслуговування залізничних споруд та рухомого складу. 
· Фаховий коледж Придніпровського інституту ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом”
Спеціальності: Дизайн, Економіка, Психологія, Журналістика
· Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»
Спеціальності: освітні програми за економічним, комп’ютерним, технічним та юридичним напрямами.
· Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради 
Спеціальності: філологія, психологія, менеджмент, управління закладом освіти.
· Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука
Профілі: будівництво, зварювання, транспорт, слюсарна справа, громадське харчування, швейне виробництво. 
· Вище професійне училище №7 м. Кременчука (ВПУ №7)
Профілі: металообробка, машинобудування, хімічні технології та обслуговування комп’ютерних систем. 
· Професійно-технічне училище №26 (ПТУ №26)
Профілі: кухар, кондитер, пекар, зварювальник, слюсар з ремонту автотранспорту. 
· Кременчуцький професійний ліцей ім. А.С. Макаренка
Профілі: підготовка фахівців для промисловості та сфери послуг. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) — головний багатопрофільний заклад вищої освіти громади, що готує фахівців інженерних, технологічних, економічних та гуманітарних спеціальностей. 

Проміжні висновки. Проблеми та виклики. 
Ключовими викликами галузі освіти в Кременчуцькій МТГ є:
Демографічні зміни 
· зменшення кількості дітей та учнів; 
· міграція населення; 
Фінансування та матеріально-технічна база 
· недостатність коштів на утримання й розвиток закладів; 
· потреба в ремонтах, модернізації обладнання; 
· забезпечення укриттями та безпечними умовами навчання. 
Кадрові проблеми та оптимізація мережі закладів освіти 
· дефіцит кваліфікованих педагогів через старіння кадрів та низьку мотивацію молодих спеціалістів працювати в громаді; 
· необхідність створення спроможної мережі шкіл з дотриманням балансу між доступністю та ефективністю витрат (нерівномірне наповнення закладів освіти).
Безпекові виклики 
· організація навчання в умовах воєнних ризиків; 
· наявність укриттів і систем оповіщення; 
· психологічна безпека дітей та педагогів. 


Соціальний захист: 
Надання  населенню якісних соціальних послуг в Кременчуцькій МТГ здійснюється через комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – КНП «ТУРБОТА»), Кременчуцький міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та недержавних надавачів соціальних послуг. 
КНП «ТУРБОТА» забезпечує надання 14 із 18 базових соціальних послуг: догляд вдома,  денний догляд, соціальна адаптація, консультування, представництво інтересів,  інформування, натуральна допомога, соціальна інтеграція та реінтеграція, надання притулку, екстрене (кризове) втручання,  соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,  соціальний супровід сімей,  у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, соціальна профілактика, транспортні послуги.
Також на базі КНП «ТУРБОТА» створена мобільна соціальна група, яка дозволяє працівникам забезпечувати доступність послуг для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема осіб похилого віку та людей з інвалідністю.
У громаді також працює Кременчуцький міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – Центр), метою якого є виконання програм комплексної реабілітації дітей з інвалідністю віком від народження до 18 років та дітей віком до 3-х років включно, які мають порушення розвитку та значний ризик отримання інвалідності (діти групи ризику). У Центрі станом на 01.10.2025 перебуває на обліку 1457 дітей з інвалідністю.
Підтримка ветеранів та членів їх сімей здійснюється завдяки реалізації комплексної місцевої програми «Ветерани Кременчука», яка спрямована на реалізацію соціального захисту, соціальних гарантій та допомоги ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам-добровольцям, які брали участь в АТО, постраждалим учасникам Революції Гідності, Захисникам та Захисницям України, членам сімей безвісти зниклих військовослужбовців, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, які загинули під час воєнного стану у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. В рамках програми надаються одноразова грошова допомога мобілізованим особам, матеріальна допомога ветеранам та членам їх сімей, щомісячні стипендії міського голови дітям загиблих (померлих) ветеранів війни. 
У Кременчуцькій МТГ станом на 01.10.2025 обліковується 31 096 внутрішньо переміщених осіб (28 342 внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з територій, де відбуваються бойові дії, після 24.02.2022). Для покращення умов проживання ВПО громада працює над створенням об’єктів фонду комунальної власності, які використовуються як соціальне житло для ВПО на період воєнного стану.

Проміжні висновки. Проблеми та виклики. 
Ключовими викликами сфери соціального захисту залишаються:
Зростання кількості вразливих груп населення (збільшення навантаження на місцеві соціальні служби) Повномасштабна війна значно збільшила потребу в соціальній підтримці для ВПО, ветеранів та членів сімей військових, людей з інвалідністю, самотніх людей похилого віку. 
Недостатність фінансових ресурсів громади: значна частина коштів направляється на допомогу ЗСУ, що, своєю чергою, призводить до обмеженого фінансування соціальної сфери. 
Дефіцит кадрів: нестача соціальних працівників, професійне вигорання персоналу.

Транспортна доступність: 
Пасажирські перевезення Кременчуцької міської територіальної громади здійснюються автобусним та електричним (тролейбусом) транспортом. 
Автобусні перевезення на договірній основі здійснюють 9 перевізників різної форми власності. Перевезення пасажирів тролейбусами здійснює комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Щодня на маршрутах працює 33–35 тролейбусів та 6–8 комунальних автобусів. В середньому за рік електротранспортом користуються 14,2 млн осіб. Міський електротранспорт є єдиним видом громадського транспорту в місті, який надає право безкоштовного проїзду всім пільговим категоріям громадян.
Завдяки співпраці з міжнародними партнерами в громаді вдалося майже повністю оновити рухомий парк тролейбусів, замінивши старі моделі на сучасний електричний транспорт, здатний рухатися на автономному ходу. Це, своєю чергою, дозволило відкрити нові маршрути, які раніше не обслуговувалися тролейбусами через відсутність контактної мережі. 
На даний час в комунальному транспорті громади планується впровадити систему електронного квитка. Запровадження системи електронного квитка є важливим кроком до модернізації сфери пасажирських перевезень. Така система дозволить забезпечити прозорий облік поїздок, ефективніше планувати витрати на перевезення пільгових категорій населення, контролювати пасажиропотік та підвищити якість транспортних послуг.
Електронний квиток надає можливість автоматизувати процес оплати проїзду, зменшити обіг готівки та отримувати точні дані щодо використання транспорту. Завдяки цьому громада зможе більш обґрунтовано формувати бюджетні витрати, аналізувати маршрути та оперативно реагувати на потреби мешканців.
Окрім цього, впровадження сучасних цифрових рішень сприятиме зручності для пасажирів, скороченню часу посадки та підвищенню рівня контролю за наданням транспортних послуг.

Проміжні висновки. Проблеми та виклики. 
Головними викликами для системи пасажирських перевезень в Кременчуцькій МТГ є брак кваліфікованих водіїв та постійне зростання цін на енергоносії (дизпаливо та електроенергія), що суттєво впливає на річне коливання пасажиропотоку.

Культура і спорт: 
Спортивна інфраструктура громади включає як комунальні, так і приватні заклади фізичної культури і спорту. В 6 комунальних закладах займаються близько 3000 дітей, підлітків та молоді з 18 олімпійських видів спорту (бокс, дзюдо, футбол, легка атлетика, велоспорт, важка атлетика, греко-римська боротьба, баскетбол, волейбол, тхеквондо (ВТФ), пляжний волейбол, художня гімнастика, веслування на байдарках і каное, настільний теніс, кінний спорт, хокей з шайбою, плавання, бадмінтон) та 8 відділень з неолімпійських видів спорту (фрі-файт, веслування на човнах «Дракон», більярдний спорт, кікбоксинг (ВТКА), таеквондо (ІТФ), змішані єдиноборства (ММА), черліденг, шахи). В закладах фізичної культури і спорту всіх форм власності та підпорядкованості працюють досвідчені тренери-викладачі, 34 з яких мають звання «Заслужений тренер України» та 12 — звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». 
У Кременчуцькій міській територіальній громаді діє 16 комунальних закладів культури. Штатна чисельність складає 666 одиниць. Комунальні заклади культури «Кременчуцький міський Палац культури», «Міський центр культури і дозвілля», «Культурно-освітній мистецький заклад «Славутич» організовують і проводять для мешканців і гостей Кременчуцької міської територіальної громади безкоштовно культурно-масові заходи.
В громаді діють заклади спеціалізованої мистецької освіти (дитячі художні (1) та музичні школи (3)), які надають початкову мистецьку освіту. У дитячих мистецьких школах міста Кременчука навчаються 1335 учнів, з них 351 учень пільгових категорій.
 У Кременчуцькій МТГ під охороною держави перебуває 158 об’єктів культурної спадщини:
- 6 об’єктів монументального мистецтва (у т.ч. 2 пам’ятки);
- 95 об’єктів історії (у т.ч. 23 пам’ятки);
- 48 об’єктів архітектури (у т.ч. 7 пам’яток);
- 1 об’єкт архітектури та історії (пам’ятка);
- 1 об’єкт архітектури та історії (пам’ятка);
- 8 об’єктів археології.

Проміжні висновки. Проблеми та виклики. 
Наявна мережа культурних закладів та фізкультурно-спортивних об’єктів громади, а також їх багатопрофільна функціональність повноцінно задовольняють потреби мешканців у цих сферах. Тим не менш, рівень матеріально-технічного забезпечення більшості спортивних об’єктів залишається на низькому рівні та потребує проведення поточних і капітальних ремонтів. Також для забезпечення дотримання сучасних вимог до тренувального процесу, громада потребує будівництва нових спортивних споруд, багатофункціональних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту зі штучним покриттям, майданчиків з тренажерним обладнанням для загальної фізичної підготовки для потреб масової фізичної культури, спорту ветеранів, адаптивного спорту та спорту вищих досягнень.
Попри наявну розгалуженість культурної інфраструктури громади, в останні роки фіксується низька культурна активність населення — частина мешканців не бере участі у культурному житті громади та проявляє обмежений інтерес до заходів та мистецтва. З одного боку, це пов'язано з впливом глобалізації (місцева культура поступово витісняється масовою попкультурою), а з іншого боку — забороною на проведення масових розважальних заходів, що негативно впливає на інтерес людей до іншого мистецтва.

Цифрові та адміністративні послуги: 
Департаментом «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – ЦНАП) запроваджено надання 566 адміністративних послуг.
Кременчужан і вимушених переселенців, які через поважний вік чи за станом здоров’я не можуть відвідати приміщення центру, обслуговує мобільний адміністратор. Нині ЦНАП співпрацює з 45 суб’єктами надання послуг.
З 01.07.2025 в ЦНАПі діє запис на прийом до адміністраторів ЦНАП в електронній черзі диференційовано залежно від спеціалізації та отриманих доступів до реєстрів, для забезпечення максимально якісного і кваліфікованого обслуговування відповідно до конкретних обставин та потреб особи/сім'ї.
Для жителів та гостей громади діє мобільний застосунок «Кременчук цифровий». У застосунку наразі доступні 21 міський сервіс. Серед них — перегляд руху громадського транспорту, інформація про укриття, графіки відключення електроенергії, пошук лікаря, екстрені повідомлення, запис до ЦНАП, афіша міських заходів та інші корисні цифрові інструменти.

2.5. [bookmark: _Ref233716312]Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальне господарство Кременчуцької міської територіальної громади представлене 12 комунальними підприємствами, які здійснюють свою діяльність у таких сферах як: водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вуличне освітлення, благоустрій, дорожньо-мостве господарство, ритуальне обслуговування населення, санітарне очищення, утримання місць відпочинку на водних об’єктах та інше.
Основні види діяльності та обов’язки комунальних підприємств включають: 
1. КП КПС ШРБУ
Основними напрямками діяльності підприємства є: будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі громади в т.ч. виготовлення та реалізація асфальтобетонних сумішей; утримання міської мережі зливової каналізації; організація дорожнього руху, зокрема встановлення та обслуговування дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, встановлення та утримання пішохідних огороджень і елементів облаштування доріг. 
2. КП «Квартирне управління»
Основними видами діяльності підприємства є - взяття громадян на квартирний облік; надання дозволу на проживання в тимчасовому або соціальному житловому фонді та видача ордера; ведення обліку громадян, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО
3. КГЖЕП «Автозаводське»
До повноважень підприємства входять утримання на балансі житлового фонду комунальної власності міста, здійснення контролю за цільовим використанням орендованих нежитлових приміщень комунальної форми власності.
4. КП «Спецсервіс-Кременчук»
Основним завданням  підприємства є регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Кременчуці та прилеглих районах. КП «Спецсервіс-Кременчук» надає допомогу тваринам, що травмувалися внаслідок нещасних випадків або постраждали від жорстокого поводження, обслуговує пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин.
5. КП «Міськсвітло» 
Основними видами діяльності КП "Міськсвітло" є: утримання та експлуатація, поточний та капітальний ремонт, реконструкція та нове будівництво електромереж зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів міста. На балансі підприємства знаходиться 543.7 км мереж зовнішнього освітлення, 10.2 тисяч одиниць світлоточок
6. КП «Благоустрій Кременчука» 
Основні напрямки діяльності підприємства: утримання, капітальний ремонт, розвиток зеленої зони міста, утримання та прибирання бульварів, скверів, розподільчих смуг, утримання об’єктів культурної спадщини, покіс газонів та карантинної рослинності;
7. КП «СКРП»
Основним завданням КП «СКРП» є здійснення організації поховання померлих і надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, не передбачених цим переліком, а також реалізація предметів ритуальної належності.
8. КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
Основною діяльністю КП «Кременчуцьке КАТП 1628»  є задоволення потреб споживачів Кременчуцької МТГ послугами збирання та перевезення побутових відходів, прибирання проїзної частини вулиць, боротьба з ожеледицею та сніговими заметами, ліквідація стихійних звалищ тощо. У Кременчуцькій МТГ облаштовано 277 контейнерних майданчиків для збирання побутових відходів, з них 5 майданчиків для полупідземних контейнерів.
9. КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» 
Спеціалізоване комунальне підприємство, що виробляє, транспортує та постачає теплову енергію і гарячу воду населенню, об’єктам соціальної сфери та іншим споживачам. Крім того, підприємство забезпечує стабільне функціонування та експлуатацію котельнь, теплових пунктів та теплових мереж, проводить поточний ремонт та капітальні ремонти об’єктів теплового господарства.
10. КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» 
До основних видів діяльності підприємства відносяться:
виконання рятувально-водолазних робіт в наслідок надзвичайних випадків з людьми на воді та кризі; виконання водолазного обстеження та очищення від сторонніх предметів дна водних об’єктів місць масового відпочинку; ліквідація наслідків високого рівня води (водопілля, паводки) та аварій на водному транспорті і очисних спорудах; підготовка закріплених за підприємством місць масового відпочинку  до купального сезону; проведення робіт з розчищення водних об’єктів від зайвої рослинності за допомогою спеціалізованої техніки.
11. КП «Кременчукводоканал» 
Основною метою діяльності КП «Кременчукводоканал» є задоволення потреб населення та інших споживачів послугами водопостачання та водовідведення, а також підготовка питної води й очищення стічних вод відповідно до діючих стандартів якості. На сьогодні у роботі підприємства залучені 2 насосні станції першого підйому, очисні споруди водопроводу продуктивністю 150000 м³, 14 підвищувальних насосних станцій, 6 резервуарів чистої води, 27 станцій перекачування стічних вод та 2 комплекси каналізаційних очисних споруд. Загальна довжина водопровідних мереж – 440,15 км, каналізаційних – 272,69 км. Чисельність споживачів КП «Кременчукводоканал» становить 92 942 абоненти.
12. КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ»
Основними видами діяльності підприємства є виконання комплексу робіт по утриманню в задовільному санітарному стані територій населених пунктів — Потоки, Мала Кохнівка, Соснівка, Придніпрянське Кременчуцької МТГ та об'єктів благоустрою Потоківського старостинського округу.

Проміжні висновки. Проблеми та виклики.
1) Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури
Важливими складовими цього напрямку є реконструкція мереж водопостачання і водовідведення, теплопостачання та систем зовнішнього освітлення.
2) Енергоефективність та енергозбереження
· термомодернізація і використання альтернативних джерел енергії для зменшення споживання та автономності комунальних будівель; 
· скорочення втрат ресурсів у мережах.
3) Підвищення екологічної безпеки та стійкості громади
· розвиток системи роздільного збору сміття;
· захист водних ресурсів і зелених зон;
4) Ресурсна та технічна забезпеченість
· залучення інвестицій і грантових коштів; 
· оптимізація витрат і тарифної політики.
· оновлення спецтехніки та матеріально-технічної бази підприємств

2.6. [bookmark: _Ref233716321]Екологія
Екологічна ситуація на території громади характеризується відносною стабільністю показників, проте високий рівень концентрації промислових об’єктів та нераціональна структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв постійно формують підвищений рівень забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів і ґрунтів, а також накопичення побутових і промислових відходів.
Однією з найактуальніших проблем громади є забруднення атмосферного повітря. За обсягами викидів забруднювальних речовин в атмосферу Кременчуцька МТГ посідає перше місце в області.
Для зменшення шкідливого впливу цієї проблеми на здоров’я мешканців громади проводиться робота з промисловими підприємствами щодо розроблення комплексних природоохоронних заходів зі зниження навантаження на довкілля, а також організації місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря з урахуванням фактичного стану техногенного впливу підприємств громади. 
Аналіз сучасного стану водних ресурсів громади свідчить, що негативні процеси на річках, водосховищах і водоймах тривають. Більшість річок та водотоків замулилися, місцями втратили природну чистоту, порушилась їхня здатність до самоочищення. Русла річок, які протікають через Кременчуцьку МТГ, потребують розчищення, відновлення водності, поліпшення екологічного стану й підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану. Основними причинами погіршення якості води в річках є недостатня ефективність роботи наявних очисних споруд, незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій і споруд зливової каналізації. Більша частина каналізаційних мереж потребує заміни або капітального ремонту. Часті прориви каналізаційних колекторів є постійним джерелом небезпечного забруднення міського середовища.
За даними моніторингу стану підземних вод, у межах впливу звалища ТПВ у підземних водах на території житлової забудови систематично фіксують перевищення нормативних показників за нітратами та загальною мінералізацією. Основними чинниками такого стану звалища ТПВ є відсутність системи відводу фільтрату та протифільтраційних заходів. 
На жаль альтернативи утилізації ТПВ на полігоні для громади немає, тому єдиним способом вирішення питання поводження з відходами є реконструкція міського звалища ТПВ з розробленням інженерного захисту його території, впровадження системи сортування відходів та використання сучасних технологій переробки сміття.

2.7. [bookmark: _Ref233716329]Безпека та цивільний захист населення
Основними напрямами цивільного захисту Кременчуцької МТГ спрямовані на захист населення та територій громади від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру та підтримання готовності сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
Значна увага приділяється утриманню та розвитку складових елементів територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту територіальної громади. Всього в місті встановлено 126 електросирен (за потреби – 95 шт.). Через пошкодження внаслідок ракетно-дронових атак на підприємствах громади на сьогодні працює 106 електросирен, з них: 18 централізованого запуску та 88 сирени, які працюють в автономному (ручному) режимі. На даний час технічні засоби оповіщення в основному працездатні та перебувають у готовності до прийому й передачі сигналів оповіщення для населення Кременчуцької міської територіальної громади, у тому числі в доступній для осіб з інвалідністю з вадами зору та слуху. 
Тим не менш, застарілість обладнання та відсутність запасних частин, а також скорочення фахівців підприємства електрозв'язку зробили неможливим проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури систем оповіщення, що, своєю чергою, негативно впливає на проходження та доведення сигналів оповіщення.
Одним із основних завдань цивільного захисту є укриття населення у захисних спорудах. До фонду захисних споруд цивільного захисту Кременчуцької МТГ входять 246 об’єктів (86 сховищ, 34 протирадіаційних укриттів, 126 найпростіших укриттів), з них 25 об’єктів облаштовані засобами доступності для МГН. Фонд захисних споруд цивільного захисту за результатами огляду (обстеження) за 2025 р. є придатним для укриття населення за призначенням на 81 %.
Захист населення в умовах порушення сталої роботи систем життєзабезпечення територіальної громади серед пріоритетів цивільного захисту населення. У Кременчуцькій МТГ розгорнуто та підготовлено до роботи 66 стаціонарних пунктів обігріву — пунктів незламності. В умовах блекауту пункти незламності функціонують у цілодобовому режимі роботи з використанням всього наявного обладнання. Пункти забезпечують одночасне розміщення в них  до 12 000 відвідувачів. 
У громаді функціонує інформаційно-аналітична система «Безпечна громада» — сучасний комплекс відеоспостереження та аналітики, що забезпечує цілодобовий моніторинг громадського простору. Система призначена для візуального контролю та оперативного аналізу ситуації щодо дотримання громадського порядку, виявлення порушень правил дорожнього руху, запобігання та розкриття злочинів.
Камери відеоспостереження встановлені на дорогах, у парках, зонах відпочинку та місцях масового перебування мешканців — на ринках, транспортних зупинках, площах та інших громадських локаціях. Використання системи сприяє підвищенню рівня безпеки населення, оперативному реагуванню екстрених служб та покращенню координації роботи правоохоронних органів. 

Проміжні висновки. Проблеми та виклики.
Існуюча система оповіщення у зв’язку з застарілістю обладнання та невідповідністю наявних телекомунікаційних систем сучасним вимогам потребує заміни (модернізації). 
Фонд захисних споруд цивільного захисту потребує якісного та кількісного розвитку, що може бути забезпечено шляхом побудови нових споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) та приведення у готовність вже наявних.  

2.8. [bookmark: _Ref233716335]Фінансово-бюджетна ситуація територіальної громади
Негативні наслідки війни в Україні помітні не лише через фізичні втрати, руйнування інфраструктури, посилення зовнішньої та внутрішньої міграції, порушення економічної стабільності, а й у послабленні фінансової спроможності бюджету Кременчуцької МТГ. Є багато чинників, які заважають більш точно прорахувати ресурси громади на 2026–2027 роки.
Загальний фонд на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів обраховано в обсязі - 4 388 273,2 тис. грн, в тому числі:
-	податкові надходження  – 4 340 033,2 тис. грн;
-	неподаткові надходження – 48 240,0 тис. грн.
Основними джерелами дохідної частини загального фонду бюджету громади були і залишаються чотири податки (податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, акцизний податок, податок на майно в частині земельного податку (плата за землю), питома вага яких складе 97,6% або 4 282 713,2 тис. грн в дохідній частині загального фонду місцевого бюджету 4 388 273,2 тис. грн.
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету Кременчуцької МТГ. На 2026 рік ПДФО заплановано в сумі 3 121 713,2 тис. грн, що на +83,7%  або на +1 421 713,2 тис. грн більше за очікуваний показник 2025 року (1 700 000,0 тис. грн). Даний податок є пріоритетним податковим джерелом, частка якого у доходах  загального фонду у 2026 році складатиме  71,2 %.
Доходи спеціального фонду бюджету Кременчуцької МТГ обраховано в сумі 86 368,2 тис. грн, в тому числі бюджет розвитку – 13 220,9 тис. грн.
Бюджет розвитку на 2026 рік формується прогнозується в обсязі 13 220,9 тис. грн, у тому числі:
· кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 700,0 тис. грн. (при очікуваних у 2025 році в сумі 450,0 тис. грн).
· кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  - 11 800,0 тис. грн.;
· кошти від продажу землі – 720,9  тис. грн (очікувані надходження в 2025 році – складають  14 300,0 тис. грн);
	Обсяг видатків проєкту бюджету Кременчуцької МТГ на 2026 рік визначено у сумі 4 474 672,8 тис. грн, а саме:
· видатки загального фонду місцевого бюджету – 4 032 828,5 тис. грн;
· видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 441 814,3 тис. грн, з них кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 355 414,7 тис. грн. 
Найбільшою складовою бюджету розвитку є видатки на реалізацію 24 публічних інвестиційних проєктів у сумі 367 437,6 тис. грн. Ці проєкти є пріоритетними: більшість з них є перехідними та потребують продовження і завершення.

Проміжні висновки:
Бюджет 2026 року та прогнозний на 2027 рік залишаються бюджетами воєнного часу, сформованими в умовах економічних викликів. Головним завданням в таких умовах є збереження фінансової стійкості громади та концентрація коштів на пріоритетних напрямах — соціального захисту населення, підтримки сил безпеки і оборони, забезпечення безперебійного функціонування критичної інфраструктури, освіти, медицини, комунального господарства та інших служб, що виконують делеговані і власні повноваження органів місцевого самоврядування.
Основними факторами, що впливають на збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у громаді, є зростання середньої заробітної плати та активізація ділової діяльності суб’єктів господарювання.
Позитивний вплив на динаміку надходжень ПДФО має збільшення обсягів виробництва продукції низкою провідних підприємств громади. Крім того, у Кременчуцькій МТГ продовжується відкриття нових закладів торгівлі та ресторанного господарства, зокрема шляхом розширення мережі вже діючих підприємств і започаткування діяльності релокованими підприємствами. Це сприяє створенню нових робочих місць, зростанню рівня зайнятості населення та, відповідно, збільшенню надходжень ПДФО до бюджету територіальної громади.
Водночас на ринку праці зберігається дефіцит кваліфікованих кадрів. У зв’язку з цим роботодавці змушені підвищувати рівень оплати праці з метою залучення та утримання фахівців. Зростання середньої заробітної плати також є одним із ключових чинників, що забезпечує збільшення надходжень ПДФО до бюджету громади.
Потенційними ризиками, які можуть призвести до зменшення прогнозних надходжень є: руйнування енергетичної та іншої інфраструктури громади, ріст безробіття та міграції, зростання інфляції, зниження попиту як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, дефіцит кадрів робітничих професій та недостатня якість професійної підготовки та інші непередбачувані обставини. 

3. [bookmark: _Ref233716649]АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ І ЗАГРОЗ (SWOT-АНАЛІЗ) 

3.1. [bookmark: _Ref233716698]Результати SWOT-аналізу
Учасники робочої групи провели SWOT-аналіз розвитку громади. Інформація та знання, отримані та впорядковані в процесі проведеної інвентаризації чинників, стали важливим ресурсом для подальшого аналізу економічного та соціального стану громади.
Проведений зовнішній аналіз — оцінка основних загроз і можливостей — визначив зовнішнє середовище, а внутрішній аналіз — аналіз сильних і слабких сторін громади — забезпечив визначення основних проблем розвитку громади.

	СИЛЬНІ СТОРОНИ
	
	СЛАБКІ СТОРОНИ

	
	
	

	Потужна мінерально-сировинна база: наявність Кременчуцького залізорудного району з великими запасами ресурсів
	
	Депопуляція населення громади (природне убування населення та від'ємне міграційне сальдо)

	
	
	

	Значний туристично-рекреаційний потенціал, представлений водними ресурсами, природно-заповідними територіями та парками.
	
	Дефіцит сировини та недостатня ефективність логістичного забезпечення виробництва промислових підприємств громади

	
	
	

	Диверсифікована структура економіки громади (промисловість, будівництво, транспорт, сфера послуг)
	
	Концентрація великої кількості підприємств гірничодобувної та нафтопереробної галузей, що негативно впливає на навколишнє середовище 

	
	
	

	Наявність дієвих механізмів підтримки МСП (навчальні програми, бізнес-інкубатори, центри підтримки бізнесу).
	
	Зношеність та низька енергоефективність житлового фонду

	
	
	

	Наявність сучасного електричного транспорту, що забезпечує високий рівень мобільності та доступності 
	
	Неефективне функціонування системи управління ТПВ (недостатній рівень утилізації та переробки відходів)

	
	
	

	Високий рівень освіти та професійної підготовки населення громади, значний кадровий потенціал
	
	Застаріла матеріально-технічна база закладів освіти, соціальної сфери та охорони здоров’я

	
	
	

	Розвинутий та багатофункціональний житлово-комунальний комплекс громади 
	
	Недостатня кількість спортивних майданчиків для ігрових видів спорту зі штучним покриттям та майданчиків з тренажерним обладнанням 

	
	
	

	
	
	Сильний ступінь зносу водопровідних і теплових мереж трубопроводів

	
	
	

	
	
	Невідповідність сучасним вимогам системи оповіщення про надзвичайні ситуації 

	
	
	

	
	
	Недостатня кількість та незадовільний стан об’єктів фонду захисних споруд

	МОЖЛИВОСТІ
	
	ЗАГРОЗИ

	
	
	

	Децентралізація енергетичного сектору (розбудова мережі малих генерацій)
	
	Продовження військових дій Росії проти України 

	
	
	

	Впровадження європейських стандартів для бізнесу та отримання доступу до багаторічних програм підтримки
	
	Гібридний вплив Росії (політичний тиск, намагання підірвати міжнародну підтримку)

	
	
	

	Впровадження стабілізаційних програм ринку праці (зростання реальних зарплат, програми перенавчання, адаптація державних замовлень в університетах під потреби економічного відновлення)
	
	Втрата генеруючих і розподільчих потужностей через військові дії, руйнування енергетичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання, електрична енергія)

	
	
	

	Масове впровадження ШІ в державне управління та економіку.
	
	Втрата ринків збуту для традиційного українського експорту

	
	
	

	Сталість евроінтеграційних процесів в Україні (залучення інвестицій, розвитком інституцій та зближенням із правилами та стандартами ЄС)
	
	Посилення залежності від зовнішньої допомоги (втрата частини економічного суверенітету)

	
	
	

	Структурна трансформація енергетики, спрямована на перехід на відновлювані джерела енергії
	
	Неконтрольоване зростання цін на енергоносії та пально-мастильні матеріали

	
	
	

	Трансформація будівельної галузі, що спрямована на швидкість зведення, автоматизацію та екологічність
	
	Погіршення демографічної ситуації, брак трудових ресурсів  

	
	
	

	Розбудова циркулярної економіки (переробка та зменшення відходів)
	
	Збільшення кількості ВПО у зв’язку з вимушеною внутрішньою міграцією

	
	
	

	
	
	Зниження рівня доходів населення і зростання соціального невдоволення

	
	
	

	
	
	Погіршення екологічної ситуації через забруднення повітря, водних ресурсів та екосистем 






3.2. Матриця SWOT-аналізу

Для подальшої розробки стратегічних рішень на основі ідентифікованих в SWOT-аналізі факторів було проведено перехресний аналіз їх впливу за наступним принципом:
1. Стратегія "Сильні сторони + Можливості" (матриця S-O): використання внутрішніх плюсів для реалізації зовнішніх шансів.
2. Стратегія "Слабкі сторони + Можливості" (матриця W-O): використання зовнішніх можливостей для подолання внутрішніх слабкостей.
3. Стратегія "Сильні сторони + Загрози" (матриця S-T): використання сильних сторін для мінімізації загроз.
4. Стратегія "Слабкі сторони + Загрози" (матриця W-T): мінімізація слабкостей для уникнення загроз.
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Використання внутрішніх плюсів для реалізації зовнішніх шансів

	СИЛЬНІ СТОРОНИ
	
	МОЖЛИВОСТІ

	Потужна мінерально-сировинна база: наявність Кременчуцького залізорудного району з великими запасами ресурсів
	
	Децентралізація енергетичного сектору (розбудова мережі малих генерацій)

	Значний туристично-рекреаційний потенціал, представлений водними ресурсами, природно-заповідними територіями та парками.
	
	Впровадження європейських стандартів для бізнесу та отримання доступу до багаторічних програм підтримки

	Диверсифікована структура економіки громади (промисловість, будівництво, транспорт, сфера послуг)
	
	Впровадження стабілізаційних програм ринку праці (зростання реальних зарплат, програми перенавчання, адаптація державних замовлень в університетах під потреби економічного відновлення)

	Наявність дієвих механізмів підтримки МСП (навчальні програми, бізнес-інкубатори, центри підтримки бізнесу).
	
	Масове впровадження ШІ в державне управління та економіку.

	Наявність сучасного електричного транспорту, що забезпечує високий рівень мобільності та доступності 
	
	Сталість евроінтеграційних процесів в Україні (залучення інвестицій, розвитком інституцій та зближенням із правилами та стандартами ЄС)

	Високий рівень освіти та професійної підготовки населення громади, значний кадровий потенціал
	
	Структурна трансформація енергетики, спрямована на перехід на відновлювані джерела енергії

	Розвинутий та багатофункціональний житлово-комунальний комплекс громади 
	
	Трансформація будівельної галузі, що спрямована на швидкість зведення, автоматизацію та екологічність

	
	
	Розбудова циркулярної економіки (переробка та зменшення відходів)





Використання зовнішніх можливостей для подолання внутрішніх слабкостей

	СЛАБКІ СТОРОНИ
	
	МОЖЛИВОСТІ

	Депопуляція населення громади (природне убування населення та від'ємне міграційне сальдо)
	
	Децентралізація енергетичного сектору (розбудова мережі малих генерацій)

	Дефіцит сировини та недостатня ефективність логістичного забезпечення виробництва промислових підприємств громади
	
	Впровадження європейських стандартів для бізнесу та отримання доступу до багаторічних програм підтримки

	Концентрація великої кількості підприємств гірничодобувної та нафтопереробної галузей, що негативно впливає на навколишнє середовище 
	
	Впровадження стабілізаційних програм ринку праці (зростання реальних зарплат, програми перенавчання, адаптація державних замовлень в університетах під потреби економічного відновлення)

	Зношеність та низька енергоефективність житлового фонду
	
	Масове впровадження ШІ в державне управління та економіку.

	Неефективне функціонування системи управління ТПВ (недостатній рівень утилізації та переробки відходів)
	
	Сталість євроінтеграційних процесів в Україні (залучення інвестицій, розвитком інституцій та зближенням із правилами та стандартами ЄС)

	Застаріла матеріально-технічна база закладів освіти, соціальної сфери та охорони здоров’я
	
	Структурна трансформація енергетики, спрямована на перехід на відновлювані джерела енергії

	Недостатня кількість спортивних майданчиків для ігрових видів спорту зі штучним покриттям та майданчиків з тренажерним обладнанням 
	
	Трансформація будівельної галузі, що спрямована на швидкість зведення, автоматизацію та екологічність

	Сильний ступінь зносу водопровідних і теплових мереж трубопроводів
	
	Розбудова циркулярної економіки (переробка та зменшення відходів)

	Невідповідність сучасним вимогам системи оповіщення про надзвичайні ситуації 
	
	

	Недостатня кількість та незадовільний стан об’єктів фонду захисних споруд
	
	





Використання сильних сторін для мінімізації загроз

	СИЛЬНІ СТОРОНИ
	
	ЗАГРОЗИ

	Потужна мінерально-сировинна база: наявність Кременчуцького залізорудного району з великими запасами ресурсів
	
	Продовження військових дій Росії проти України 

	Значний туристично-рекреаційний потенціал, представлений водними ресурсами, природно-заповідними територіями та парками.
	
	Гібридний вплив Росії (політичний тиск, намагання підірвати міжнародну підтримку)

	Диверсифікована структура економіки громади (промисловість, будівництво, транспорт, сфера послуг)
	
	Втрата генеруючих і розподільчих потужностей через військові дії, руйнування енергетичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання, електрична енергія)

	Наявність дієвих механізмів підтримки МСП (навчальні програми, бізнес-інкубатори, центри підтримки бізнесу).
	
	Втрата ринків збуту для традиційного українського експорту

	Наявність сучасного електричного транспорту, що забезпечує високий рівень мобільності та доступності 
	
	Посилення залежності від зовнішньої допомоги (втрата частини економічного суверенітету)

	Високий рівень освіти та професійної підготовки населення громади, значний кадровий потенціал
	
	Неконтрольоване зростання цін на енергоносії та пально-мастильні матеріали

	Розвинутий та багатофункціональний житлово-комунальний комплекс громади 
	
	Погіршення демографічної ситуації, брак трудових ресурсів  

	
	
	Збільшення кількості ВПО у зв’язку з вимушеною внутрішньою міграцією

	
	
	Зниження рівня доходів населення і зростання соціального невдоволення

	
	
	Погіршення екологічної ситуації через забруднення повітря, водних ресурсів та екосистем 




Мінімізація слабкостей для уникнення загроз

	СЛАБКІ СТОРОНИ
	
	ЗАГРОЗИ

	Депопуляція населення громади (природне убування населення та від'ємне міграційне сальдо)
	
	Продовження військових дій Росії проти України 

	Дефіцит сировини та недостатня ефективність логістичного забезпечення виробництва промислових підприємств громади
	
	Гібридний вплив Росії (політичний тиск, намагання підірвати міжнародну підтримку)

	Концентрація великої кількості підприємств гірничодобувної та нафтопереробної галузей, що негативно впливає на навколишнє середовище 
	
	Втрата генеруючих і розподільчих потужностей через військові дії, руйнування енергетичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання, електрична енергія)

	Зношеність та низька енергоефективність житлового фонду
	
	Втрата ринків збуту для традиційного українського експорту

	Неефективне функціонування системи управління ТПВ (недостатній рівень утилізації та переробки відходів)
	
	Посилення залежності від зовнішньої допомоги (втрата частини економічного суверенітету)

	Застаріла матеріально-технічна база закладів освіти, соціальної сфери та охорони здоров’я
	
	Неконтрольоване зростання цін на енергоносії та пально-мастильні матеріали

	Недостатня кількість спортивних майданчиків для ігрових видів спорту зі штучним покриттям та майданчиків з тренажерним обладнанням 
	
	Погіршення демографічної ситуації, брак трудових ресурсів  

	Сильний ступінь зносу водопровідних і теплових мереж трубопроводів
	
	Збільшення кількості ВПО у зв’язку з вимушеною внутрішньою міграцією

	Невідповідність сучасним вимогам системи оповіщення про надзвичайні ситуації 
	
	Зниження рівня доходів населення і зростання соціального невдоволення

	Недостатня кількість та незадовільний стан об’єктів фонду захисних споруд
	
	Погіршення екологічної ситуації через забруднення повітря, водних ресурсів та екосистем 





3.3. [bookmark: _Ref233716710]Висновки за результатами SWOT-аналізу
[bookmark: _Hlk233108489]Порівняння сильних сторін громади з наявними можливостями свідчить про значний потенціал для сталого економічного розвитку, модернізації інфраструктури та підвищення конкурентоспроможності території в умовах післявоєнного відновлення та євроінтеграції. Тим не менш, громада перебуває під впливом як внутрішніх структурних проблем, так і зовнішніх ризиків, що значно посилюють одна одну. Найбільшу небезпеку становить поєднання демографічної кризи, зношеної інфраструктури, екологічних проблем та наслідків військової агресії Росії.
Ключові висновки:
1. Потужна промислова база створює передумови для залучення інвестицій та модернізації економіки. Наявність значних запасів мінерально-сировинних ресурсів у поєднанні з диверсифікованою структурою економіки дозволяє громаді ефективно використовувати можливості євроінтеграції, впровадження європейських стандартів та участі в міжнародних програмах підтримки.
2. Людський капітал є одним із головних драйверів розвитку громади.
Високий рівень освіти та професійної підготовки населення створює сприятливі умови для впровадження сучасних технологій, цифровізації управління, використання штучного інтелекту та реалізації програм перекваліфікації відповідно до потреб економічного відновлення. Разом із цим демографічні проблеми можуть суттєво загостритися. Депопуляція населення, від'ємне міграційне сальдо та погіршення демографічної ситуації в поєднанні з дефіцитом трудових ресурсів створюють ризик скорочення економічно активного населення, зменшення податкових надходжень та ускладнення розвитку громади. 
3. Економіка громади залежить від зовнішніх факторів.
Дефіцит сировини, проблеми з логістикою, втрата ринків збуту та зростання цін на енергоносії можуть призвести до зниження конкурентоспроможності підприємств, скорочення виробництва та зростання безробіття. В цьому контексті важливо повноцінно використовувати значний потенціал для розвитку інноваційного підприємництва. Наявність механізмів підтримки малого та середнього бізнесу разом із можливостями цифрової трансформації та доступом до європейських програм фінансування позитивно сприятиме створенню нових робочих місць і розвитку інноваційних секторів економіки.
4. Транспортна та житлово-комунальна інфраструктура створює основу для модернізації громади. Сучасний електротранспорт і розвинений житлово-комунальний комплекс можуть стати базою для впровадження енергоефективних технологій, розвитку «зеленої» мобільності та реалізації проєктів сталого розвитку.
5. Туристично-рекреаційний потенціал може стати додатковим джерелом економічного зростання. Наявність водних ресурсів, природно-заповідних територій і парків відкриває можливості для розвитку внутрішнього туризму, рекреаційних послуг та залучення інвестицій у сферу гостинності.
6. На даний час в громаді існують значні екологічні ризики, пов’язані з високою концентрацією підприємств гірничодобувної та нафтопереробної галузей у поєднанні з неефективною системою поводження з відходами, що створює передумови для погіршення стану довкілля, забруднення повітря, водних ресурсів та погіршення якості життя населення. Натомість ця ситуація в свою чергу створює можливості для формування екологічно орієнтованої економіки. Розвинена комунальна інфраструктура та потенціал промислового сектору можуть бути використані для розвитку циркулярної економіки, впровадження сучасних систем переробки відходів та екологізації виробничих процесів.
7. Військові загрози посилюють вразливість інфраструктури.
Зношені мережі водо- та теплопостачання, низька енергоефективність житлового фонду, недостатня кількість захисних споруд та застаріла система оповіщення значно підвищують ризики в умовах продовження воєнних дій і можливих атак на критичну інфраструктуру. Для посилення енергетичної незалежності важливо поєднання можливостей децентралізації енергетики та переходу на відновлювані джерела енергії з наявною інфраструктурною базою, яке дозволяє підвищити енергетичну безпеку громади та зменшити залежність від централізованих джерел енергії.
8. Соціальна сфера потребує модернізації. Застаріла матеріально-технічна база закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту у поєднанні зі зниженням доходів населення може спричинити погіршення якості послуг та зростання соціальної напруги. 
9. Можливе посилення навантаження на громаду через внутрішню міграцію.
Збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб потребуватиме додаткових ресурсів для забезпечення житлом, соціальними послугами, працевлаштуванням та інтеграцією нових мешканців. 

Підсумковий висновок для SWOT-аналізу 
Громада має вагомі конкурентні переваги у вигляді потужної ресурсної бази, розвиненої економіки, кваліфікованих кадрів та сучасної транспортної інфраструктури. У поєднанні з можливостями євроінтеграції, цифровізації, розвитку відновлюваної енергетики та підтримки підприємництва це створює сприятливі умови для формування інноваційної, стійкої та конкурентоспроможної економіки, здатної забезпечити довгостроковий соціально-економічний розвиток громади. 
Основними стратегічними викликами для громади є забезпечення демографічної стійкості, модернізація критичної інфраструктури, підвищення енергетичної безпеки, екологічна модернізація промисловості та зміцнення соціальної згуртованості в умовах тривалої військової агресії. Для мінімізації загроз необхідно зосередити зусилля на оновленні інфраструктури, підтримці економіки, залученні інвестицій та підвищенні рівня безпеки населення.

4. [bookmark: _Ref233716731]СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ТА МІСІЯ.
Моделювання сценаріїв розвитку Кременчуцької МТГ було здійснено на засіданні РГ. Підставою для цього моделювання стало представлення учасникам результатів аналізу середовища та проведеного об’єктивного й суб’єктивного аналізу. 
1. Песимістичний сценарій: «Виживання в умовах затяжної кризи»
Передумови:
· Продовження або загострення військових дій. 
· Збереження негативних демографічних тенденцій. 
· Недостатні обсяги інвестицій та міжнародної підтримки. 
· Поглиблення проблем із логістикою та енергозабезпеченням. 
· Повільна модернізація інфраструктури та промисловості. 
Характеристика розвитку
Громада поступово втрачає населення через міграцію та природне скорочення. Промислові підприємства працюють нестабільно через високі енергетичні витрати, дефіцит сировини та втрату ринків збуту. Зношеність інженерної інфраструктури призводить до збільшення аварійних ситуацій і погіршення якості комунальних послуг.
Екологічні проблеми накопичуються через недостатні інвестиції в модернізацію виробництва та систему поводження з відходами. Соціальна сфера працює переважно в режимі підтримки базових потреб населення.
Очікувані результати:
· Скорочення чисельності населення та трудових ресурсів. 
· Зростання безробіття та соціальної напруги. 
· Зниження інвестиційної привабливості громади. 
· Погіршення стану довкілля. 
· Переважання антикризового управління над розвитком. 
2. Раціональний (базовий) сценарій: «Стабілізація та поступова модернізація»
Передумови:
· Збереження контрольованої безпекової ситуації. 
· Поступове відновлення економіки України. 
· Залучення державних та міжнародних програм підтримки. 
· Часткова модернізація критичної інфраструктури. 
· Активна підтримка малого та середнього бізнесу. 
Характеристика розвитку
Громада поступово адаптується до нових економічних умов. Відбувається модернізація житлово-комунальної інфраструктури, впроваджуються окремі проєкти енергоефективності та відновлюваної енергетики.
Промисловий сектор зберігає роль основи економіки, водночас поступово розвиваються малий бізнес, сфера послуг, цифрова економіка та переробна промисловість. Туристично-рекреаційний потенціал використовується переважно на регіональному рівні. Демографічні втрати сповільнюються завдяки створенню нових робочих місць та інтеграції внутрішньо переміщених осіб.
Очікувані результати:
· Стабілізація чисельності населення. 
· Помірне зростання економіки та зайнятості. 
· Часткове оновлення інфраструктури. 
· Підвищення енергетичної стійкості громади. 
· Поліпшення якості муніципальних послуг. 
· Формування основ для подальшого сталого розвитку. 
3. Оптимістичний сценарій: «Інноваційний промислово-логістичний центр»
Передумови:
· Завершення активної фази війни та покращення безпекової ситуації. 
· Активне просування України до членства в ЄС. 
· Значне залучення інвестицій та грантових ресурсів. 
· Реалізація масштабних проєктів модернізації інфраструктури. 
· Успішна цифрова трансформація економіки та управління. 
Характеристика розвитку
Громада максимально використовує свої конкурентні переваги — потужну промислову базу, вигідне транспортне положення, кваліфіковані кадри та природно-ресурсний потенціал.
Промисловість проходить екологічну модернізацію та інтегрується в європейські виробничі ланцюги. Активно розвиваються інноваційні виробництва, логістика, переробна галузь, ІТ-сектор та підприємництво.
Впроваджуються технології штучного інтелекту в управлінні громадою, розвиваються відновлювана енергетика та локальна генерація. Реалізуються проєкти циркулярної економіки та сучасної системи переробки відходів. Туристично-рекреаційний потенціал стає важливим напрямом диверсифікації економіки.
Очікувані результати:
· Стійке економічне зростання та збільшення інвестицій. 
· Зростання чисельності населення за рахунок повернення мешканців і залучення нових кадрів. 
· Створення високопродуктивних робочих місць. 
· Значне покращення екологічного стану. 
· Підвищення енергетичної незалежності. 
· Формування іміджу громади як сучасного промислового, інноваційного та логістичного центру регіону. 
Порівняльна характеристика сценаріїв
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Найбільш імовірним є раціональний сценарій, який передбачає поступове відновлення та модернізацію громади. Водночас стратегія розвитку має бути орієнтована на досягнення параметрів оптимістичного сценарію через активне залучення інвестицій, підтримку бізнесу, модернізацію інфраструктури та розвиток людського капіталу.
Таким чином, проаналізувавши сильні та слабкі сторони громади у співвідношенні їх із загрозами та можливостями, поклавши результати аналізу на припущення можливих сценаріїв розвитку громади, були сформовані стратегічне бачення та місія громади. 

Бачення
Кременчуцька громада — безпечний, інноваційний та екологічно відповідальний центр промисловості, логістики та підприємництва, який забезпечує високий рівень життя, можливості для розвитку людини та є осередком економічного зростання Полтавського регіону.

Місія
Розвивати конкурентоспроможну економіку на основі промислового потенціалу, людського капіталу та інновацій, створювати комфортне середовище для життя і ведення бізнесу, зміцнювати стійкість громади до сучасних викликів та забезпечувати добробут нинішніх і майбутніх поколінь.

Бажана «траєкторія» розвитку, що має призвести громаду до стратегічного бачення, складається з низки стратегічних напрямів розвитку. Стратегічні напрями на бажаній «траєкторії» розвитку вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного бачення. З визначенням напрямів розвитку було продовжено процес свідомого вибору конкретних способів, системи цілей і результатів розв'язання визначених проблем і реалізації можливостей щодо розвитку громади.
.
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5.1. [bookmark: _Ref233717017]Стратегічна ціль 1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування
Стратегічна ціль спрямована на формування сучасної, диверсифікованої та стійкої економіки Кременчуцької громади, здатної забезпечувати стабільне економічне зростання, створення нових робочих місць, підвищення рівня доходів населення та конкурентоспроможності території на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Досягнення цієї цілі передбачає створення сприятливого бізнес-клімату, активізацію інвестиційної діяльності, підтримку підприємництва, розвиток інновацій та ефективне використання наявного ресурсного потенціалу громади.
Ключовим напрямом реалізації цілі є вдосконалення умов для ведення бізнесу шляхом посилення наявної інфраструктура підтримки бізнесу –   спрощення адміністративних процедур, забезпечення прозорості регуляторної політики, розвитку якісних сервісів для підприємців та впровадження сучасних інструментів взаємодії між владою та бізнесом. Особлива увага приділятиметься підтримці малого та середнього підприємництва як основи місцевої економіки, стимулюванню самозайнятості населення та розвитку сімейного бізнесу.
Важливим складником стратегічної цілі є підвищення інвестиційної привабливості громади. Для цього передбачається формування позитивного інвестиційного іміджу території шляхом популяризації комплексної бренд-стратегії громади. Залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій (партнерства з потенційними інвесторами, міжнародними організаціями та фінансовими установами) сприятиме модернізації виробництва, впровадженню нових технологій та створенню високооплачуваних робочих місць.
Для забезпечення довгострокової конкурентоспроможності економіки громади передбачається підтримка інноваційної діяльності, розвитку креативних індустрій, цифрової трансформації бізнесу та впровадження принципів «зеленої» економіки. Важливим завданням стане розвиток людського капіталу через підтримку професійної освіти, перекваліфікації кадрів та посилення співпраці між закладами освіти, бізнесом і владою з метою забезпечення потреб місцевого ринку праці.
Реалізація стратегічної цілі також передбачає ефективне використання місцевих природних, трудових, виробничих та туристично-рекреаційних ресурсів, розвиток міжмуніципального та міжнародного економічного співробітництва. Це дозволить розширити економічну базу громади, збільшити надходження до місцевого бюджету та підвищити фінансову самодостатність території.
У результаті досягнення стратегічної цілі громада повинна стати привабливим місцем для ведення бізнесу та реалізації інвестиційних проєктів, із високим рівнем економічної активності, розвиненим підприємницьким середовищем, конкурентними виробництвами та стійкою економікою, що забезпечує добробут мешканців і сталий розвиток території.


5.1.1. [bookmark: _Ref233717759]Оперативна ціль 1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу
Оперативна ціль спрямована на формування в громаді сучасної та доступної інфраструктури підтримки підприємництва, яка забезпечуватиме сприятливі умови для створення, розвитку та масштабування бізнесу. Реалізація цілі передбачає створення комплексної системи підтримки суб'єктів господарювання через розвиток інституцій, сервісів, інструментів та ресурсів, необхідних для успішного ведення підприємницької діяльності.
Особлива увага приділятиметься підвищенню якості консультаційної, інформаційної, освітньої та організаційної підтримки підприємців, покращенню доступу до фінансових ресурсів, розвитку ділових комунікацій та партнерств.
Важливим напрямом є створення умов для започаткування власної справи, підтримки інноваційних проєктів, розвитку малого та середнього бізнесу, а також залучення молоді, ветеранів, ВПО та інших категорій населення до підприємницької діяльності.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 1.1.1: Організація навчальних програм, тренінгів, семінарів та бізнес-форумів для підприємців. 
	· Проведення щорічного бізнес-форуму громади.
· Проведення консультаційних днів із залученням експертів та донорських організацій.
	· кількість проведених навчальних заходів, од.;
· кількість учасників бізнес- форуму, осіб;
· кількість наданих консультацій, од.;
· кількість суб'єктів господарювання, які отримали інформаційну підтримку, од.;

	Завдання 1.1.2: Підтримка започаткування підприємницької діяльності серед молоді, ветеранів, ВПО та інших цільових груп за рахунок бюджетних, інвестиційних та грантових ресурсів.
	· Програма підтримки ветеранського бізнесу.
· Конкурс бізнес-ідей (стартапів) для молоді та ВПО.

	· кількість осіб із цільових груп, які пройшли навчання, осіб;
· кількість ветеранів та ВПО, які започаткували власну справу, осіб


	Завдання 1.1.3: Сприяння залученню підприємців до державних, міжнародних та донорських програм підтримки бізнесу

	· Організація циклу навчань з підготовки грантових заявок.
· Надання мікрогрантів для започаткування власної справи.
	· обсяг залучених коштів на підтримку підприємництва, тис. грн. 
· кількість підприємців, що подали заявки на грантові програми, осіб.
· кількість новостворених робочих місць, од.



[bookmark: _Hlk233116884]Очікувані результати реалізації оперативної цілі 1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу 
1) Забезпечено доступ підприємців до якісних консультаційних, інформаційних, освітніх та організаційних послуг.
2) Збільшено кількість підприємців, які залучають фінансування через грантові програми, державні інструменти підтримки, міжнародну технічну допомогу та інвестиційні ресурси.
3) Створено сприятливі умови для розвитку молодіжного підприємництва, ветеранського бізнесу та підприємницьких ініціатив ВПО.
4) Посилено ділову активність у громаді через проведення бізнес-форумів, ярмарків, навчальних заходів, інвестиційних зустрічей та інших комунікаційних платформ.
5) Розширено участь місцевого бізнесу в міжрегіональних та міжнародних партнерствах, кластерних ініціативах і програмах економічного розвитку.
6) Збільшено кількість робочих місць, створених суб'єктами малого та середнього підприємництва.


5.1.2. [bookmark: _Ref233717770]Оперативна ціль 1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади
Ціль спрямована на створення сприятливого середовища для розвитку креативних індустрій, підтримку підприємництва у сфері культури та творчості, підвищення туристичної привабливості громади, розвиток туристичної інфраструктури, формування якісного туристичного продукту та ефективне просування місцевих культурних і природних ресурсів для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 1.2.1: Створення умов для розвитку креативних індустрій та культурного підприємництва 
	· розвиток креативних просторів та майстерень.
· підтримка проєктів у сфері ІТ, дизайну, культурних та креативних індустрій.
· проведення ярмарків, фестивалів та виставок місцевої продукції.
· створення каталогу місцевих виробників та місцевої продукції.

	· кількість реалізованих інноваційних проєктів, од.;
· кількість створених або модернізованих креативних просторів, од.;
· кількість суб'єктів креативних індустрій, од.;
· кількість учасників каталогу місцевих виробників, од.
· кількість проведених тематичних заходів, од. 

	Завдання 1.2.2: Промоція туристичного та культурного потенціалу громади.
	· Створення промоційних матеріалів і цифрового контенту. 
· Просування громади через туристичні портали, соціальні мережі та медіа.
	· кількість створених туристичних продуктів, од; 
· кількість встановлених навігаційних та інформаційних елементів, од.; 
· кількість відвідувачів туристичних локацій, од.;
· охоплення промоційних кампаній, %;
· кількість публікацій та згадок про громаду у медіа, од.;




Очікувані результати реалізації оперативної цілі 1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади
1) Створено сприятливі умови для розвитку креативних індустрій, творчого підприємництва та самозайнятості населення. 
2) Розширено мережу креативних просторів, культурних осередків та платформ для реалізації творчих ініціатив. 
3) Збільшено кількість суб’єктів господарювання, зайнятих у сфері креативних індустрій, культури та туризму. 
4) Збільшено туристичний потік та тривалість перебування відвідувачів на території громади. 
5) Зросли надходження до місцевого бюджету та економічна активність у сферах туризму, культури й креативних індустрій. 
6) Створено нові робочі місця та розширено можливості для зайнятості населення. 


5.1.3. [bookmark: _Ref233717784]Оперативна ціль 1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності
Спрямована на формування та впровадження цілісного бренду громади, який підвищує її впізнаваність, інвестиційну та туристичну привабливість, сприяє залученню партнерів і ресурсів, а також зміцнює почуття належності та гордості мешканців за свою громаду. Реалізація бренд-стратегії забезпечить ефективне позиціонування громади на регіональному, національному та міжнародному рівнях, підтримуючи її соціально-економічний розвиток і конкурентоспроможність.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 1.3.1: Впровадження та інтеграція бренд-стратегії громади в діяльність органів місцевого самоврядування, комунальних установ, бізнесу та громадського сектору.
	· впровадження єдиної візуальної айдентики в діяльність ОМС та комунальних установ; 
· розроблення брендованих інформаційних та презентаційних матеріалів громади; 
· залучення місцевого бізнесу до використання елементів бренду громади; 
· створення та підтримка брендованої сувенірної та промоційної продукції громади.
	· кількість установ та організацій, що використовують бренд громади, од.; 
· частка офіційних інформаційних ресурсів громади, оформлених відповідно до брендбуку, %; 
· кількість розроблених та поширених брендованих промоційних матеріалів, од.; 
· кількість суб'єктів господарювання, залучених до просування бренду громади, од.

	Завдання 1.3.2: Посилення внутрішньої та зовнішньої комунікації бренду громади.
	· проведення інформаційних та іміджевих кампаній для популяризації громади; 
· просування громади через цифрові платформи, соціальні мережі та офіційні вебресурси; 
· організація та підтримка культурних, туристичних, спортивних та бізнес-подій під брендом громади; 
· створення промоційного контенту (відео, фото, друкованих матеріалів, презентацій);
	· кількість реалізованих промоційних кампаній, од.; 
· кількість заходів, проведених під брендом громади, од.; 
· охоплення аудиторії через офіційні комунікаційні канали громади, %; 
· рівень впізнаваності бренду громади серед мешканців та зовнішніх цільових аудиторій (% за результатами опитувань).





Очікувані результати реалізації оперативної цілі 1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності
1) Забезпечено системне впровадження бренд-стратегії в діяльність ОМС, комунальних установ, бізнесу та громадського сектору. 
2) Сформовано єдиний впізнаваний образ громади на регіональному, національному та міжнародному рівнях. 
3) Підвищено рівень впізнаваності та позитивного сприйняття громади серед мешканців, інвесторів, туристів і партнерів. 
4) Створено сучасну систему зовнішньої та внутрішньої комунікації, що сприяє просуванню конкурентних переваг громади. 
5) Зростає кількість ініціатив, проєктів та заходів, що реалізуються під єдиним брендом громади. 
6) Посилено конкурентоспроможність громади та її спроможність залучати зовнішні ресурси для соціально-економічного розвитку.





5.2. [bookmark: _Ref233717028][bookmark: _Hlk233184201]Стратегічна ціль 2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади
Людський потенціал є головним ресурсом сталого розвитку громади, її конкурентоспроможності та соціальної згуртованості. В умовах демографічних викликів, соціально-економічних трансформацій та наслідків воєнних дій особливого значення набуває створення комфортного, безпечного та інклюзивного середовища для життя, навчання, праці й самореалізації мешканців усіх вікових груп.
Реалізація стратегічної цілі спрямована на формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення рівного доступу до якісних медичних послуг, модернізацію освітньої інфраструктури та створення умов для всебічного розвитку особистості. 
Особлива увага приділятиметься підтримці найбільш вразливих категорій населення, молодих сімей з дітьми, осіб похилого віку, людей з інвалідністю, ВПО, ветеранів війни та членів їхніх сімей.
У сфері соціального захисту передбачається удосконалення механізмів надання соціальних послуг відповідно до потреб мешканців громади, розвиток мережі соціальних сервісів і впровадження сучасних підходів до соціальної роботи. Важливим напрямом стане розвиток системи підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення доступності соціальних послуг та розбудова доступного житла, а також посилення соціальної адаптації та інтеграції ветеранів, ВПО і громадян, які постраждали внаслідок війни.
У галузі охорони здоров’я пріоритетом є підвищення доступності та якості медичних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, впровадження сучасних медичних технологій, цифрових сервісів та телемедицини. Значна увага приділятиметься розвитку системи реабілітаційної допомоги та забезпеченню доступу населення до первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги. 
Окремим напрямом стане підтримка ментального здоров’я населення, розвиток психологічної допомоги та психосоціальних програм підтримки.
Розвиток освітньої сфери передбачає створення сучасного, безпечного та інклюзивного освітнього середовища, що відповідатиме потребам здобувачів освіти та викликам сучасного ринку праці. Заплановано модернізацію закладів освіти, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних освітніх технологій, розвиток цифрових компетентностей учнів і педагогів, а також забезпечення рівного доступу до якісної освіти незалежно від місця проживання.
Важливим завданням є підтримка професійного розвитку педагогічних працівників, розвиток позашкільної освіти, створення умов для навчання впродовж життя та формування у молоді навичок, необхідних для успішної самореалізації.


5.2.1. [bookmark: _Ref233717812]Оперативна ціль 2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору
Спрямована на модернізацію закладів освіти, впровадження сучасних освітніх технологій, забезпечення безпечних та комфортних умов навчання, розвиток інклюзивної освіти і створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти всіма учасниками освітнього процесу.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 2.1.1: Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури
	· Створення сучасних навчальних кабінетів, лабораторій, їдальнь
· Забезпечення закладів якісним цифровим обладнанням
· Облаштування захисних споруд цивільного захисту, систем оповіщення в навчальних закладах
	· Частка закладів освіти, оснащених сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням,  %. 
· Кількість створених або модернізованих лабораторій, навчальних кабінетів та їдалень, од. 
· Кількість реалізованих проєктів з капітального ремонту та модернізації освітньої інфраструктури, од. 
· Частка закладів освіти, оснащених захисними спорудами цивільного захисту, системами оповіщення, %.

	Завдання 2.1.2: Впровадження інноваційних освітніх технологій та підходів
	· Розвиток цифровізації освітнього процесу та використання сучасних освітніх платформ. 
· Підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників.
	· Частка педагогічних працівників, які пройшли навчання з цифрової грамотності , не менше %. 
· Частка закладів освіти, що використовують цифрові освітні платформи в освітньому процесі, %. 
· Кількість впроваджених інноваційних освітніх проєктів, програм або практик, од.




Очікувані результати реалізації оперативної цілі 2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору
1) Створено сучасне освітнє середовище, оснащене необхідним цифровим, навчальним та лабораторним обладнанням відповідно до актуальних освітніх стандартів. 
2) Покращено матеріально-технічну базу закладів освіти та забезпечено рівний доступ учнів до якісних освітніх ресурсів і цифрових технологій. 
3) Підвищено рівень безпеки учасників освітнього процесу шляхом облаштування захисної інфраструктури, впровадження сучасних систем безпеки та створення безпечних умов навчання. 
4) Розширено використання цифрових технологій, інноваційних методик навчання та сучасних освітніх платформ у навчальному процесі. 
5) Підвищено професійні компетентності педагогічних працівників у сфері цифрової освіти та впровадження інноваційних підходів до навчання. 
6) Підвищено якість освітніх послуг, конкурентоспроможність закладів освіти та рівень задоволеності учнів, батьків і педагогів освітнім процесом. 



5.2.2. [bookmark: _Ref233717829]Оперативна ціль 2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги
Передбачає підвищення якості та доступності медичних послуг, модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, розвиток кадрового потенціалу та впровадження сучасних підходів до профілактики, діагностики і лікування захворювань.
	
Основні завдання

	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 2.2.1: Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я громади
	· покращення матеріально-технічної бази медичних закладів, оновлення обладнання та забезпечення доступності медичних послуг для всіх категорій населення.
	· Кількість закладів охорони здоров’я, в яких проведено капітальний або поточний ремонт, од. 
· Частка закладів охорони здоров’я, забезпечених сучасним медичним обладнанням відповідно до потреб, %. 
· Кількість одиниць медичного обладнання, придбаного та введеного в експлуатацію, од. 

	Завдання 2.2.2: Розвиток кадрового потенціалу та підвищення якості та доступності медичних послуг
	· підвищення кваліфікації та покращення умов праці медичних працівників
· впровадження цифрових сервісів охорони здоров’я
	· Кількість медичних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації або спеціалізоване навчання протягом року, осіб.
· Кількість впроваджених цифрових рішень та сервісів (електронна черга, телемедицина, електронний документообіг тощо), од.





Очікувані результати реалізації оперативної цілі 2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги
1) Покращено матеріально-технічне забезпечення медичних закладів шляхом оновлення медичного обладнання та інфраструктури. 
2) Підвищено доступність медичних послуг для всіх категорій населення, у тому числі для маломобільних груп. 
3) Впроваджено цифрові технології та сучасні інструменти управління медичними послугами. 
4) Скорочено час отримання медичної допомоги та покращено умови перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я. 
5) Підвищено професійний рівень медичних працівників через систематичне навчання та розвиток компетенцій. 
6) Збільшено доступність первинної, спеціалізованої та профілактичної медичної допомоги для мешканців громади. 
7) Підвищено рівень задоволеності населення якістю медичного обслуговування. 

5.2.3. [bookmark: _Ref233717838]Оперативна ціль 2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав
Спрямована на розвиток комплексної системи соціальної підтримки, адаптації та інтеграції ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення, забезпечення доступу до соціальних послуг, працевлаштування, покращення житлових умов та участі в суспільному житті громади.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 2.3.1: Розвиток системи комплексної соціальної підтримки вразливих груп населення
	· Створення та розвиток ветеранських просторів і центрів життєстійкості.
· Розвиток програм фізичної реабілітації та адаптивного спорту.
· Організація культурних, спортивних та громадських заходів для інтеграції ветеранів і ВПО.
· Формування парку спеціального транспорту для соціальних служб громади
	· Кількість створених/модернізованих центрів підтримки, од;
· Кількість людей із цільових груп, які отримали соціальні послуги, осіб;
· Кількість проведених інтеграційних заходів та їх учасників, од.
· Кількість нового спеціального транспорту, од.



	Завдання 2.3.2: Сприяння соціально-економічній інтеграції ветеранів війни та ВПО
	· Програми професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації ветеранів;
· Створення муніципальних програм підтримки ветеранського бізнесу.
· Грантові конкурси для започаткування власної справи.
	· Кількість осіб, які пройшли навчання або перекваліфікацію, осіб;
· Рівень працевлаштування учасників програм, (%).
· Кількість створених або підтриманих ветеранських та ВПО-бізнесів, од.
· Обсяг залучених грантових коштів, тис.грн.

	Завдання 2.3.3: Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення
	· Реалізація заходів з безбар'єрності об'єктів соціальної та громадської інфраструктури.
· Реконструкція/будівництво доступного та/або соціального житла.

	· Кількість об'єктів, адаптованих відповідно до принципів безбар'єрності, од.
· Площа реконструйованого/збудованого доступного та/або соціального житла, м².
· Кількість сімей, які покращили житлові умови, осіб.




Очікувані результати реалізації оперативної цілі 2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав
1) Створено дієву систему комплексної підтримки ветеранів війни та ВПО, що забезпечує своєчасний та зручний доступ до соціальних, психологічних, медичних, реабілітаційних та адміністративних послуг. 
2) Підвищено рівень соціальної захищеності ветеранів та ВПО, зменшено ризики їх соціального відчуження та вразливості. 
3) Забезпечено умови для економічної самореалізації ветеранів і ВПО, зокрема через розширення можливостей працевлаштування, професійного навчання, перекваліфікації та розвитку підприємництва. 
4) Поліпшено житлові умови вразливих груп населення, розширено доступ до житлових програм та механізмів підтримки. 
5) Посилено соціальну інтеграцію та згуртованість громади, забезпечено активне залучення ветеранів і ВПО до громадського життя та процесів прийняття рішень. 
6) Створено безбар’єрне та інклюзивне середовище, яке гарантує рівний доступ до об'єктів інфраструктури, послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер суспільного життя. 


5.3. [bookmark: _Ref233717050]Стратегічна ціль 3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада
Стратегічна ціль спрямована на створення сучасного, безпечного, комфортного та екологічно збалансованого середовища для проживання, ведення господарської діяльності та розвитку громади. Її реалізація передбачає модернізацію інженерної, транспортної, соціальної та комунальної інфраструктури, підвищення рівня енергетичної незалежності й енергоефективності, а також забезпечення високих стандартів екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів.
Досягнення цієї стратегічної цілі сприятиме підвищенню якості життя населення, зміцненню стійкості громади до воєнних, техногенних і природних загроз, зменшенню негативного впливу на довкілля, а також створенню передумов для сталого економічного розвитку та підвищення інвестиційної привабливості території.
В умовах сучасних викликів особлива увага приділятиметься формуванню безпечного життєвого простору, модернізації критичної інфраструктури, розвитку систем цивільного захисту, впровадженню енергоощадних технологій та використанню відновлюваних джерел енергії. 
Важливим напрямом також стане покращення стану навколишнього природного середовища, розвиток зелених зон, ефективне управління відходами та формування екологічної свідомості мешканців.
Реалізація стратегічної цілі здійснюватиметься через досягнення трьох взаємопов'язаних оперативних цілей.


5.3.1. [bookmark: _Ref233717858]Оперативна ціль 3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля
Досягнення цієї оперативної цілі передбачає модернізацію та розвиток об'єктів критичної, транспортної, комунальної та соціальної інфраструктури з урахуванням сучасних безпекових викликів і потреб населення. Основними напрямами роботи будуть реконструкція та будівництво захисних споруд цивільного захисту, розвиток системи оповіщення населення, модернізація об'єктів водопостачання, водовідведення, теплопостачання та вуличного освітлення, а також інтеграцію екологічних стандартів і принципів сталого розвитку в процеси планування та розбудови території громади.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади
	· реконструкція мереж водопостачання/водовідведення; 
· модернізація котелень та насосних станцій;
· будівництво теплогенеруючих потужностей; 
· заміна теплових мереж; 
· оновлення парку спеціальної/спеціалізованої комунальної техніки
	· кількість модернізованих об'єктів комунальної інфраструктури, од.; 
· протяжність реконструйованих мереж водопостачання та водовідведення, км;
· кількість модернізованих котелень та насосних станцій, од.; 
· рівень аварійності на комунальних мережах, % до базового року.
· кількість нової комунальної техніки, од.


	Завдання 3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення
	· ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту;
· встановлення сучасних сирен;
· створення автоматизованого центру оповіщення.
· встановлення вузлів відеоспостереження;
	· кількість створених або модернізованих захисних споруд цивільного захисту, од.; 
· кількість встановлених елементів системи оповіщення, од.; 
· кількість камер відеоспостереження, од.;

	Завдання 3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади
	· реконструкція каналізаційних очисних споруд
· впровадження сучасної системи поводження з ТПВ;
· створення ефективної системи гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин
· належне облаштування кладовищ
	· кількість відремонтованих очисних споруд, од.
· кількість створених або модернізованих об'єктів інфраструктури поводження з ТПВ (сортувальні станції, майданчики, пункти прийому вторсировини тощо), од.;
· частка відходів, що спрямовуються на переробку та повторне використання, %;
· кількість безпритульних тварин, охоплених програмами відлову, стерилізації, вакцинації та ідентифікації, од.;
· площа впорядкованих та благоустроєних територій кладовищ, га; 
· протяжність відремонтованих або новозбудованих внутрішніх доріг та пішохідних доріжок на кладовищах, км;




Очікувані результати реалізації Оперативної цілі 3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля
1) Створено та модернізовано об’єкти безпекової інфраструктури, що забезпечують належний рівень захисту населення в умовах воєнних і надзвичайних ситуацій. 
2) Забезпечено доступність та належний стан захисних споруд цивільного захисту для населення громади. 
3) Впроваджено сучасну систему оповіщення, моніторингу та оперативного інформування населення про загрози. 
4) Зменшено ризики виникнення надзвичайних ситуацій завдяки модернізації критичної інфраструктури та підвищенню її стійкості. 
5) Поліпшено екологічний стан території громади через впровадження сучасних підходів до поводження з відходами та охорони довкілля. 
6) Забезпечено належний санітарний та екологічний стан населених пунктів громади. 



5.3.2. [bookmark: _Ref233717876]Оперативна ціль 3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання
Оперативна ціль спрямована на підвищення енергетичної ефективності всіх секторів життєдіяльності громади, зменшення споживання енергоресурсів та зниження залежності від зовнішніх джерел енергопостачання.
Особливого значення має розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики, зокрема, встановлення сонячних електростанцій, когенераційних установок та інших сучасних енергоефективних рішень. Планується створення резервних джерел живлення для об'єктів критичної інфраструктури, що підвищить енергетичну стійкість громади в кризових ситуаціях.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 3.2.1 проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду
	· утеплення фасадів, покрівель та цоколів; 
· заміна вікон і дверей на енергоефективні; 
· модернізація систем опалення та вентиляції; 
· встановлення індивідуальних теплових пунктів.
· встановлення приладів обліку спожитих енергоресурсів;
· проведення енергетичних аудитів;
· проведення просвітницької роботи щодо використання енергозберігаючого обладнання та оптимізації енергоспоживання.
· участь ОСББ у державних та міжнародних програмах енергоефективності;
	· кількість модернізованих об'єктів, од.; 
· рівень скорочення споживання енергоресурсів, %;
· обсяг зекономлених бюджетних коштів, грн.
· кількість встановлених вузлів обліку, од.;
· кількість проведених занять з енергоефективності, од;
· кількість проведених енергетичних аудитів;
· кількість ОСББ, що отримали підтримку, од.;
· кількість модернізованих багатоквартирних будинків, од.;
· площа житлового фонду, охопленого термомодернізацією, м²;
· скорочення викидів CO₂, тонн/рік;

	Завдання 3.2.2 розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики
	· встановлення сонячних електростанцій (СЕС);
· підключення когенераційних установок;
· будівництво котелень на альтернативних видах палива (біомаса, паливні пелети тощо);
	· кількість об'єктів, оснащених ВДЕ, од.; 
· встановлена потужність обладнання, кВт;




Очікувані результати реалізації Оперативної цілі 3.2.Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання
1) Підвищено рівень енергоефективності об’єктів бюджетної сфери та житлового фонду громади. 
2) Зменшено споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах та комунальному господарстві. 
3) Скорочено витрати місцевого бюджету на оплату енергоресурсів. 
4) Проведено комплексну термомодернізацію будівель бюджетної сфери та житлового фонду. 
5) Модернізовано системи теплопостачання, освітлення та інші інженерні мережі з використанням енергоефективних технологій. 
6) Забезпечено широке використання сучасних приладів обліку та автоматизованих систем регулювання споживання енергоресурсів. 
7) Збільшено частку використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі громади. 
8) Підвищено рівень енергетичної незалежності та стійкості критичної інфраструктури громади. 
9) Скорочено викиди парникових газів та зменшено негативний вплив на навколишнє природне середовище. 
10) Підвищено рівень обізнаності населення, керівників установ та підприємств щодо принципів раціонального використання енергоресурсів. 
11) Створено умови для залучення інвестицій, грантових коштів та міжнародної технічної допомоги у сферу енергоефективності.
5.3.3. [bookmark: _Ref233717890]Оперативна ціль 3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання
Оперативна ціль передбачає забезпечення збалансованого природокористування, збереження та відновлення природних ресурсів, покращення екологічного стану території та створення сприятливого середовища для життя населення.
Важливими напрямками реалізації проєктів будуть природоохоронні заходи, спрямовані на збереження водних ресурсів, зелених насаджень, біорізноманіття та ландшафтного різноманіття території громади.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 3.3.1. Забезпечення екологічної безпеки громади шляхом впровадження сучасних систем моніторингу та контролю стану довкілля
	· впровадження системи контролю якості питної води та стану джерел водопостачання
· охорона та відновлення водних об'єктів
· впровадження заходів із захисту біорізноманіття
	· частка джерел централізованого водопостачання, охоплених регулярним моніторингом, %; 
· кількість проведених лабораторних досліджень якості води на рік, од.;
· кількість підготовлених та оприлюднених екологічних звітів про стан довкілля, од.;

	Завдання 3.3.2. Формування екологічно відповідальної громади та створення комфортного, безпечного середовища для проживання.
	· розвиток системи екологічної освіти та просвіти населення; 
· проведення інформаційних кампаній щодо раціонального використання природних ресурсів;
· озеленення населених пунктів та відновлення зелених зон;
	· кількість проведених заходів з екологічної освіти та просвіти населення, од.; 
· кількість учасників екологічних освітніх програм та кампаній, осіб;
· кількість проведених екологічних акцій (озеленення, прибирання, висадка дерев тощо), од.;





Очікувані результати реалізації Оперативної цілі 3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання
1) Працює ефективна система моніторингу стану атмосферного повітря, що забезпечує своєчасне виявлення та реагування на екологічні ризики. 
2) Забезпечено постійний контроль якості питної води та підвищено безпеку водопостачання для населення громади. 
3) Покращено екологічний стан водних об'єктів, земельних ресурсів та територій населених пунктів громади. 
4) Збільшено площі зелених насаджень, парків, скверів та інших рекреаційних територій. 
5) Підвищено рівень екологічної культури та свідомості населення через розвиток системи екологічної освіти та просвіти. 
6) Зростає участь мешканців, громадських організацій та закладів освіти у природоохоронних заходах та екологічних ініціативах. 
7) Забезпечено відкритість та доступність інформації про стан довкілля і результати екологічного моніторингу.



5.4. [bookmark: _Ref233717064]Стратегічна ціль 4.Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини 
Людський капітал є основою сталого розвитку громади, її конкурентоспроможності та здатності ефективно реагувати на сучасні виклики. Формування комфортного гуманітарного простору передбачає створення умов, за яких кожен мешканець має можливість брати участь у прийнятті рішень, реалізовувати власний потенціал, користуватися якісними культурними, інформаційними та адміністративними послугами, а також відчувати свою приналежність до розвитку громади.
Реалізація стратегічної цілі спрямована на розбудову відкритої, відповідальної та цифрово орієнтованої системи місцевого врядування, що базується на принципах прозорості, підзвітності, доброчесності та партнерства між органами місцевого самоврядування, громадянами, бізнесом і громадськими інституціями. Особлива увага приділятиметься розвитку сучасних механізмів електронної демократії, цифрових сервісів, відкритих даних, інструментів громадської участі та підвищенню ефективності управлінських процесів.
Важливою складовою розвитку громади стане посилення взаємодії між владою, громадськими організаціями, благодійними фондами, освітніми установами, бізнесом, міжнародними партнерами та активними мешканцями. Розширення партнерських відносин сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів, реалізації спільних проєктів, розвитку місцевих ініціатив, волонтерського руху та підвищенню соціальної згуртованості.
Окремий напрям реалізації стратегічної цілі становить розвиток сучасного культурного простору, який забезпечуватиме збереження історичної та культурної спадщини, підтримку творчості, розвиток креативних індустрій, сучасних форм мистецтва та культурних практик. Культура розглядатиметься не лише як сфера дозвілля, а як важливий чинник формування місцевої ідентичності, громадянської активності, туристичної привабливості та економічного розвитку.
Значна увага приділятиметься створенню сприятливих умов для самореалізації молоді, розвитку молодіжної політики, підтримці молодіжних просторів, неформальній освіті, громадській активності, волонтерству, підприємницьким ініціативам та лідерству. Молодь має стати одним із ключових учасників процесів розвитку громади, формування її майбутнього та впровадження інноваційних рішень.
Водночас важливим завданням стане розвиток сучасної інфраструктури дозвілля, культурних та громадських просторів, забезпечення рівного доступу населення до культурних, освітніх, спортивних і просвітницьких заходів незалежно від місця проживання, віку чи соціального статусу. Це сприятиме підвищенню якості життя, розвитку творчого потенціалу населення, зміцненню міжпоколінної взаємодії та соціальної згуртованості громади.
У результаті реалізації стратегічної цілі громада має стати відкритою, демократичною та орієнтованою на людину територією, де ефективне врядування поєднується з активною участю громадян, розвиненим громадянським суспільством, сучасним культурним середовищем і широкими можливостями для творчої, професійної та громадської самореалізації кожного мешканця.



5.4.1. [bookmark: _Ref233717910]Оперативна ціль 4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування
Оперативна ціль спрямована на вдосконалення системи місцевого самоврядування шляхом впровадження сучасних управлінських підходів, цифровізації адміністративних процесів, розвитку електронних сервісів та забезпечення відкритості діяльності органів влади. Її реалізація сприятиме підвищенню ефективності ухвалення управлінських рішень, якості надання публічних послуг, прозорості використання ресурсів і зміцненню довіри громадян до місцевої влади.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 4.1.1. Цифровізація управлінських процесів та розвиток електронних сервісів
	· впровадження сучасних цифрових сервісів для мешканців;
· модернізація офіційного вебсайту громади та електронних кабінетів;
· розвиток системи електронного документообігу;
	· кількість впроваджених електронних сервісів, од.;
· рівень використання електронного документообігу, %;
· кількість інтегрованих цифрових систем, од.;

	Завдання 4.1.2. Розвиток інфраструктури Центру надання адміністративних послуг та підвищення доступності адміністративних сервісів
	· модернізація приміщень ЦНАП відповідно до принципів безбар'єрності, інклюзивності та клієнтоорієнтованості;
· створення та розвиток віддалених робочих місць і територіальних підрозділів ЦНАП
· розширення переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП
	· кількість модернізованих або створених об'єктів інфраструктури ЦНАП, од.;
· кількість віддалених робочих місць або територіальних підрозділів ЦНАП, од.;
· частка адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП , послуга;
· кількість адміністративних послуг, доступних в електронному форматі, послуга;





Очікувані результати реалізації Оперативної цілі 4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування
1) Підвищено прозорість, підзвітність та результативність діяльності органів місцевого самоврядування.
2) Розширено використання цифрових технологій та електронного документообігу в управлінській діяльності.
3) Забезпечено широкий доступ мешканців до якісних, зручних і сучасних адміністративних послуг, у тому числі в електронному форматі.
4) Модернізовано інфраструктуру Центру надання адміністративних послуг, забезпечено її відповідність вимогам безбар'єрності, інклюзивності та клієнтоорієнтованості.
5) Розширено перелік адміністративних послуг та покращено їх територіальну доступність, зокрема через віддалені робочі місця або територіальні підрозділи ЦНАП.
6) Скорочено строки надання адміністративних послуг та підвищено якість обслуговування громадян.



5.4.2. [bookmark: _Ref233717918]Оперативна ціль 4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства
Оперативна ціль передбачає розвиток ефективної взаємодії між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, бізнесом, освітніми закладами, міжнародними партнерами та мешканцями громади. Основний акцент робиться на розширенні громадської участі, підтримці місцевих ініціатив, розвитку волонтерства, залученні позабюджетних ресурсів і формуванні партнерської моделі розвитку громади.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 4.2.1. Розвиток механізмів громадської участі та підтримка місцевих ініціатив
	· створення та розвиток інструментів громадської участі;
· підтримка громадських ініціатив і місцевих проєктів;
· розвиток партиципаторного бюджетування;
	· кількість підтриманих громадських ініціатив, од.;
· обсяг фінансування громадських ініціатив, од..

	Завдання 4.2.2. Розвиток міжмуніципального, міжнародного та міжсекторального партнерства
	· укладання угод про співробітництво;
· підготовка грантових проєктів;
· розвиток міжнародного співробітництва;
· залучення міжнародної технічної допомоги
	· кількість укладених партнерських угод, од.;
· кількість реалізованих міжнародних проєктів, од.;
· обсяг залучених грантових коштів, тис. грн.;



Очікувані результати реалізації Оперативної цілі 4.2. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування
1) Сформовано дієву систему взаємодії органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, бізнесом, освітніми установами та міжнародними партнерами.
2) Збільшено рівень участі мешканців у плануванні, прийнятті та реалізації рішень, що стосуються розвитку громади.
3) Розширено практику застосування інструментів громадської участі (громадські консультації, електронні петиції, громадський бюджет, місцеві ініціативи тощо).
4) Підвищено спроможність громадських організацій, органів самоорганізації населення, молодіжних та волонтерських об'єднань до реалізації суспільно важливих проєктів.
5) Розширено міжмуніципальне, міжрегіональне та міжнародне співробітництво, налагоджено нові партнерські зв'язки.
6) Збільшено кількість спільних проєктів, реалізованих у співпраці з національними та міжнародними партнерами.
7) Залучено додаткові фінансові ресурси, грантові кошти та міжнародну технічну допомогу для розвитку громади.
8) Підвищено інституційну спроможність громади щодо підготовки та реалізації партнерських і грантових проєктів.


5.4.3. [bookmark: _Ref233717926]Оперативна ціль 4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля
Оперативна ціль спрямована на створення сучасного культурного та громадського простору, розвиток творчого потенціалу населення, підтримку молодіжних ініціатив і забезпечення доступу мешканців до якісних культурних, мистецьких, освітніх та дозвіллєвих послуг. Реалізація цієї цілі сприятиме зміцненню місцевої ідентичності, активізації громадського життя, самореалізації молоді та підвищенню якості життя в громаді.
	Основні завдання
	Можливі напрямки реалізації проєктів:
	Індикатори:

	Завдання 4.3.1. Розвиток культурної інфраструктури та підтримка культурно-мистецьких ініціатив
	· модернізація закладів культури;
· створення сучасних культурних просторів;
· підтримка творчих колективів та митців;
· проведення культурно-мистецьких фестивалів і заходів;
· збереження та популяризація культурної спадщини громади.
	· кількість модернізованих закладів культури, од.;
· кількість проведених культурних заходів, од.;
· чисельність учасників культурних подій, осіб;
· кількість підтриманих творчих проєктів, од.;

	Завдання 4.3.2. Створення умов для розвитку молоді, дозвілля та громадської активності
	· створення та розвиток молодіжних просторів;
· підтримка молодіжних рад і молодіжних проєктів;
· розвиток неформальної освіти;
· організація спортивних, культурних та просвітницьких заходів;
· створення сучасних громадських просторів для відпочинку й дозвілля.
	· кількість створених молодіжних просторів, од.;
· кількість молодіжних заходів, од.;
· кількість учасників молодіжних програм, осіб;
· кількість облаштованих громадських просторів, од.





Очікувані результати реалізації Оперативної цілі 4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля
1) Створено сучасний, доступний та інклюзивний культурний простір, що забезпечує різноманітні можливості для творчого розвитку, спілкування та дозвілля мешканців громади.
2) Модернізовано матеріально-технічну базу закладів культури та створено умови для впровадження сучасних форматів культурно-мистецької діяльності.
3) Підвищено доступність культурних, мистецьких, освітніх та дозвіллєвих послуг для жителів усіх населених пунктів громади.
4) Активізовано культурне життя громади шляхом проведення фестивалів, виставок, мистецьких проєктів, конкурсів та інших культурних заходів.
5) Створено сприятливі умови для самореалізації молоді, розвитку молодіжного лідерства, волонтерства, громадянської активності та неформальної освіти.
6) Розширено мережу молодіжних просторів, громадських просторів і локацій для змістовного дозвілля, відпочинку та комунікації.
7) Посилено підтримку творчих колективів, обдарованої молоді, громадських і культурно-мистецьких ініціатив.
8) Зміцнено позитивний імідж громади як території з активним культурним життям, розвиненим молодіжним середовищем та широкими можливостями для самореалізації, творчості й якісного дозвілля.

6. [bookmark: _Ref233718926]УЗГОДЖЕНІСТЬ СТРАТЕГІЇ З ПРОГРАМНИМИ ТА СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Відповідність Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2027 року (Стратегія) Державній Стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки*
	[bookmark: _Hlk233727703]СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ
	СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2021-2027 РОКИ

	
	Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, кліматичному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах
	Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
	Розбудова ефективного багаторівневого врядування

	
	Забезпечення інтегрованого розвитку територій з урахуванням інтересів майбутніх поколінь
	Задоволення потреби населення у якісних адміністративних і публічних послугах
	Соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення
	Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів
	Сильна, спроможна та конкурентоспроможна регіональна економіка
	Розвиток інституційної спроможності органів публічної влади з урахування кращих практик ЄС
	Розвиток різних форм співробітництва та ефективне управління публічними інвестиціями

	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування
	
	++
	

	1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу
	
	
	
	++
	++
	
	

	1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади
	
	
	
	+
	++
	
	

	1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності
	
	
	
	+
	++
	
	

	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади
	++
	
	

	2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору
	+
	++
	+
	
	
	
	

	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги
	+
	++
	+
	
	
	
	

	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав
	+
	+
	++
	
	
	
	

	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада
	
	++
	

	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля.
	
	
	
	++
	
	
	

	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання
	
	
	
	++
	
	
	

	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання
	++
	
	
	++
	
	
	

	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини
	
	
	++

	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування
	
	++
	
	
	
	++
	++

	4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства
	
	
	++
	
	
	++
	++

	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля
	++
	
	
	++
	
	
	


* Кількість знаків «+» означає ступінь узгодженості цілей Стратегії з цілями Державної Стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки. 


Відповідність Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2027 року (Стратегія) 
Стратегії  розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки*

	СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ
	Стратегічні та оперативні цілі Стратегії  розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки

	
	Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та
добробут
	Збалансована інноваційна конкурентоспроможна
економіка

	
	Здорове
населення області з
максимальною
тривалістю
активного періоду
життя
	Універсальна
система соціального
захисту населення
	Сучасний
освітній простір як
базис для
задоволення потреб
суспільства та
економіки,
підвищення
правової культури
населення
	Цивільний
захист населення,
оборона та публічна
безпека
	Інноваційний та
науковий розвиток
економіки області на
основі смарт-
спеціалізації
	Розвинена
інвестиційна та бізнес-
інфраструктура,
активізація
інвестиційної діяльності
та зайнятості населення
	Розвиток креативних
індустрій, культури та
туризму
	Сталий розвиток та
комплексне відновлення
регіону

	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування
	
	++

	1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу
	
	
	
	
	
	++
	
	

	1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади
	
	
	
	
	
	
	++
	

	1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності
	
	
	
	
	+
	
	
	+

	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади
	++
	

	2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору
	
	
	++
	
	
	
	
	

	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги
	++
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав
	
	++
	
	
	
	
	
	

	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада
	
	

	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля.
	+
	+
	+
	++
	
	
	
	

	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини
	
	

	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля
	
	
	
	
	
	
	
	


* Кількість знаків «+» означає ступінь узгодженості цілей Стратегії з цілями Стратегії розвитку Полтавської області на 2021–2027 роки. 



	СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ
	Стратегічні та оперативні цілі Стратегії  розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки*

	
	Ефективне управління розвитком громад, забезпечення
балансу екосистем та охорона довкілля
	Цифрова трансформація – нові можливості розвитку усіх
сфер регіону

	
	Прозоре та дієве
місцеве врядування
	Інфраструктурний
розвиток територій та
пріоритетна увага
сільській місцевості
	Раціональне та
екобезпечне
господарювання
	Збереження та
відтворення якості
довкілля
	Розбудова
електронних
інформаційно
комунікаційних
мереж та
систем; цифрова
безпека
	Цифровізація
публічних
сервісів та
послуг
	Інтеграція
цифровізації в
усі сфери життя
	

	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування
	
	

	1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади
	
	

	2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада
	+
	

	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля.
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання
	
	
	+
	
	
	
	
	

	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання
	
	
	
	++
	
	
	
	

	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини
	
	+

	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування
	++
	
	
	
	+
	+
	+
	

	4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля
	
	
	
	
	
	
	
	


* Кількість знаків «+» означає ступінь узгодженості цілей Стратегії з цілями Стратегії розвитку Полтавської області на 2021–2027 роки. 


7. [bookmark: _Hlk215755806][bookmark: _Toc499165461][bookmark: _Hlk234850275][bookmark: _Toc499165465][bookmark: _Hlk224222273][bookmark: _Hlk215755750]ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2026 – 2027 РОКИ
7.1. Стратегічна ціль 1. «Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування»
[bookmark: _Toc485307282][bookmark: _Toc499165462]Загальна характеристика Стратегічної цілі 1. «Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування»
[bookmark: _Hlk485636210]Планується реалізація 9-ти проєктів за трьома оперативними цілями:
1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу, 
1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади, 
1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності. 
1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування
1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу
Оперативні цілі

Завдання
1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади
1.1.1.Організація навчальних програм, тренінгів, семінарів та бізнес-форумів для підприємців
1.2.2.Промоція туристичного та культурного потенціалу громади
1.2.1. Створення умов для розвитку креативних індустрій та культурного підприємництва
1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності
1.3.1. Впровадження та інтеграція бренд-стратегії громади в діяльність органів місцевого самоврядування, комунальних установ, бізнесу та громадського сектору
1.1.2.Підтримка започаткування підприємницької діяльності серед молоді, ветеранів, ВПО та інших цільових груп за рахунок бюджетних, інвестиційних та грантових ресурсів
1.1.3. Сприяння залученню підприємців до державних, міжнародних та донорських програм підтримки бізнесу
1.3.2.Посилення внутрішньої та зовнішньої комунікації бренду громади

Схема оперативних цілей і завдань стратегічної цілі 1.
[bookmark: _Toc477279925][bookmark: _Toc485307283][bookmark: _Toc499165463]Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Стратегічної цілі 1. «Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування»

	Проєкти за оперативними цілями
	Термін реалізації
	Бюджет, тис. грн.

	
	
	2026
	2027
	Всього

	1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу

	Економічний бізнес-форум УРБАН#БІЗНЕС#ФЕСТ
	2027
	
	200,0
	200,0

	Школа ветеранського бізнесу
	2026-2027
	2 400,0
	2 400,0
	4 800,0

	Грантова програма розвитку бізнесу
	2026-2027
	5 000,0
	5 000,0
	10 000,0

	Всього за оперативною ціллю 1.1.
	 
	7 400,0
	[bookmark: _GoBack]7 600,0
	15 000,0

	[bookmark: _Hlk216084171]1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади

	Розвиток креативних індустрій і малого та середнього підприємництва в місті Кременчук
	2026-2027
	80,0
	100,0
	180,0

	Кременчук фестивальний
	2026-2027
	400,0
	430,0
	830,0

	Фестиваль-ярмарок «Солодкий Кременчук»
	2026-2027
	1 000,0
	1 000,0
	2 000,0

	Фестиваль аматорських туристичних фільмів Потоківський «Туристичний Оскар»
	2026-2027
	20,0
	20,0
	40,0

	Всього за оперативною ціллю 1.2.
	 
	1 500,0
	1 550,0
	3 050,0

	1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності

	Підтримка підприємців Кременчука через інтеграцію міського бренду в продукцію та промоцію
	2026-2027
	100,0
	100,0
	200,0

	 Посилення внутрішньої та зовнішньої комунікації бренду Кременчука через подієву екосистему (спорт, культура, бізнес)
	2026-2027
	200,0
	200,0
	400,0

	Всього за оперативною ціллю 1.3.
	 
	300,0
	300,0
	600,0

	Всього на рік, тис. грн
	 
	9 200,0
	9 450,0
	18 650,0



[bookmark: _Hlk485641459]Загальна кількість проєктів та обсяги їх фінансування
	 
	2026
	2027

	Кількість проєктів
	8
	9

	Обсяг фінансування Стратегічної цілі 1, тис. грн.
	9 200,0
	9450,0


[bookmark: _Toc499165464]Каталог проєктів Стратегічної цілі 1. «Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування»
Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Оперативної цілі 1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу
	Стратегічна ціль
	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування

	Оперативна ціль 
	1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу

	Завдання
	1.1.1 Організація навчальних програм, тренінгів, семінарів та бізнес-форумів для підприємців.

	Назва проєкту
	Економічний бізнес-форум УРБАН#БІЗНЕС#ФЕСТ

	Відповідальний 
	КП «Інститут розвитку Кременчука»

	Цілі проєкту
	Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва у Кременчуцькій міській територіальній громаді.
Створення постійного майданчика для відкритого діалогу, обміну досвідом і налагодження співпраці між представниками бізнесу, органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних організацій, інвесторів та експертного середовища.
Сприяння залученню фінансових, інвестиційних і грантових ресурсів для реалізації підприємницьких ініціатив.
Популяризація підприємництва, інноваційних бізнес-ідей, ветеранського, молодіжного та жіночого підприємництва.
Формування сприятливого підприємницького та інвестиційного середовища у Кременчуцькій міській територіальній громаді.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Отримувачами вигоди є суб’єкти господарювання, жителі Кременчуцької міської територіальної громади та інших громад, які отримають переваги від розвитку підприємництва, створення нових робочих місць, упровадження нових бізнес-проєктів і збільшення надходжень до місцевого бюджету.

	Стислий опис проєкту 
	Проєкт передбачає організацію та проведення у місті Кременчуці щорічного економічного бізнес-форуму «УРБАН#БІЗНЕС#ФЕСТ» як відкритої комунікаційної платформи для представників бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних партнерів, донорських організацій, інвесторів, експертів, громадських організацій і територіальних громад України.
Проведення форуму спрямоване на підтримку малого та середнього підприємництва, обговорення актуальних проблем і потреб бізнесу, презентацію державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм підтримки, залучення інвестиційних і грантових ресурсів, поширення успішного підприємницького досвіду та розвиток міжмуніципального й міжнародного економічного співробітництва.
Програмою форуму передбачається проведення панельних дискусій, тематичних виступів, презентацій програм фінансування та бізнес-проєктів, конкурсу бізнес-ідей, ділових зустрічей, консультацій, інтерактивних заходів і нетворкінгових сесій.

	Очікувані результати 
	Розширення співпраці між бізнесом, владою, міжнародними партнерами та територіальними громадами.
Підвищення поінформованості підприємців про програми фінансової, грантової та інвестиційної підтримки.
Презентація перспективних бізнес-ідей і створення нових ділових контактів.
Підвищення підприємницької та інвестиційної привабливості Кременчуцької міської територіальної громади.

	Ключові заходи проєкту
	Залучення представників бізнесу, органів влади, інвесторів, міжнародних партнерів та експертів.
Проведення панельних дискусій, презентацій, тематичних сесій і нетворкінгових заходів.
Презентація програм підтримки підприємництва, грантових та інвестиційних можливостей.
Проведення конкурсу та презентації бізнес-ідей.
Обговорення актуальних проблем і перспектив розвитку підприємництва у громаді.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	200,0
	200,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет, кошти партнерів, міжнародних організацій, донорських програм та інші джерела, не заборонені законодавством України.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Інститут розвитку Кременчука», департамент економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Фонд підтримки підприємництва.




	Стратегічна ціль
	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування

	Оперативна ціль 
	1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу

	Завдання
	1.1.2. Підтримка започаткування підприємницької діяльності серед молоді, ветеранів, ВПО та інших цільових груп за рахунок бюджетних, інвестиційних та грантових ресурсів

	Назва проєкту
	Школа ветеранського бізнесу

	Відповідальний 
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення стійкості та розвитку ветеранського бізнесу у Кременчуцькій громаді шляхом створення постійної платформи для обміну досвідом між ветеранами-підприємцями, проведення навчальних програм і семінарів, а також розвитку мережування
Формування активної бізнес-спільноти ветеранів Кременчука
Створити платформу регулярних зустрічей ветеранів, зокрема тих, хто вже має бізнес, з іншими ветеранами та місцевими підприємцями
Забезпечити проведення тематичних семінарів із залученням експертів
Створити менторську програму «ветеран для ветерана»

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Мешканці громади


	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає створення циклу семінарів і бізнес-зустрічей, де ветерани-підприємці, діючі підприємці діляться досвідом з тими, хто тільки планує розпочати бізнес. Такі заходи включатимуть: бізнес-історії ветеранів, практичні тренінги (маркетинг, фінанси, юридичні аспекти), панельні дискусії з експертами та нетворкінг.

	Ключові заходи проєкту
	Щомісячні семінари з діючими ветеранами-підприємцями
Менторська програма «підприємець консультує ветерана»

	Очікувані результати
	Створення сталої платформи підтримки ветеранського підприємництва, підвищення рівня бізнес-компетентностей учасників, розвиток менторства та ділових зв’язків, а також формування активної спільноти ветеранів-підприємців у Кременчуцькій міській територіальній громаді.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 400,0
	2 400,0 
	4 800,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет 
Субвенція з державного бюджету
Міжнародні донори 
Бізнес-партнери (спонсорство заходів)

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Фонд підтримки підприємництва




	Стратегічна ціль
	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування

	Оперативна ціль
	1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу

	Завдання
	1.1.3 Сприяння залученню підприємців до державних, міжнародних та донорських програм підтримки бізнесу

	Назва проєкту
	Грантова програма розвитку бізнесу

	Відповідальний
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Стимулювання розвитку підприємницької діяльності в Кременчуцькій міській територіальній громаді шляхом підтримки існуючих підприємців та осіб, які бажають розпочати власну справу, через участь у грантовій програмі, спрямованій на розробку, вдосконалення та впровадження бізнес-проєктів і стартапів.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Мешканці громади

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Розвиток підприємництва як базової компетентності для успішного започаткування та ведення бізнесу потребує особливої уваги з боку місцевої влади. Наслідки тривалого існування планової економіки та сформованого в минулому негативного іміджу підприємницької діяльності продовжують стримувати появу нових бізнесів, уповільнювати інноваційний розвиток та запровадження сучасних «зелених» рішень.
Саме тому підтримка та промоція підприємництва є важливими чинниками сталого економічного зростання громади. Одним із таких інструментів є щорічна грантова програма розвитку бізнесу, спрямована на стимулювання підприємницької активності та залучення до бізнес-середовища різних категорій учасників.
Програма передбачає підтримку стартапів, розвитку діючого бізнесу та підприємницьких ініціатив ветеранів, створюючи можливості для реалізації інноваційних ідей, масштабування вже існуючих проєктів та успішної реінтеграції ветеранів через підприємництво.
Учасники мають змогу представити свої бізнес-ідеї або плани розвитку, отримати експертні консультації, посилити свої компетентності та претендувати на фінансову підтримку. Такий підхід сприяє формуванню динамічного, інноваційного й конкурентоспроможного підприємницького середовища в Кременчуцькій міській територіальній громаді.

	Очікувані результати
	1 Базові значення (на початок реалізації проєкту):
· Обмежена кількість нових підприємницьких ініціатив у громаді.
· Недостатня залученість ветеранів до бізнес-середовища.
· Недостатній рівень знань та навичок у сфері підприємництва серед потенційних та діючих підприємців.
1.2 Цільові значення (після реалізації проєкту):
· Створення та дієвої грантової програма підтримки стартапів, діючого бізнесу та ветеранів.
· Збільшення кількості новостворених або розширених бізнесів у громаді.
· Підвищення рівня підприємницьких компетенцій серед учасників програми.
· Активне залучення ветеранів до підприємницької діяльності.
· Формування екосистеми підтримки інновацій, креативних ідей та сталого розвитку бізнесу.
· Зміцнення іміджу громади як території, що підтримує підприємництво.
2.1. Функціональний, фізичний та фінансовий показники
· Запуск та адміністрування грантової програми розвитку бізнесу на конкурсній основі.
· Надання консультаційної, менторської та освітньої підтримки учасникам (тренінги, воркшопи, наставництво).
· Забезпечення прозорої та експертної системи відбору грантових заявок.
· Стимулювання підприємницької активності та розвитку бізнес-середовища у громаді.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту 
· Підготовка програми
Розроблення Положення, формування експертної комісії, створення форми для подання заявок.
· Інформаційна кампанія
Анонс програми, інформування громади, залучення стартапів, діючих бізнесів і ветеранів.
· Освітня підтримка учасників
Проведення тренінгів, консультацій та менторських сесій з розробки бізнес-ідей і планів.
· Приймання та оцінка заявок
Збір заявок, їх аналіз, експертна оцінка та визначення проєктів, що отримають гранти.
· Надання грантової підтримки
Укладання договорів та фінансування відібраних бізнес-проєктів.
· Моніторинг реалізації проєктів
Контроль виконання умов, супровід учасників та звітування.
· Підсумкова презентація результатів
Публічна демонстрація успішних кейсів та підготовка результативного звіту.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн
	2026
	2027
	Разом

	
	5 000,0
	5 000,0
	10 000,0

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет 
Субвенція з державного бюджету
Міжнародні донори (USAID, GIZ, ЄС)
Бізнес-партнери (спонсорство заходів)

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Фонд підтримки підприємництва, КП «Інститут розвитку Кременчука»


[bookmark: _Toc499165466][bookmark: _Hlk224222206]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Оперативної цілі 1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади

	Стратегічна ціль
	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування

	Оперативна ціль
	1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади

	Завдання
	1.2.1: Створення умов для розвитку креативних індустрій та культурного підприємництва

	Назва проєкту
	Розвиток креативних індустрій і малого та середнього підприємництва в місті Кременчук.

	Відповідальний
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Комплексний розвиток підприємництва у сфері креативних індустрій у місті Кременчук шляхом створення умов для навчання, професійного зростання та мережування підприємців, а також формування сталого інфраструктурного середовища для взаємодії різних учасників економіки, включаючи внутрішньо переміщених осіб та молоді.
Надання підприємцям знань і практичних навичок у сфері креативних індустрій дозволяє запускати нові проєкти, ефективніше управляти бізнесом та адаптуватися до сучасних ринкових викликів. Створення комунікаційних платформ та мережевих подій які сприяють формуванню партнерств між підприємцями, інвесторами, культурними інституціями та владою. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	 20 учасників/-ць підвищать професійні навички у сфері креативних індустрій, зокрема у фінансах, маркетингу, управлінні персоналом та продажах на нові ринки.
Організація не менше 3 мережевих заходів, участь у яких візьмуть щонайменше 10 підприємців/-ць, що призведе до створення 2–3 нових партнерських ініціатив.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт формує комплексну підтримку підприємців у сфері креативних індустрій через поєднання освітніх, мережевих та інфраструктурних компонентів. Це дозволить посилити професійну спроможність бізнесу, активізувати співпрацю між різними стейкхолдерами, інтегрувати ВПО у місцеву економіку, а також створити можливості для самореалізації молоді.

	Очікувані результати
	20–30 підприємців отримають сучасні бізнес-компетенції;
Створення не менше 3 нових партнерських ініціатив між бізнесом і культурними інституціями;
Інтеграція ВПО у бізнес-середовище через навчання та мережування;
Залучення щонайменше 30 молодих учасників, з яких частина започаткує власні проєкти.

	Ключові заходи проєкту
	Серія тренінгів, майстер-класів та лекцій з підприємництва у сфері креативних індустрій
Виїзні нетворкінг-заходи для обміну досвідом;
Мітапи та комунікаційні сесії для пошуку партнерів та інвесторів;
Програми для залучення молоді у підприємництво (бізнес-ігри, стажування)

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	80,0
	100,0
	180,0

	Джерела фінансування
	Міжнародні донори, місцевий бюджет


	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Фонд підтримки підприємництва




	Стратегічна ціль
	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування

	Оперативна ціль
	1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади

	Завдання
	1.2.1: Створення умов для розвитку креативних індустрій та культурного підприємництва

	Назва проєкту
	Кременчук фестивальний

	Відповідальний
	Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області

	Цілі проєкту
	Розвиток фестивального руху, збільшення туристичних потоків за рахунок видовищних заходів міста

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Все населення міста

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Туристичний бізнес завжди активно використовує культурні події для формування туристичного продукту і залучення туристів. Розвиток фестивального руху, як одного з напрямків родієвого туризму, допоможе залучити туристів, створити сприятливий туристичний імідж міста, а також урізноманітнити дозвілля містян.

	Очікувані результати
	1. Започатковано нові форми проведення культурно-мистецьких заходів.
2. Розвиток нових видів і жанрів мистецтв.
3. Розвиток партнерських стосунків між містами та країнами.
4. Залучено більшу кількість туристів як в якості учасників заходів так і в якості гостей.
5. Підвищено туристичний імідж міста.

	Ключові заходи проєкту
	1. Організація і проведення мистецького фестивалю хорових та фольклорних колективів «Пісенні перлини народу».
2. Організація та проведення всеукраїнських змагань зі спортивного танцю.
3. Організація та проведення міжнародного джазового фестивалю ЕNERGY ім. Дмитра Тьомкіна.
4. Організація та проведення мистецького фестивалю «Новорічна феєрія».

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	400,0
	430,0
	830,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області




	Стратегічна ціль
	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування

	Оперативна ціль
	1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади

	Завдання
	1.2.1. Створення умов для розвитку креативних індустрій та культурного підприємництва

	Назва проєкту
	 Фестиваль-ярмарок «Солодкий Кременчук»

	Відповідальний
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	1. Залучення  у  місто  туристів  із  інших  регіонів  та  зарубіжжя  шляхом проведення щорічного фестивалю-ярмарки з кулінарною тематикою.
2. Ознайомлення  широких  мас  з  досягненнями  місцевих  фахівців  у галузі виробництва кондитерських виробів, обмін передовим досвідом з іншими містами України.
3. Підвищити впізнаваність місцевих товарів серед мешканців та туристів.
4. Сприяння розвитку кулінарного мистецтва та підвищенню професійної майстерності кондитерів та кухарів з різних міст України.
5. Відродження давніх традицій української кухні та її популяризація

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	50–100 підприємців малого та середнього бізнесу, тисячі споживачів продукції та гостей міста

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В рамках  фестивалю-ярмарки  «Солодкий  Кременчук»  планується залучення місцевих та  іногородніх виробників різноманітних солодощів 
– кондитерських (цукристих та борошняних) виробів з  метою надання їм можливості презентувати свої шедеври для широкої аудиторії. 
Програма дійства включатиме:
· виставка кондитерських виробів;
· дегустацію різних видів солодощів;
· проведення майстер-класів під відкритим небом;
· робота різноманітних локацій та майданчиків із солодощами;
· встановлення солодких рекордів України; 
· проведення конкурсів для відвідувачів та туристів;
· забави для дітей, частування козацькими стравами тощо.

	Очікувані результати 
	1. Залучення у місто туристів та гостей міста
2. Створення позитивного туристичного іміджу міста
3. Відродження українських традицій кухні та кулінарних виробів
4. Промоція Фестивалю-ярмарку «Солодкий Кременчук»
5. Проведення майстер-класів, конкурсів та нагородження 

	Ключові заходи проєкту
	1.	Конкурс кондитерського мистецтва 
2.	Робота тематичних локацій та майданчиків із солодощами по всьому місту;
3.	Художні номери із залученням місцевих та іногородніх творчих колективів;
4.	Підготовка та видання офіційного каталогу учасників фестивалю-ярмарки.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 000,0
	1 000,0
	2 000,0

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет
Партнерські гранти та донорські програми

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування

	Оперативна ціль
	1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади

	Завдання
	1.2.2. Промоція туристичного та культурного потенціалу громади

	Назва проєкту
	Фестиваль аматорських туристичних фільмів Потоківський «Туристичний Оскар»

	Відповідальний
	Потоківський старостинський округ

	Цілі проєкту
	Популярізація спортивного туризму

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	300 учасників фестивалю

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Фестиваль проводиться з метою залучення населення до спортивного туризму і активного способу життя, як до однієї з найбільш ефективних і доступних форм відпочинку та оздоровлення, залучення молоді до туристичного руху, обміну досвідом організації відео- та фотозйомки в спортивно-туристичних заходах і підвищення кваліфікації відеооператорів спортивно-туристичних груп. У рамках фестивалю проводиться конкурс аматорських туристичних фільмів «Туристичний Оскар». Для участі у конкурсі приймаються відеороботи, присвячені туристичним походам, спортивному туризму та іншим туристичним заходам. Роботи повинні бути цікавими, виразними, відображати похідний побут, красу природи і насиченість маршрутів. Вітається оригінальність і наявність гумору. Керівник або учасники походу мають сказати вступне слово або виступити з творчим номером тривалістю до 5 хвилин.

	Очікувані результати
	1. Підвищення туристичного іміджу громади.
2. Проведення роботи щодо стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку молоді, виявлення талановитих, творчих особистостей, відродження кіноаматорства.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розробка Положення про проведення конкурсу.
2. Презентація конкурсних фільмів про походи.
3. Підведення підсумків і нагородження переможців відеоконкурсу.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	20,0
	20,0
	40,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет, обласний бюджет, спонсорські кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Потоківський старостинський округ
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Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Оперативної цілі 1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності

	[bookmark: _Toc499165468]Стратегічна ціль
	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування

	Оперативна ціль
	1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності

	Завдання
	1.3.1. Впровадження та інтеграція бренд-стратегії громади в діяльність органів місцевого самоврядування, комунальних установ, бізнесу та громадського сектору

	Назва проєкту
	Підтримка підприємців Кременчука через інтеграцію міського бренду в продукцію та промоцію

	Відповідальний
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення впізнаваності бренду Кременчука та стимулювання розвитку локального бізнесу полягає у створенні позитивного іміджу міста через єдину комунікаційну стратегію, промоційні кампанії, культурні та бізнесові заходи. Використання бренду сприятиме просуванню місцевих підприємців, залученню інвестицій та грантів, формуванню партнерств і розвитку конкурентоспроможної бізнес-екосистеми громади.
Підтримати підприємців, які використовують логотип міста на продукції – шляхом рекомендацій та просування таких виробників як амбасадорів бренду Кременчука. Це сприятиме формуванню позитивного іміджу міста через локальні товари та послуги.
Забезпечити маркетингову та організаційну підтримку учасників – через інформаційні кампанії, рекламні матеріали, участь у виставках, ярмарках, бізнес-форумах, створення онлайн-каталогу підприємців та єдиної цифрової вітрини брендових продуктів.
Підвищити впізнаваність місцевих товарів серед мешканців та туристів – за допомогою спеціальних промоакцій, фестивалів локальних виробників, партнерських програм з торговельними мережами та закладами гостинності, а також використання соціальних мереж та міських медіаресурсів.
Створити умови для співпраці бізнесу з міськими та національними партнерами – через налагодження партнерських платформ, бізнес-клубів, організацію зустрічей B2B, участь у державних і міжнародних програмах підтримки підприємництва.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	50–100 підприємців малого та середнього бізнесу, тисячі споживачів продукції

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає:
Маркетингову та інформаційну підтримку через офіційні сайти, соцмережі та медіа
Участь у міських заходах та виставках з пріоритетом для брендової продукції
Пільгові умови розміщення продукції у торгових мережах та на бордах
Освітні та консультаційні програми для підприємців
Налагодження бізнес-нетворкінгу та участі у партнерських програмах

	Очікувані результати
	Базові та цільові значення:
Кількість підприємців, які використовують логотип: 50 - 100
Кількість маркетингових активностей: 0 - 20
Розширення присутності продукції у торгових мережах: 3 - 5 мереж
Функціональний, фізичний та фінансовий показник:
Кількість брендованих полиць та зон у магазинах: 5
Кількість учасників акції «Кращі товари Кременчука»: 0 - 30

	Ключові заходи проєкту
	Інформаційна та маркетингова підтримка
Участь у міських заходах та ярмарках
Розширення бізнес-можливостей та нетворкінг
Освітні програми та консультації
Розміщення продукції на бордах та в торгових мережах

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	100,0
	100,0
	200,0

	Джерела фінансування
	Міський бюджет, Партнерські гранти та донорські програми,
Преференційні умови торгових мереж

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Фонд підтримки підприємництва




	Стратегічна ціль
	1. Конкурентоспроможна економіка громади зі сприятливими умовами інвестування

	Оперативна ціль
	1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності

	Завдання
	1.3.2. Посилення внутрішньої та зовнішньої комунікації бренду громади

	Назва проєкту
	Посилення внутрішньої та зовнішньої комунікації бренду Кременчука через подієву екосистему (спорт, культура, бізнес)

	Відповідальний
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення системи внутрішньої та зовнішньої комунікації бренду Кременчуцької міської територіальної громади через інтеграцію бренду міста у спортивні, культурні та бізнес-події, формування спільної ідентичності мешканців та просування позитивного іміджу громади на регіональному, національному та міжнародному рівнях.
Для досягнення мети передбачається:
· створення єдиної системи комунікації бренду громади через події; 
· впровадження стандартів використання бренду Кременчука під час спортивних, культурних та бізнес-заходів; 
· формування єдиного календаря подій громади як інструменту зовнішньої промоції; 
· посилення взаємодії між бізнесом, спортивними спільнотами, культурними організаціями та органами місцевого самоврядування; 
· підтримка організаторів подій, які використовують бренд громади; 
· розвиток мережі амбасадорів бренду серед підприємців, спортсменів та культурних діячів; 
· підвищення туристичної, інвестиційної та ділової привабливості громади через подієвий маркетинг; 
· формування позитивного інформаційного поля про Кременчук на регіональному та національному рівнях. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	понад 100 суб’єктів малого та середнього підприємництва; 
10–15 організаторів спортивних, культурних та бізнес-подій; 
спортивні федерації, клуби, асоціації та громадські організації; 
5 000–10 000 учасників та відвідувачів заходів щорічно; 
мешканці та гості громади.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Кременчуцька громада має сформовану та активну подієву екосистему, що включає спортивні, культурні та бізнес-ініціативи. У місті активно функціонують бігові спільноти, футбольна асоціація, спортивні клуби та федерації (зокрема дзюдо), проводяться муніципальні та комерційні забіги, культурні фестивалі, бізнес-форуми, виставки та громадські заходи.
Бренд громади вже використовується під час подій (банери, медалі, стартові арки, сувенірна продукція), однак відсутня єдина система координації та стратегічної комунікації цих активностей.
Проєкт передбачає формування єдиної подієвої екосистеми як інструменту комунікації бренду Кременчука, що дозволить посилити впізнаваність громади, об’єднати мешканців, бізнес і громадські ініціативи, а також підвищити інвестиційну та туристичну привабливість міста.

	Очікувані результати
	1.1. Базові та цільові значення
Кількість подій з використанням бренду громади: 10 - 30 
Кількість партнерів та організаторів: 10 - 30 
Кількість подій у єдиному календарі: 0 - 40 
Кількість учасників та відвідувачів: 2 000 - 10 000 
Кількість інформаційних кампаній: 2 - 20
2.1. Функціональний, фізичний та фінансовий показник
Функціональні показники
створено систему комунікації бренду громади через події; 
впроваджено стандарти використання бренду Кременчука; 
створено єдиний календар подій громади; 
сформовано мережу партнерств і амбасадорів бренду; 
забезпечено системне інформаційне висвітлення подій. 
Фізичні показники
не менше 30 подій щорічно; 
не менше 15 спортивних, 10 культурних та 5 бізнес-подій; 
не менше 40 залучених організаторів і партнерів; 
не менше 5 000–10 000 учасників щорічно; 
не менше 20 комунікаційних кампаній. 
Фінансові показники
залучення позабюджетних (грантових і спонсорських) ресурсів; 
розвиток співфінансування подій (місто + бізнес + організатори); 
збільшення частки приватного партнерства у фінансуванні заходів; 
посилення економічного ефекту від подієвої активності; 
підвищення інвестиційної привабливості громади. 

	Ключові заходи проєкту
	підтримка спортивних подій (забіги, футбол, дзюдо та інші); 
підтримка культурних фестивалів та мистецьких заходів; 
підтримка бізнес-форумів, ярмарків, конференцій та нетворкінгу; 
впровадження єдиного календаря подій громади; 
розробка та застосування єдиних бренд-стандартів подій; 
інформаційні та промоційні кампанії бренду Кременчука; 
розвиток партнерств між бізнесом, спортом, культурою та громадою; 
формування мережі амбасадорів бренду громади.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	200,0
	200,0
	400,0

	Джерела фінансування
	Міський бюджет, грантові та донорські програми; спонсорська підтримка бізнесу; партнерські внески організаторів подій. 

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління розвитку підприємництва, торгівлі та регуляторної політики; Фонд підтримки підприємництва; Департамент молоді та спорту; Управління культури і туризму; спортивні федерації та клуби; футбольна асоціація; бігові спільноти; громадські організації; організатори подій; бізнес-спільнота громади.



Показники оцінки реалізації Стратегічної цілі 1

	Очікувані результати
(назва цілей)
	Індикатори досягнення очікуваних результатів

	1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу
	

	1.1.1: Організація навчальних програм, тренінгів, семінарів та бізнес-форумів для підприємців. 
	· кількість проведених навчальних заходів, од.;
· кількість учасників бізнес- форуму, осіб;
· кількість наданих консультацій, од.;
· кількість суб'єктів господарювання, які отримали інформаційну підтримку, од.

	1.1.2: Підтримка започаткування підприємницької діяльності серед молоді, ветеранів, ВПО та інших цільових груп за рахунок бюджетних, інвестиційних та грантових ресурсів.
	· кількість осіб із цільових груп, які пройшли навчання, осіб;
· кількість ветеранів та ВПО, які започаткували власну справу, осіб;


	1.1.3: Сприяння залученню підприємців до державних, міжнародних та донорських програм підтримки бізнесу

	· обсяг залучених коштів на підтримку підприємництва, тис. грн. 
· кількість підприємців, що подали заявки на грантові програми, осіб.
кількість новостворених робочих місць, од.

	1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади
	

	1.2.1: Створення умов для розвитку креативних індустрій та культурного підприємництва 
	· кількість реалізованих інноваційних проєктів, од.;
· кількість створених або модернізованих креативних просторів, од.;
· кількість суб'єктів креативних індустрій, од.;
· кількість учасників каталогу місцевих виробників, од.
· кількість проведених тематичних заходів, од. 

	1.2.2: Промоція туристичного та культурного потенціалу громади.
	· кількість створених туристичних продуктів, од; 
· кількість встановлених навігаційних та інформаційних елементів, од.; 
· кількість відвідувачів туристичних локацій, од.;
· охоплення промоційних кампаній, %;
· кількість публікацій та згадок про громаду у медіа, од.

	1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності
	

	1.3.1: Впровадження та інтеграція бренд-стратегії громади в діяльність органів місцевого самоврядування, комунальних установ, бізнесу та громадського сектору.
	· кількість установ та організацій, що використовують бренд громади, од.; 
· частка офіційних інформаційних ресурсів громади, оформлених відповідно до брендбуку, %; 
· кількість розроблених та поширених брендованих промоційних матеріалів, од.; 
· кількість суб'єктів господарювання, залучених до просування бренду громади, од.

	1.3.2: Посилення внутрішньої та зовнішньої комунікації бренду громади.
	· кількість реалізованих промоційних кампаній, од.; 
· кількість заходів, проведених під брендом громади, од.; 
· охоплення аудиторії через офіційні комунікаційні канали громади, %; 
рівень впізнаваності бренду громади серед мешканців та зовнішніх цільових аудиторій (% за результатами опитувань).



Загальні обсяги фінансування проєктів Стратегічної цілі 1 у розрізі оперативних цілей, тис. грн

	Оперативна ціль
	2026
	2027

	1.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу
	7 400,0
	7 600,0

	1.2. Формування сприятливих умов для зростання креативних індустрій та сталого розвитку туристичного потенціалу громади
	1 500,0
	1 550,0

	1.3. Просування комплексної бренд-стратегії громади як інструменту розвитку економічного потенціалу, зовнішньої комунікації та внутрішньої ідентичності
	300,0
	300,0

	[bookmark: RANGE!B42]Всього на рік, тис. грн.
	9 200,0
	9 450,0



Загальний обсяг фінансування Стратегічної цілі 1 протягом 2026 – 2027 років складає 18 650,0 тис. грн.



7.2. [bookmark: _Toc499165469]Стратегічна ціль 2. «Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади»
[bookmark: _Toc499165470]Загальна характеристика Стратегічної цілі 2. «Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади»

Планується реалізація 54-х проєктів за трьома оперативними цілями Стратегічної цілі 2.:
1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору.
2. Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги.
3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

[bookmark: _Toc487381674]Стратегічна ціль 2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади
2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору
Оперативні цілі

Завдання
2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав
2.3.2. Сприяння соціально-економічній інтеграції ветеранів війни та ВПО
2.1.1 Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури
2.3.1. Розвиток системи комплексної соціальної підтримки вразливих груп населення
2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги
 2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади
2.1.2. Впровадження інноваційних освітніх технологій та підходів
2.2.2. Розвиток кадрового потенціалу та підвищення якості та доступності медичних послуг
2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

Схема оперативних цілей і завдань Стратегічної цілі 2

[bookmark: _Toc499165471][bookmark: _Hlk216096018]Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Стратегічної цілі 2. «Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади»

	Проєкти за оперативними цілями
	Термін реалізації
	Бюджет, тис. грн.

	
	
	2026
	2027
	Всього

	2.1 [bookmark: _Hlk216096325][bookmark: _Hlk216096292]Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Реконструкція дитячого садка по вул. Генерала Манагарова, 5-А в м. Кременчуці
	2026
	68 644,6
	
	68 644,6

	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом придбання технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків)
	2026-2027
	50 000,0
	25 000,0
	75 000,0

	Модернізація освітніх просторів, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти
	2026-2027
	15 000,0
	15 000,0
	30 000,0

	Нове будівництво Фабрики-кухні на території Кременчуцької міської територіальної громади (“Кременчук. Фабрика-кухня”)
	2027
	
	620 000,0
	620 000,0

	Облаштування у закладах загальної середньої  освіти споруд цивільного захисту  (укриттів) та забезпечення їх достпутності для  всіх учасників освітнього процесу
	2026-2027
	260 000,0
	150 000,0
	410 000,0

	Облаштування у закладах  дошкільної освіти споруд цивільного захисту  (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу
	2026-2027
	20 000,0
	25 000,0
	45 000,0

	Нове будівництво споруди подвійного призначення із властивостями ПРУ на території Кременчуцької гімназії № 22 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Шкільна, 16 
	2026-2027
	2 000,0
	53 000,0
	55 000,0

	Нове будівництво споруди подвійного призначення із властивостями ПРУ на території Кременчуцької гімназії № 20 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Академіка Маслова,12
	2026-2027
	2 000,0
	56 000,0
	58 000,0

	Нове будівництво споруди подвійного призначення із властивостями ПРУ на території Кременчуцької гімназії № 19 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Тараса Шевченка, 58/69
	2026-2027
	2 000,0
	56 000,0
	58 000,0

	Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища на території Кременчуцького ліцею №10 "Лінгвіст" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул. Лейтенанта Покладова, 8
	2026-2027
	109 705,7
	50 000,0
	159 705,7

	Забезпечення належного рівня освіти в умовах реформи "Нова українська школа", яка спрямована на покращення матеріально-технічної бази шкіл, підвищення кваліфікації вчителів та створення сучасного освітнього середовища для учнів
	2026-2027
	10 000,0
	10 000,0
	20 000,0

	Всього за оперативною ціллю 2.1.
	539 350,3
	1 060 000,0
	1 599 350,3

	[bookmark: _Hlk216096510]2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної стаціонарної допомоги КМНП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2
	2026-2027
	50 000,0
	110 000,0
	160 000,0

	Капітальний ремонт приміщень   травматологічного відділення  педіатричного центру – «Дитяча лікарня» КМНП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 16
	2026-2027
	6 000,0
	6 000,0
	12 000,0

	Капітальний ремонт приміщень гнійно – септичного хірургічного відділення будівлі КМНП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2. Коригування
	2026
	11 438,3
	
	11 438,3

	Реконструкція приміщень для створення інсультного центру з нейрохірургічними ліжками з розширеням за рахунок надбудови другого поверху без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані нейрохірургічного відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, вул.Лікаря Парнети, 2.  Коригування
	2026-2027
	11 473,0
	9 206,1
	20 679,1

	Реконструкція основної будівлі консультативно-діагностичного центру КМНП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» з улаштуванням зовнішньої ліфтової шахти та пасажирського ліфта для забезпечення доступності маломобільних груп населення за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 80
	2026-2027
	5 499,8
	3 449,0
	8 948,8

	Реконструкція з надбудовою третього поверху будівлі водогрязелікарні Центру відновного лікування та реабілітації КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: м. Кременчук, вул. Квітки Цісик, б. 1А
	2027
	
	75 000,0
	75 000,0

	Реконструкція будівлі моргу під медико-соціальне відділення короткотривалого медичного спостереження  КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Лікаря Парнети, 2, м.Кременчук
	2026
	4 085,7
	
	4 085,7

	Реконструкція ганку основного входу до будівлі головного корпусу педіатричного центру – «Дитяча лікарня» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 16 (коригування)
	2026
	1 419,7
	
	1 419,7

	Реконструкція приймального відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування)
	2026
	721,3
	
	721,3

	Реконструкція приміщення пральні господарського корпусу Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області під приміщення центрального стерилізаційного відділення за адресою: 39627, Полтавська обл., м.Кременчук, проспект Полтавський, буд. 40
	2027
	
	3 052,2
	3 052,2

	Придбання та встановлення модульного будинку загальною площею 65 кв. м за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Потоки, вулиця Центральна для амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1» М. КРЕМЕНЧУКА
	2027
	   
	2 500,0
	2 500,0

	Реконструкція з добудовою будівлі рентгено-діагностичного кабінету КНМП «Кременчуцький протипухлинний центр» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області  по вулиці Лікаря Богаєвського, 60-б в м. Кременчуці
	2026-2027
	39 514,0
	162 273,0
	201 787,0

	“Капітальний ремонт приміщень операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу КНМП  “Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня” по вул. Майора Борищака, 20/3 в м. Кременчуці Полтавської області
	2026
	2 767,0
	
	2 767,0

	Капітальний ремонт гінекологічного відділення з операційним блоком Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»
	2026
	70 365,0
	
	70 365,0

	Реконструкція господарчої будівлі літер. Д зі зміною функціонального призначення під адміністративну будівлю з тренінговими медичними аудіторіями та актовою залою за адресою: 39600, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Лікаря Богаєвського, 60/1
	2026
	8 467,4
	
	8 467,4

	Цифрова медицина громади: розвиток телемедичних та електронних сервісів
	2027
	
	3 600,0
	3 600,0

	Всього за оперативною ціллю 2.2.
	211 751,2 
	375 080,3
	586 831,5

	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб  вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області Проєкт повторного використання
	2026
	83 197,5
	
	83 197,5

	Забезпечення автотранспортом (мікроавтобус) служби у справах дітей
	2026
	1 500,0
	
	1 500,0

	Реабілітація постраждалих від збройної агресії на базі КрНУ
	2026-2027
	2 500,0
	1 500,0
	4 000,0

	Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госпблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область
	2026
	134 741,6
	
	134 741,6

	Реконструкція квартири для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб за адресою: вул. Академіка Маслова, буд.6 ,квартира 5, в м. Кременчуці Полтавської області
	2026
	555,7
	
	555,7

	Реконструкція частини житлового будинку для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб за адресою: вул. Ковальська, буд.35, квартира 2, в м. Кременчуці  Полтавської області
	2026
	600,0
	
	600,0

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Олексія Древаля, буд. 85
	2026
	566,4
	
	566,4

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, буд. 1
	2026
	624,0
	
	624,0

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область,м. Кременчук, вул.Велика Набережна буд.29,кв.9
	2026
	640,0
	
	640,0

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, вул. Миколи Татарулі, буд. 42-А
	2026
	1 107,2
	
	1 107,2

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, вул. Мрії,буд.11
	2026
	793,6
	
	793,6

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, вул. Мрії,буд.12 
	2026
	1 048,0
	
	1 048,0

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, буд. 22/13
	2026
	844,8
	
	844,8

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, просп. Лесі Українки буд. 5
	2026
	6 252,8
	
	6 252,8

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, просп. Лесі Українки,буд.7
	2026
	835,2
	
	835,2

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, просп. Лесі Українки,буд.11
	2026
	1 720,0
	
	1 720,0

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, просп. Лесі Українки буд.28
	2026
	7 652,8
	
	7 652,8

	Реконструкція будівлі оздоровчого комплексу "Славутич" під житловий будинок із громадськими приміщеннями по вул. В. Федька, 17 в м. Кременчуці Полтавської області
	2026
	200 000,0
	
	200 000,0

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, квартал 287, буд. 19
	2026
	600,0
	
	600,0

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, вул. Космічна, буд. 3
	2026
	600,0
	
	600,0

	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, буд. 35
	2026
	600,0
	
	600,0

	Реконструкція квартири для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб за адресою:  вул.Українська, буд. 5, квартира 8,  в м. Кременчуці  Полтавської області. 
	2026
	600,0
	
	600,0

	Реконструкція квартири для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб за адресою: вул. Квітки Цісик, буд. 28, квартира 30, в м. Кременчуці  Полтавської області. 
	2026
	600,0
	
	600,0

	Капітальний ремонт нежитлових приміщень в межах першого поверху з улаштуванням соціально-культурного центру для осіб з інвалідністю по проспекту Свободи № 77 в м. Кременчуці Полтавської області
	2026-2027
	17 700,0
	 15 000,0
	32 700,0

	Капітальний ремонт будівлі по вул. Небесної Сотні, 54, м. Кременчука, Полтавської області (ДСЗН)
	2026
	15 630,0
	 
	15 630,0

	Капітальний ремонт будівлі по вул. Свободи, 66, м. Кременчука, Полтавської області (УСЗНАР)
	2026
	18 512,0
	 
	18 512,0

	Програма забезпечення молоді житлом Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2030 роки
	2026-2027
	23 253,0
	24 927,0
	48 180,0

	Всього за оперативною ціллю 2.3.
	523 274,6
	41 427,0
	564 701,6

	Всього за Стратегічною ціллю 2
	 
	1 274 376,1
	1 476 507,3
	2 750 883,4



Загальна кількість проєктів та обсяги їх фінансування за Стратегічною ціллю 2
	 
	2026
	2027

	Кількість проєктів
	49
	22

	Обсяг фінансування Стратегічної цілі 2, тис. грн.
	1 274 376,1
	1 476 507,3
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Каталог проєктів Стратегічної цілі 2. «Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади»
[bookmark: _Toc499165473]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Оперативної цілі 2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору.

	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.1. Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури

	Назва проєкту
	Реконструкція дитячого садка по вул. Генерала Манагарова, 5-А в м. Кременчуці

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Розбудова закладів дошкільної освіти та підвищення якості надання освітніх послуг 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	228

	Стислий опис проєкту 
	Введення в експлуатацію нового дошкільного навчального закладу на 67 дитячих місць, який забезпечить комфортні та здорові умови перебування дітей, а також належні умови праці персоналу. Оснащення закладу високоякісним вітчизняним та імпортним обладнанням, апаратурою, меблями та інвентарем для покращення якості послуг, розширення напрямків навчання та виховання дітей дошкільного віку

	Очікувані результати 
	Підвищення якості надання освітніх послуг 
Створення нових робочих місць
Підвищення енергоефективності будівель
Зниження експлуатаційних витрат на утримання будівель

	Ключові заходи проєкту
	Реконструкція будівель по вул. Лікаря Бончука, 5-А для розміщення дошкільного навчального закладу на 67 дитячих місць. 
Сучасне облаштування приміщень та новітнє обладнання закладу забезпечить високу якість наданих послуг.
Створення безпечних умов перебування дітей шляхом влаштування укриття. 
Забезпечення інклюзивності та доступності дошкільного навчального закладу для осіб з обмеженими можливостями та маломобільних груп населення.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	68 644,6
	
	68 644,6

	Джерела фінансування 
	Субвенція з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.1.Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.1. Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури

	Назва проєкту
	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом придбання технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) 

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Розбудова системи шкільного харчування як невід’ємної складової формування безпечного і здорового освітнього середовища у закладах освіти, що забезпечує можливість отримання різноманітного, збалансованого і якісного харчування для всіх здобувачів освіти, зокрема сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення, та формування культури і навичок здорового харчування у дітей.
Проведення комплексної модернізації їдалень (харчоблоків), що включає їх капітальний ремонт, оновлення технічної бази та закупівлю сучасного обладнання, без якого неможливо забезпечити якісне та безпечне харчування для школярів. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	18 500 учнів

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає модернізацію їдалень і харчоблоків у закладах освіти, проведення капітальних ремонтів та придбання сучасного обладнання. Це дасть змогу забезпечити учнів якісним і безпечним гарячим харчуванням та розширити програму безоплатного харчування.

	Очікувані результати
	Забезпечити усіх учнів якісним гарячим харчуванням у закладах освіти  та забезпечення реалізації проектів з модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти , що створить умови для розширення програми безоплатного харчування учнів  у закладах освіти

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення капітальних ремонтів харчоблоків та їдалень, придбання технологічного обладнання

	Період здійснення
	2026-2027роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	50 000,0
	25 000,0
	75 000,0

	Джерела фінансування
	міжнародні донори, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.1.Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.1 Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури

	Назва проєкту
	Модернізація освітніх просторів, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти 

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	комплексна модернізація освітніх просторів та оновлення їх матеріально-технічної бази для створення сучасних та ефективних умов навчання, які відповідають вимогам 21 століття. Це включає в себе покращення інфраструктури, впровадження інноваційних методик та технологій, які сприятимуть розвитку компетенцій учнів у сферах науки, технологій, інженерії, мистецтва та математики (STEM). 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	31 заклад

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Оновлення освітніх просторів: Облаштування сучасних мультимедійних класів, що стимулюють розвиток учнів і сприяють інтерактивному навчанню. Розподіл просторів для гнучкого навчання: створення зон для індивідуальної роботи, групових проєктів та колективного обговорення.  Модернізація матеріально-технічної бази: Забезпечення класів та лабораторій новітнім обладнанням: інтерактивні дошки, комп'ютери, принтери, 3D-принтери, робототехнічні комплекти, наукові прилади для фізичних, хімічних та біологічних лабораторій.

	Очікувані результати
	Сучасні навчальні умови, що сприяють ефективнішому засвоєнню матеріалу та інтерактивному навчанню

	Ключові заходи проєкту
	Придбання сучасного комп’ютерного обладнання

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	15 000,0
	15 000,0
	30 000,0

	Джерела фінансування
	міжнародні донори, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.1.Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.1 Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури

	Назва проєкту
	Нове будівництво Фабрики-кухні на території Кременчуцької міської територіальної громади (“Кременчук. Фабрика-кухня”) 

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Інститут розвитку Кременчука»

	Цілі проєкту
	Ціллю проєкту є забезпечення якісного, безпечного та збалансованого харчування здобувачів освіти відповідно до вимог реформи шкільного харчування, санітарного законодавства та принципів системи НАССР.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Цільовою групою проєкту є учні 30  ЗЗСО Кременчуцької МТГ, включаючи дітей із числа ВПО, які навчаються в закладах освіти громади. Загальна кількість потенційних споживачів послуг становить 17 100 учнів.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєктом передбачається будівництво виробничо-технологічного об'єкта — фабрики-кухні, на базі якої здійснюватиметься централізоване приготування страв, їх фасування, зберігання, транспортування та доставка до ЗЗСО Кременчуцької МТГ. Такий підхід має забезпечити перехід від розрізненої моделі організації харчування до централізованого високотехнологічного виробництва з єдиними стандартами якості та безпечності харчових продуктів.

	Ключові заходи проєкту
	Проєктом передбачається будівництво сучасного виробничого комплексу із зонами приймання та зберігання сировини, виробничими цехами, приміщеннями фасування та пакування готової продукції, складськими приміщеннями, логістичним блоком, адміністративно-побутовими приміщеннями та необхідною інженерною інфраструктурою.

	Очікувані результати та індикатори виконання
	Реалізація фабрики-кухні дозволить забезпечити централізованим харчуванням усіх учнів закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади.
Крім того, будівництво фабрики-кухні забезпечить:
· приготування до 20 000 якісних та безпечних порцій щоденно для учнів закладів освіти громади;
· централізований контроль якості сировини, технологічних процесів та готової продукції;
· використання сучасного високотехнологічного обладнання та енергоефективних технологій приготування їжі;
· можливість повноцінного впровадження меню, розробленого в межах реформи шкільного харчування;
· оптимізацію витрат на організацію харчування та утримання інфраструктури;
· створення нових робочих місць та додаткові надходження до місцевого бюджету;
· підтримку місцевих виробників сільськогосподарської продукції та розвиток локальної економіки;
· підвищення продовольчої безпеки громади в умовах воєнного стану та інших кризових ситуацій.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	620 000,0
	620 000,0

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет (цільова дотація), кошти приватного партнера за договором ППП

	Ключові учасники реалізації проєкту
	ОМС, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Інститут розвитку Кременчука»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.1.Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.1. Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури

	Назва проєкту
	Облаштування у закладах загальної середньої освіти споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх достпутності для  всіх учасників освітнього процесу

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення безпеки закладів освіти та забезпечення рівних, належних і безпечних умов для здобувачів освіти та організації освітнього середовища 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	2 600

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реалізація проектів щодо облаштування укриттів дасть можливість навчатися та перебувати в безпечному середовищі

	Очікувані результати
	Головне під час навчання та роботи – це життя та здоров’я учасників освітнього процесу, тому перша вимога – це їхня безпека. При організації такого навчання буде врахована спроможність укриттів .  При повітряній тривозі в укритті  одночасно розмістяться всі, хто в цей момент перебуває в закладі освіти. 

	Ключові заходи проєкту
	Забезпечення доступності, розумного пристосування та універсального дизайну для задоволення освітніх потреб учнів закладів освіти
Розробка проєктно-кошторисної документації, проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів, будівництво захисних споруд

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	260 000,0
	150 000,0
	410 000,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.1.Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.1. Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури

	Назва проєкту
	Облаштування у закладах дошкільної освіти споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх достпутності для всіх учасників освітнього процесу 

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення належних умов для забезпечення захисту життя та здоров’я вихованців і працівників закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану шляхом адаптації приміщень ЗДО відповідно до вимог цивільного захисту

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	3 000

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Більшість ЗДО не мають пристосованих приміщень, які могли б використовуватися як укриття або захисні споруди цивільного захисту. Існуючі споруди не відповідають сучасним вимогам безпеки, зокрема, щодо наявності достатньої площі, вентиляції, освітлення, запасів води та медикаментів.
В умовах воєнного стану, коли існує загроза ракетних обстрілів, авіаційних ударів та інших видів збройного нападу, забезпечення безпеки вихованців та працівників ЗДО є пріоритетним завданням держави. Недостатність захисних споруд створює реальну загрозу для їх життя та здоров’я.
Аналіз стану цивільного захисту в ЗДО свідчить про необхідність термінового вжиття заходів щодо адаптації приміщень до вимог цивільного захисту, зокрема, шляхом створення захисних споруд або облаштування найпростіших укриттів. 
Реалізація проекту дозволить створити безпечні умови для перебування вихованців у ЗДО під час воєнного стану, зменшити ризики травмування та загибелі, забезпечити психологічну підтримку та можливість продовження освітнього процесу в умовах надзвичайної ситуації.

	Очікувані результати
	Створення умов для забезпечення захисту життя та здоров’я вихованців і працівників ЗДО та розширення доступу до якісної дошкільної освіти дітям дошкільного віку, а також створення передумов для покращення психологічного стану вихованців та працівників ЗДО, підвищення рівня готовності до реагування на надзвичайні ситуації, зменшення соціальної напруги в суспільстві.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєктно-кошторисної документації, проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	20 000,0
	25 000,00
	45 000,00

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль 
	2.1.Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.1. Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури

	Назва проєкту
	Нове будівництво споруди подвійного призначення із властивостями ПРУ на території Кременчуцької гімназії № 22 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Шкільна, 16 

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення безпеки закладів освіти та забезпечення рівних, належних і безпечних умов для здобувачів освіти та організації освітнього середовища 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	590

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реалізація проектів щодо облаштування укриттів дасть можливість навчатися та перебувати в безпечному середовищі

	Очікувані результати
	Головне під час навчання та роботи – це життя та здоров’я учасників освітнього процесу, тому перша вимога – це їхня безпека. При організації такого навчання буде врахована спроможність укриттів.  При повітряній тривозі в укритті  одночасно розмістяться всі, хто в цей момент перебуває в закладі освіти. 

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєктно-кошторисної документації, проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів, будівництво захисних споруд

	Період здійснення
	2026-2027

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 000
	53 000
	55 000

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, учасники освітнього процесу




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.1. Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури

	Назва проєкту
	Нове будівництво споруди подвійного призначення із властивостями ПРУ на території Кременчуцької гімназії № 20 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Академіка Маслова,12

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення безпеки закладів освіти та забезпечення рівних, належних і безпечних умов для здобувачів освіти та організації освітнього середовища 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	570

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Будівництво споруди подвійного призначення із властивостями протирадіаційного укриття для забезпечення безпеки учнів і працівників Кременчуцької гімназії № 20.

	Очікувані результати
	Підвищення рівня безпеки учасників освітнього процесу та створення належних умов для їх перебування під час повітряних тривог і надзвичайних ситуацій.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєктно-кошторисної документації, проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів, будівництво захисних споруд

	Період здійснення
	2026-2027

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 000
	56 000
	58 000

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, учасники освітнього процесу




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.1.Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.1. Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури

	Назва проєкту
	Нове будівництво споруди подвійного призначення із властивостями ПРУ на території Кременчуцької гімназії № 19 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тараса Шевченка, 58/69

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення безпеки закладів освіти та забезпечення рівних, належних і безпечних умов для здобувачів освіти та організації освітнього середовища 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	780

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реалізація проектів щодо облаштування укриттів дасть можливість навчатися та перебувати в безпечному середовищі

	Очікувані результати
	Головне під час навчання та роботи – це життя та здоров’я учасників освітнього процесу, тому перша вимога – це їхня безпека. При організації такого навчання буде врахована спроможність укриттів.  При повітряній тривозі в укритті  одночасно розмістяться всі, хто в цей момент перебуває в закладі освіти. 

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєктно-кошторисної документації, проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів, будівництво захисних споруд

	Період здійснення
	2026-2027

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 000
	56 000
	58 000

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, учасники освітнього процесу




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.1. Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури

	Назва проєкту
	Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища на території Кременчуцького ліцею №10 "Лінгвіст" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул. Лейтенанта Покладова, 8

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення безпеки закладів освіти та забезпечення рівних, належних і безпечних умов для здобувачів освіти та організації освітнього середовища 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	400

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реалізація проектів щодо облаштування укриттів дасть можливість навчатися та перебувати в безпечному середовищі

	Очікувані результати
	Головне під час навчання та роботи – це життя та здоров’я учасників освітнього процесу, тому перша вимога – це їхня безпека. При організації такого навчання буде врахована спроможність укриттів.  При повітряній тривозі в укритті  одночасно розмістяться всі, хто в цей момент перебуває в закладі освіти. 

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєктно-кошторисної документації, проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів, будівництво захисних споруд

	Період здійснення
	2026-2027

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	109 705,7
	50 000,0
	159 705,7

	Джерела фінансування
	субвенція з державного бюджету  та кошти з місцевого бюджету на умовах співфінансування)

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, учасники освітнього процесу




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.1.Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору

	Завдання
	2.1.2: Впровадження інноваційних освітніх технологій та підходів

	Назва проєкту
	Забезпечення належного рівня освіти в умовах реформи "Нова українська школа", яка спрямована на покращення матеріально-технічної бази шкіл, підвищення кваліфікації вчителів та створення сучасного освітнього середовища для учнів 

	Відповідальний
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Головна мета – створити заклад освіти, в якій буде комфортно навчатись і який даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті, де вчать критично мислити, експериментувати та не боятися висловлювати власну думку. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	2002 учнів

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В основі лежить формула НУШ: новий зміст освіти + новий учитель + нове освітнє середовище. Ця формула — не абстрактна, а практична конструкція, яка дає змогу оцінити прогрес реформи на всіх рівнях.

	Очікувані результати
	Діти вчаться самостійності та відповідальності; викладачі підтримують розвиток критичного мислення й емоційного інтелекту; використовується проєктний підхід і сучасні онлайн-інструменти; створюється безпечний і дружній освітній простір

	Ключові заходи проєкту
	Оновлення освітнього середовища, підвищення кваліфікації педагогів і впровадження сучасних технологій навчання.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	10 000,0
	10 000,0
	20 000,0

	Джерела фінансування 
	субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




[bookmark: _Toc499165474][bookmark: _Hlk216098156]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Оперативної цілі 2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної стаціонарної допомоги КМНП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2.

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Нове будівництво передбачає собою прибудову одного двох-поверхового приміщення яке примикає до існуючої будівлі, запроектоване медичне та технологічне обладнання приміщення згідно функціонального призначення. Перший поверх -  «Діагностика», яка буде оснащена новітнім діагностичним обладнанням, другий поверх - операційні, палати інтенсивної терапії та супутній набір необхідних приміщень. 
Також однією з ціллю проєкту є розширення обсягів та підвищення рівня та якості спеціалізованої медичної допомоги, придбання сучасного медичного обладнання, яке відповідає сучасним європейським стандартам, приведення у відповідність сучасним нормативним умовам перебуванням пацієнтів у закладі охорони здоров’я.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	50 000 чол.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	1. Добудова до існуючої будівлі двоповерхової будівлі.
2. Планування парко місць для персоналу та відвідувачів.
3. Перепланування з переносом перегородок та розширенням дверей.
4. Встановлення сантехобладнання.
5. Встановлення трубопроводів опалення та радіаторів опалення.
6. Встановлення трубопроводів подачі гарячої та холодної води.
7. Встановлення  електропроводів та електрообладнання
8. Виконання облицювання   сучасними будівельними матеріалами  стін, стель, полів з врахуванням особливостей приміщень, що надають медичні послуги.
9. Встановлення сучасних меблів.
10. Встановлення сучасного  медичного обладнання , багатофункціональних ліжок.
11. Реконструкція системи подачі медичних газів.
12. Покращення охорони праці, техніки безпеки, санітарно гігієнічних та протипожежних норм
13. Встановлення системи вентиляції та кондиціювання
14. Встановлення системи сигналізації та оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій
15. Встановлення системи відеоспостереження.
16. Створення необхідних умов для перебування пацієнтів які відносяться до маломобільних груп населення.

	Очікувані результати
	1.1. Покращення умов надання медичної допомоги пацієнта та покращення умов роботи персоналу
2.1. Збільшення надходжень фінансування НСЗУ за рахунок збільшення потоку пацієнтів

	Ключові заходи проєкту
	· Новобудова та перепланування приміщень
· Розширення парко місць
· Реконструкція системи подачі медичних газів
· Встановлення  сантехобладнання 
· Встановлення електротехнічного обладнання
· Встановлення нового сучасного медичного обладнання
· Оснащення сучасними меблями 

	Період здійснення
	2026 2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	50 000,0
	110 000,0
	160 000,0

	Джерела фінансування
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт приміщень травматологічного відділення  педіатричного центру – «Дитяча лікарня» КМНП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 16.

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Проведення капітального ремонту приміщень травматологічного відділення педіатричного центру – «Дитяча лікарня»  буде розраховане на 25 ліжок, сучасна перев’язувальна та маніпуляційна, душові та вбиральні для пацієнтів та персоналу, санітарна кімната тощо. Також однією з ціллю проєкту є розширення обсягів та підвищення рівня та якості спеціалізованої медичної допомоги дітям, придбання сучасного медичного обладнання, яке відповідає сучасним європейським стандартам, приведення у відповідність сучасним нормативним умовам перебуванням пацієнтів у стаціонарних відділеннях.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	1 000 чол.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	1.Перепланування з переносом перегородок та розширенням дверей
2.Заміна сантехобладнання 
3.Заміна трубопроводів опалення та радіаторів опалення
4.Заміна трубопроводів подачі гарячої та холодної води
5. Заміна електропроводів та електрообладнання
6. Виконання облицювання сучасними будівельними матеріалами  стін, стель, полів з врахуванням особливостей приміщень, що надають медичні послуги
7.Заміна меблів
8. Встановлення сучасного  медичного обладнання , багатофункціональних ліжок. 
9.Покращення охорони праці, техніки безпеки, санітарно гігієнічних та    протипожежних норм 
10.Встановлення системи вентиляції та кондиціювання
11. Встановлення системи сигналізації та оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій
12. Встановлення системи відеоспостереження.
12.Створення необхідних умов для перебування пацієнтів які відносяться до маломобільних груп населення.
13. Створення окремих палат для перебування разом дитини з одним із батьків. 

	Очікувані результати
	1.1.Покращення умов надання медичної допомоги пацієнта та покращення умов роботи персоналу
2.1. збільшення надходжень фінансування НСЗУ за рахунок збільшення потоку пацієнтів

	Ключові заходи проєкту
	· перепланування приміщень
· проведення ремонту стін, стель  та підлоги
· заміна сантехобладнання
· заміна вікон та дверей
· заміна медичного обладнання
· заміна меблів 
· зміна електротехнічного обладнання

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	6 000,0
	6 000,0
	12 000,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет, міжнародні донори 

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт приміщень гнійно – септичного хірургічного відділення будівлі КМНП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2.

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Проведення капітального ремонту гнійно-септичного хірургічного відділення яке буде розраховане на 45 ліжок, сучасна перев’язувальна та маніпуляційна також  для розширення обсягів та підвищення рівня та якості спеціалізованої медичної допомоги, придбання сучасного медичного обладнання, яке відповідає сучасним європейським стандартам, приведення у відповідність сучасним нормативним умовам перебуванням пацієнтів у стаціонарних відділеннях.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	2500 чол.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	1.Перепланування з переносом перегородок та розширенням дверей
2.Заміна сантехобладнання 
3.Заміна трубопроводів опалення та радіаторів опалення
4.Заміна трубопроводів подачі гарячої та холодної води
5. Заміна електропроводів та електрообладнання
6. Виконання облицювання сучасними будівельними матеріалами  стін, стель, полів з врахуванням особливостей приміщень, що надають медичні послуги
7.Заміна меблів
8. Встановлення сучасного  медичного обладнання , багатофункціональних ліжок 
9.Покращення охорони праці, техніки безпеки, санітарно гігієнічних  та протипожежних норм 
10.Встановлення системи вентиляції та кондиціювання
11. Встановлення системи сигналізації та оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій
12. Встановлення системи відеоспостереження.
12.Створення необхідних умов для перебування пацієнтів які відносяться до маломобільних груп населення.

	Очікувані результати
	1.1.Покращення умов надання медичної допомоги пацієнта та покращення умов роботи персоналу
2.1. збільшення надходжень фінансування НСЗУ за рахунок збільшення потоку пацієнтів

	Ключові заходи проєкту
	· перепланування приміщень
· проведення ремонту стін, стель  та підлоги
· заміна сантехобладнання
· заміна вікон та дверей
· заміна медичного обладнання
· заміна меблів 
· зміна електротехнічного обладнання

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	11 438,3 
	0,00
	11 438,3 

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет, міжнародні донори 

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Реконструкція приміщень для створення інсультного центру з нейрохірургічними ліжками з розширеням за рахунок надбудови другого поверху без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані нейрохірургічного відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, вул.Лікаря Парнети, 2. 

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції частини нейрохірургічного відділення для створення інсультного  центру з нейрохірургічними ліжками передбачає розширення обсягів та підвищення рівня та якості спеціалізованої медичної допомоги, придбання сучасного медичного обладнання, яке відповідає сучасним європейським стандартам, приведення у відповідність сучасним нормативним умовам перебуванням пацієнтів у стаціонарних відділеннях.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	1500 чол.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	1.Перепланування з переносом перегородок та розширенням дверей
2.Заміна сантехобладнання 
3.Заміна трубопроводів опалення та радіаторів опалення
4.Заміна трубопроводів подачі гарячої та холодної води
5. Заміна електропроводів та електрообладнання
6. Виконання облицювання сучасними будівельними матеріалами  стін, стель, полів з врахуванням особливостей приміщень, що надають медичні послуги
7.Заміна меблів
8. Встановлення сучасного  медичного обладнання.
9.Покращення охорони праці, техніки безпеки, санітарно гігієнічних  та протипожежних норм 
10.Встановлення системи вентиляції та кондиціювання
11. Встановлення системи сигналізації та оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій
12. Встановлення системи відеоспостереження.
13.Створення необхідних умов для перебування пацієнтів які відносяться до маломобільних груп населення.

	Очікувані результати
	1.1.Покращення умов надання медичної допомоги пацієнта та покращення умов роботи персоналу
2.1. збільшення надходжень фінансування НСЗУ за рахунок збільшення потоку пацієнтів

	Ключові заходи проєкту
	Зміна планувальних та функціональних рішень приміщень відділення відповідно до вимог чиних державних будівельних норм, підвищення комфортності палатного відділення та приведення палат у відповідність до вимог з обслуговування малорухливих груп населення,  створення умов для можливості надання хворим високоякісної медичної допомоги та підвищення комфортності перебування пацієнтів у відділенні, зменшення витрат енергорусурсів та надання відділенню сучасного привабливого внутрішнього вигляду

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	11 473,0
	9 206,1
	20 679,1

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету 

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Реконструкція основної будівлі консультативно-діагностичного центру КМНП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» з улаштуванням зовнішньої ліфтової шахти та пасажирського ліфта для забезпечення доступності маломобільних груп населення за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 80

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Проведення капітального ремонту приміщень для «Центру ментального (психічного) здоров’я» призначене для надання допомоги людям з проблемами психічного здоров’я, забезпечуючи доступні, якісні та комплексні послуги в амбулаторних умовах. Також допомагає у лікуванні розладів, психосоціальній підтримці, примножує можливість збереження психічного здоров’я. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	5 000 чол.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	1.Перепланування з переносом перегородок та розширенням дверей
2.Заміна сантехобладнання 
3.Заміна трубопроводів опалення та радіаторів опалення
4.Заміна трубопроводів подачі гарячої та холодної води
5. Заміна електропроводів та електрообладнання
6. Виконання облицювання сучасними будівельними матеріалами  стін, стель, полів з врахуванням особливостей приміщень, що надають медичні послуги
7.Заміна меблів. 
8.Покращення охорони праці, техніки безпеки, санітарно гігієнічних та протипожежних норм 
9.Встановлення системи вентиляції та кондиціювання
10. Встановлення системи сигналізації та оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій
11. Встановлення системи відеоспостереження.
12.Створення необхідних умов для перебування пацієнтів які відносяться до маломобільних груп населення

	Очікувані результати
	1.1.Покращення умов надання допомоги людям з проблемами психічного здоров’я та покращення умов роботи персоналу.
1.2. Пацієнти отримують своєчасну допомогу, зменшення кількості гострих випадків.
1.3 Пацієнти мають більше можливостей для повернення до активного життя
2.1. Збільшення надходжень фінансування НСЗУ за рахунок збільшення потоку пацієнтів

	Ключові заходи проєкту
	· перепланування приміщень
· проведення ремонту стін, стель  та підлоги
· заміна сантехобладнання
· заміна вікон та дверей
· заміна медичного обладнання
· заміна меблів 
· зміна електротехнічного обладнання

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	5 499,8
	3 449,0
	8 948,8

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет, міжнародні донори, субвенція з державного бюджету, партери проєкту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1: Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	 Реконструкція з надбудовою третього поверху будівлі водогрязелікарні Центру відновного лікування та реабілітації КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: м. Кременчук, вул. Квітки Цісик, б. 1А

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції з надбудовою третього поверху будівлі водогрязелікарні Центру відновного лікування та реабілітації передбачає розширення обсягів та підвищення рівня та якості надання реабілітаційної допомоги пацієнтам упродовж післягострого та довготривалого реабілітаційних періодів (нейрореабілітація, ортопедична реабілітація, кардіо-респіраторна реабілітація та інші). В зв’язку з повномасштабним вторгненням росії збільшилася кількість пацієнтів, які потребують реабілітаційної допомоги після поранень та інших захворювань, придбання сучасного медичного обладнання, яке відповідає сучасним європейським стандартам, приведення у відповідність сучасним нормативним умовам перебуванням пацієнтів у реабілітаційному відділенні.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	1500 чол.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	1. Будівництво надбудови на рівні третього поверху, з улаштуванням нових комунікацій. Розширення стаціонару.
2. Встановлення нового ліфта з підвального приміщення по тетій поверх.
На існуючому другому поверсі буде проведено:
1.Перепланування з переносом перегородок та розширенням дверей
2.Заміна сантехобладнання 
3.Заміна трубопроводів опалення та радіаторів опалення
4.Заміна трубопроводів подачі гарячої та холодної води
5. Заміна електропроводів та електрообладнання
6. Виконання облицювання сучасними будівельними матеріалами  стін, стель, полів з врахуванням особливостей приміщень, що надають медичні послуги
7.Заміна меблів
8.Покращення охорони праці, техніки безпеки, санітарно гігієнічних  та протипожежних норм 
9.Встановлення системи вентиляції та кондиціювання
10. Встановлення системи сигналізації та оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій
11. Встановлення системи відеоспостереження.
12.Створення необхідних умов для перебування пацієнтів які відносяться до маломобільних груп населення.
Також передбачається встановлення нового сучасного реабілітаційного обладнання та тренажерів.

	Очікувані результати
	Покращення умов надання медичної реабілітаційної допомоги пацієнтам та покращення умов роботи персоналу
Збільшення надходжень фінансування НСЗУ за рахунок збільшення потоку пацієнтів

	Ключові заходи проєкту
	Добудова нового приміщення, зміна планувальних та функціональних рішень приміщень відділення відповідно до вимог чинних державних будівельних норм, підвищення комфортності палатного відділення та приведення палат у відповідність до вимог з обслуговування малорухливих груп населення,  створення умов для можливості надання високоякісної медичної реабілітаційної допомоги шляхом розширення тренажерних залів, кабінетів для проведення різних терапій та підвищення комфортності перебування пацієнтів у відділенні, зменшення витрат енергоресурсів та надання відділенню сучасного привабливого внутрішнього та зовнішнього вигляду

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	75 000,0
	75 000,0

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету, міжнародні донори, партнери проєкту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Реконструкція будівлі моргу під медико-соціальне відділення короткотривалого медичного спостереження КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Лікаря Парнети, 2, м.Кременчук

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Реконструкція будівлі моргу під медико-соціальне відділення короткотривалого медичного спостереження буде створене для надання медичної допомоги пацієнтам – особам без певного місця проживання та тим, що знаходяться у важких життєвих умовах.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	300 чол.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	1.Перепланування з переносом перегородок та розширенням дверей
2.Встановлення сантехобладнання 
3.Встановлення трубопроводів опалення та радіаторів опалення
4.Встановлення трубопроводів подачі гарячої та холодної води
5. Заміна електропроводів та електрообладнання
6. Виконання облицювання сучасними будівельними матеріалами  стін, стель, полів з врахуванням особливостей приміщень, що надають медичні послуги
7.Оснащення відділення меблями
8.Встановлення системи вентиляції та кондиціювання
9. Встановлення системи сигналізації та оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій
10. Встановлення системи відеоспостереження.
11.Створення необхідних умов для перебування пацієнтів які відносяться до маломобільних груп населення.

	Очікувані результати 
	Покращення умов надання медичної допомоги пацієнтам – особам без певного місця проживання та тим, що знаходяться у важких життєвих умовах. 

	Ключові заходи проєкту
	Зміна планувальних та функціональних рішень приміщень відділення відповідно до вимог чиних державних будівельних норм, підвищення комфортності відділення та приведення палат у відповідність до вимог з обслуговування малорухливих груп населення,  створення умов для можливості надання хворим високоякісної медичної допомоги та підвищення комфортності перебування пацієнтів у відділенні, зменшення витрат енергорусурсів та надання відділенню сучасного привабливого внутрішнього вигляду

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	4 085,7
	
	4 085,7

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Реконструкція ганку основного входу до будівлі головного корпусу педіатричного центру - Дитяча лікарня КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 16. Коригування

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення рівня відповідності будівлі сучасним стандартам безпеки, інклюзивності та енергоефективності шляхом реконструкції ганку головного входу до педіатричного центру, забезпечення безбар’єрного доступу для маломобільних груп населення та покращення умов надання медичних послуг.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Понад 500 осіб щоденно (пацієнти, відвідувачі та працівники медичного закладу).

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає реконструкцію центральної частини ганку головного входу до будівлі педіатричного центру відповідно до вимог чинних державних будівельних норм, принципів безбар’єрності та інклюзивності. Передбачено розширення внутрішнього тамбура, ремонт сходів, влаштування нового пандуса для маломобільних груп населення, облаштування тактильних смуг, заміну дверей та вікон, ремонт огорожі та оздоблення фасадної частини. Реалізація проєкту дозволить підвищити рівень безпеки та комфорту пацієнтів, відвідувачів і персоналу, забезпечити безбар’єрний доступ до медичного закладу, покращити енергоефективність та експлуатаційні характеристики вхідної групи, а також створити сучасний та естетично привабливий простір, що відповідатиме сучасним стандартам медичної інфраструктури.

	Очікувані результати
	Базові та цільові значення:
· існуючий ганок перебуває у незадовільному технічному стані та частково не відповідає сучасним вимогам безпеки, доступності та інклюзивності; 
· відсутній належний безбар’єрний доступ для маломобільних груп населення; 
· наявні пошкодження сходів, огорожі, стелі та інших конструктивних елементів створюють ризики травмування відвідувачів; 
· після реалізації проєкту буде створено сучасний, безпечний, комфортний та доступний вхід до будівлі педіатричного центру відповідно до чинних державних будівельних норм; 
· буде забезпечено безперешкодний доступ до медичного закладу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 
· покращаться умови перебування пацієнтів, відвідувачів та персоналу медичного закладу. 
Функціональний, фізичний та фінансовий показник:
· реконструкція ганку загальною площею 162,30 м²; 
· влаштування нового пандуса відповідно до вимог доступності для МГН; 
· встановлення нових поручнів та облаштування тактильних елементів; 
· ремонт та оздоблення сходів, колон, стелі, фасадної частини та огорожі; 
· заміна вхідних дверей та вікон у зоні головного входу; 
· покращення експлуатаційних характеристик, енергоефективності та довговічності конструкцій; 
· підвищення рівня безпеки та функціональності головного входу до будівлі медичного закладу.

	Ключові заходи проєкту
	· розроблення та коригування проєктно-кошторисної документації; 
· проходження експертизи проєктної документації; 
· підготовчі та демонтажні роботи; 
· реконструкція центральної частини ганку головного входу; 
· розширення внутрішнього тамбура будівлі; 
· ремонт та оздоблення існуючих сходів; 
· влаштування нового пандуса відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення; 
· встановлення поручнів на сходах та пандусі; 
· облаштування тактильних смуг та елементів навігації; 
· ремонт та оздоблення колон, підлоги, стелі козирка та фасадної частини головного входу; 
· заміна вхідних дверей та вікон у зоні головного входу; 
· ремонт огорожі ганку та заміна захисних елементів; 
· оздоблення цокольної частини ганку та пандуса; 
· виконання заходів з підвищення енергоефективності конструкцій; 
· проведення технічного нагляду та введення об’єкта в експлуатацію.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 419,7
	0
	1 419,7

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль 
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Реконструкція приймального відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області. Коригування

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
		Створення сучасного приймального відділення екстреної медичної допомоги відповідно до чинних державних будівельних норм, сучасних стандартів організації медичної допомоги та забезпечення якісного, швидкого і доступного надання невідкладної медичної допомоги населенню.




	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Близько 400 пацієнтів/добу та населення Кременчуцької міської територіальної громади і прилеглих територій, які отримуватимуть екстрену медичну допомогу.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає реконструкцію приймального відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» з метою створення сучасного відділення екстреної медичної допомоги відповідно до чинних державних будівельних норм та сучасних стандартів організації медичної допомоги. У межах реалізації проєкту планується перепланування існуючих приміщень з організацією функціональних зон для медичного сортування пацієнтів, проведення діагностики та надання невідкладної допомоги, облаштування спеціалізованого боксу для прийому автомобілів екстреної медичної допомоги, модернізація систем опалення, вентиляції, електропостачання, водопостачання та постачання медичних газів. Також передбачено забезпечення безбар’єрного доступу для маломобільних груп населення та впровадження енергоефективних рішень. Реалізація проєкту дозволить підвищити якість та оперативність надання медичної допомоги, скоротити час реагування на невідкладні стани пацієнтів, покращити умови перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, а також забезпечити відповідність лікарні сучасним вимогам функціонування опорних закладів охорони здоров’я.

	Очікувані результати
	Базові та цільові значення:
· існуюче приймальне відділення має застаріле планування, недостатню площу та не відповідає сучасним вимогам організації екстреної медичної допомоги; 
· відсутній спеціалізований бокс для прийому автомобілів екстреної медичної допомоги; 
· інженерні системи частково застарілі та не забезпечують належного рівня енергоефективності й безперебійної роботи медичного обладнання; 
· недостатній рівень доступності для маломобільних груп населення; 
· після реалізації проєкту буде створено сучасне приймальне відділення з функціональним зонуванням, сучасними інженерними системами, безбар’єрним доступом та умовами для оперативного надання невідкладної медичної допомоги.
Функціональний, фізичний та фінансовий показник:
· реконструкція приміщень приймального відділення площею 608,48 м²; 
· збільшення загальної площі приймального відділення до 732,64 м²; 
· облаштування спеціалізованого боксу для автомобілів екстреної медичної допомоги; 
· створення сучасних функціональних зон для сортування, діагностики та надання невідкладної допомоги; 
· модернізація систем опалення, вентиляції, кондиціонування, електропостачання, водопостачання та медичних газів; 
· забезпечення умов для прийому близько 40 пацієнтів екстреної медичної допомоги на добу; 
· підвищення енергоефективності будівлі та зниження експлуатаційних витрат; 
· покращення умов праці медичного персоналу та перебування пацієнтів.

	Ключові заходи проєкту
	· розроблення та коригування проєктно-кошторисної документації; виконання демонтажних та будівельних робіт; 
· реконструкція та перепланування приміщень приймального відділення; 
· будівництво спеціалізованого боксу для прийому автомобілів екстреної медичної допомоги; 
· облаштування реєстратури, приміщень медичного сортування, діагностичних та службових приміщень; 
· модернізація внутрішніх інженерних мереж та систем; встановлення систем вентиляції, кондиціонування, пожежної сигналізації та медичних газів; 
· виконання внутрішніх оздоблювальних робіт; забезпечення безбар’єрного доступу для маломобільних груп населення;
·  впровадження енергоефективних рішень.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	721,3
	
	721,3

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль 
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Реконструкція приміщення пральні господарського корпусу Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області під приміщення центрального стерилізаційного відділення за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд. 40

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення умов для проведення дезінфекції, передстерилізаційної обробки та стерилізації медичних виробів із застосуванням відповідного обладнання, устаткування, дезінфекційних та мийних засобів відповідно до чинного законодавства.
Ціль реалізується шляхом реконструкції приміщення пральні господарського корпусу під центральне стерилізаційне відділення (ЦСВ) Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» із дотриманням Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров’я», а також будівельних норм України.
Проєкт спрямований на підвищення стандартів стерилізації інструментів, обладнання та виробів медичного призначення, а також посилення заходів інфекційного контролю в закладі охорони здоров’я.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	24 355 випадків медичного обслуговування на рік

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Покращення інфекційного контролю та безпеки медичних послуг шляхом створення сучасного центрального стерилізаційного відділення (ЦСВ), що відповідатиме вимогам законодавства, санітарних норм та будівельних стандартів.
Ключові переваги проєкту:
Підвищення стандартів стерилізації: централізація процесів обробки, очищення та стерилізації медичних виробів забезпечить максимальну ефективність і контроль якості.
Зниження ризиків інфекцій: впровадження сучасного стерилізаційного обладнання значно зменшить ризик внутрішньолікарняних інфекцій.
Раціональне використання ресурсів: оновлення приміщення колишньої пральні дозволяє ефективно використати існуючу інфраструктуру лікарні.
Відповідність нормативам: проєкт реалізується з дотриманням Державних санітарних норм і правил, будівельних стандартів та рекомендацій МОЗ України і ВООЗ.
Покращення умов праці для медичного персоналу, підвищення їхньої безпеки та ефективності роботи.
Можливості, які відкриває проєкт:
Забезпечення якісної, безпечної стерилізації для всіх відділень лікарні, використання інноваційних методів контролю (біологічні та хімічні тест-індикатори); потенційна сертифікація закладу відповідно до міжнародних стандартів; можливість масштабування – розширення обслуговування на інші медичні установи громади.

	Очікувані результати 
	Базові та цільові значення:
· Зміна площі розташування центрального стерилізаційного відділення з 70,4 м2 до 96,98 м2 надасть можливість розширення для дотримання санітарних зон: "брудна", "чиста", "стерильна".
· За рахунок встановлення стерилізаційного обладнання - сучасного форвакуумного стерилізатора парового ГП-560, 45кВт, який є в наявності, очікується збільшення обсягів та типів стерилізаційної обробки, з’явиться можливість стерилізації термолабільних інструментів;
· Зменшиться тривалість одного циклу стерилізації;
· Використання нового стерилізаційного обладнання зменшить аварійність та затрати на обслуговування діючого старого обладнання;
· Підвищення безпеки та простежуваності циклу стерилізації.
Основні функціональні показники:
·  Використання в стерилізаційному процесі сучасного форвакуумного парового стерилізатора
· Зменшення кількості стерилізаційних циклів;
· Збільшення кількості оброблених наборів інструментів з 12015 одиниць до 20000 одиниць на рік;
· Можливість обробки інструментів з термочутливих матеріалів;
· Зменшення кількості відмов або збоїв стерилізації.
Основні фізичні показники:
Загальна площа відділення  - 96,98 м²
Кількість стерилізаційного обладнання:
· стерилізатор паровий ГП-560, 45кВт, - од., стерилізатор паровий  ГП-100-3М, 14 кВт – 2 од. 
Стан обладнання (нове)
Кількість працівників (штат):
· кількість медичних сестер – 1 шт.од.
· кількість молодшого персоналу – 2 шт.од.
Після реконструкції приміщення повинно мати зонування у відповідності до етапів технологічного процесу стерилізації:
· брудна зона («червона») - приміщення або група приміщень, у яких здійснюється приймання, миття та дезінфекція медичних виробів, що підлягають подальшій стерилізації.
· чиста зона («синя») - приміщення, у яких здійснюється комплектація, пакування та стерилізація медичних виробів. 
· стерильна зона («зелена») - зона (приміщення), де контролюється навколишнє середовище (повітря, поверхні епідеміологічно значущих об’єктів, приладів тощо) на наявність мікроорганізмів, яка побудована і влаштована таким чином, щоб перешкоджати їх проникненню до неї і утворенню забрудненого повітря із збереженням стерильності повітряного середовища всередині цієї зони.
Приміщення також має мати відповідну вентиляцію і кондиціонування повітря з дотриманням вимог по зонуванню. 
Відповідно, ЦСВ має мати у своєму складі наступні приміщення:
· Службове приміщення;
· Кімната персоналу із зоною для розміщення дистилятору;
· Санвузол, який обладнаний душовим піддоном, унітазом та умивальником;
· Кімната прийому матеріалу;
· Тамбур переходу з брудної зони в чисту;
· Кімнату сортування і пакування медичних виробів;
· Стерилізаційна (кімната для розміщення стерилізаторів); 
· Кімнату стерильного матеріалу (де буде проводитись зберігання і видача матеріалу).
Фінансовий показник : 
- зниження споживання електроенергії;
- зменшення витрат на ремонт старого обладнання.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД) – розроблена.
2. Експертиза проєктно-кошторисної документації – проведена.
3. Проведення реконструкції приміщення підрядною організацією.
4. Встановлення обладнання (стерилізатори, меблі).
5. Підключення інженерних мереж і вентиляції (Оновлення електрики, водопостачання, вентиляції, паропостачання) – паралельно з реконструкцією.
6. Проведення пусконалагоджувальних робіт (тестування роботи обладнання, налагодження циклів, калібрування).
7. Підготовка персоналу (навчання персоналу роботі з новим обладнанням).
8. Введення центрального стерилізаційного віддідлення в експлуатацію (завершення робіт, оформлення актів, запуск повноцінної роботи)

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	3 052,2
	3 052,2

	Джерела фінансування
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» 




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Придбання та встановлення модульного будинку загальною площею 65 кв. м за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Потоки, вулиця Центральна для амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1» М. КРЕМЕНЧУКА 

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Придбання та встановлення модульного будинку для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1» М. КРЕМЕНЧУКА площею 47 кв. м та аптечного пункту площею 18 кв. м за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Потоки, вулиця Центральна.
Забезпечення населення, в тому числі маломобільних груп населення (МГН), в сільській місцевості якісними, доступними, ефективними, своєчасними медичними послугами первинного рівня для збереження та підтримки найбільшої цінності – здоров’я.
Зниження захворюваності, шляхом проведення заходів профілактики хвороб та просування здорового способу життя серед населення, що обслуговує віддалена амбулаторія загальної практики – сімейної медицини. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Вигоду від надання первинної медичної допомоги отримає населення, що обслуговує амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, чисельністю 1380 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Покращити умови для відвідування пацієнтів, в тому числі і МГН, та умови надання своєчасної, доступної, наближеної до місця проживання пацієнтів, належної якості, орієнтованої на пацієнта медичної допомоги первинного рівня в  селі Потоки, що входить до Кременчуцької територіальної громади.

	Очікувані результати
	Забезпечити належні умови для надання первинної медичної допомоги населенню.
Створити комфортні умови для роботи медичного персоналу.
Зменшення витрат на електроенергію та газопостачання.

	Ключові заходи проєкту
	Проведення процедури закупівель на придбання та встановлення модульного будинку.
Визначення виконавця.
Під’єднання до інженерних комунікацій модульного будинку.
Введення в експлуатацію модульного будинку.
Надання сільському населенню якісної первинної медичної допомоги, в тому числі невідкладної. 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	0,0
	2 500,0
	2 500,0

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м. Кременчука




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Реконструкція з добудовою будівлі рентгено-діагностичного кабінету КНМП «Кременчуцький протипухлинний центр» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вулиці Лікаря Богаєвського, 60-б в м. Кременчуці

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Захворюваність та смертність на рак знаходиться на другому місці серед хвороб, які діагностуються як в Україні так і в світі.
Кременчуцький регіон є індустріальним осередком в якому передбачувано захворюваність на рак вища ніж в інших регіонах країни.
З урахуванням воєнних дій та потрапляння в зовнішнє середовище великої кількості токсичних речовин, прогнозовано, в майбутньому, передбачається значне збільшення випадків захворюваності на рак. КП «Кременчуцький обласний онкологічний диспансер ПОР» є єдиним закладом в регіоні з населенням 410 тис. осіб, який надає медичну допомогу хворим на рак.
Діагностична база закладу на даний час абсолютно не відповідає світовим стандартам (відсутні комп’ютерний томограф та магнітно-резонансний томограф), що не дає змоги лікувати хворих на рак якісно та безпечно відповідно до європейських стандартів. Стратегічна ціль – сповільнити зростання захворюваності та смертності від раку в регіоні. Робота складових відділень будівлі рентгенкабінету не викликає забруднення довкілля.
Метою проекту є забезпечення хворих на рак медичною допомогою відповідно до сучасних світових стандартів.
Проект спрямовано на: 
1. Створення діагностичної бази закладу, яка дозволяє виявляти рак у хворих на ранніх етапах розвитку та планувати лікування згідно сучасних європейських стандартів;
2. Забезпечення відповідності діагностичного відділення сучасним санітарно-гігієнічним, енергозберігаючим та інклюзивним стандартам;
3. Створення умов для гідного перебування пацієнтів, включно з ВПО та маломобільними групами населення;
Підвищення енергоефективності будівлі та безперебійного функціонування інженерних систем.
Головна ціль - забезпечити населення південного півокругу Полтавської області сучасною діагностичною (комп’ютерна томографія, магнітно – резонансна томографія, ендоскопія) та лікувальною (ендоскопічні хірургічні втручання) допомогою

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	21 тисяча отримувачів вигоди за рік

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає проведення реконструкції з добудовою існуючого рентгенодіагностичного відділення, збудованого у 1989 році, з встановленням нового діагностичного обладнання. Реалізація проєкту включає повну реконструкцію існуючої будівлі з добудовою до неї двох корпусів в яких буде розміщено відділення комп’ютерної томографії з інвазійними маніпуляціями, відділення магнітно-резонансної томографії, відділення ультразвукового та ендоскопічного інвазійного дослідження з палатою пробудження, клініко-діагностичну лабораторію, адміністративні приміщення, приміщення очікування пацієнтів. Також проєктом передбачено створення умов доступності для маломобільних груп населення відповідно до сучасних будівельних норм (ДБН 2.2.-40:2018).

	Очікувані результати
	Всі цільові групи, зацікавлені у потенційному проекті.
Покращення доступності населенню регіону до консультацій з приводу захворювань на рак – понад 410 тис осіб.
Покращення доступності пацієнтів до діагностики та лікування захворювань на рак – щорічно понад 17 595 осіб.
Комфортні умови роботи на високотехнологічному обладнанні для медичного персоналу закладу – понад 114 осіб.

	Ключові заходи проєкту
	201786,714 тис. грн. (49463,783 тис. грн – будівельні роботи, 128492,453 тис. грн. -устаткування; 27830,388 тис. грн. - інші витрати). Експертна оцінка вартості проекту 2019 рік, потребує актуалізації.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	39 514,0
	162 273,0
	201 787,0

	Джерела фінансування 
	Можливі джерела фінансування для реалізації інвестиційного проекту: 
1. кошти міжнародної технічної допомоги (грант), 
2. кредитні кошти, 
3. на умовах державно-приватного партнерства.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцький протипухлинний центр» 




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	“Капітальний ремонт приміщень операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу КНМП “Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня” по вул. Майора Борищака, 20/3 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування)”

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення належних умов для надання своєчасної та якісної медичної інтенсивної реанімаційної допомоги новонародженим. 
Виконання висококваліфікованих планових та екстрених гінекологічних операцій.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Пацієнти та працівники КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня»

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» є закладом з надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічно хворим жінкам міста Кременчука та Кременчуцького району. Операційний блок та кімнати міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу розташоване на 5 поверсі пологового корпусу  перинатального центру.  Проєктом заплановано повне улаштування стін, монтаж та відновлення системи вентиляції та кондиціювання, капітальний ремонт системи медичних газів, електропостачання, опалювання та внутрішніх санітарно-технічних систем.

	Очікувані результати
	Базові значення капітального ремонту операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених включають усунення фізичного зносу, конструкцій, заміну інженерних систем. Цільові значення включають в себе покращення експлуатаційних показників відділень, енергоефективність, відповідність сучасним вимогам та стандартам.
Зручність та комфорт: покращення планування, освітлення, вентиляції, опалення;
Енергоефективність:
встановлення сучасних систем опалення та гарячого водопостачання;
Відповідність сучасним вимогам:
заміна покриттів стін, підлоги, стелі, облицювання; заміна інженерного та медичного обладнання на більш сучасне;
Економічність: 
заощадження на експлуатаційних витратах утримання відділень.

	Ключові заходи проєкту
	1.Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи. 
2. Проведення тендерної процедури, підписання договору на виконання робіт. 
3. Здійснення заходів згідно з проектно-кошторисною документацією

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 767,0
	
	2 767,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт гінекологічного відділення з операційним блоком Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Проведення капітального ремонту третього поверху головного корпусу лікарні, який включає в себе гінекологічне відділення на 23 ліжка та операційний блок для розширення обсягів та підвищення рівня та якості спеціалізованої медичної допомоги, впровадження сучасних методів лікування, придбання сучасного лікувального діагностичного  обладнання, яке відповідає сучасним європейським стандартам, приведення у відповідність сучасним нормативним умовам перебуванням пацієнтів у стаціонарних відділеннях.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	5 000 чол.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	1.Перепланування з переносом перегородок та розширенням дверей
2.Заміна сантехобладнання 
3.Заміна трубопроводів опалення та радіаторів опалення
4.Заміна трубопроводів подачі гарячої та холодної води
5. Заміна електропроводів та електрообладнання
6. Виконання облицювання сучасними будівельними матеріалами  стін, стель, полів з врахуванням особливостей приміщень, що надають медичні послуги
7.Заміна меблів
8. Встановлення сучасного  медикодіагностичного обладнання , багатофункціональних ліжок та реанімаційних ліжок
9.Покращення охорони праці, техніки безпеки, санітарно гігієнічних та    протипожежних норм 
10.Встановлення системи вентиляції та кондиціювання
11. Встановлення системи сигналізації та оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій
12.Створеннґя необхідних умов для перебуванняпацієнтів які відносяться до маломобільних груп населення.

	Очікувані результати
	Покращення умов надання медичної допомоги пацієнта та покращення умов роботи персоналу
Збільшення надходжень фінансування НСЗУ за рахунок збільшення потоку пацієнтів

	Ключові заходи проєкту
	· перепланування приміщень
· проведення ремонту стін, стель  та підлоги
· заміна сантехобладнання
· заміна вікон та дверей
· заміна медичного обладнання
· заміна меблів 
· зміна електротехнічного обладнання

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	70 365,0
	
	70 365,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет, міжнародні донори 

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади 

	Оперативна ціль 
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.1. Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я  громади

	Назва проєкту
	Реконструкція господарчої будівлі літер. «Д» зі зміною функціонального призначення під адміністративну будівлю з тренінговими медичними аудиторіями та актовою залою за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лікаря Богаєвського, 60/1.

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Головна мета проведення капітального ремонту полягає в зміні планувальних та функціональних рішень; створення нових зон для роботи адміністрації, тренінгів, нарад та масових заходів, відпочинку та приймання їжі; встановлення сучасного обладнання, що підвищує функціональність кабінетів; надання привабливого внутрішнього вигляду, враховуючи сучасні тенденції в дизайні інтер'єрів; зменшення витрат енергоресурсів та забезпечення в повному обсязі вимог доступності, інформативності, зручності, безпеки, безперешкодного доступу для маломобільних груп населення до відповідності вимогам чинних державних будівельних норм.
1. Створення сучасного навчально-тренінгового простору для підвищення кваліфікації медичного персоналу громади.
2. Оптимізація розміщення адміністративного ресурсу закладу для підвищення ефективності управління.
3. Повне забезпечення безбар’єрності та безперешкодного доступу (інклюзивності) для маломобільних груп населення (МГН).
4. Впровадження енергоефективних технологій для зниження експлуатаційних витрат будівлі.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Прямі отримувачі: ~400 осіб (адміністративний та медичний персонал, який проходитиме навчання та тренінги).
Непрямі отримувачі: ~100 000 осіб (мешканці Кременчуцької громади та ВПО, які отримають якісніші медичні послуги завдяки підвищенню кваліфікації лікарів).

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає повну реконструкцію занедбаної господарчої будівлі літер. «Д» та перетворення її на сучасний багатофункціональний медично-адміністративний хаб.
Ключові переваги: створення симуляційних тренінгових аудіторій для медиків, облаштування сучасної актової зали для масових заходів, повна термомодернізація (утеплення, заміна мереж), повна інклюзивність (пандуси, санвузли для МГН, тактильні елементи) та сучасні дизайнерські рішення робочого простору.
Проєкт має високий ступінь готовності (наявна комплексна ПКД) та внесений до державної цифрової екосистеми DREAM для забезпечення повного моніторингу та підзвітності на всіх етапах реалізації.

	Очікувані результати
	Функціональні показники: Створено 1 сучасний тренінговий центр, 1 актову залу, облаштовано кабінети для адміністрації.
Фізичні показники: Реконструйовано будівлю площею 259,4 кв.м, рівень доступності для МГН — 100%.
Фінансові показники: Зниження витрат на опалення та енергоносії на 30-40% від базового рівня за рахунок термомодернізації.

	Ключові заходи проєкту
	1. Отримання дозвільних документів на початок будівельних робіт (на основі готової ПКД).
2. Проведення тендерних процедур та вибір підрядної організації в системі Prozorro.
3. Внесення актуальних даних щодо закупівлі та підрядника до системи DREAM для забезпечення прозорості проєкту.
4. Загальнобудівельні та демонтажні роботи, перепланування приміщень господарчої будівлі літер. «Д».
5. Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна та прокладання нових інженерних мереж (опалення, вентиляція, електрика, водопостачання, водовідведення).
6. Комплекс заходів з термомодернізації (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон на енергоефективні).
7. Облаштування елементів інклюзивності (встановлення пандусів, підйомників, спеціалізованих санвузлів для маломобільних груп населення).
8. Закупівля, монтаж навчально-медичного обладнання, комп'ютерної техніки та меблів для тренінгових аудиторій і адмінперсоналу.
9. Введення об'єкта в експлуатацію.
10. Фіналізація звітності та фіксація успішного завершення проєкту в екосистемі DREAM.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	8 467,4
	8 467,4

	Джерела фінансування 
	Кошти МТД (міжнародна технічна допомога / грантові кошти) — 100%

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області, будівельна організація.




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги

	Завдання
	2.2.2. Розвиток кадрового потенціалу та підвищення якості та доступності медичних послуг

	Назва проєкту
	Цифрова медицина громади: розвиток телемедичних та електронних сервісів

	Відповідальний
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення доступності та якості медичних послуг шляхом впровадження сучасних цифрових технологій, розвитку телемедицини та електронних сервісів у закладах охорони здоров'я громади.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	· мешканці громади; 
· люди похилого віку; 
· особи з інвалідністю; 
· медичні працівники.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає впровадження сучасних цифрових сервісів у закладах охорони здоров'я громади шляхом створення телемедичних кабінетів, оснащення медичних установ необхідним обладнанням та інтеграції електронних медичних сервісів. Реалізація проєкту забезпечить можливість дистанційних консультацій із лікарями вузьких спеціальностей, розширить доступ населення до якісної медичної допомоги, скоротить час очікування на прийом та підвищить ефективність роботи медичних працівників. Особлива увага приділятиметься мешканцям віддалених населених пунктів, людям похилого віку, особам з інвалідністю та маломобільним групам населення.

	Ключові заходи проєкту
	· оснащення 4 закладів охорони здоров'я обладнанням для проведення телемедичних консультацій; Закупівля телемедичного обладнання (відеокомплекси, цифрові стетоскопи, ЕКГ, дерматоскопи, пульсоксиметри тощо) — 2,2 млн грн. 
· створення телемедичних кабінетів у амбулаторіях; Комп'ютерна техніка та мережеве обладнання — 0,8 млн грн. 
· інтеграція медичних закладів із сучасними електронними сервісами (електронний запис, електронні направлення, електронні рецепти); Підключення, налаштування програмного забезпечення та інтеграція з електронною системою охорони здоров'я — 0,4 млн грн.
· навчання медичних працівників використанню цифрових медичних сервісів — 0,2 млн грн.

	Очікувані результати
	· розширено доступ населення до консультацій лікарів-спеціалістів; 
· скорочено час очікування медичних консультацій; 
· збільшено кількість медичних послуг, що надаються дистанційно; 
· підвищено рівень цифровізації закладів охорони здоров'я; 
· покращено якість та оперативність медичного обслуговування. 
Індикатори виконання:
· кількість закладів охорони здоров'я, оснащених обладнанням для телемедицини; 
· кількість створених телемедичних кабінетів; 
· кількість проведених телемедичних консультацій;

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	3 600,0
	3 600,0

	Джерела фінансування 
	Державне фінансування, міжнародної технічної допомоги або грантових програм.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області






Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Оперативної цілі 2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.1. Розвиток системи комплексної соціальної підтримки вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Нове будівництво ветеранського простору на розі вул.Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області Проєкт повторного використання

	Відповідальний
	Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення безбар'єрного багатофункціонального середовища для успішної реінтеграції ветеранів та ветеранок у цивільне життя

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	15 269

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт спрямований на будівництво нового ветеранського простору та його функціональне оснащення з метою організації єдиного центру надання послуг ветеранам, ветеранкам і членам їхніх сімей. Запланований об’єкт забезпечуватиме надання психологічної, соціальної, інформаційної та консультаційної підтримки у межах одного простору з дотриманням принципів доступності, безбар’єрності та інклюзивності.
Реалізація проєкту має важливе соціальне значення, оскільки дозволить усунути дефіцит спеціалізованої інфраструктури для роботи з ветеранами на рівні громади. Наразі потреби цієї цільової групи задовольняються фрагментарно, що ускладнює процес адаптації до цивільного життя та знижує ефективність наявних сервісів.
Створення ветеранського простору забезпечить системний підхід до підтримки та сприятиме соціальній інтеграції ветеранів.
У результаті реалізації проєкту буде введено в експлуатацію постійно діючий ветеранський простір, що дозволить розширити доступ до соціальних і реабілітаційних послуг, підвищити рівень їх якості, зменшити соціальну ізольованість ветеранів і членів їхніх родин, а також зміцнити соціальну згуртованість громади

	Очікувані результати
	Зменшення територіальних чи соціальних розривів
Задоволення зростаючого попиту
Підвищення якості послуг
Модернізація для відповідності сучасним стандартам
Підвищення рівномірності розподілу ресурсів
Покращення стану інфраструктури
Створення нових робочих місць через реалізацію проєкту
Запровадження інновацій та енергоефективних рішень
Розширення доступу до благ та послуг
Забезпечення інклюзивності та рівності можливостей.
	
	Базові
	цільові

	Кількість проведених індивідуальних психологічних консультацій, од.
	1200
	7600

	Кількість проведених тренінгів, курсів, навчальних заходів, од.
	20
	160

	Кількість інформаційних консультацій, од.
	3500
	10500

	Частка відвідувачів, які пройшли повний цикл психологічної підтримки, %
	20

	65

	Кількість групових занять / груп підтримки
	40
	420

	Кількість ветеранів та членів їхніх сімей, які отримали психологічні консультації
	800
	3800

	Кількість створених робочих місць
	
	11


Функціональні показники:
· створення та введення в експлуатацію 1 ветеранського простору;
· забезпечення надання психологічних, соціальних, юридичних та інформаційно-консультаційних послуг;
· організація роботи мультидисциплінарної команди фахівців;
· проведення груп підтримки, тренінгів, реабілітаційних та освітніх заходів;
· забезпечення безбар’єрного доступу для маломобільних груп населення;
· створення умов для соціальної адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя.
Фізичні показники:
· будівництво ветеранського простору;
· облаштування функціональних зон: консультаційної, психологічної підтримки, коворкінгу, навчальної зали, дитячої кімнати та зони дозвілля;
· закупівля меблів, комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання та інвентарю;
· встановлення елементів безбар’єрності;
· створення комфортного та безпечного середовища для отримувачів послуг.

	Ключові заходи проєкту
	· розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації;
· проведення робіт по будівництву ветеранського простору;
· облаштування безбар’єрного простору відповідно до вимог доступності;
· закупівля меблів, комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання та інвентарю;
· створення функціональних зон (кабінети консультацій, психологічної підтримки, навчальна зона, коворкінг, дитяча кімната, зона відпочинку);
· забезпечення підключення інженерних мереж та комунікацій;
· формування та організація роботи команди фахівців ветеранського простору;
· запуск програм психологічної підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції ветеранів;
· проведення інформаційної кампанії щодо діяльності ветеранського простору;
· організація тренінгів, семінарів, груп підтримки та консультаційних заходів;
· налагодження співпраці з ветеранськими організаціями, громадськими об’єднаннями та міжнародними партнерами;
· забезпечення сталого функціонування ветеранського простору після завершення реалізації проєкту.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	83 197,5
	-
	83 197,5

	Джерела фінансування 
	субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.1. Розвиток системи комплексної соціальної підтримки вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Забезпечення автотранспортом (мікроавтобус) служби у справах дітей 

	Відповідальний
	Автозаводська районна адміністрація

	Цілі проєкту
	Забезпечення ефективної та своєчасної роботи служби у справах дітей шляхом придбання мікроавтобуса, який дозволить оперативно реагувати на виклики, здійснювати виїзди до дітей та сімей у різні мікрорайони міста

	Територія впливу проєкту
	Кременчуцька міська територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Мешканці міста

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Придбати сучасний мікроавтобус для забезпечення функціональних завдань служби у справах дітей.
Забезпечити службові виїзди фахівців служби у справах дітей в межах громади. Створити умови для безпечного перевезення дітей в разі нагальної потреби.

	Очікувані результати
	Підвищення ефективності служби у справах дітей. Забезпечення своєчасного реагування на кризові випадки в сім’ях. Поліпшення умов для захисту прав та інтересів дітей. Економія часу та ресурсів працівників служби.

	Ключові заходи проєкту
	Придбання та обслуговування транспорту

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 500,0 
	
	1 500,0

	Джерела фінансування 
	Міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Автозаводська районна адміністрація




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.2. Сприяння соціально-економічній інтеграції ветеранів війни та ВПО

	Назва проєкту
	Реабілітація постраждалих від збройної агресії на базі КрНУ

	Відповідальний
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

	Цілі проєкту
	1. Підвищення якості життя та соціальної інтеграції мешканців Кременчуцької громади
2. Створення умов для реабілітації та інтеграції ветеранів, ВПО та осіб, постраждалих від війни
3. Забезпечити фізичну, психологічну, освітню та соціальну реабілітацію осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії
4. Інтегрувати ветеранів та ВПО у громадське та економічне життя громади
5. Створити інклюзивний простір на базі КрНУ
6. Розвивати модель партнерства «університет – громада – держава»

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	До 2 000 осіб (2025–2030 рр.)

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає створення на базі КрНУ сталого центру підтримки, що поєднує фізичну реабілітацію (спорткомплекс, басейн), психологічну допомогу (індивідуальні та групові консультації), освітні й перекваліфікаційні програми, юридичну просвіту, кар’єрне консультування та інформаційно-просвітницьку діяльність.

	Очікувані результати
	7. Не менше 2 000 осіб отримали допомогу до кінця 2030 р.
8. Створено щонайменше 15 сталих програм з фізичної та психологічної підтримки
9. Запроваджено курси перекваліфікації та кар’єрного консультування для 200 учасників
10. Університет функціонує як регіональний центр реабілітації

	Ключові заходи проєкту
	1. Запуск програм фізичної та психологічної підтримки
2. Проведення курсів і тренінгів (освітніх, юридичних, соціальних)
3. Проведення інформаційних кампаній, форумів і круглих столів
4. Розвиток партнерств з ГО та міжнародними організаціями

	Період здійснення
	2026–2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 500,0
	1 500,0
	4 000,0

	Джерела фінансування
	1. Місцевий бюджет
2. Державна субвенція
3. Міжнародні донори (USAID, Erasmus+, фонди ЄС)
4. Благодійні внески та гранти

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госпблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область

	Відповідальний
	Кременчуцький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення

	Цілі проєкту
	Підвищення якості надання реабілітаційних послуг 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	193 184

	Стислий опис проєкту 
	Реконструкція будівель і споруд по вул. І. Приходька, 5 під новий сучасний реабілітаційний заклад регіонального рівня для дітей з особливими потребами на 50 відвідувачів на день з покращеними умовами функціонування зможе обслуговувати близько 450 дітей. Пансіонат на 20 койко-місць та забезпеченням спільного перебування дітей разом зі своїми батьками  

	Очікувані результати 
	Підвищення якості надання реабілітаційних послуг 
Створення нових робочих місць
Підвищення енергоефективності будівель
Зниження експлуатаційних витрат на утримання будівель

	Ключові заходи проєкту
	Реконструкція будівель по вул. І. Приходька, 5 для розміщення центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. 
Сучасне облаштування приміщень та новітнє обладнання закладу забезпечить високу якість надання реабілітаційних послуг.
Створення безпечних умов перебування дітей та дорослих шляхом влаштування укриття. 
Забезпечення інклюзивності та доступності дошкільного навчального закладу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	134 741,6
	
	134 741,6

	Джерела фінансування 
	Субвенція з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Кременчуцький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція квартири для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб за адресою: вул. Академіка Маслова, буд. 6, квартира 5, в м. Кременчуці  Полтавської області. 

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції квартири для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення 5 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати
	1. Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 5 осіб
2. Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція квартири  для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	555,7
	-
	555,7

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція частини житлового будинку для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб за адресою: вул. Ковальська, буд. 35, квартира 2, в м. Кременчуці Полтавської області

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції частини житлового будинку для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  4 особи

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 4 особи
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція частини житлового будинку для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	600,0
	-
	600,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Олексія Древаля, буд. 85

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення 3 особи

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1. Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 3 особи
2. Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	566,4
	-
	566,4

	Джерела фінансування
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, буд. 1 

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення 3 особи

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати
	1.1 Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 3 особи
2.1 Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	624,0
	-
	624,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область,м. Кременчук, вул.Велика Набережна буд.29,кв.9

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення 3 особи

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 3 особи
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	640,0
	-
	640,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, вул. Миколи Татарулі буд. 42-А

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  5 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати


	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 5 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 107,2
	-
	1 107,2

	Джерела фінансування
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3: Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Мрії,буд.11 

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  6 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 6 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	793,6
	-
	793,6

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, вул. Мрії,буд.12 

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  7 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1. Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 7 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 048,0
	-
	1 048,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні,буд.22/13

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  6 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 6 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	844,8
	-
	844,8

	Джерела фінансування
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, просп. Лесі Українки буд.5

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  48 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 48 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	6 252,8
	-
	6 252,8

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, просп. Лесі Українки,буд.7

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  6 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 6 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	835,2
	-
	835,2

	Джерела фінансування
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, просп. Лесі Українки,буд.11

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  12 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 12 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 720,0
	-
	1 720,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»



	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська  область, м. Кременчук, просп. Лесі Українки, буд. 28

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проведення реконструкції нежитлових приміщень для розміщення ВПО

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  60 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ремонт приміщення з заміною(ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати


	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 60 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	7 652,8
	-
	7 652,8

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»



	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція будівлі оздоровчого комплексу «Славутич» під житловий будинок із громадськими приміщеннями по вул. В. Федька, 17 в м. Кременчуці Полтавської області

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проект передбачає реконструкцію будівлі оздоровчого комплексу «Славутич» за адресою: м. Кременчук, вул. В. Федька, 17, Полтавська область, з метою перетворення її на житловий будинок із включенням громадських приміщень.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  185 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реконструкція будівлі з заміною (ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати


	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 185 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція будівлі  для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	200 000,0
	-
	200 000,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, квартал 287, буд. 19

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проект передбачає реконструкцію нежитлового приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, квартал 287, буд. 19, для переобладнання у житлову квартиру з метою розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), без зміни зовнішніх геометричних розмірів та фундаментів будівлі.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  5 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реконструкція приміщення з заміною (ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1. Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 5 осіб
2. Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція приміщення  для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	600,0
	-
	600,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Космічна, буд. 3

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проект передбачає реконструкцію нежитлового приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Космічна, буд. 3, з метою його переобладнання у житлову квартиру для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), без зміни зовнішніх геометричних розмірів та фундаментів будівлі.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  5 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реконструкція приміщення з заміною (ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати

	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 5 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція приміщення  для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	600,0
	-
	600,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлового приміщення під житлову квартиру для розміщення ВПО без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, буд. 35

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проект передбачає реконструкцію нежитлового приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, буд. 35, для переобладнання його у житлову квартиру з метою розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), без змін зовнішніх геометричних розмірів та фундаментів будівлі.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  5 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реконструкція приміщення з заміною (ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати
	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 5 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція приміщення  для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	600,0
	-
	600,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція квартири для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб за адресою: вул. Українська, буд. 5, квартира 8, в м. Кременчуці Полтавської області.

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проект передбачає реконструкцію квартири за адресою: м. Кременчук, вул. Українська, буд. 5, квартира 8, Полтавська область, з метою облаштування місць тимчасового перебування для внутрішньо переміщених осіб (евакуйованих/тимчасово переміщених).

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  5 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реконструкція приміщення з заміною (ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати


	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 5 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція приміщення  для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	600,0
	-
	600,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Реконструкція квартири для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб за адресою: вул. Квітки Цісик, буд. 28, квартира 30, в м. Кременчуці Полтавської області.

	Відповідальний
	КГЖЕП «Автозаводське»

	Цілі проєкту
	Проект передбачає реконструкцію квартири за адресою: м. Кременчук, вул. Кітки Цісик, буд. 28, квартира 30, Полтавська область, з метою облаштування місць тимчасового перебування для внутрішньо переміщених осіб (евакуйованих/тимчасово переміщених).

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Орієнтовна кількість заселення  5 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реконструкція приміщення з заміною (ремонтом) інженерних мереж. 
Ключові переваги проєкту
· Забезпечення гідним житлом: Проєкт надає безпечне, стабільне та гідне житло сім'ям, які втратили свої домівки внаслідок війни, що є критично важливим для їхнього відновлення та адаптації.
· Швидке вирішення житлової кризи: Реконструкція існуючих будівель, як правило, відбувається швидше, ніж нове будівництво, що дозволяє оперативно реагувати на нагальну потребу в житлі.
· Соціальна інтеграція: Створення комфортних умов проживання допомагає ВПО швидше адаптуватися до нового життя, знижує соціальну напругу та сприяє інтеграції в приймаючу громаду.
· Стимулювання місцевої економіки: Реалізація будівельних робіт створює робочі місця для місцевих підрядників, інженерів та постачальників матеріалів, підтримуючи таким чином локальний економічний розвиток.
Можливості проєкту
· Перепрофілювання наявного фонду: Можливість "дати друге життя" занедбаним або непридатним для експлуатації нежитловим будівлям (наприклад, старим гуртожиткам), перетворюючи їх на комфортний житловий фонд.
· Створення фонду соціального житла: Реконструйовані приміщення можуть стати основою для формування муніципального або соціального житлового фонду довгострокового використання.

	Очікувані результати
	1.Кількість забезпечених житлом ВПО , базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 5 осіб
2.Надання довгострокового житла: Об'єкт функціонуватиме як соціальне або тимчасове житло для ВПО протягом мінімум 3-5 років після завершення реконструкції.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту «Реконструкція приміщення  для розміщення ВПО» охоплюють усі етапи реалізації — від підготовчих робіт та проєктування до безпосереднього виконання будівельних робіт та заселення мешканців.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	600,0
	-
	600,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КГЖЕП «Автозаводське»




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень в межах першого поверху з улаштуванням соціально-культурного центру для осіб з інвалідністю по проспекту Свободи № 77 в м. Кременчуці Полтавської області

	Відповідальний
	Комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Сприяння реалізації державної політики у сфері соціального захисту та інклюзії шляхом створення сучасної інфраструктури для забезпечення рівних можливостей, ефективної соціальної адаптації, реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в усі сфери суспільного життя.
Формування позитивного іміджу громади, як території, дружньої до людей з інвалідністю та інклюзивної політики.
Покращення якості життя та рівня соціальної інтеграції осіб з інвалідністю шляхом капітального ремонту приміщення з метою створення інклюзивного середовища, яке забезпечить умови для їхньої ефективної соціальної адаптації, розвитку та реабілітації.
Створення умов для проведення освітніх, культурних, спортивних і соціально-психологічних заходів, спрямованих на адаптацію та інтеграцію.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	200 - 250 відвідувачів на рік

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєктом передбачено проведення капітального ремонту приміщення для надання якісних соціальних послуг, психосоціальної підтримки людей з інвалідністю, збільшення їх самостійності та соціальних навичок, проведенню групових занять та тренінгів.

	Очікувані результати

	1. Створення комфортних умов для перебування у приміщення людей з інвалідністю, забезпечення доступних та якісних соціальних послуг.  
2. Забезпечення безпечних та комфортних умов для сталої роботи установи, наданні доступних і якісних соціальних послуг, своєчасній допомозі у вирішенні нагальних питань громадян.

	Ключові заходи проєкту
	1. Організаційно-підготовчий етап.
2. Розробка технічної документації.
3. Проведення процедури закупівлі, тендеру.
4. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
5. Завершальний етап.
6. Здійснення приймання-передачі робіт.

	Період здійснення
	2026 – 2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	17 700,0
	15 000,0
	32 700,0

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет, міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль 
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт будівлі по вул. Небесної Сотні, 54, м. Кременчука, Полтавської області (ДСЗН)

	Відповідальний
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	1. Покращення умов надання соціальних послуг
Забезпечення комфортного, безпечного та доступного середовища для відвідувачів.
2. Модернізація робочого простору для працівників
Створення сприятливих умов праці для підвищення ефективності та якості обслуговування громадян.
3. Забезпечення відповідності будівлі державним будівельним нормам і стандартам.
Виконання вимог щодо пожежної безпеки, санітарних норм, доступності тощо.
4. Покращення іміджу установи соціального захисту
Створення позитивного враження про державну установу, що піклується про людей та забезпечує гідний рівень обслуговування.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	70 працівників та осіб, що орендують приміщення.
Понад 40 тис. пільгових категорій населення, осіб з інвалідністю, малозабезпечених осіб тощо.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає оновлення та модернізацію будівлі з метою створення комфортного, безпечного та доступного середовища для відвідувачів і працівників. Ремонт включає заміну внутрішніх інженерних мереж, оновлення санітарно-технічних приміщень, ремонт покрівлі, підлог, стін та стель, а також приведення будівлі у відповідність до чинних норм пожежної безпеки та доступності для маломобільних груп населення.
Ключові переваги проєкту та можливості:
- Покращення умов обслуговування громадян, забезпечення доступності послуг.
- Забезпечення безпечного та зручного середовища для відвідувачів і персоналу.
- Підвищення ефективності роботи установи завдяки оптимізації внутрішнього простору.
- Відновлення технічної справності будівлі та запобігання її подальшому руйнуванню.
- Зміцнення іміджу установи, як відкритої та орієнтованої на потреби громадян.

	Очікувані результати
	1. Приміщення відремонтоване, функціональне.
2. Повна доступність (наявність пандусів, поручнів, адаптованих санвузлів).
3. Комфортні умови праці, відповідають санітарним та трудовим нормам.

	Ключові заходи проєкту
	1. Організаційно-підготовчий етап.
2. Розробка технічної документації.
3. Проведення процедури закупівлі, тендеру.
4. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
5. Завершальний етап.
6. Здійснення приймання-передачі робіт.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	15 630,0
	
	15 630,0

	Джерела фінансування
	Субвенція з державного бюджету, міжнародні донори 

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області



	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт будівлі по вул. Свободи, 66, м. Кременчука, Полтавської області (УСЗНАР)

	Відповідальний
	Управління соціального захисту населення Автозаводського району Департаменту соціального захисту населення

	Цілі проєкту
	1. Покращення умов надання соціальних послуг
Забезпечення комфортного, безпечного та доступного середовища для відвідувачів.
2. Модернізація робочого простору для працівників
Створення сприятливих умов праці для підвищення ефективності та якості обслуговування громадян.
3. Забезпечення відповідності будівлі державним будівельним нормам і стандартам
Виконання вимог щодо пожежної безпеки, санітарних норм, доступності тощо.
4. Покращення іміджу установи соціального захисту
Створення позитивного враження про  установу, що піклується про людей та забезпечує гідний рівень обслуговування.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	60 працівників та осіб, що орендують приміщення.
Понад 40 тис. пільгових категорій населення, осіб з інвалідністю, малозабезпечених осіб тощо.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає оновлення та модернізацію будівлі з метою створення комфортного, безпечного та доступного середовища для відвідувачів і працівників. Ремонт включає заміну внутрішніх інженерних мереж, оновлення санітарно-технічних приміщень, ремонт покрівлі, підлог, стін та стель, а також приведення будівлі у відповідність до чинних норм пожежної безпеки та доступності для маломобільних груп населення.
Ключові переваги проєкту та можливості:
- Покращення умов обслуговування громадян, забезпечення доступності послуг.
- Забезпечення безпечного та зручного середовища для відвідувачів і персоналу.
- Підвищення ефективності роботи установи завдяки оптимізації внутрішнього простору.
- Відновлення технічної справності будівлі та запобігання її подальшому руйнуванню.
- Зміцнення іміджу установи як відкритої та орієнтованої на потреби громадян.

	Очікувані результати
	1. Приміщення відремонтоване, функціональне.
2. Повна доступність (наявність пандусів, поручнів, адаптованих санвузлів).
3. Комфортні умови праці, відповідають санітарним та трудовим нормам.

	Ключові заходи проєкту
	· 1. Організаційно-підготовчий етап.
· 2. Розробка технічної документації.
· 3. Проведення процедури закупівлі, тендеру.
4. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
· 5. Завершальний етап.
6. Здійснення приймання-передачі робіт.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	18 512,00
	
	18 512,00

	Джерела фінансування
	Субвенція з державного бюджету, міжнародні донори 

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління соціального захисту населення Автозаводського району Департаменту соціального захисту населення 




	Стратегічна ціль
	2. Підвищення рівня соціальної захищеності, доступності медичної допомоги та якості освіти як основи розвитку людського потенціалу громади

	Оперативна ціль
	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав

	Завдання
	2.3.3. Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення

	Назва проєкту
	Програма забезпечення молоді житлом Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2030 роки

	Відповідальний
	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	75

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В м. Кременчуці станом на 1 листопада 2025 року на квартирному обліку перебували 50 молодих сімей та одиноких молодих громадян. Більшість з молодих сімей, що потребують поліпшення житлових умов, не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. Тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою. Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення забезпеченості молодих родин житлом пропонується запровадити механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою довготермінового кредитування, який передбачатиме надання молодим родинам, де вік подружжя не перевищує 35 років, і самотнім молодим громадянам (віком до 35 років включно) довготермінового кредиту на будівництво житла за рахунок коштів місцевого бюджету.

	Очікувані результати
	Успішне виконання Програми орієнтовно дасть змогу забезпечити житлом 75 молодих сімей та одиноких молодих громадян, збудувати 4,7 тисяч квадратних метрів житла. Виконання Програми сприятиме також створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв'язанню їх житлових проблем, поліпшенню демографічної ситуації в Кременчуцькій міській територіальній громаді

	Ключові заходи проєкту
	Реалізація проєкту здійснюватиметься шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	23 253,0 
	24 927,0
	48 180,0

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет Кременчуцької міської територіальної громади

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області





[bookmark: _Toc499165475]Показники оцінки реалізації Стратегічної цілі 2
	Очікувані результати
(назва цілей)
	Індикатори досягнення очікуваних результатів

	2.1 Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору
	

	2.1.1: Модернізація та розвиток освітньої інфраструктури
	· Частка закладів освіти, оснащених сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням,  %. 
· Кількість створених або модернізованих лабораторій, навчальних кабінетів та їдалень, од. 
· Кількість реалізованих проєктів з капітального ремонту та модернізації освітньої інфраструктури, од. 
· Частка закладів освіти, оснащених захисними спорудами цивільного захисту, системами оповіщення, %.

	2.1.2: Впровадження інноваційних освітніх технологій та підходів
	· Частка педагогічних працівників, які пройшли навчання з цифрової грамотності , не менше %. 
· Частка закладів освіти, що використовують цифрові освітні платформи в освітньому процесі, %. 
· Кількість впроваджених інноваційних освітніх проєктів, програм або практик, од.

	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров'я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги
	

	2.2.1: Модернізація та розвиток мережі закладів охорони здоров’я громади
	· Кількість закладів охорони здоров’я, в яких проведено капітальний або поточний ремонт, од. 
· Частка закладів охорони здоров’я, забезпечених сучасним медичним обладнанням відповідно до потреб, %. 
· Кількість одиниць медичного обладнання, придбаного та введеного в експлуатацію, од. 

	2.2.2: Розвиток кадрового потенціалу та підвищення якості та доступності медичних послуг
	· Кількість медичних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації або спеціалізоване навчання протягом року, осіб.
· Кількість впроваджених цифрових рішень та сервісів (електронна черга, телемедицина, електронний документообіг тощо), од.

	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав
	

	2.3.1. Розвиток системи комплексної соціальної підтримки вразливих груп населення
	· Кількість створених/модернізованих центрів підтримки, од;
· Кількість людей із цільових груп, які отримали соціальні послуги, осіб;
· Кількість проведених інтеграційних заходів та їх учасників, од.
· Кількість нового спеціального транспорту, од.

	2.3.2: Сприяння соціально-економічній інтеграції ветеранів війни та ВПО
	· Кількість осіб, які пройшли навчання або перекваліфікацію, осіб;
· Рівень працевлаштування учасників програм, (%).
· Кількість створених або підтриманих ветеранських та ВПО-бізнесів, од.
· Обсяг залучених грантових коштів, тис.грн.

	2.3.3: Створення інклюзивного середовища та забезпечення рівних прав і можливостей вразливих груп населення
	· Кількість об'єктів, адаптованих відповідно до принципів безбар'єрності, од.
· Площа реконструйованого/збудованого доступного та/або соціального житла, м².
· Кількість сімей, які покращили житлові умови, осіб.



Загальні обсяги фінансування проєктів Стратегічної цілі 2 у розрізі оперативних цілей
	Оперативна ціль
	2026
	2027

	2.1. Створення сучасного, безпечного, інклюзивного та інноваційного освітнього простору
	539 350,3
	1 060 000,0

	2.2. Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в громаді, де кожен мешканець має доступ до своєчасної, безпечної та якісної медичної допомоги
	211 751,2
	375 080,3

	2.3. Формування ефективної системи соціального захисту та інклюзії, спрямованої на задоволення потреб вразливих груп населення, забезпечення їх соціально-економічної інтеграції та рівних прав
	523 274,6
	41 427,0

	Всього, тис. грн.
	1 274 376,1
	1 476 507,3



Загальна сума фінансування за Стратегічною ціллю 2 –  2 750 883,4 тис. грн. протягом      2026 – 2027 років.




7.3. [bookmark: _Toc499165476]Стратегічна ціль 3. «Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада»
[bookmark: _Toc477279932][bookmark: _Toc485307289][bookmark: _Toc499165477]Загальна характеристика Стратегічної цілі 3. «Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада»

Планується реалізація 90 проєктів за трьома оперативними цілями Стратегічної цілі 3: 

1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля.
1. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання
1. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання

[bookmark: _Hlk485636308]Стратегічна ціль 3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада
3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля
Оперативні цілі

Завдання
3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання
3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання
3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади
3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення
3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду
3.3.1. Забезпечення екологічної безпеки громади шляхом впровадження сучасних систем моніторингу та контролю стану довкілля
3.2.2. Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики
3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади
3.3.2. Формування екологічно відповідальної громади та створення комфортного, безпечного середовища для проживання

Схема оперативних цілей і завдань стратегічної цілі 3.:


[bookmark: _Toc499165478]Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Програми 3. «Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада»

	Проєкти за оперативними цілями
	Термін реалізації
	Бюджет, тис. грн

	
	
	2026
	2027
	Всього

	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Реконструкція теплових мереж центрального опалення мікрорайону  Раківка міста Кременчука
	2026-2027
	26 203,2
	25 458,2
	51 661,4

	Реконструкція теплових мереж міста Кременчука
	2026-2027
	20 000,0
	20 000,0
	40 000,0

	Реконструкція котельні зі встановленням когенераційної установки за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лікаря Богаєвського
	2026
	2782,2
	
	2782,2

	Реконструкція  котельні зі встановленням когенераційної установки за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук,  вул. Давида Кострова
	2026
	438,7
	
	438,7

	Реконструкція котельні зі встановленням когенераційної установки за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. В’ячеслава Чорновола
	2026-2027
	15 879,4
	21 620,6
	37 500,0

	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Івана Приходька»  (об’єкт №1)
	2026
	26130,9
	
	26130,9

	Нове будівництво (розміщення)  когенераційної установки по вул. Івана Приходька, в районі будівлі в м. Кременчуці Полтавської області» (об’єкт №2)
	2026
	7 355,2
	
	7 355,2

	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Лесі Українки
	2026
	15 000,0
	
	15 000,0

	Реконструкція котельні зі встановленням когенераційної установки за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Сержанта Мельничука 
	2027
	
	7 500,0
	7 500,0

	Реконструкція мереж тепло та  електропостачан-ня стаціонарної тимчасової споруди – контейнерних мобільних котелень зі встановленням когенера-ційної установки за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська
	2026
	18 495,4
	
	18 495,4

	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки  для потреб блочно-модульної котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Іонинська
	2027
	
	6 180,7
	6 180,7

	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки  для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пілотів
	2027
	
	6 622,2
	6 622,2

	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки  для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ковальська
	2027
	
	4 414,8
	4 414,8

	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки  для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Горліс-Горського
	2027
	
	4 414,8
	4 414,8

	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки  для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Полтавський
	2027
	
	4 414,8
	4 414,8

	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки  для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Республіканська
	2026
	26 130,9
	
	26 130,9

	Нове будівництво теплогенеруючих потужностей в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка» 
	2026
	65 040,4
	
	65 040,4

	Реконструкція дахової котельні , що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Європейська
	2027
	
	11 192,8
	11 192,8

	Реконструкція дахової котельні , що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 101
	2027
	
	11 094,5
	11 094,5

	Реконструкція димової труби та встановлення утилізатора на котельні по вул. Горліс-Горського, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Горліс-Горського
	2027
	
	3 024,1
	3 024,1

	Реконструкція електричних мереж живлення  ЦТП 101 з встановленням системи збереження електричної енергії за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, квартал 101
	2027
	
	5 996,6
	5 996,6

	Реконструкція електричних мереж живлення  ЦТП 57-1 з встановленням системи збереження електричної енергії за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя
	2026
	5 996,6
	
	5 996,6

	Реконструкція димової труби та встановлення утилізатора на котельні, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сержанта Мельничука
	2027
	
	3 314,0
	3 314,0

	Нове будівництво ЦТП з встановленням циркуляційних насосів теплової мережі по вул. Київській в місті Кременчуці
	2027
	
	81 509,4
	81 509,4

	Встановлення блочно-модульної котельні в районі  ЦТП 98  за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Шевченка, ХХ
	2026
	21 548,4
	 
	21 548,4

	Встановлення 2-х блочно-модульних котелень в районі ЦТП 297 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Молодіжна, ХХ
	2026
	21 548,4
	 
	21 548,4

	Нове будівництво котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Молодіжна, ХХ
	2026-2027
	215 000,0
	215 000,0
	430 000,0

	Нове будівництво котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, ХХ
	2026-2027
	173 891,0
	173 891,1
	347 782,1

	Реконструкція, капітальний ремонт та нове будівництво мереж централізованого водовідведення
	2026-2027
	400 000,0
	400 000,0
	800 000,0

	Будівництво нового водозабору та нових водоочисних споруд на правому березі міста Кременчука в рамках «Проєкт водопостачання та водорозподілу Кременчука: Підготовка ТЕО та допомога міській раді»
	2026-2027
	253 683,4
	253 683,5
	507 366,9

	Реконструкція мереж водопостачання міста Кременчука в рамках «Проєкт водопостачання та водорозподілу Кременчука: Підготовка ТЕО та допомога міській раді»
	2026-2027
	119 775,0
	119 775,0
	239 550,0

	Реконструкція (технічне переоснащення)-заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інжерених мереж, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих цехах КП "Кременчукводоканал" за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с.Вільна Терешківка, вул.Великий шлях, 205. Коригування
	2026
	41 296,8
	
	41 296,8

	Відновлення (капітальний ремонт) окремих конструкцій будівлі блоку контактних освітлювачів та внутрішніх інженерних систем і мереж з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та відновлення функціонування об'єкта за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Вільна Терешківка, вулиця Великий Шлях, 205
	2026
	35 652,2
	
	35 652,2

	Приєднання до електричних мереж електроустановок (капітальний ремонт) водоочисних споруд КП "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" по вул. Великий Шлях, 205, с. Вільна Терешківка, Кременчуцький район, Полтавська область
	2027
	 



	25 026,0
	25 026,0

	Нове будівництво зовнішніх мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення села Потоки Кременчуцької міської територіальної громади з підключенням до існуючих мереж КП «Кременчукводоканал»
	2027
	 
	50 000,0
	50 000,0

	Розвиток та модернізація міського електричного транспорту в 
м. Кременчук (придбання тролейбусів)
	2026-2027
	474 665,0
	120 586,0
	595 251,0

	Забезпечення теплогенеруючих об'єктів міста Кременчука альтернативними засобами електроживлення
	2026-2027
	44 785,9
	44 785,9
	89 571,8

	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень подвійного призначення Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Приходька, 90 в м. Кременчуці Полтавської області під найпростіше укриття
	2026
	3 223,2
	
	3 223,2

	Розвиток інформаційно-аналітичної
системи «Безпечна громада»
у Кременчуцькій міській територіальній
громаді
	2026-2027
	9 300,0
	10 800,0
	20 100,0

	Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття будівлі гуртожитку Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського за адресою: м. Кременчук, вул. Єднання України, буд. 7
	2026
	12 000,0
	
	12 000,0

	Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття будівлі гуртожитку АТ «АвтоКраз» за адресою: м. Кременчук, вул. Єднання України, буд. 9
	2026
	12 000,0
	
	12 000,0

	Капітальний ремонт підвального приміщення з облашування найпростішого укриття за адресою: вул. Небесної Сотні, буд. 54, м. Кременчука, Полтавської області
	2026
	1 630,0
	
	1 630,0

	Реконструкція підвального приміщення з добудовою виходів Комунального некомерційного підприємства «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» за адресою: м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 17
	2026
	8 900,0
	
	8 900,0

	Створення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Кременчуцької міської територіальної громади»
	2026-2027
	30 000,0
	39 016,0
	69 016,0

	Мобільний додаток “Тривожна кнопка” для безпеки громадян
	2026
	300,0
	
	300,0

	Будівництво адміністративної будівлі по вул. Княгині Ольги,3 (попередня назва - вул. Червоних Слідопитів) у м.Кременчуці
	2026-2027
	5 000,0
	10 292,6
	15 292,6

	Реконструкція підвального приміщення за адресою: м. Кременчук, бульвар Українського Відродження, буд. 2 з метою подальшого використання як найпростішого укриття
	2027
	
	11 000,0
	11 000,0

	Нове будівництво споруд по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин по набережній Лейтенанта Дніпрова, 121 у м. Кременчук
	2026
	9 346,1
	
	9 346,1

	Нове будівництво споруд по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин по вул. Юрія Руфа, 1-В у м. Кременчук
	2027
	
	15 000,0
	15 000,0

	Розробка техніко-економічного обґрунтування реконструкції та/або нового будівництва каналізаційних очисних споруд правобережної частини міста Кременчука (Крюківські КОС)
	2026-2027
	5 000,0
	5 000,0
	10 000,0

	Розробка техніко-економічного обґрунтування варіантів управління відходів, а саме - осадів комунальних очисних споруд каналізації м. Кременчука
	2026-2027
	1 000,0
	1 000,0
	2 000,0

	Реконструкція каналізаційних очисних споруд лівобережної частини міста Кременчука (Міські КОС)
	2026-2027
	50 000,0
	50 000,0
	100 000,0

	Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Коцюбинського та вул. Гоголя в м. Кременчуці
	2026-2027
	50 000,0
	60 000,0
	110 000,0

	Реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчуці
	2026
	43 288,8
	
	43 288,8

	Модернізація каналізаційної насосної станції (КНС) з впровадженням альтернативних джерел енергії за  адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Потоки, вулиця Калинова, будинок 5А
	2027
	
	7 778,0
	7 778,0

	 Нове будівництво будівлі складу на території КП «Кременчуцьке КАТП 1628» за адресою: вул. Левка Лук'яненка, 48/75, м. Кременчук, Полтавської обл.
	2026
	16 237,6
	
	16 237,6

	Реконструкція частини міського кладовища з улаштуванням зони поховань сектора «В» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська
	2026-2027
	11 493,0
	30 098,8
	41 591,8

	Реконструкція частини міського кладовища з улаштуванням зони поховань сектора «Г» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська
	2026-2027
	5 000,0
	58 863,8
	63 863,8

	Розробка проєктно-кошторисної документації  та експертиза кошторисної частини проєкту на будівництво об’їзної дороги для облаштування другого в’їзду до кладовища по вул. Свіштовській
	2026
	950,0
	
	950,0

	Будівництво об’їзної дороги для облаштування другого в’їзду до кладовища по вул. Свіштовській у м. Кременчуці
	2027
	
	20 000,0
	20 000,0

	Забезпечення робіт з благоустрою кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади шляхом
придбання комунальної техніки – 3 одиниці
	2026-2027
	5 778,0
	7 052,9
	12 830,9

	Розвиток та модернізація КП «Спецсервіс-Кременчук» у 2026–2027 роках
	2026-2027
	29 805,60
	42 000,0
	71 805,6

	Улаштування полігону для відходів, що не є небезпечними, по вулиці Петра Прокоповича, 50: організація екологічного та економічно доцільного поводження з відходами
	2026-2027
	450,0
	1 680,0
	2 130,0

	Облаштування контейнерних майданчиків для напівпідземних контейнерів
	2026-2027
	1 768,6
	2 000,0
	3 768,6

	Облаштування контейнерних майданчиків для складування побутових відходів
	2026-2027
	2 500,0
	3 000,0
	5 500,0

	Всього за оперативною ціллю 3.1.
	2 331 269,9
	2 009 087,1
	4 340 357,0

	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Забезпечення житлового фонду міста приладами обліку спожитих енергоресурсів
	2026-2027
	5 091,6
	5 091,6
	10 183,2

	Забезпечення житлового фонду міста приладами обліку спожитих енергоресурсів (гаряче водопостачання)
	2026
	2 160,0
	
	2 160,0

	Оснащення житлових будинків мікрорайону Раківка міста Кременчука індівідуальними тепловими пунктами (ІТП)  
	2026
	165 477,6
	
	165 477,6

	Виконання заходів згідно проведеної сертифікації енергетичної ефективності та енергетичного аудиту адміністративно-виробничої будівлі  Правобережних КОС, адміністративної будівлі Лівобережних КОС та адміністративної будівлі І-го майданчика"
	2026-2027
	7 570,6
	7 570,6
	15 141,2

	Проведення енергетичного аудиту будівель сфери освіти, охорони здоров’я та інших бюджетних закладів міста
	2026-2027
	900,0
	900,0
	1 800,0

	Проведення енергетичного аудиту багатоквартирних будинків міста
	2026-2027
	400,0
	400,0
	800,0

	Проведення у місті Днів сталої енергії
	2026-2027
	50,0
	50,0
	100,0

	Сприяння впровадження державних програм Фонду енергоефективності в будинках ОСББ 
	2026-2027
	10 000,0
	18 000,0
	28 000,0

	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі по вул. Небесної Сотні, 54, м. Кременчука, Полтавської області (ДСЗН))
	2027
	
	2 000,0
	2 000,0

	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі по вул. Свободи, 66, м. Кременчука, Полтавської області (УСЗНАР)"
	2026
	2 500,0
	
	2 500,0

	Утеплення фасаду будівлі гуртожитку Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського за адресою: вул. Єднання України, буд. 7, м. Кременчука, Полтавської області
	2026
	5 000,0
	
	5 000,0

	Утеплення фасаду будівлі гуртожитку АТ «АвтоКраз» за адресою: вул. Єднання України, буд. 9, м. Кременчука, Полтавської області
	2026
	5 000,0
	
	5 000,0

	Реконструкція насосних станцій централізованого водопостачання та водовідведення із заміною технологічного обладнання на енергоефективне
	2026-2027
	58 762,6
	58 762,6
	117 525,2

	Будівництво котельні на біопаливі у мікрорайоні Раківка міста Кременчука
	2026
	314 662,7
	
	314 662,7

	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» за адресою: Кіровоградська область, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 67"
	2027
	
	6 701,0
	6 701,0

	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» за адресою: Полтавська область, с. Вільна Терешківка, вул. Великий Шлях, 205"
	2027
	
	12 971,4
	12 971,4

	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної елекростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 121"
	2026
	4 231,8
	
	4 231,8

	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної елекростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» за адресою: Полтавська область, с. Мала Кохнівка, вул. Лісова 17"
	2027
	
	5 253,9
	5 253,9

	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення (реконструкція) дахової сонячної елекростанції на об’єкті критичної інфраструктури
КП «Кременчукводоканал» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, просп. Полтавський, 4а
	2026
	1 611,4
	
	1 611,4

	Встановлення сонячних електростанцій на об’єктах критичної інфраструктури Кременчуцької МТГ
	2026-2027
	35 750,0
	35 750,0
	71 500,0

	Всього за оперативною ціллю 3.2.
	619 168,3
	153 451,1
	772 619,4

	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання

	Впровадження нової системи контролю якості питної та стічної води
	2026-2027
	13 175,3
	13 175,2
	26 350,5

	Водойма життя» - Біорізноманіття заради майбутнього
	2026-2027
	200,0
	220,0
	420,0

	Точка контролю. 
Екологічна безпека Кременчуцької територіальної громади: розвиток та інтеграція сучасних систем моніторингу
	2026
	1 570,9
	
	1 570,9

	Поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» у м. Кременчуці
	2027
	
	10 000,0
	10 000,0

	Екологічна освіта та пропаганда охорони навколишнього природного середовища
	2026-2027
	330,0
	354,0
	684,0

	Всього за оперативною ціллю 3.3.
	15 276,1
	23 749,3
	39 025,4

	Всього за Стратегічною ціллю 3
	
	2 965 714,3
	2 186 287,5
	5 152 001,8



	Загальна кількість проєктів та обсяги їх фінансування Стратегічної цілі 3.


	 
	2026
	2027

	Кількість проєктів
	65
	59

	Обсяг фінансування Стратегічної цілі 3, 
тис. грн.
	2 965 714,3
	2 186 287,5
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	Стратегічна ціль
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	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Назва проєкту
	Реконструкція теплових мереж центрального опалення мікрорайону Раківка міста Кременчука 

	Цілі проєкту
	Зменшення втрат тепла, підвищення довговічності мереж, зниження експлуатаційних витрат, зниження ризику аварій.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються ЦО – 15502 чол. Район у якому 109 житлових будинків, 3 навчальних заклади, 3 дошкільних заклади.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	 Проєкт спрямований на фінансування реконст-рукції систем централізо-ваного опалення мікрорайона Раківка, яким понад 60 років і які схильні до частих аварій.
КП « Теплоенерго » вже почало замінювати зношені труби на сучасні попередньо ізольовані труби, але цього  недостатньо, щоб покрити всі потреби. Для продовження заміни застарілих труб на попередньо ізольовані труби, які відповідають європейським стандар-там, необхідно додаткове фінансування. Перевагою труб PIP перед традиційними трубами, що прокладаються в бетонних жолобах, є їх стійкість до корозії та ефективна теплоізоляція, не кажучи вже про їх простоту прокладання в траншеї. Антикорозійні властивості забезпе-чуються зовнішнім корпусом з поліетилену високої щільності (HDPE), який стійкий до хімічних реакцій, УФ-променів і легко зварюється. Всі труби оснащені системою контролю витоків відповідно до ДСТУ EN 14419:2016.

	Очікувані результати

	1. Протяжність реконструйованих тепло-вих мереж; базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 6 км/рік.
2. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопоста-чання.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проекту, доставка обладнання та матеріалів, демонтаж, монтаж, випробування, введення обладнання в експлуатацію

	Період здійснення
	2026 -2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	26 203,2
	25 458,2
	51 661,4

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
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	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція теплових мереж міста Кременчука 

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Зменшення втрат тепла, підвищення довговічності мереж, зниження експлуатаційних витрат, зниження ризику аварій.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються ЦО – 250000 чол. 

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	 Централізовані тепломережі Кременчука складаються зі старих труб, встановлених у бетонних жолобах, які експлуатуються понад 60 років. Зараз вони застаріли, що призводить до частих поломок, витоків і аварійних ситуацій.
Проєкт спрямований на фінансування реконст-рукції аварійних ділянок теплових мереж.  

	Очікувані результати

	1.Протяжність реконструйованих тепло-вих мереж; базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 4 км/рік.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопоста-чання.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проекту, доставка обладнання та матеріалів, демонтаж, монтаж, випробування, введення обладнання в експлуатацію

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	20 000,0
	20 000,0
	40 000,0

	Джерела фінансування
	міжнародні донори, партнери проєкту, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція котельні зі встановленням когенераційної установки за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лікаря Богаєвського

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії,  незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енерго-ефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються послугами лікувального закладу – 45000 чол. Котельня обслуговує 3 лікувальні заклади.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенераційної установки до  власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1.Кількість встановлених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1од.
Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 0,18 МВт.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 782,2
	-
	2 782,2

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Теплоенерго», Департамент житлово-комунального господарства, відділ енергоменеджменту та енергетикиКП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція котельні зі встановленням когенераційної установки за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Давида Кострова

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії,  незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енерго-ефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються ЦО – 2090 чол. Котельня обслуговує район у якому 14 житлових будинків, 2 навчальні заклади, 2 дошкільні заклади.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенера-ційної установки до  власної котельні. Забезпечення безперебій-ного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1. Кількість встанов-лених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1од.
Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 0,18 МВт.
2. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	438,7
	-
	438,7

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція котельні зі встановленням когенераційної установки за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. В’ячеслава Чорновола

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії,    незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енергоефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються ЦО – 4640 чол. Котельня обслуговує район у якому 26 житлових будинків, 1 навчальний заклад, 1 дошкільний заклад.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенера-ційної установки до власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1. Кількість встанов-лених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1од. 
Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 2,0 МВт. 
2. Забезпечення безпере-бійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	15 879,4
	21 620,6
	37 500,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області



	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Івана Приходька  (об’єкт №1)

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії, незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енерго-ефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються ЦО – 2127 чол. Котельня обслуговує район, у якому 29 житлових будинків, 1 лікувальний  заклад, 1 навчальний заклад.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенераційної установки до власної котельні. 

	Очікувані результати

	1. Кількість встановлених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1 од. Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 2,0 МВт. 
2. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопоста-чання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	26 130,9
	-
	26 130,9

	Джерела фінансування
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво (розміщення)  когенера-ційної установки по вул. Івана Приходька, в районі будівлі в м. Кременчуці Полтавської області (об’єкт №2)

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії,  незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енерго-ефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються ЦО – 706 чол. Котельня обслуговує район: 13 житлових будинків, 1 навчальний зак-лад, 1 дошкільний заклад.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенераційної установки до власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1. Кількість встанов-лених об’єктів розподі-леної генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1 од.
Потужність об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 1,0 МВт. 
2. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопос-тачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	7 355,2
	-
	7 355,2

	Джерела фінансування
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво (розміщення) когенера-ційної установки для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Лесі Українки

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії, незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енергоефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня обслуговує 1 лікувальний заклад та 2 житлових будинка.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенераційної установки до  власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопос-тачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1. Кількість встановлених об’єктів розподі-леної генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1 од.
Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 1,0 МВт.
2. Забезпечення безпе-ребійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	15 000,00
	15 000,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція котельні зі встановленням когенераційної установки за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Сержанта Мельничука 

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії,  незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енергоефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня обслуговує  4 житлових будинка, 2 навчальні заклади.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенераційної установки до  власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1. Кількість встановлених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1 од. Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 0,5 МВт. 
2. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	7 500,0
	7 500,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція мереж тепло та  електропостачання стаціонарної тимчасової споруди – контейнерних мобільних котелень зі встановленням когенера-ційної установки за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, в районі …»

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії, диверсифікація джерел електричної енергії, незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енерго-ефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення – 18 745 чол. Котельня може обслуговувати район у якому 116 житлових будинків, 3 навчальні заклади, 6 дошкільних закладів.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когене-раційної установки до  власної котельні. Забезпечення безпере-бійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1.Кількість встановлених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1 од. Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 1,0 МВт. 
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	18495,40
	-
	18495,40

	Джерела фінансування
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки  для потреб блочно-модульної котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Іонинська

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії,  незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енергоефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня обслуговує 1 лікувальний заклад.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенера-ційної установки до  власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1. Кількість встановлених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1од.
Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 0,28 МВт.
2.Забезпечення безпере-бійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	6 180,7
	6 180,7

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки  для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пілотів

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії,  незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енерго-ефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня обслуговує 1 навчальний заклад.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенераційної установки до  власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1. Кількість встановлених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1од.
Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 0,3 МВт.
2. Забезпечення безпере-бійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	6 622,2
	6 622,2

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ковальська

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії,  незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енерго-ефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	 Котельня обслуговує 1житловий будинок (76 споживачів).

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенераційної установки до  власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1. Кількість встановлених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1од.
Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 0,2 МВт.
2. Забезпечення безпере-бійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	4 414,8
	4 414,8

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки  для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Горліс-Горського

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії,  незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енерго-ефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня обслуговує 3 житлових будинки (128 споживачів).

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенераційної установки до  власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати


	1. Кількість встановлених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1од.
Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 0,2 МВт.
2. Забезпечення безпере-бійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	4 414,8
	4 414,8

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки  для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Полтавський

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії,  незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енерго-ефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня обслуговує 1 навчальний заклад

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенераційної установки до  власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1. Кількість встановлених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1од.
Потужність встановлених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 0,2 МВт.
2. Забезпечення безпере-бійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	4 414,8
	4 414,8

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки для потреб котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Республіканська

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення котельні власним джерелом електричної енергії, диверсифікація джерел електричної енергії, незалежність від централізованої системи електричної енергії, підвищення енергоефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення – 15502 чол. Котельня обслуговує район у якому 109 житлових будинків, 3 навчальні заклади, 3 дошкільних закладів.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення та підключення когенера-ційної установки до  власної котельні. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води

	Очікувані результати

	1.Кількість встановлених об’єктів розподіленої генерації: базове значення – 0 од.; цільове значення – 1 од. Потужність встанов-лених об’єктів розподіленої генерації базове значення – 0 МВт; цільове значення – 1,0 МВт. 
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції котельні з встановленням когенераційної установки 

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	26 130,9
	-
	26 130,9

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво теплогенеруючих потужностей в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка» 

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту 
	За рахунок використання енергоефективних технологій - вдосконалення міської мережі централізованого теплопостачання, забезпечення  ефективності та надійності системи в цілому,  зниження споживання енергоресурсів, зменшення  кількості викидів вуглекислого газу 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються ЦО – 15502 чол. Котельня обслуговує район у якому 109 житлових будинків, 3 навчальних заклади, 3 дошкільних заклади.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Будівництво 2-х газових котелень потужністю по 20 МВт кожна, впровадження системи керування SCADA, встановлення бака-акумулятора тепла ємністю 3 000 м3.
Роботи передбачають будівництво котелень (2 шт.)  з двома газовими водогрійними котлами  тепловою потужністю  10MВт в кожній котельні, встановлення основного та допоміжного тепломеханіч-ного обладнання, реконструкція теплових мереж для підключення котельні до загальних теплових мереж міста. 

	Очікувані результати

	1.Потужність джерел теплової енергії побудовано, базове  значення – 0 МВт; цільове значення – 40,0 МВт.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію 2-х котелень. 

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	65 040,4
	-
	65 040,4

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція дахової котельні, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Європейська

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту 
	Підвищення енергоефективності, зниження споживання енергоресурсів, зменшення  кількості викидів вуглекислого газу 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Дахова котельня обслуговує  1 житловий будинок.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Заміна основного існуючого обладнання на нове, тому що більшість одиниць технологічного обладнання котельні (котли, насоси, теплообмінники) внаслідок тривалої експлуатації фізично і морально застарілі, мають  підвищений рівень втрат теплової енергії, не забезпечують сучасного рівня енергоефективності та надійності. Встановлена потужність дахової котельні після реконструкції становить         0,5706 МВт.

	Очікувані результати

	1.Потужність джерел теплової енергії побудовано, базове  значення – 0 МВт; цільове значення – 0,5706 МВт.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію дахової котельні. 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	11 192,8
	11 192,8

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція дахової котельні, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 101

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту 
	Підвищення енергоефективності, зниження споживання енергоресурсів, зменшення  кількості викидів вуглекислого газу 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Дахова котельня обслуговує  1 житловий будинок.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Заміна основного існуючого обладнання на нове, тому що більшість одиниць технологічного обладнання котельні (котли, насоси, теплообмінники) внаслідок тривалої експлуатації фізично і морально застарілі, мають  підвищений рівень втрат теплової енергії, не забезпечують сучасного рівня енергоефективності та надійності. Встановлена потужність дахової котельні після реконструкції становить 0,5706 МВт.

	Очікувані результати

	1.Потужність джерел теплової енергії побудовано, базове  значення – 0 МВт; цільове значення – 0,5706 МВт.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію дахової котельні. 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	11 094,5
	11 094,5

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція димової труби та встановлення утилізатора на котельні по вул. Горліс-Горського, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Горліс-Горського

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту 
	Підвищення енергоефектив-ності, зниження споживання енергоресурсів, зменшення  кількості викидів вуглекислого газу

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня обслуговує 3 житлових будинки (128 споживачів).

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєктом передбачається встановлення двох димових труб та два утилізатора (економайзера) димових газів для кожного існуючого котла. Відвід димових газів від існуючих котлів здійснити через попередньо ізольовані газоходи. Передбачено влаштування фундаменту ззовні будівлі під дві димові труби та будівництво несучого каркасу для димових труб.  Економайзер димових газів встановлюється для підвищення ефективності котельного обладнання та зниження витрат палива шляхом утилізації тепла з димових газів.

	Очікувані результати

	1.Кількість побудованих, реконструйованих об’єктів базове  значення – 0 од.; цільове значення – 1 од.
2. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію. 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	3 024,1
	3 024,1

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція електричних мереж живлення ЦТП 101 з встановленням системи збереження електричної енергії за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, квартал 101

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	-підвищення енергоефек-тивності роботи ЦТП;
- зменшення пікових навантажень на електричну мережу;
- резервування електро-живлення обладнання;
- можливість застосування енергетичного арбітражу та зниження витрат на електроенергію.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються послугами теплопостачання – 1617 чол. (ЦТП обслуговує район у якому 9 житлових будинків).

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Пропонується встановлення системи накопичення електричної енергії (АКБ) BESS-125кВт/261кВгод, комплект обладнання для бесшовного (≤20мс) живлення з батареї та система керування енергією (інвертор). 

	Очікувані результати

	1.Кількість встановлених об’єктів  систем збереження електричної енергії (СЗЕЕ) – 0 од.; цільове значення – 1 од.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції електричних мереж з встановленням системи збереження електричної енергії 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	5 996,6
	5 996,6

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція електричних мереж живлення ЦТП 57-1 з встановленням системи збереження електричної енергії за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	-підвищення енергоефек-тивності роботи ЦТП;
- зменшення пікових навантажень на електричну мережу;
- резервування електро-живлення обладнання;
- можливість застосування енергетичного арбітражу та зниження витрат на електроенергію.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються послугами теплопостачання – 4870 чол. (ЦТП обслуговує район у якому 28 житлових будинків та 2 дитячі навчальні заклади).

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Пропонується встановлення системи накопичення електричної енергії (АКБ) BESS-125кВт/261кВгод, комплект обладнання для бесшовного (≤20мс) живлення з батареї та система керування енергією (інвертор). 

	Очікувані результати

	1.Кількість встановлених об’єктів  систем збереження електричної енергії (СЗЕЕ) – 0 од.; цільове значення – 1 од.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції електричних мереж з встановленням системи збереження електричної енергії 

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	5 996,6
	
	5 996,6

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція димової труби та встановлення утилізатора на котельні, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сержанта Мельничука

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту 
	Підвищення енергоефективності, зниження споживання енергоресурсів, зменшення  кількості викидів вуглекисло-го газу

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня обслуговує  4 житлових будинка, 2 навчальні заклади.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає демонтаж існуючої металевої димової труби з фундаментом, встановлення нових утеплених димових туб з нержавіючої сталі в оцинкованому кожусі на металевій самонесучій конструкції, заміну газоходів на існуючих котлах, а також монтаж теплоутилізаторів (економайзерів) за котлами.

	Очікувані результати

	1.Кількість побудованих, реконструйованих об’єктів базове  значення – 0 од.; цільове значення – 1 од.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію. 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	3 314,0
	3 314,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво ЦТП з встановленням циркуляційних насосів теплової мережі по вул. Київській в місті Кременчуці

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту 
	ЦТП призначений для підтримання постійної витрати теплоносія в магістральних теплових мережах, а також підтриманню необхідного перепаду тиску в магістральних теплових мережах

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення – 18745 чол. ЦТП може обслуговувати район у якому 116 житлових будинків, 3 навчальні заклади, 6 дошкільних закладів.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Робочим проєктом передбачається влаштування приміщення для ЦТП, встановлення трьох циркуляційних насосів теплової мережі та трьох теплообмінників. Встановлена потужність ЦТП – 40,0 МВт. ЦТП буде обслуговувати споживачів тепла району з орієнтовною чисельністю населення   18745 мешканців. 

	Очікувані результати

	1.Кількість побудованих об’єктів, базове  значення – 0 од.; цільове значення –  1 од.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання 

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	81 509,4
	81 509,4

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Встановлення блочно-модульної котельні в районі ЦТП 98  за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Шевченка, ХХ

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Для оптимізації розміщення теплогенеруючих потужностей, з метою підвищення безпеки та надійності забезпечення тепловою енергією мешканців лівобережної частини міста.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня зможе обслуговувати споживачів тепла кварталу з орієнтовною чисельністю населення  1 374 мешканців

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В рамках проєкту планується встановлення блочно-модульної газової котельні та передбачається впровадження сучасного енергоефективного обладнання для забезпечення теплопостачання мікрорайону.

	Очікувані результати

	1.Потужність джерел теплової енергії побудовано, базове  значення –    0 МВт; цільове значення – 2 МВт.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання 

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію  котельні.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	21 548,4
	-
	21 548,4

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Встановлення 2-х блочно-модульних котелень в районі ЦТП 297 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Молодіжна, ХХ

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Для оптимізації розміщення теплогенеруючих потужностей, з метою підвищення безпеки та надійності забезпечення тепловою енергією мешканців лівобережної частини міста.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня зможе обслуговувати споживачів тепла кварталу з орієнтовною чисельністю населення  2 143 мешканців

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В рамках проєкту планується встановлення 2-х блочно-модульних газових котелень та передбачається впровадження сучасного енергоефективного обладнання для забезпечення теплопостачання мікрорайону.

	Очікувані результати

	1.Потужність джерел теплової енергії побудовано, базове  значення –    0 МВт; цільове значення – 2 МВт.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання 

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію  котельні.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	21 548,4
	-
	21 548,4

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Теплоенерго», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Молодіжна, ХХ

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Для оптимізації розміщення теплогенеруючих потужностей,  з метою підвищення безпеки та надійності забезпечення тепловою енергією мешканців лівобережної частини міста.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня зможе обслуговувати споживачів тепла та гарячої води району з орієнтовною чисельністю населення 34 768 мешканців

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В рамках проєкту планується будівництво газової котельні та передбачається впровадження сучасного енергоефективного обладнання для забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайонів.

	Очікувані результати

	1.Потужність джерел теплової енергії побудовано, базове  значення – 0 МВт; цільове значення – 76,8 МВт.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію  котельні.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	215 000,0
	215 000,0
	430 000,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Теплоенерго», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво котельні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, ХХ

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Для оптимізації розміщення теплогенеруючих потужностей,  з метою підвищення безпеки та надійності забезпечення тепловою енергією мешканців лівобережної частини міста.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Котельня зможе обслуговувати споживачів тепла та гарячої води району з орієнтовною чисельністю населення   25 469 мешканців

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В рамках проєкту планується будівництво газової котельні та передбачається впровадження сучасного енергоефективного обладнання для забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайонів.

	Очікувані результати

	1.Потужність джерел теплової енергії побудовано, базове  значення –    0 МВт; цільове значення – 76,8 МВт.
2.Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію  котельні.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	173 891,0
	173 891,0
	347 782,1

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Теплоенерго», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція, капітальний ремонт та нове будівництво мереж централізованого водовідведення

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	Забезпечити надійне водовідведення забруднених стічних вод міста Кременчука на каналізаційні очисні споруди та запобігання виникненню техногенної та екологічної катастрофи в місті та приміських районах.
[bookmark: _Hlk205474628]Цілями проекту є реконструкція, капітальний ремонт та нове будівництво мереж централізованого водовідведення:
1. Напірний каналізаційний колектор діаметром 600 мм довжиною 3000 м від СП-7 до міських каналізаційних очисних споруд.
2. Напірний каналізаційний колектор діаметром 600 мм довжиною 5420 м від СП-1 до міських каналізаційних очисних споруд.
3. Напірний каналізаційний колектор Д600 мм довжиною 4800 м від СП-18, 19 до СП-17. 
4. Напірний каналізаційний колектор діаметром 400 мм довжиною 1688 м від СП-15 до Крюківських каналізаційних очисних споруд.
5. Самопливний каналізаційний колектор діаметром 600-800 мм довжиною 1055 м по вул. Героїв Маріуполя.
6. Самопливний каналізаційний колектор діаметром 500 мм довжиною 630 м по вул. Європейська.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проект орієнтований на першочергову заміну аварійних напірних та самопливних каналізаційних колекторів  комунальної мережі централізованого водовідведення     м. Кременчука. Існуючі каналізаційні колектори зі сталевих та залізобетонних труб експлуатуються з  1965 року. Гарантійний термін експлуатації (20 років) закінчився в 1985 році, (100% зношеність) мають значні пошкодження внаслідок корозії, існує великий ризик виникнення аварій, які призведуть до виливу неочищених стічних вод на поверхню і, як слідство, до забруднення оточуючого природного середовища, що може значно погіршити екологічний, санітарно-епідеміологічний стан в місті, викликати забруднення підземних вод та ґрунтів. Проект передбачає заміну аварійних ділянок старих напірних та самопливних колекторів різними методами виконання робіт ( відкритим, горизонтально спрямованим бурінням, санацією полімерним рукавом, тощо) на труби з полімерних матеріалів, які є більш надійними, економічно вигідними та забезпечують тривалий термін експлуатації.

	Очікувані результати

	1. Зменшення кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах. 
2. Зменшення рівня експлуатаційних витрат.
3. Покращення якості послуг з водовідведення та зменшення скарг від населення.
4. Зменшення ризику забруднення довкілля.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розроблення проектно-кошторисної документації.
2. Проведення процедури відкритих торгів та укладання договорів підряду.
3. Виконання реконструкції  каналізаційних колекторів.
4. Введення об’єктів в експлуатацію та передача на баланс
експлуатуючій організації.

	Період здійснення
	2026-2027 роки 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	400 000,0
	400 000,0
	800 000,0

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проекту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Будівництво нового водозабору та нових водоочисних споруд на правому березі міста Кременчука в рамках «Проєкт водопостачання та водорозподілу Кременчука: Підготовка ТЕО та допомога міській раді»

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1.Забезпечення надійного та безперебійного водопостачання жителів і підприємств правобережної частини м. Кременчука.
2. В періоди можливих аварійних ситуацій на лівобережній частині міста забезпечення реверсивного водопостачання центральної частини м. Кременчука з правобережної частини.
3.Покращення якості питної води шляхом впровадження сучасних технологій водоочищення відповідно до національних та європейських стандартів.
4.Підвищення стійкості системи водопостачання до аварійних ситуацій та природних катаклізмів.
5.Зменшення втрат води в системі за рахунок модернізації інфраструктури та оптимізації роботи мереж.
6.Сприяння екологічній безпеці та зниженню негативного впливу на навколишнє середовище.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб, серед яких безпосередньо отримувачів послуг 30 063 осіб на правобережній частині міста

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	1.Будівництво нового водозабору питної води з річки Дніпро, модернізація будівлі водозабору, завдяки чому буде створена альтернатива єдиному існуючому водозабору питної води, який знаходиться в Кременчуцькому водосховищі (на лівобережній частині міста).
Короткий опис.
Будуть встановлені решітка з великими отворами, трубопровід та пірс. Сира вода направлятиметься до існуючої будівлі водозабору технічної води, де планується встановити механічні решітки. Існуюча будівля буде
відремонтована і в ній буде встановлене нове сучасне обладнання.
Потужність нових водозабірних споруд буде достатньою, щоб забезпечити водою весь правий берег м. Кременчука (пікова продуктивність питної води 8 тис. м³/добу), а також критичні ділянки лівого берега в разі аварій (додаткове резервне пікове виробництва 11 000 м³/день, приблизно для 50 тис. людей).
Також додається неочищена технічна вода для промислових потреб. Загальна розрахункова потужність водозабору становить 21 900 м³/добу. Ця водозабірна інфраструктура повинна бути підключена до нових водоочисних споруд, розташованих поруч із будівлею водозабору (другий інвестиційний захід).
2.Будівництво водоочисних споруд на річці Дніпро, що стане альтернативою існуючому водозабору та водоочисним спорудам на Кременчуцькому водосховищі на лівому березі.
Короткий опис.
Водоочисні споруди включатимуть попередню очистку, хімічну коагуляцію, швидку фільтрацію на піщаних фільтрах, УФ-дезінфекцію та хлорування. Також є можливість періодичного використання активованого вугілля. Етап біологічного очищення можна буде додати залежно від остаточно підтвердженої ситуації з якістю води. Потужність нових водоочисних споруд має бути достатньою, щоб забезпечити водою весь правий берег м. Кременчука (продуктивність 19 тис. м³/добу), а також критичні ділянки лівого берега в разі аварій (додаткове резервне пікове виробництва 11 000 м³/день, приблизно для 50 тис. людей). Для функціонування нових водоочисних споруд до них мають бути підключені нові водозабірні споруди (перший інвестиційний захід).

	Очікувані результати

	1. Приведення якості питної води відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
2. Покращення якості послуг централізованого водопостачання.
3. Підвищення надійності роботи системи водопостачання міста.
4. Оптимізація гідравлічного режиму системи централізованого питного водопостачання м. Кременчука.
5. Покращення впливу на навколишнє природне середовище.
6. Оптимізація експлуатаційних витрат підприємства.

	Ключові заходи проєкту
	1.Визначення джерел фінансування проекту.
2. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД. 
3. Проведення процедури відкритих торгів та укладання договорів підряду.
4. Реалізація етапів проекту.
5. Пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу.
6. Введення об’єкту в експлуатацію

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	253 683,4
	253 683,5
	507 366,9

	
	Загальна вартість проєкту згідно ТЕО складає 10 590 000 Євро. Курс НБУ на 25.08.2025 становить 47,910 грн за 1 Євро

	Джерела фінансування 
	кредитні та грантові кошти різних фінансових установ, державний бюджет,  обласний бюджет, місцевий бюджет, власні кошти, партнери проекту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція мереж водопостачання міста Кременчука в рамках «Проєкт водопостачання та водорозподілу Кременчука: Підготовка ТЕО та допомога міській раді»

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1.Підвищення надійності системи водопостачання – зменшення аварійності.
2.Скорочення  втрат води в мережах.
3.Забезпечення стабільної подачі якісної питної води для населення та підприємств міста відповідно до національних та європейських стандартів.
4.Модернізація та оновлення зношених мереж для продовження їхнього експлуатаційного ресурсу.
5. Збільшення темпів заміни трубопроводів буде до 10-20 км на рік.
6.Зниження витрат на обслуговування та ремонти за рахунок заміни старих трубопроводів на сучасні матеріали.
7.Оптимізація роботи системи водопостачання шляхом впровадження енергоефективних рішень та сучасних технологій.
8.Забезпечення рівного доступу мешканців різних районів Кременчука до безперебійного водопостачання.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт реконструкції мереж водопостачання міста Кременчука спрямований на модернізацію зношених трубопроводів, зменшення аварійності та втрат води, а також забезпечення мешканців міста якісною та безперебійною питною водою. Реалізація проєкту дозволить підвищити надійність та енергоефективність системи, скоротити витрати на ремонти й обслуговування, покращити екологічну безпеку та створити умови для сталого розвитку міської інфраструктури. Згідно ТЕО передбачається заміна мереж у 2026-2027 роках становить 5 км щороку. Збільшення темпів заміни водопровідних мереж передбачається з 2030 року від 8 км щорічно. Орієнтовна вартість заміни одного метра трубопроводу становить близько 500 євро

	Очікувані результати

	1.Зменшення кількості аварійних ситуацій та стабільне функціонування мереж.
2.Скорочення втрат води під час транспортування завдяки заміні застарілих труб.
3.Покращення якості питної води для населення та підприємств.
4.Підвищення рівня енергоефективності системи водопостачання.
5.Зменшення експлуатаційних витрат на утримання та ремонт мереж.
6.Забезпечення безперебійного водопостачання у всіх районах міста.
7.Підвищення екологічної безпеки та зниження ризиків забруднення довкілля.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи ПКД. 
2. Визначення джерел фінансування проекту.
3. Проведення процедури відкритих торгів та укладання договорів підряду.
4. Реалізація етапів проекту.
5. Пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу.
6. Введення об’єкту в експлуатацію

	Період здійснення
	2026-2027 роки 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	119 775,0
	119 775,0
	239 550,0

	
	Загальна вартість проєкту заміни мереж у 2026-2027рр. згідно ТЕО складає 5 000 000 Євро. Курс НБУ на 25.08.2025 становить 47,910 грн за 1 Євро

	Джерела фінансування 
	Можливі джерела фінансування проекту: кредитні та грантові кошти різних фінансових установ, державний бюджет,  обласний бюджет, місцевий бюджет, власні кошти, партнери проекту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція (технічне переоснащення) - заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих цехах КП «Кременчукводоканал» за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Вільна Терешківка, вул. Великий шлях, 205. Коригування

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1.Забезпечення надійного та безперебійного водопостачання жителів і підприємств м. Кременчука.
2.Покращення якості питної води шляхом впровадження сучасних технологій водоочищення відповідно до національних та європейських стандартів.
3.Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, які є фізично та морально застарілими, а також тих, чий технічний ресурс вичерпано.
4. Забезпечення безперебійної роботи, мінімізація ризиків аварій, нештатних ситуацій та простоїв, спричинених відмовами старого обладнання.
5.Приведення технологічних процесів та стану обладнання у відповідність до сучасних стандартів, норм та вимог безпеки.
6.Оптимізація роботи мереж та обладнання для скорочення технологічних втрат води або ресурсів.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Робочий проєкт реконструкції є першим етапом оновлення хлорного господарства водопровідних очисних споруд  м. Кременчука  з  метою  приведення  його  до  вимог  "Правил охорони  праці  при  виробництві,  зберіганні, транспортуванні та  застосуванні  хлору»,  затвердженого  Наказом  Державного комітету  України  з  промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 12.03.2010 за № 56.
Метою  реконструкції  (технічного  переоснащення)  є підвищення  надійності  хлорного  господарства  за  рахунок впровадження сучасного, більш надійного і довговічного обладнання і матеріалів.

	Очікувані результати

	1. Приведення якості питної води відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
2. Покращення якості послуг централізованого водопостачання.
3. Значне зниження ймовірності аварій та позапланових зупинок технологічного процесу, спричинених відмовами старого обладнання.
4. Підвищення надійності роботи системи водопостачання міста.
5.Встановлення енергоефективного та більш автоматизованого обладнання, що відповідає сучасним технічним та екологічним стандартам.
6. Оптимізація експлуатаційних витрат підприємства.

	Ключові заходи проєкту
	1.Розроблено та проведено державну експертизу проектної документації за об’єктом будівництва. 
2. Проведено процедури закупівлі робіт та послуг.
3. Реалізація етапів проекту.
4. Пусконалагоджувальні роботи.
5. Введення об’єкту в експлуатацію
Під час реконструкції буде виконано:
- заміна існуючих випаровувачів рідкого хлору;
- встановлення буферних ємностей (ресиверів) на кожній лінії  випареного хлору;
- встановлення запобіжних клапанів на лініях рідкого та випареного хлору;
- переведення  з  напірного  режиму  роботи внутрішньомайданчикових  мереж  хлор-газу  на  вакуумний режим із паралельною заміною трубопроводів;
- заміна існуючих хлораторів ЛОНИИ -100КМ на вакуумні хлоратори V10k (з набором інжекторів різної продуктивності);
- встановлення вакуумних регуляторів тиску хлору перед дозаторами-ежекторами; 
- заміна  компресору  стисненого повітря  для  продувки  трубопроводів  хлору  та  відновлення лінії продувки;
- заміна існуючих трубопроводів хлорної води в межах споруд від приміщень хлордозаторних №1; 2; 3 до точок вводу.
Наявна проєктно-кошторисна документація та позитивний експертний звіт № 02768-24 від 26 липня 2024р.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	41 296,8
	
	41 296,8

	Джерела фінансування 
	Державний бюджет, місцевий бюджет.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Відновлення (капітальний ремонт) окремих конструкцій будівлі блоку контактних освітлювачів та внутрішніх інженерних систем і мереж з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та відновлення функціонування об'єкта за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Вільна Терешківка, вулиця Великий Шлях, 205

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1.Забезпечення надійного та безперебійного водопостачання жителів і підприємств м. Кременчука.
2.Покращення якості питної води шляхом впровадження сучасних технологій водоочищення відповідно до національних та європейських стандартів.
3.Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, які є фізично та морально застарілими, а також тих, чий технічний ресурс вичерпано.
4. Забезпечення безперебійної роботи, мінімізація ризиків аварій, нештатних ситуацій та простоїв, спричинених відмовами старого обладнання.
5.Приведення технологічних процесів та стану обладнання у відповідність до сучасних стандартів, норм та вимог безпеки.
6.Оптимізація роботи мереж та обладнання для скорочення технологічних втрат води або ресурсів.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проектом передбачено підсилення залізобетонних колон, які мають дефекти і які мають недостатню несучу здатність. Підсилення колон передбачено за допомогою металевих обойм, наложених на всю висоту колони.
У зв’язку зі значними пошкодженнями існуючих стінових панелей, прийнято рішення заміни їх на нові панелі.  Для кріплення нових стінових панелей проектом передбачено каркас із фаферкових колон і поперечних балок. Проектом передбачено демонтаж панелей покриття і виконання покрівлі із листів профнастилу.

	Очікувані результати

	1. Приведення якості питної води відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
2. Покращення якості послуг централізованого водопостачання.
3. Відновлено несучу здатність та стійкість будівлі блоку контактних освітлювачів, що гарантує її безпечну експлуатацію відповідно до чинних будівельних норм.
4. Підвищення надійності роботи системи водопостачання міста.
5. Відновлена покрівля та фасадні елементи, що забезпечує надійний захист внутрішніх приміщень від атмосферних опадів, вітру та інших зовнішніх впливів.
6. Підвищення енергоефективності відновлених конструкцій та інженерних систем завдяки використанню сучасних матеріалів та технологій.

	Ключові заходи проєкту
	1.Розроблено та проведено державну експертизу проектної документації за об’єктом будівництва. 
2. Проведено процедури закупівлі робіт та послуг.
3. Реалізація етапів проекту.
4. Пусконалагоджувальні роботи.
5. Введення об’єкту в експлуатацію.
Під час капітального ремонту буде виконано:
- підсилення залізобетонних колон, які мають дефекти і які мають недостатню несучу здатність;
- демонтаж панелей покриття і виконання покрівлі із листів профнастилу;
- передбачено устрій зливової каналізації з покрівлі будівлі блоку контактних освітлювачів;
- передбачається устрій системи опалення з виконанням окремих циркуляційних кілець від розподільчого колектору на існуючом вводі теплових мереж у будівлю;
- передбачається влаштування  припливно-витяжної вентиляції з механічним та природним спонуканням.
Наявна проєктно-кошторисна документація та позитивний експертний звіт № V-0061-24/ПРОЕКСП від 26 лютого 2024.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	35 652,2
	
	35 652,2

	
	
	
	

	Джерела фінансування 
	Державний бюджет, місцевий бюджет.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «Кременчукводоканал» 




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1.  Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Приєднання до електричних мереж електроустановок (капітальний ремонт) водоочисних споруд КП "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" по вул. Великий Шлях, 205, с. Вільна Терешківка, Кременчуцький район, Полтавська область

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	Забезпечення надійного та безперервного електропостачання водоочисних споруд КП «Кременчукводоканал» шляхом влаштування третього незалежного взаєморезервуючого вводу живлення відповідно до вимог щодо електроспоживачів І категорії.
Водоочисні споруди є єдиним об’єктом, що забезпечує виробництво всього обсягу питної води для централізованого господарсько-питного та протипожежного водопостачання міста Кременчука. На сьогодні електроживлення об’єкта здійснюється від точок забезпечення потужності, що територіально розташовані на одній підстанції, що створює ризик одночасної втрати живлення у разі аварійної ситуації.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Забезпечення додатковим джерелом живлення електричною енергією об'єкта життєдіяльності міста Кременчука, а саме очисних споруд водопроводу та насосної станції 2-го підйому дозволеною потужністю 1200 кВт. Передбачається встановлення опори з вузлом обліку електричної енергії, прокладання мережі 10кВ довжиною 493 м, будівництво захищеної трансформаторної підстанції КТП-1250/10/6 кВ, підключення водоочисної станції до електропостачання.

	Очікувані результати

	Стала та безвідмовна робота водоочисної станції для забезпечення в повному обсязі потреб населення Кременчуцької ТГ в якісному та надійному водопостачанні, яке відповідає всім нормативно-правовим вимогам до «води питної» в умовах дії правового режиму воєнного стану та мінімізація ризику зупинки роботи станції внаслідок дії впливу збройної агресії від прямих пошкоджень джерела енергозабезпечення.
Реалізація проєкту дозволить:
· забезпечити резервне електроживлення у випадку відключення основного джерела; 
· підвищити надійність роботи об’єкта критичної інфраструктури; 
· мінімізувати ризики припинення водопостачання міста; 
· забезпечити безперервне функціонування систем водоочищення та пожежного водопостачання.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розроблено та проведено державну експертизу проектної документації за об’єктом будівництва. Необхідно виконати коригування кошторисної частини ПКД.
2. Проведення процедури закупівлі робіт та послуг.
3. Поставка обладнання, виконання монтажних робіт, пусконалагоджувальні роботи.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	25 026,0
	25 026,0

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проекту

	Ключові учасники реалізації проєкту
	1. Орган місцевого самоврядування
2. КП «Кременчукводоканал»
3. АТ «Полтаваобленерго»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво зовнішніх мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення села Потоки Кременчуцької міської територіальної громади з підключенням до існуючих мереж КП «Кременчукводоканал»

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	Метою проєкту є забезпечення мешканців села Потоки Кременчуцької міської територіальної громади якісними та безпечними послугами централізованого питного водопостачання і централізованого водовідведення шляхом будівництва нових зовнішніх мереж з підключенням до існуючих мереж КП «Кременчукводоканал». 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	1 755 постійних мешканців та орієнтовно 150 внутрішньо переміщених осіб.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Ключовими перевагами проєкту є підвищення рівня благоустрою населеного пункту, покращення санітарно-епідеміологічної ситуації, зменшення ризиків забруднення ґрунтів та підземних вод, скорочення витрат мешканців на утримання індивідуальних систем водопостачання та водовідведення. Проєкт сприятиме покращенню якості життя населення, створенню умов для подальшого розвитку житлової забудови, соціальної інфраструктури та інвестиційної привабливості території громади. Результатом реалізації проєкту стане створення сучасної інженерної інфраструктури, що забезпечить сталий розвиток села Потоки та підвищить рівень екологічної безпеки на території громади.

	Очікувані результати

	Реалізація проєкту спрямована на:
· забезпечення населення села Потоки послугами централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення; 
· покращення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану території.; 
· підвищення якості та надійності комунальних послуг; забезпечення стабільного водовідведення перспективної житлової забудови та об’єктів міської інфраструктури; 
· збільшення кількості споживачів комунальних послуг та надходжень від їх надання. створення умов для подальшої безпечної експлуатації інженерних мереж міста;
· зменшення витрат населення на експлуатацію індивідуальних систем водопостачання та водовідведення;
· розвиток міської інфраструктури

	Ключові заходи проєкту
	1. Розробити проєктно-кошторисну документацію та провести державну експертизу проектної документації за об’єктом будівництва. 
2. Проведення процедури закупівлі робіт та послуг.
3. Поставка обладнання, виконання монтажних робіт.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	50 000,0
	50 000,0

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», державний бюджет партнери проекту
(орієнтовна вартість реалізації проєкту 75 млн. грн)

	Ключові учасники реалізації проєкту
	1. Орган місцевого самоврядування;
2. КП «Кременчукводоканал»
3. КП «Комфортний Дім»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	 Розвиток та модернізація міського електричного транспорту в м. Кременчук (придбання тролейбусів).

	Відповідальний
	КП "Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана"

	Цілі проєкту
	Модернізація для відповідності сучасним стандартам

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	250 000 чоловік

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Розширити мережі маршрутів міського електротранспорту, охопити більшу кількість населення громади, надати доступ до інклюзивного міського транспорту маломобільним верствам населення. Досягнути цієї мети планується за рахунок розширення парку тролейбусів в місті Кременчук. Наявні тролейбуси застарілі, не мають достатнього запасу автономного ходу, що суттєво звужує можливості розширення маршрутів. Сучасні тролейбуси дозволять прокласти нові маршрути та зв’язати різні райони міста без прокладання дороговартіної контактної мережі.

	Очікувані результати

	1.1. До початку проекту було 67 тролейбусів, після завершення  буде 85
2.1. Річний попит на послугу більше 21 млн.люд.
       18 нових тролейбусів
       Загальна вартість проекту (CAPEX+OPEX) –  901 710 082 грн.

	Ключові заходи проєкту
	Придбання 18 нових тролейбусів з автономним ходом. 

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	474 665,0
	120 586,0
	595 251,0

	Джерела фінансування 
	1. Місцевий бюджет Місто Кременчук, Кременчуцька територіальна громада, Кременчуцький район, Полтавська область
2. Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ)

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП "Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана"




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Забезпечення теплогенеруючих об'єктів міста Кременчука альтернативними засобами електроживлення

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення об’єктів теплової генерації альтернативними засобами електроживлення в період відсутності електричної енергії з метою безперервного надання послуг теплопостачання.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються ЦО – 135 000 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Встановлення на об’єктах теплової генерації альтернативних засобів електропостачання з метою забезпечення електричною енергією обладнання теплової генерації.

	Очікувані результати

	1. Робота обладнання теплової генерації в період відсутності електричної енергії. 
1.1 Кількість альтернативних засобів живлення, базове значення – 0 од.; цільове значення – 34 од.
2. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання 

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, доставка обладнання та матеріалів, демонтаж, монтаж, випробування, введення обладнання в експлуатацію.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	44 785,9
	44 785,9
	89 571,8

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники 
реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень подвійного призначення Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області під найпростіше укриття

	Відповідальний
	Крюківська районна адміністрація

	Цілі проєкту
	Забезпечити безпечне укриття для населення з урахуванням інклюзивності під час повітряних тривог та обстрілів.
Захист від уламків, вибухової хвилі та вторинних уражень.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	1 000 мешканців мікрорайону.

	Стислий опис проєкту 
(ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Загальна площа капітального ремонту 233,4 кв.м.
Створення резервних систем водозабезпечення та електропостачання.
Встановлення підйомної платформи для людей з обмеженими можливостями.
Встановлення герметичних металевих дверей в сховищі.

	Очікувані результати
	Одночасне перебування в укритті 100 осіб (2 кв.м на особу) в безпечних умовах для життя та життєдіяльності.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	3 223,2
	
	3 223,2

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет
Міжнародні донори (UNDP, U-LEAD, GIZ)

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Крюківська районна адміністрація




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля.

	Завдання
	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення

	Назва проєкту
	Розвиток інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада» у Кременчуцькій міській територіальній громаді

	Відповідальний
	КП «Інститут розвитку Кременчука»

	Цілі проєкту
	Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах міста, об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку у Кременчуцькій громаді

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Понад 200 тисяч мешканців Кременчуцької громади

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Інформаційно-аналітична система «Безпечна громада» складається із двох основних компонентів – Ситуаційний центр та Централізована система відеоспостереження.
Ситуаційний центр представляє собою організаційно-технічний комплекс, основу якого складають інформаційне та програмне забезпечення для прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень. 
 «Очима» інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада» є Централізована система відеоспостереження, яка розподіляється на вузли відеоспостереження, які визначаються відповідно до переліку місць та об’єктів, що потребують посиленої уваги і візуального спостереження та де 
існує підвищена небезпека. 
Розвиток інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада» у Кременчуцькій громаді на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв’язку, керування та оперативного реагування, забезпечить виконання наступних основних функцій:
–	забезпечення цілодобового контролю над важливими об’єктами громади;
–	надання доступу до інформації про оперативну обстановку на об’єктах міської інфраструктури уповноваженим органам;
–	сприяння оперативному реагуванню на зміну оперативної обстановки та дорожнього руху;
–	попередження надзвичайних ситуацій та подій, можливих терористичних актів, правопорушень та злочинів;
–	забезпечення взаємодії між службами міста;
–	ведення архіву відеоінформації;
–	передача архівної інформації на запит відповідних служб.

	Очікувані результати

	1. Збереження життя та здоров’я громадян на вулицях та дорогах Кременчуцької громади, в громадських місцях та під час проведення масових заходів; 
2. Забезпечення громадського порядку, здійснення постійного моніторингу стану в багатолюдних місцях; 
3.  Підвищення рівня захищеності стратегічних, важливих та інфраструктурних об’єктів Кременчуцької громади; 
4. Запобігання, оперативне реагування та протидія потенційним загрозам національній безпеці, терористичним проявам, провокаціям, збереження спокою у громаді та безпечної життєдіяльності населення;
5. Зменшення кількості та усунення причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, зростання дисциплінованості учасників дорожнього руху; 
6. Зниження кількості правопорушень, забезпечення можливості відновлення ходу подій на основі записаних відеоматеріалів; 
7. Отримання своєчасної та достовірної інформації про подію, небезпечну або надзвичайну ситуацію, можливість впливу на її перебіг та успішне подолання.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розширення системи відеоспостереження на вулицях, парках та в місцях великого скупчення людей.
2. Утримання інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада».

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	9 300,0
	10 800,0
	20 100,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Інститут розвитку Кременчука», Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття будівлі гуртожитку Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського за адресою: м. Кременчук, вул. Єднання України, буд. 7

	Відповідальний
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення рівня безпеки громади шляхом облаштування укриття, здатного ефективно захищати від наслідків надзвичайних ситуацій та воєнних дій
Забезпечення фізичної безпеки громадян у разі надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі збройними діями та іншими загрозами  
Комплекс робіт з відновлення та покращення підвальних приміщень, щоб забезпечити їх відповідність вимогам до  найпростіших укриттів.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	150 внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місці тимчасового перебування

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Роботи з укріплення стін, підлоги, перекриттів, облаштування вентиляції, санвузлів, систем освітлення та забезпечення аварійного виходу, а також встановлення необхідного обладнання, такого як лавки, місця для сидіння, аптечки, засоби пожежогасіння та інше. 

	Очікувані результати

	1. Забезпечення надійності та безпеки конструкцій, інженерних мереж, систем вентиляції та евакуації.
2. Забезпечення безперешкодного доступу до укриття для всіх категорій населення, включаючи осіб з обмеженими можливостями
3.  Створення комфортних умов для перебування людей в укритті.

	Ключові заходи проєкту
	· 1. Організаційно-підготовчий етап.
· 2. Розробка технічної документації.
· 3. Проведення процедури закупівлі, тендеру.
4. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
· 5. Завершальний етап.
6. Здійснення приймання-передачі робіт.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	12 000,0
	-
	12 000,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття будівлі гуртожитку АТ «АвтоКраз» за адресою: м. Кременчук, вул. Єднання України, буд. 9

	Відповідальний
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту

	Підвищення рівня безпеки громади шляхом облаштування укриття, здатного ефективно захищати від наслідків надзвичайних ситуацій та воєнних дій
Забезпечення фізичної безпеки громадян у разі надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі збройними діями та іншими загрозами  
Комплекс робіт з відновлення та покращення підвальних приміщень, щоб забезпечити їх відповідність вимогам до  найпростіших укриттів.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	150 внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місці тимчасового перебування

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Роботи з укріплення стін, підлоги, перекриттів, облаштування вентиляції, санвузлів, систем освітлення та забезпечення аварійного виходу, а також встановлення необхідного обладнання, такого як лавки, місця для сидіння, аптечки, засоби пожежогасіння та інше. 

	Очікувані результати

	1. Забезпечення надійності та безпеки конструкцій, інженерних мереж, систем вентиляції та евакуації.
2. Забезпечення безперешкодного доступу до укриття для всіх категорій населення, включаючи осіб з обмеженими можливостями
3.  Створення комфортних умов для перебування людей в укритті.

	Ключові заходи проєкту
	· 1. Організаційно-підготовчий етап.
· 2. Розробка технічної документації.
· 3. Проведення процедури закупівлі, тендеру.
4. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
· 5. Завершальний етап.
6. Здійснення приймання-передачі робіт.
Послуги:
1. Оцінка стану підвалу, визначення необхідних робіт, розробка проекту з урахуванням вимог до укриттів. 
2. Очищення приміщення, демонтаж старих конструкцій, інженерних мереж. 
3. Посилення стін, перекриттів, фундаменту, влаштування нових перегородок, якщо потрібно.
4. Заміна або встановлення нових систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, електропостачання.  
5. Облаштування туалетів, умивальників, місць для надання першої медичної допомоги. 
6. Забезпечення достатнього освітлення та аварійного виходу з укриття. 
7. Встановлення лавок, місць для сидіння, аптечок, вогнегасників та іншого необхідного обладнання. 
8. Фарбування, оздоблення стін, підлоги, стелі, прибирання приміщення. 
9. Джерела фінансування та контроль бюджету
3132 - Капітальний ремонт

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	12 000,00
	-
	12 000,00

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт підвального приміщення з облашування найпростішого укриття за адресою: вул. Небесної Сотні, 54, м. Кременчука, Полтавської області 

	Відповідальний
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення рівня безпеки громади шляхом облаштування укриття, здатного ефективно захищати від наслідків надзвичайних ситуацій та воєнних дій
Забезпечення фізичної безпеки працівників та відвідувачів Департаменту у разі надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі збройними діями та іншими загрозами  
Облаштування укриття з метою забезпечення безпечних умов для працівників та відвідувачів установи

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	50 працівників та осіб, що орендують приміщення.


	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Облаштоване належним чином укриття забезпечить безпечні та комфортні умови для безперервної, сталої роботи установи. Під час сигналів «Повітряна тривога» укриття буде використовуватись і мешканцями громади, які проживають або тимчасово перебувають у даному районі. Проєктом передбачено забезпечення вимог доступності для людей з інвалідністю.     

	Очікувані результати

	1. Безпека працівників та відвідувачів установи під час сигналів «Повітряна тривога».
2. Забезпечення безпечних та комфортних умов для безперервної, сталої роботи установи, наданні доступних і якісних соціальних послуг, своєчасній допомозі у вирішенні нагальних питань громадян.

	Ключові заходи проєкту
	1. Організаційно-підготовчий етап.
1. Розробка технічної документації.
1. Проведення процедури закупівлі, закупівлі.
1. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
1. Завершальний етап робіт.
1. Здійснення приймання-передачі робіт.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 630,00
	-
	1 630,00

	Джерела фінансування 
	Міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення

	Назва проєкту
	Реконструкція підвального приміщення з добудовою виходів Комунального некомерційного підприємства «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» за адресою: м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 17

	Відповідальний
	Комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення рівня безпеки громади шляхом облаштування укриття, здатного ефективно захищати від наслідків надзвичайних ситуацій та воєнних дій.
Забезпечення фізичної безпеки працівників та відвідувачів КНП «ТУРБОТА» у разі надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі збройними діями та іншими загрозами.
Облаштування укриття з метою забезпечення безпечних умов для організації та проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах, ветеранам війни та членам їх сімей.  

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	5 000 відвідувачів на рік

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Облаштоване належним чином укриття забезпечить безпечні та комфортні умови для безперервної, сталої роботи КНП «ТУРБОТА», задоволення соціальних потреб населення. Під час сигналів «Повітряна тривога» укриття буде використовуватись і мешканцями громади, які проживають або тимчасово перебувають у даному районі. Проєктом передбачено забезпечення вимог доступності для людей з інвалідністю.     

	Ключові заходи проєкту
	1. Організаційно-підготовчий етап.
2. Розробка технічної документації.
3. Проведення процедури закупівлі, закупівлі.
4. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
5. Завершальний етап робіт.
Здійснення приймання-передачі робіт.
Послуги:
1. Проєктування.
2. Будівельні роботи.
3. Нагляд і документація.
4. Джерела фінансування та контроль бюджету.

	Очікувані результати

	1. Безпека працівників та відвідувачів КНП «ТУРБОТА» під час сигналів «Повітряна тривога».
2. Забезпечення безпечних та комфортних умов для безперервної, сталої роботи підприємства, наданні доступних і якісних соціальних послуг, своєчасній допомозі у вирішенні нагальних питань громадян.

	Період здійснення
	2026 2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	8 900, 00
	-
	8 900, 00

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет, міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль Стратегії
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення

	Назва проєкту
	Створення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Кременчуцької міської територіальної громади

	Відповідальний 
	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Безпека мешканців Кременчуцької міської територіальної громади.
Модернізація існуючої системи оповіщення шляхом будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Кременчуцької міської територіальної громади.
Створення нової системи оповіщення.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	210 тис. осіб (мешканці громади)

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Будівництво МАСЦО:
- встановлення сучасних електронних сирен, що працюють від автономного живлення та мають змогу передавати речові повідомлення;
- встановлення модулів інтеграції до існуючих сирен, що дає змогу їх запуску дистанційно, виключаючи втручання людини;
- встановлення модулів інтеграції до об’єктових систем оповіщення, що надає змогу передавати сигнали оповіщення МАСЦО на території об’єкту;
- організація 3-х каналів зв’язку з базовими станціями: інтернет,GSM мобільних операторів та радіозв’язок, що надає можливість стійкого функціонування системи оповіщення в різних умовах, включаючи відсутність електропостачання «блекаут» або затоплення частини території громади

	Очікувані результати
	Оперативна передача сигналів оповіщення 

	Ключові заходи проєкту
	Закупівля та монтаж обладнання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО)

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	30 000,0
	39 016,0
	69 016,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет, міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, підрядник – ТОВ «Компас Інженіринг» 




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення

	Назва проєкту 
	Мобільний додаток “Тривожна кнопка” для безпеки громадян

	Відповідальний
	Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту: 
	Забезпечення швидкої комунікації між громадянами та “Муніципальною вартою” для оперативного реагування на загрози та правопорушенн.я
Підтримання публічної безпеки та порядку.
розробка мобільного застосунку для швидкого виклику “Муніципальної варти” (аналог “тривожної кнопки”), з функцією геолокації, чату та можливістю надсилання фото/відео доказів.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	1.Прямі отримувачі: мешканці громади, які встановлять додаток (≈10 000 осіб у перший рік, потенційно до 50 000 осіб).
2.Непрямі отримувачі: члени родин, бізнеси, громадські заклади, які отримають підвищений рівень безпеки (охоплення – все населення громади, ≈215 000 осіб).

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проект передбачає розробку мобільного додатку «Тривожна кнопка» для швидкого виклику муніципальної варти у разі загрози безпеці громадян. Додаток дозволить у кілька кліків надіслати сигнал тривоги разом із геолокацією, фото або відео доказами, а також передбачатиме чат із оператором та функцію «невидимого виклику» для екстрених ситуацій. Система інтегрується з диспетчерським центром муніципальної варти для оперативного реагування, що дозволить скоротити час прибуття допомоги до 5 хвилин та підвищить рівень громадської безпек.

	Очікувані результати

	1.1 Базові та цільові значення:
1)Запуск додатку на Android та iOS
2)Підключення до системи не менше 50 тис. користувачів протягом року
3)Час реагування зменшений до 3-5 хвилин у межах міста
1.2 Функціональний, фізичний та фінансовий показник:
1)1 центр моніторингу
2)3 оператори на чергуванні
3)Вартість обслуговування – орієнтовно 1,2 млн грн/рік

	Ключові заходи проєкту
	1.Розробка мобільного додатку
2.Інтеграція з сервісами Муніципальної варти, поліції та ДСНС
3.Створення центру обробки викликів
4.Проведення рекламної кампанії для залучення користувачів

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	300,0
	
	300,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет     

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення

	Назва проєкту
	Будівництво адміністративної будівлі по вул. Княгині Ольги, 3 (попередня назва - вул. Червоних Слідопитів) у м. Кременчуці

	Відповідальний
	КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»

	Цілі проєкту
	Створення безпечних умов проживання для мешканців Кременчуцької міської територіальної громади

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	193 184

	Стислий опис проєкту 
	Будівництво нової адміністративної будівлі для розміщення суб’єктів, які здійснюють правоохоронні функції

	Ключові заходи проєкту
	В рамках проєкту планується ввести в експлуатацію адміністративну будівлю по вул. Княгині Ольги, 3 для розміщення суб’єктів, які здійснюють правоохоронні функції

	Очікувані результати та індикатори виконання
	захист прав і свобод громадян
забезпечення громадського порядку 

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	5 000,0
	10 292,6
	15 292,6

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області  – фінансування проєкту,
КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» – замовник будівництва, КГЖЕП «Автозаводське» -балансоутримувач




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення

	Назва проєкту
	Реконструкція підвального приміщення за адресою: м.Кременчук, бульвар Українського Відродження, буд. 2 з метою подальшого використання як найпростішого укриття

	Відповідальний
	КМ СДЮШОР з боксу

	Цілі проєкту
	Підвищення рівня безпеки тренувального процесу дітей шляхом облаштування укриття, здатного ефективно захищати від  надзвичайних ситуацій та воєнних дій.                                                                                                                                                                Забезпечення фізичної безпеки дітей та працівників закладу  у разі надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі збройними діями та іншими загрозами. 
Комплекс робіт з реконструкції підвального приміщення, щоб забезпечити його відповідність вимогам до найпростіших укриттів.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	40 вихованців та 8 працівників школи

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Роботи з улаштування стелі, стін, підлоги, облаштування опалення, вентиляції, санвузлів, систем освітлення, водопровіду, каналізації  та забезпечення додаткового входу, а також встановлення необхідного обладнання, такого як підіймач для людей з обмеженими можливостями, пожежна сигналізація

	Очікувані результати

	1. Забезпечення надійності та безпеки конструкцій, інженерних мереж, систем вентиляції та евакуації.                                                                                                                                                                                          2. Забезпечення безперешкодного доступу до укриття для всіх категорій населення, включаючи осіб з обмеженими можливостями.                                                                                                          3. Створення комфортних умов для перебування людей в укритті.

	Ключові заходи проєкту
	1. Організаційно-підготовчий етап.                                                                                                2.Розробка технічної документації.                                                                                                   3.Проведення процедури закупівлі, тендеру.                                                                             4.Виконання робіт відповідно до проєктної документації.                                                          5.Завершальний етап.                                                                                                               6.Здійснення приймання-передачі робіт. 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	11 000,0
	11 000,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КМ СДЮШОР з боксу, департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проєкт
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво споруд по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин по набережній Лейтенанта Дніпрова, 121 у м. Кременчук. Коригування

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1. Організація централізованого прийому рідких відходів від асенізаційної техніки з неканалізованих територій м. Кременчука.
2. Припинення забруднення підземних та поверхневих вод в місцях несанкціонованих та неконтрольованих скидів рідких відходів.
3. Попередження несанкціонованих та неконтрольованих скидів рідких відходів різноманітного походження на мережах водовідведення КП «Кременчукводоканал».
4. Попередження ситуацій щодо утворення та розповсюдження запахів фекального походження в міській зоні – припинення забруднення атмосферного повітря.
5. Збільшення кількості централізовано прийнятих рідких нечистот на зливальних станціях.
6. Об’єктивність при визначенні фактичної кількості та якості скинутих стоків. Виключення з процесу приймання стічних вод «людського фактору»

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	30 063 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В останні роки виникло актуальне питання утилізації стічних вод від не каналізованих територій м. Кременчук.     
До 2010 р. приймання стічних вод від не каналізованих територій м. Кременчук було стихійним явищем. Довгий час приймання рідких нечистот від асенізаційних машин здійснювалось безпосередньо в камери гасіння на каналізаційних насосних станціях.
Внаслідок прямого контакту нечистот з повітрям, у місці зливу з’являються специфічні запахи, що є одним з основних недоліків стаціонарної зливної станції – необхідність облаштування санітарно-захисної зони станції. Задля усунення цих недоліків застосовують обладнання зливних станцій контейнерного типу, що дозволяють здійснювати злив нечистот без контакту з повітряним середовищем.    
У 2018 році  на СП-17 була введена в експлуатацію станція приймання рідких нечистот від асенізаційних машин. Її встановлення дало можливість централізовано та контрольовано приймати рідкі побутові відходи, що надходять від приватного сектору та підприємств, які не підключені до централізованої каналізаційної мережі.
Досвід експлуатації станції показав низку позитивних результатів:
- забезпечено зменшення несанкціонованих скидів у навколишнє середовище;
- підвищено ефективність роботи очисних споруд завдяки рівномірному надходженню нечистот;
- створено прозорий механізм обліку та контролю обсягів прийнятих стоків;
-покращено санітарно-епідеміологічний стан у місті.
Тому реалізація цього проєкту забезпечить приймання рідких нечистот від населення приватного сектору правобережної частини міста, де відсутня централізована мережа водовідведення

	Очікувані результати

	1. Організувати стаціонарні місця приймання рідких відходів від неканалізованих територій м. Кременчука та Кременчуцького району.
2. Збільшити кількість централізовано прийнятих рідких нечистот на зливальних станціях.
3. Отримати об’єктивні дані щодо фактичної кількості та якості рідких нечистот від неканалізованих територій м. Кременчука та Кременчуцького району.
4. Припинити неконтрольовані скиди рідких відходів різноманітного походження на мережах водовідведення КП «Кременчукводоканал».
5. Припинити забруднення атмосферного повітря, підземних та поверхневих вод в місцях неконтрольованих зливів.
6. Підвищити культуру надання послуг з приймання рідких відходів.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розроблено та проведено державну експертизу проектної документації за об’єктом будівництва. За необхідності виконати коригування кошторисної частини ПКД.
2. Проведення процедури закупівлі робіт та послуг на будівництво споруд для приймання рідких нечистот.
3.Поставка обладнання, будівництво станцій зливу, пусконалагоджувальні роботи.
4. Координаційна та роз´яснювальна робота з власниками асенізаційної техніки щодо нового порядку приймання рідких відходів.

	Період здійснення
	2026 рік 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	9 346, 1
	-
	9 346,1

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проекту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво споруд по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин по вул. Юрія Руфа, 1-В у м. Кременчук

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1. Організація централізованого прийому рідких відходів від асенізаційної техніки з неканалізованих територій м. Кременчука.
2. Припинення забруднення підземних та поверхневих вод в місцях несанкціонованих та неконтрольованих скидів рідких відходів.
3. Попередження несанкціонованих та неконтрольованих скидів рідких відходів різноманітного походження на мережах водовідведення КП «Кременчукводоканал».
4. Попередження ситуацій щодо утворення та розповсюдження запахів фекального походження в міській зоні – припинення забруднення атмосферного повітря.
5. Збільшення кількості централізовано прийнятих рідких нечистот на зливальних станціях.
6. Об’єктивність при визначенні фактичної кількості та якості скинутих стоків. Виключення з процесу приймання стічних вод «людського фактору».

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	188 069 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В останні роки виникло актуальне питання утилізації стічних вод від не каналізованих територій м. Кременчук.     
До 2010 р. приймання стічних вод від не каналізованих територій м. Кременчук було стихійним явищем. Довгий час приймання рідких нечистот від асенізаційних машин здійснювалось безпосередньо в камери гасіння на каналізаційних насосних станціях.
Внаслідок прямого контакту нечистот з повітрям, у місці зливу з’являються специфічні запахи, що є одним з основних недоліків стаціонарної зливної станції – необхідність облаштування санітарно-захисної зони станції. Задля усунення цих недоліків застосовують обладнання зливних станцій контейнерного типу, що дозволяють здійснювати злив нечистот без контакту з повітряним середовищем.    
У 2018 році  на СП-17 була введена в експлуатацію станція приймання рідких нечистот від асенізаційних машин. Її встановлення дало можливість централізовано та контрольовано приймати рідкі побутові відходи, що надходять від приватного сектору та підприємств, які не підключені до централізованої каналізаційної мережі.
Досвід експлуатації станції показав низку позитивних результатів:
- забезпечено зменшення несанкціонованих скидів у навколишнє середовище;
- підвищено ефективність роботи очисних споруд завдяки рівномірному надходженню нечистот;
- створено прозорий механізм обліку та контролю обсягів прийнятих стоків;
-покращено санітарно-епідеміологічний стан у місті.  
Тому реалізація проєкту забезпечить приймання рідких нечистот від населення приватного сектору центральної частини міста, мікрорайону Лашки, району Занасип, де відсутня централізована мережа водовідведення

	Очікувані результати

	1. Організувати стаціонарні місця приймання рідких відходів від неканалізованих територій м. Кременчука та Кременчуцького району.
2. Збільшити кількість централізовано прийнятих рідких нечистот на зливальних станціях.
3. Отримати об’єктивні дані щодо фактичної кількості та якості рідких нечистот від неканалізованих територій м. Кременчука та Кременчуцького району.
4. Припинити неконтрольовані скиди рідких відходів різноманітного походження на мережах водовідведення КП «Кременчукводоканал».
5. Припинити забруднення атмосферного повітря, підземних та поверхневих вод в місцях неконтрольованих зливів.
6. Підвищити культуру надання послуг з приймання рідких відходів.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розробити  проєктно-кошторисну документацію. До складу проєкту передбачити заміну наявних аварійних мереж водовідведення від СП-1 та СП-7.
2. Проведення процедури закупівлі робіт та послуг на будівництво споруд для приймання рідких нечистот.
3.Поставка обладнання, будівництво станцій зливу, пусконалагоджувальні роботи.
4. Координаційна та роз´яснювальна робота з власниками асенізаційної техніки щодо нового порядку приймання рідких відходів.
5. Виконання проєкту комплексного благоустрою на території СП-1.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	15 000,0
	15 000,0

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проекту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Розробка техніко-економічного обґрунтування реконструкції та/або нового будівництва каналізаційних очисних споруд правобережної частини міста Кременчука (Крюківські КОС)

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	Забезпечення надійного очищення та скиду очищених стічних вод правобережної частини міста Кременчука у    р. Дніпро та запобігання виникненню техногенної та екологічної катастрофи в місті та приміських районах.
Вдосконалення системи біологічної очистки стічних вод. Робота правобережних КОС буде більш стабільною і матиме повну механічну та біологічну очистку. Збільшиться надійність роботи каналізаційних очисних споруд, очищені стоки будуть відповідати сучасним стандартам.
Поступове досягнення норм і вимог наступних документів:
- План управління річковим басейном Дніпра на 2025-2030 роки затвердженого Кабінетом міністрів України від 01.11.2024 року №1077;
- Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року, затвердженої Кабінетом міністрів України від 15.11.2024 року №1133-р.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	30 063 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	У процесі розроблення техніко-економічного обґрунтування буде проведено аналіз варіантів реконструкції або нового будівництва каналізаційних очисних споруд із визначенням оптимальної технології очищення стічних вод

	Очікувані результати

	1. Робота правобережних КОС буде більш стабільною і матиме повну механічну та біологічну очистку.
2. Впровадження проекту дасть можливість вийти на новий рівень очистки стічних вод, який відповідає сучасним стандартам та новим гранично - допустимим  концентраціям (ГДК)

	Ключові заходи проєкту
	1.Проведення процедури відкритих торгів та укладання договору.
2. Розробка  техніко-економічного обґрунтування

	Період здійснення
	2026-2027 роки 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	5 000,0
	5 000,0
	10 000,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий, державний бюджети, ФОНПС, партнери проекту

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Розробка техніко-економічного обґрунтування варіантів управління відходів, а саме - осадів комунальних очисних споруд каналізації м. Кременчука

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	Впровадити відповідальне споживання ресурсів і турботу про навколишнє середовище, створити очисні споруди, які не тільки очищують стічні води міста Кременчук, а і внаслідок реалізації проекту підвищиться ефективність поводження (обробки, зберігання та повторного використання) з осадами

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	населення міста Кременчук та прилеглих територій, які прямо або опосередковано, користуються послугами водовідведення – 218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Осади стічних вод (ОСВ) утворюються в результаті індустріальних методів очищення стічних вод на очисних спорудах населених пунктів внаслідок випадання нерозчинних речовин у первинних відстійниках, вивільнення стічних вод після біологічного очищення від надлишкового мулу і твердих завислих часточок у вторинних відстійниках. 
Застосування  існуючих технологій, які на сьогоднішній день впроваджені на очисних спорудах, не потребують використання складних механічних пристроїв і додаткових експлуатаційних витрат, як-от електричної енергії, але такі технології є застарілими і не відповідають сучасним вимогам щодо швидкостей перебігу процесів, якості обробки та санітарним вимогам з погляду на ймовірність забруднення ґрунту. Більш того, існуючі мулові майданчики та полігони займають величезні площі та переповнені.  
Пропонується можлива схема переробки органовмісних відходів – осадів стічних вод, основу якої складають такі стадії: попередня підготовка відходів, яка може використовувати одну або декілька технологічних ліній залежно від кінцевої мети; одержання органічного ґрунту або органо-мінеральних добрив; термічна переробка відходів із застосуванням сучасних технологічних рішень з отриманням високо енергетичного газу. 
Виходячи з цього необхідно розробити ТЕО для остаточного визначення оптимального шляху управління з комунальними осадами

	Очікувані результати

	1.1. Впровадити технології, застосування яких дозволять перетворити підприємства очистки стічних вод зі споживачів на виробників енергії. Отримання реконструйованих очисних споруд з комплексною технологією переробки відходів з виробництвом майже до 100% енергії, необхідної для забезпечення виробничих процесів. Впровадити відповідальне споживання ресурсів і турботу про навколишнє середовище, створити очисні споруди, які не тільки очищують стічні води міста Кременчук, а і внаслідок реалізації проекту підвищиться ефективність поводження (переробки, утилізації) з відходами.
2.1. Отриманий біогаз буде забезпечувати власні потреби очисних споруд.
У випадку виробництва органо-мінеральних добрив – зменшення величезних об’ємів накопичених осадів поряд зі зменшенням залучення штучних (мінеральних) добрив, виробництво яких супроводжується колосальними енергетичними та сировинними витратами.

	Ключові заходи проєкту
	1. Дослідити шляхи переробки осадів та шламів комунальних очисних споруд каналізації м. Кременчука 
2. Розробити ТЕО можливих варіантів.

	Період здійснення
	2026-2027 роки 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 000,0
	1 000,0
	2 000,0

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проекту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд лівобережної частини міста Кременчука (Міські КОС)

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	Забезпечення надійного очищення та скиду  очищених стічних вод міста Кременчука у р. Псел  та запобігання виникненню техногенної та екологічної катастрофи в місті та приміських районах.
Вдосконалення системи біологічної очистки стічних вод. Робота лівобережних КОС буде більш стабільною і матиме повну механічну та біологічну очистку. Збільшиться надійність роботи каналізаційних очисних споруд, очищені стоки будуть відповідати сучасним стандартам. 
Поступове досягнення норм і вимог наступних документів:
- План управління річковим басейном Дніпра на 2025-2030 роки затвердженого Кабінетом міністрів України від 01.11.2024 року №1077;
- Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року, затвердженої Кабінетом міністрів України від 15.11.2024 року №1133-р.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	188 069 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт першочергово орієнтований на заміну насосного, технологічного обладнання, приладів обліку стічних/зворотних вод та заміну зовнішніх технологічних трубопроводів на території очисних споруд, тощо

	Очікувані результати

	1. Робота  лівобережних КОС буде більш стабільною і надійною.
2. Впровадження проекту дасть можливість вийти на новий рівень очистки стічних вод, який відповідає сучасним стандартам та новим гранично - допустимим  концентраціям (ГДК)

	Ключові заходи проєкту
	1.Розроблення проектно-кошторисної документації. 
2. Проведення процедури відкритих торгів та укладання договорів підряду.
3. Виконання реконструкції лівобережних КОС.
4. Введення об’єктів в експлуатацію.

	Період здійснення
	2026-2027 роки за наявності фінансування

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	50 000,0
	50 000,0
	100 000,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий, державний бюджети, ФОНПС, партнери проекту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Коцюбинського та вул. Гоголя в м. Кременчуці

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	Реконструкція каналізаційного колектору Д-300мм по вул. Коцюбинського та вул. Гоголя в м. Кременчуці для забезпечення надійного та безперебійного функціонування системи водовідведення центральної частини міста, розвиток міської інфраструктури

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	20 000 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реконструкція існуючого каналізаційного колектору загальною довжиною 1200 м буде виконуватись шляхом санації трубопроводу (методом ГСБ з руйнуванням існуючого трубопроводу Д=300мм та прокладанням нового трубопроводу Д=500мм), у межах відведення земельної ділянки, без зміни цільового функціонального призначення.
Виконання робіт на об’єкті планується виконувати в 6 етапів з розбивкою по колодязям. 

	Очікувані результати

	Реалізація проєкту спрямована на:
· відновлення та підвищення пропускної спроможності каналізаційного колектору; 
· зменшення ризиків аварій, засмічень та руйнування мереж; 
· запобігання витокам стічних вод і негативному впливу на навколишнє середовище; 
· забезпечення стабільного водовідведення перспективної житлової забудови та об’єктів міської інфраструктури; 
· підвищення надійності та довговічності системи каналізації; 
· створення умов для подальшої безпечної експлуатації інженерних мереж міста;
· розвиток міської інфраструктури

	Ключові заходи проєкту
	1. Розроблено та проведено державну експертизу проектної документації за об’єктом будівництва. Потребує виконання  коригування кошторисної частини ПКД.
2. Проведення процедури закупівлі робіт та послуг.
3. Поставка обладнання, виконання монтажних робіт.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	50 000,0
	60 000,0
	110 000,0

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», державний бюджет, партнери проекту

	Ключові учасники реалізації проєкту
	1. Орган місцевого самоврядування;
2. КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчуці

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	Підвищення якості надання послуг з водовідведення, збереження належного стану навколишнього природного середовища та басейну ріки Дніпро

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	193 184

	Стислий опис проєкту 
	Завершення реалізації даного проєкту має велике значення для життєдіяльності Кременчуцької міської територіальної громади, збереження належного стану навколишнього природного середовища та басейну ріки Дніпро. Каналізаційна насосна станція СП-17 є найбільшою за обсягами перекачки у місті Кременчуці та обслуговує переважну більшість споживачів послуг з водовідведення. Проєктом передбачений великий комплекс заходів направлених на збільшення продуктивності та забезпечення безаварійної роботи станції в умовах зростаючої з кожним роком забудови міста.

	Очікувані результати

	Підвищення якості послуг з водовідведення шляхом
забезпечення безаварійної роботи каналізаційної насосної станції
Підвищення енергоефективності обʼєкту
Зменшення експлуатаційних витрат
Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

	Ключові заходи проєкту
	реконструкція будівлі камери перемикання (відновлення та зовнішнє утеплення стін камери перемикання, улаштування бетонної підлоги, герметизація футлярів ввідних трубопроводів, улаштування ревізійних люків на кабельних лотках біля КНС та ТП-1)
реконструкція будівлі каналізаційної насосної станції (КНС) (гідроізоляція стін машинного залу КНС, ремонт парапетів, рішення по забезпеченню надійної роботи шафи управління грабельними решітками та шнековими транспортерами);
реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д=1000 мм

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	43 288,8
	
	43 288,8

	Джерела фінансування 

	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал», КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Модернізація каналізаційної насосної станції (КНС) з впровадженням альтернативних джерел енергії за  адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Потоки, вулиця Калинова, будинок 5А

	Відповідальний
	КП «Комфортний дім»

	Цілі проєкту
	•  забезпечення безперебійного та надійного функціонування системи водовідведення; 
•  підвищення рівня комфорту та безпеки проживання мешканців багатоквартирних житлових будинків; 
•  зниження ризику аварій, підтоплень та переливів стічних вод; 
•  запобігання забрудненню ґрунтів, підземних вод і навколишнього природного середовища; 
•  покращення санітарно-епідеміологічного стану території; 
•  впровадження сучасного енергоефективного насосного обладнання; 
•  забезпечення часткової енергетичної незалежності КНС завдяки використанню альтернативних джерел енергії; 
•  зменшення споживання електроенергії та скорочення витрат на експлуатацію об’єкта; 
•  підвищення стійкості критичної комунальної інфраструктури до перебоїв електропостачання та кризових ситуацій; 
•  продовження строку експлуатації каналізаційної насосної станції; 
•  підвищення рівня техногенної та екологічної безпеки громади; 
•  забезпечення сталого розвитку та модернізації житлово-комунальної інфраструктури громади; 
•  створення передумов для подальшого розвитку та оновлення систем водовідведення в громаді;
•  зменшення фінансових витрат на аварійні ремонти та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій; 
•  відповідність сучасним вимогам енергоефективності, екологічності та безпеки.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	1 755 осіб (населення с. Потоки)

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	КНС у с. Потоки по вул. Калиновій експлуатується з 1986 року. Нормативний термін експлуатації обладнання (20 років) завершився у 2006 році. На сьогодні об’єкт має високий рівень фізичного зносу та значні пошкодження внаслідок корозії, що створює підвищений ризик виникнення аварійних ситуацій.
У разі аварії можливий вилив неочищених стічних вод на поверхню, що може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, погіршення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану на території с. Потоки Кременчуцької територіальної громади, а також до забруднення ґрунтів і підземних вод.
Проєкт передбачає модернізацію каналізаційної насосної станції із встановленням сучасного енергоефективного насосного обладнання, оновленням електротехнічних систем, впровадженням автоматизованого управління та альтернативних джерел енергії для забезпечення стабільної, безпечної та безперебійної роботи системи водовідведення.

	Очікувані результати

	1.1 Базові та цільові значення:
· надійність, енергоефективність та безперебійність функціонування системи водовідведення у с. Потоки
· стабільне та безпечне водовідведення стічних вод, знижено ризик аварійних ситуацій і негативного впливу на навколишнє природне середовище
· екологічно безпечна система водовідведення для мешканців с. Потоки, що забезпечує стабільне надання комунальних послуг та зменшує ризики виникнення техногенних і екологічних загроз.
2.1.1 Функціональні показники:
· підвищення надійності роботи каналізаційної насосної станції;
· забезпечення цілодобового функціонування КНС;
· зменшення кількості аварійних ситуацій та перебоїв у роботі системи;
· забезпечення резервного/альтернативного електроживлення;
· підвищення енергоефективності системи водовідведення;
· покращення якості та безпеки надання комунальних послуг;
· зниження ризику техногенних та екологічних загроз.
2.1.2 Фізичні показники
· модернізація  каналізаційної насосної станції;
· встановлення сучасного енергоефективного насосного обладнання;
· монтаж систем автоматизації та диспетчеризації;
· встановлення альтернативних джерел енергії;
· оновлення електротехнічного обладнання;
· модернізація внутрішніх інженерних мереж КНС;
· облаштування систем резервного живлення;
· підвищення технічної спроможності об’єкта комунальної інфраструктури.
2.1.3 Фінансові показники
· зменшення обсягів споживання електроенергії та зниження витрат на її закупівлю;
· скорочення витрат на аварійні ремонти та обслуговування;
· зменшення експлуатаційних витрат на утримання КНС;
· підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
· зменшення фінансових втрат від аварійних ситуацій;
· оптимізація витрат на функціонування системи водовідведення;
· зменшення витрат на ліквідацію наслідків екологічних та техногенних ризиків;
· забезпечення довгострокової економічної ефективності експлуатації об’єкта.

	Ключові заходи проєкту
	· проведення обстеження технічного стану каналізаційної насосної станції; 
· розроблення проєктно-кошторисної документації; 
· виконання модернізації КНС; 
· демонтаж застарілого та зношеного обладнання; 
· встановлення сучасного енергоефективного насосного обладнання; 
· модернізація електротехнічного обладнання та систем електроживлення; 
· впровадження систем автоматизації, диспетчеризації та контролю роботи КНС; 
· встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення часткової енергетичної незалежності об’єкта; 
· облаштування резервного електроживлення; 
· оновлення внутрішніх інженерних мереж та комунікацій; 
· проведення пусконалагоджувальних робіт; 
· тестування та введення об’єкта в експлуатацію; 
· забезпечення заходів з енергоефективності та енергозбереження; 
· виконання заходів із захисту навколишнього природного середовища; 
· здійснення технічного та авторського нагляду за реалізацією проєкту; 
· проведення інформаційних та організаційних заходів щодо реалізації проєкту. 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	7 778,00
	7 778,00

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Комфортний дім», КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Нове будівництво будівлі складу на території КП «Кременчуцьке КАТП 1628» за адресою: вул. Левка Лук'яненка, 48/75, м. Кременчук, Полтавської обл.

	Відповідальний
	КП «Кременчуцьке КАТП 1628»

	Цілі проєкту
	Дотримання державних санітарних норм та правил утримання території    Кременчуцької міської територіальної  громади, зокрема: для зберігання інертних матеріалів (солі, піску), які будуть використовуватися для посипання проїзної частини вулиць громади спеціальними автомобілями в період ожеледиці

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Мешканці Кременчуцької міської територіальної громади (орієнтовно -246583 осіб)

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Будівництво складу на території  КП «Кременчуцьке КАТП 1628» за адресою: вул. Левка Лук'яненка, 48/75, м. Кременчук, Полтавської обл. дасть можливіть підприємству зберігати інертні матеріали (сіль, пісок) з дотриманням технологій та в достаній кількості для якісного виконання заходів з посипання проїзної частини вулиць громади в період ожеледиці

	Очікувані результати

	1.Кількість будівель складів для зберігання інертних матеріалів, базове  значення – 0 од.; цільове значення – 1 од.
2.Забезпечення посипання проїзної частини вулиць громади спеціальними автомобілями в період ожеледиці.

	Ключові заходи проєкту
	Будівництво складу 

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	16 237,6
	-
	16 237,6

	Джерела фінансування 
	Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчуцьке КАТП 1628»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція частини міського кладовища з улаштуванням зони поховань сектора «В» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська

	Відповідальний
	Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Існуюче кладовище по вул. Свіштовській у м. Кременчуці повністю використане. Проєктом передбачено будівництво сектору «В» на попередньо виділеній ділянці загальною площею 10,638 га.
Забезпечення прав громадян на поховання їхнього тіла та волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті шляхом розвинення інфраструктури місць поховань та їх благоустрою

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	15920 (орієнтовна кількість поховань)
Або
157 382 особи (Населення Автозаводського району Кременчука )

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реконструкція частини міського кладовища з улаштуванням зони поховань сектора «В» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська на ділянці загальною площею 10,638 га з облаштуванням проїздів, пішохідних доріжок, зовнішнього освітлення, водопостачання, водовідведення, та благоустроєм території.

	Очікувані результати

	1. Облаштування зони поховань для періоду до 5 років -15920 (орієнтовна кількість поховань)
2. Площа сектору 10,638 га, роботи виконані частково, вартість згідно з проєкто-кошторисною документацією (коригування робочого проєкту) станом на 2024 рік – 48002,110 тис. грн. Фактично виконані роботи у 2024 році на суму 959,57992 тис. грн. Залишкова вартість робіт – 41 591,8 тис. грн

	Ключові заходи проєкту
	1. Улаштування зони поховань сектору «В» з пішохідними підходами та проїздами;
2. Влаштування зливової каналізації для відведення поверхневих вод з покриттів;
3. Влаштування підземного технічного водопроводу;
4. Забезпечення сектору поховань зовнішнім освітленням;
5. Передбачення заходів для інклюзивності простору (пандуси);
6. Облаштування майданчиків для збору відходів;
7. Облаштування майданчиків біля водопровідних колонок;
8. Облаштування вбиральні на 2 вічка;
9. Встановлення залізобетонної огорожі;
10. Благоустій території

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	11 493,0
	30 098,8
	41 591,8

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Реконструкція частини міського кладовища з улаштуванням зони поховань сектора «Г» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська

	Відповідальний
	Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Забезпечення прав громадян на поховання їхнього тіла та волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті шляхом розвинення інфраструктури місць поховань та їх благоустрою.
Існуюче кладовище по вул. Свіштовській у м. Кременчуці повністю використане. Проєктом передбачено будівництво сектору «Г» на попередньо виділеній ділянці загальною площею 9,28 га

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	7952 (орієнтовна кількість поховань)
Або
157 382 особи (Населення Автозаводського району Кременчука )

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Реконструкція частини міського кладовища з улаштуванням зони поховань сектора «Г» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська на ділянці загальною площею 9,28 га з облаштуванням проїздів, пішохідних доріжок, зовнішнього освітлення, водопостачання, водовідведення, та благоустроєм території.

	Очікувані результати

	Облаштування зони поховань для періоду до 4,5 років -7952 (орієнтовна кількість поховань)
 Площа сектору 9,28 га, вартість згідно з проєкто-кошторисною документацією станом на 2026 рік – 63 863,8 тис. грн

	Ключові заходи проєкту
	1. Улаштування зони поховань сектору «В» з пішохідними підходами та проїздами;
2. Влаштування зливової каналізації для відведення поверхневих вод з покриттів;
3. Влаштування підземного технічного водопроводу;
4. Забезпечення сектору поховань зовнішнім освітленням;
5. Передбачення заходів для інклюзивності простору (пандуси);
6. Облаштування майданчиків для збору відходів;
7. Облаштування майданчиків біля водопровідних колонок;
8. Облаштування вбиралень;
9. Встановлення залізобетонної огорожі;
10. Благоустій території

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	5 000,0
	58 863,8
	63 863,8

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Розробка проєктно-кошторисної документації та експертиза кошторисної частини проєкту на будівництво об’їзної дороги для облаштування другого в’їзду до кладовища по вул. Свіштовській

	Відповідальний
	Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Кладовище по вул. Свіштовській одне з двох діючих у м. Кременчуці і займає значну площу. На його території відбувається орієнтовно 80% поховань громади. На цей час існує тільки одна під’їзна дорога до кладовища. У зв’язку зі значним розширенням території кладовища та його реконструкцією, пересування по території кладовища до віддалених секторів спричиняє незручності для відвідувачів, а також утворює затори з транспортних засобів, що призводить до загрози ДТП як з участю самих транспортних засобів так і за участю осіб, які переміщуються по території кладовища без транспортних засобів. Необхідно розробити проект для облаштування другого в’їзду та під’їзної дороги з протилежної сторони кладовища.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	244 000 особи (населення міста Кременчука)

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Розробка проєктно-кошторисної документації та експертиза кошторисної частини проєкту на будівництво об’їзної дороги для облаштування другого в’їзду до кладовища по вул. Свіштовській у місті Кременчуці.

	Очікувані результати

	1. Розробка проєктно-кошторисної документації та експертиза кошторисної частини проєкту на будівництво об’їзної дороги для облаштування другого в’їзду до кладовища по вул. Свіштовській у місті Кременчуці
2. Виконання 2026 рік. Орієнтовна вартість розробки проєктно-кошторисної документації та експертизи кошторисної частини проєкту – 950,0 тис. грн

	Ключові заходи проєкту
	1. Завдання на проєктні роботи;
2. Інженерні вишукування в межах об’єкта будівництва;
3. Виготовлення робочого проєкту;
4. Експертиза кошторисної частини проєктної документації.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	950,0
	-
	950,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Будівництво об’їзної дороги для облаштування другого в’їзду до кладовища по вул. Свіштовській у м. Кременчуці

	Відповідальний
	Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Кладовище по вул. Свіштовській одне з двох діючих у м. Кременчуці і займає значну площу. На його території відбувається орієнтовно 80% поховань громади. На цей час існує тільки одна під’їзна дорога до кладовища. У зв’язку зі значним розширенням території кладовища та його реконструкцією, пересування по території кладовища до віддалених секторів спричиняє незручності для відвідувачів, а також утворює затори з транспортних засобів, що призводить до загрози ДТП як з участю самих транспортних засобів так і за участю осіб, які переміщуються по території кладовища без транспортних засобів. Будівництво об’їзної дороги для облаштування другого в’їзду до кладовища по вул. Свіштовській у м. Кременчуці зменшить можливу небезпеку для здоров
’я відвідувачів кладовища, а також збільшить ефективність обслуговування та утримання кладовища в належному санітарному стані.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	244 000 особи (населення міста Кременчука)

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Будівництво об’їзної дороги для облаштування другого в’їзду до кладовища по вул. Свіштовській у м. Кременчуці

	Очікувані результати

	1. Будівництво об’їзної дороги для облаштування другого в’їзду до кладовища по вул. Свіштовській у м. Кременчуці передбачає  виконання комплексу дорожньо-будівельних робіт, а саме: земляні роботи; влаштування нового дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші відповідно до нормативних вимог; укріплення узбіччя щебеневими матеріалами; встановлення дорожніх знаків, інформаційних покажчиків і нанесення розмітки згідно з вимогами ДСТУ; облаштування водовідведення для запобігання руйнуванню покриття.
2. Виконання 2026 рік.
3. Орієнтовна вартість будівництва об’їзної дороги для облаштування другого в’їзду до кладовища по вул. Свіштовській у м. Кременчуці – 20 000,0 тис. грн

	Ключові заходи проєкту
	· земляні роботи;
· влаштування нового дорожнього покриття з асфальтобетонної суміші;
· укріплення узбіччя щебеневими матеріалами;
· встановлення дорожніх знаків, інформаційних покажчиків і нанесення розмітки згідно з вимогами ДСТУ;
· облаштування водовідведення для запобігання руйнуванню покриття.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	20 000,0
	20 000,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Забезпечення робіт з благоустрою кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади шляхом придбання комунальної техніки – 3 одиниці.

	Відповідальний
	Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Оновлення парку транспортних засобів та спецтехніки для утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади шляхом придбання 3 одиниць комунальної техніки  для прибирання території кладовищ та вивезення відходів з кладовищ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	224 000 осіб (населення м. Кременчука)

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Оновлення парку транспортних засобів та спецтехніки для утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади шляхом придбання екскаватора-навантажувача для прибирання території кладовищ та самоскида вантажопідйомністю 3 т та самоскиду вантажопідйомністю 7 т для вивезення відходів з кладовищ

	Очікувані результати

	1. Підвищення ефективності та якості прибирання території кладовищ.
2. Оновлення матеріально-технічної бази підприємства.
3. Зменшення витрат підприємства на запасні частини та на технічне обслуговування транспортних засобів та спецтехніки; придбання 2 одиниць техніки у 2026 році (екскаватор-навантажувач та самоскид 3 т) та 1 одиниці у 2027 році (самоскид 7 т)

	Ключові заходи проєкту
	1. Придбання екскаватора-навантажувача для  прибирання сміття, снігу - 1 одиниця (2026 рік);
2. Придбання самоскида для вивезення сміття з кладовищ  вантажопідйомностю 3 т - 1 одиниця (2026 рік);
3. Придбання самоскида для вивезення сміття з кладовищ  вантажопідйомностю 7 т - 1 одиниця (2027 рік).

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	5 778,0
	7 052,9
	12 830,9

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Розвиток та модернізація КП «Спецсервіс-Кременчук» у 2026–2027 роках

	Відповідальний
	КП «Спецсервіс-Кременчук»

	Цілі проєкту
	· розвиток сучасної системи гуманного поводження з тваринами, ветеринарної інфраструктури та  забезпечення санітарно-епізоотичної безпеки громади.
· підвищення рівня санітарної безпеки, гуманного поводження з тваринами та розвитку сучасної ветеринарної інфраструктури громади.
· створення сучасного комунального ветеринарного центру;
· запуск системи утилізації біологічних та медичних відходів;
· покращення умов утримання безпритульних тварин;
· розвиток співпраці між громадами;
· цифровізація роботи підприємства;
· підвищення рівня самоокупності підприємства;
· стабілізація кадрової ситуації.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Мешканці Кременчуцької міської територіальної громади та прилеглих територіальних громад, які користуватимуться послугами у сфері поводження з тваринами, ветеринарної допомоги та утилізації біологічних відходів.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає комплексний розвиток КП «Спецсервіс-Кременчук» шляхом модернізації матеріально-технічної бази, запуску утилізатора, розвитку ветеринарної клініки, реконструкції адміністративно-господарського корпусу, впровадження цифрових систем обліку та розширення співпраці з іншими територіальними громадами. Реалізація проєкту дозволить створити сучасне комунальне підприємство, яке забезпечуватиме гуманне поводження з тваринами, надання якісних ветеринарних послуг, ефективну систему утилізації біологічних відходів та поступовий перехід до моделі часткової самоокупності.
Ключовими перевагами проєкту є:
· розвиток нових джерел доходів підприємства;
· зменшення навантаження на місцевий бюджет;
· покращення санітарної та епізоотичної безпеки;
· створення сучасної цифрової системи управління;
· покращення умов утримання тварин;
· розвиток міжмуніципальної співпраці.

	Очікувані результати

	1.Базові та цільові значення                                                                  Базовий стан:
· відсутність повноцінного функціонування утилізатора;
· обмежена робота ветеринарної клініки;
· дефіцит ветеринарного обладнання;
· нестача приміщень для утримання тварин;
· кадровий дефіцит.  
                                                       Цільовий стан:
· запуск утилізатора та надання платних послуг;
· створення сучасного ветеринарного центру;
· функціонування цифрової системи обліку;
· збільшення кількості місць для утримання тварин;
· збільшення власних надходжень підприємства;
· розширення співпраці з територіальними громадами.
2.Функціональний, фізичний та фінансовий показник
Функціональні показники:
· запуск нового напрямку утилізації;
· розширення переліку ветеринарних послуг;
· створення стаціонару та сектору перетримки тварин;
· впровадження сучасної системи обліку.
Фізичні показники:                                                                                                           
· реконструкція частини виробничого корпусу;
· облаштування додаткових вольєрів;
· закупівля УЗД та рентген-обладнання;
· модернізація приміщень.
Фінансові показники:
·   збільшення власних надходжень підприємства орієнтовно на 30–50 % протягом 2026–2027 років;
·  зменшення частки фінансування з місцевого бюджету за рахунок розвитку платних послуг;
·  створення не менше 5 нових напрямків платних послуг;
·   збільшення кількості договорів про надання послуг іншим територіальним громадам;
· формування додаткових джерел доходу від ветеринарних послуг, утилізації біологічних відходів, кремації та тимчасового утримання тварин.

	Ключові заходи проєкту
	· отримання дозвільної документації та введення в експлуатацію утилізатора для знищення органічних та медичних відходів;
· розвиток напрямку кремації та утилізації відходів;
· реконструкція адміністративно-господарського корпусу;
· закупівля ветеринарного обладнання;
· створення стаціонару для тварин;
· облаштування додаткових вольєрів;
· цифровізація обліку та внутрішніх процесів;
· розширення співпраці з громадами;
· покращення умов праці персоналу;
· реалізація кадрової політики підприємства.

	Період здійснення
	2026–2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	29 805,6
	42 000,0
	71 805,6

	Джерела фінансування 
	· місцевий бюджет;
· власні надходження підприємства;
· кошти благодійників та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України
· можливо міжнародні грантові програми.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	· КП «Спецсервіс-Кременчук»;
· Кременчуцька міська рада;
· Департамент житлово-комунального господарства;
· міжнародні донорські організації;
· ветеринарні та зоозахисні організації




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Улаштування полігону для відходів, що не є небезпечними, по вулиці Петра Прокоповича, 50: організація екологічного та економічно доцільного поводження з відходами

	Відповідальний
	КП «Кременчуцьке КАТП 1628»

	Цілі проєкту
	Реконструкція полігону

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	246 583 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В результаті проекту будуть сплановані наступні заходи: розробка проекту з оцінки впливу на довкілля,  планування карт для видалення відходів, облаштування полігону сучасними протифільтраційним захистом, проектування сміттєпереробного заводу, проектування та будівництво огорожі, проектування та буріння свердловин

	Очікувані результати
	Розроблення проекту реконструкції полігону та розробка проекту з оцінки впливу на довкілля  

	Ключові заходи проєкту
	Розроблення проєктної та екологічної документації, реконструкція й облаштування полігону сучасними захисними системами, а також підготовка інфраструктури для ефективного поводження з відходами.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	450,0
	1 680,0
	2 130,0

	Джерела фінансування (
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчуцьке КАТП 1628»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Облаштування контейнерних майданчиків для напівпідземних контейнерів

	Відповідальний
	КП «Кременчуцьке КАТП 1628»

	Цілі проєкту
	Покращення санітарного стану та екологічної ситуації на території Кременчуцької міської територіальної громади, оскільки побутові відходи збираються в одному місці і не розкидаються, а також покращується благоустрій територій, зменшуються неприємні запахи та відбувається запобігання поширенню шкідників. 
Для роздільного збирання побутових відходів з метою вилучення ресурсоцінних фракцій.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	246583 осіб – населення Кременчуцької міської територіальної громади

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В результаті проєкту будуть сплановані наступні заходи: проєктування та будівництво контейнерних майданчиків для напівпідземних контейнерів

	Очікувані результати 
	1.Кількість контейнерних майданчиків базове значення – 7 од., цільове значення -  14 од.
2.Надання якісних послуг зі збирання (перевезення) побутових відходів

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту та будівництво контейнерних майданчиків для  напівпідземних контейнерів

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1768,6
	2 000,0
	3 768,6

	Джерела фінансування 
	Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчуцьке КАТП 1628»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля

	Завдання
	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади

	Назва проєкту
	Облаштування контейнерних майданчиків для складування побутових відходів

	Відповідальний
	КП «Кременчуцьке КАТП 1628»

	Цілі проєкту
	Покращення санітарного стану та екологічної ситуації на території Кременчуцької міської територіальної громади, оскільки побутові відходи збираються в одному місці і не розкидаються, а також покращується благоустрій територій, зменшуються неприємні запахи та відбувається запобігання поширенню шкідників. 
Для роздільного збирання побутових відходів з метою вилучення ресурсоцінних фракцій.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	246 583 осіб – населення Кременчуцької міської територіальної громади

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	В результаті проєкту будуть сплановані наступні заходи: проєктування та будівництво контейнерних майданчиків для зберігання побутових відходів

	Очікувані результати
	1.Кількість контейнерних майданчиків базове значення - 277 од., цільове значення -  287 од.
2.Надання якісних послуг зі збирання (перевезення) побутових відходів

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту та будівництво контейнерних майданчиків для зберігання побутових відходів

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 500,0
	3 000,0
	5 500,000

	Джерела фінансування 
	Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчуцьке КАТП 1628»






[bookmark: _Toc499165481]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Забезпечення житлового фонду міста приладами обліку спожитих енергоресурсів

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення обліку спожитої теплової енергії

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	249 житлових будинків

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Забезпечення 100-відсоткового обліку теплової енергії у багатоквартирних житлових будинках міста

	Очікувані результати 
	1. Кількість житлових будинків з приладами обліку ТЕ: базове значення – 843 од.; цільове значення – 1092 од.
2. Забезпечення обліку спожитої теплової енергії, кількість встановлених приладів обліку.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції інженерних вводів систем централізованого теплопостачання житлових будинків з розробкою проєктно-кошторисної документації щодо облаштування вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Кременчука

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	5 091,6
	5 091,6
	10 183,2

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проєкт
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Забезпечення житлового фонду міста приладами обліку спожитих енергоресурсів (гаряче водопостачання)

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Забезпечення обліку спожитої теплової енергії (гаряче водопостачання)

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	26 житлових будинків

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Забезпечення комерційного обліку теплової енергії (гаряче водопостачання) у багатоквартирних житлових будинках кварталу 176 м. Кременчука

	Очікувані результати 
	1.Кількість житлових будинків з приладами комерційного обліку ТЕ (гаряче водопостачання): базове значення – 0 будинків.; цільове значення – 26 будинків.
2.Забезпечення обліку спожитої теплової енергії, кількість встановлених приладів обліку.

	Ключові заходи проєкту
	Роботи з реконструкції інженерних вводів гарячого водопостачання житлових будинків з розробкою проєктно-кошторисної документації щодо облаштування вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках  м. Кременчука

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 160,0
	-
	2 160,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проєкт
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Оснащення житлових будинків мікрорайону Раківка міста Кременчука індівідуальними тепловими пунктами (ІТП)  

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

	Цілі проєкту
	Зменшення споживання тепла, забезпечуючи економію для спожи-вачів та підвищуючи рівень їхньої задоволеності послугами завдяки можливості регулювати температуру в будинку та мати гарячу воду цілий рік. Зменшення витрат завдяки більш ефектив-ному споживанню палива, води та електроенергії,
зменшення втрат енергії і зниження ризику аварій.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються ЦО – 15502 чол. Район у якому 109 житлових будинків, 3 навчальних заклади, 3 дошкільних заклади.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Системи опалення споживачів приєднано через нерегульовані гідроелеватори. Гаряче водопостачання здійснюється шляхом централізованого приготування гарячої води на ЦТП. В частину будинків подача ГВП не здійснюється (будинки обладнано автономними системами).
Заплановано встановлен-ня ІТП чотирьох типів.
Переваги для споживачів
• Економія до 30% платежів за опалення (в разі “перегрітості” будинку до встановлення ІТП)
• Завдяки ІТП споживачі можуть самостійно визначати комфортну температуру в багатоквартирному будинку
• Гаряча вода доступна споживачам поза опалювальним сезоном
• ІТП є ключовим компонентом фундамен-ту для інших заходів енергоефективності в будинках

	Очікувані результати 
	1. Кількість індивідуальних теплових пунктів (ІТП) встановлено, базове  значення – 0 шт.; цільове значення – 117 шт.
2. Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проекту, доставка обладнання та матеріалів, демонтаж, монтаж, пуско-наладка, введення обладнання в експлуатацію

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	165 477,6
	-
	165 477,6

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Виконання заходів згідно проведеної сертифікації енергетичної ефективності та енергетичного аудиту адміністративно-виробничої будівлі  Правобережних КОС, адміністративної будівлі Лівобережних КОС та адміністративної будівлі І-го майданчика

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1. Підвищення енергоефективності адміністративних будівель шляхом впровадження заходів, визначених сертифікацією енергетичної ефективності та енергоаудитом.
2. Зменшення витрат на утримання будівель за рахунок скорочення споживання енергоносіїв.
3. Покращення умов праці персоналу завдяки модернізації систем опалення, вентиляції, освітлення та утеплення будівель.
4. Забезпечення відповідності сучасним нормативним вимогам у сфері енергозбереження та охорони довкілля.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає впровадження комплексу заходів з енергомодернізації адміністративних та адміністративно-виробничих будівель Правобережних КОС, Лівобережних КОС та І-го майданчика КП «Кременчукводоканал» згідно з проведеною сертифікацією енергетичної ефективності та енергоаудитом.
Основні роботи включають утеплення стін і покрівлі, заміну застарілих вікон та дверей на енергоефективні, модернізацію системи опалення, вентиляції та освітлення, а також впровадження відновлюваних джерел енергії (сонячні колектори, рекуперація тепла технологічних установок).
Ключові переваги проєкту:
- зменшення енергоспоживання та підвищення класу енергоефективності будівель (з нинішнього рівня D до більш високого рівня, що відповідає вимогам ДБН);
- скорочення витрат підприємства на опалення, електроенергію та гаряче водопостачання;
- покращення умов праці персоналу завдяки стабільному мікроклімату та сучасному освітленню;
- зменшення викидів парникових газів і екологічного навантаження на довкілля;
- забезпечення відповідності чинним нормативним вимогам у сфері енергозбереження та охорони довкілля;
- підвищення енергетичної незалежності підприємства завдяки використанню відновлюваних джерел енергії.
Можливості проєкту:
- використання сучасних технологій термомодернізації, що довели ефективність у промислових і громадських будівлях;
- досягнення економічного ефекту у вигляді зниження витрат на утримання будівель.

	Очікувані результати
	1.Підвищення енергоефективності будівель
- зниження річного споживання енергії на опалення, освітлення та гаряче водопостачання;
- підвищення класу енергетичної ефективності будівель;
- скорочення питомого споживання первинної енергії та викидів парникових газів.
2.Зменшення витрат на утримання будівель
- економія коштів на енергоносіях (електроенергії та теплі) завдяки утепленню стін і покрівлі, заміні вікон та модернізації систем ГВП;
- зменшення експлуатаційних витрат за рахунок впровадження енергоощадних технологій.
3.Покращення умов праці персоналу
- стабільна температура повітря в опалювальний сезон завдяки модернізованим системам опалення та утепленню огороджувальних конструкцій;
- покращення мікроклімату та вентиляції в робочих приміщеннях;
- підвищення рівня освітленості за рахунок сучасних світлодіодних систем.
4.Забезпечення відповідності сучасним нормативним вимогам
- приведення показників теплової ізоляції стін, даху, вікон та дверей до вимог ДБН;
- зниження вуглецевого сліду підприємства за рахунок зменшення викидів СО₂;
- впровадження відновлюваних джерел енергії, що відповідає національній стратегії енергоефективності.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розроблення та проведення державної експертизи проєктної документації за об’єктами будівництва. 
2. Проведення процедури закупівлі матеріалів, робіт та послуг.
3. Поставка обладнання, виконання монтажних робіт, пусконалагоджувальні роботи.

	Період здійснення
	2026-2027 роки 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	7 570,6
	7 570,6
	15 141,2

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проекту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Проведення енергетичного аудиту будівель сфери освіти, охорони здоров’я та інших бюджетних закладів міста

	Відповідальний
	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

	Цілі проєкту
	Підвищення енергоефективності будівель шляхом здійснення заходів контролю енергоспоживання – енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту, проведення енергетичного аудиту у 50 бюджетних будівлях

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	120 тис. осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Енергетичний менеджмент і енергетичний аудит є невід’ємними частинами економічно ефективної системи управління ресурсами. Вони потрібні для зменшення високих витрат на енергію у муніципальному секторі. Проєкт поширюватиме інформацію і знання про енергетичний менеджмент і енергетичний аудит. 

	Очікувані результати 
	Кількість проведених енергетичних аудитів: базове значення – 0 од.; цільове значення – 50 од.

	Ключові заходи проєкту
	1. Детальні енергетичні звіти для кожної з 50 будівель.
2. Техніко-економічне обґрунтування для кожного рекомендованого заходу.
3. Пріоритезація будівель і заходів за критеріями їхньої енергоефективності та терміну окупності.
4. Залучення фінансування від міжнародних донорів.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	900,0
	900,0
	1 800,0

	Джерела фінансування 
	Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проєкту

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Проведення енергетичного аудиту багатоквартирних будинків міста

	Відповідальний
	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

	Цілі проєкту
	Підвищення енергоефективності будівель шляхом здійснення заходів контролю енергоспоживання – енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту, проведення енергетичного аудиту у 20 житлових будинках

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	100 тис. осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проведення енергетичного аудиту 20 багатоквартирних будинків спрямований на комплексну оцінку енергоспоживання, виявлення втрат тепла та розробку ефективних заходів для підвищення енергоефективності. Його кінцева мета — зниження комунальних платежів для мешканців та підвищення комфорту проживання.

	Очікувані результати 
	Кількість проведених енергетичних аудитів: базове значення – 0 од.; цільове значення – 20 од.

	Ключові заходи проєкту
	1. Детальні енергетичні звіти для кожної з 20 будівель.
2. Розрахунок орієнтовної вартості кожного заходу та терміну його окупності, щоб мешканці могли прийняти зважене фінансове рішення.
3. Залучення фінансування від міжнародних донорів, державних (Фонд енергоефективності) та місцевих програм.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	400,0
	400,0
	800,0

	Джерела фінансування 
	Міжнародні донори, міський бюджет, державний бюджет, партнери проєкту

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Проведення у місті Днів сталої енергії

	Відповідальний
	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

	Цілі проєкту
	Долучитись до Європейської ініціативи проведення Днів сталої енергії та проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо впровадження енергоефективних заходів та технологій. Сприяти популяризації заходів з енергозбереження серед дітей молодшого віку, учнів, студентів, мешканців міста

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	220 тис. осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Дні сталої енергії — це комплекс заходів, спрямованих на популяризацію принципів сталого енергетичного розвитку, енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії серед жителів громади. Це щорічна подія, що об'єднує освітні, інформаційні та практичні ініціативи.

	Очікувані результати 
	1.Кількість проведених заходів: базове значення – 0 од.; цільове значення – 9 од.
2.Кількість осіб, які приймали участь у заходах.

	Ключові заходи проєкту
	1. Організація семінарів та тренінгів для представників ОСББ, керівників бюджетних установ, підприємців та жителів, де експерти розповідатимуть про можливості енергозбереження та доступні програми фінансування.
2. Публікація інформаційних матеріалів: Розповсюдження буклетів, листівок та публікацій у ЗМІ про те, як економити енергію вдома.
3. «Енергоефективні школи»: проведення конкурсів, уроків та змагань серед шкіл на теми  з енергозбереження та  енергоефективності.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	50,0
	50,0
	100,0

	Джерела фінансування 
	Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проєкту

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Сприяння впровадження державних програм Фонду енергоефективності в будинках ОСББ 

	Відповідальний
	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

	Цілі проєкту
	Збільшити кількість будівель житлового фонду міста, в яких впроваджено енергоефективні заходи за рахунок участі у державних програмах Фонду енергоефективності. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	30 тис. осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Для впровадження енергоефективних заходів та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії у житловому секторі міста, здійснюється популяризація програм Фонду енергоефективності. Це передбачає інформування про умови та переваги, а також демонстрацію фінансових та екологічних вигід, що спонукає ОСББ до участі. Часткова компенсація вартості впроваджених енергоефективних заходів за рахунок місцевого бюджету.

	Очікувані результати 
	Кількість ОСББ, які скористалися програмами Фонду енергоефективності: базове значення – 0 од.; цільове значення – 6 од.

	Ключові заходи проєкту
	1. Проведення зустрічей для голів правлінь ОСББ та активних мешканців, де експерти Фонду енергоефективності та фахівці з енергоаудиту роз'яснюватимуть умови програм, їхні переваги та механізми участі. 
2. Висвітлення успішних кейсів термомодернізації будинків у місцевих медіа, щоб показати реальну економію та підвищити довіру до програми.
3. Організація взаємодії ОСББ з сертифікованими енергоаудиторами, компаніями-виконавцями робіт та банками, які є партнерами Фонду енергоефективності.
4. Розробка та затвердження програми підтримки ОСББ з місцевого бюджету.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	10 000,0
	18 000,0
	28 000,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет, обласний, бюджет, партнери проєкту

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі по вул. Небесної Сотні, 54, м. Кременчука, Полтавської області (ДСЗН)

	Відповідальний
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Утеплення фасаду, що дозволить зниження витрат теплової енергії. Підвищення енергоефективності будівлі та захист її стін від впливу атмосфери.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	70 працівників, осіб, що орендують приміщення та відвідувачів. 
Громада міста у зв’язку з економією бюджетних коштів.

	Стислий опис проєкту(ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає зведення сучасного енергоефективного фасаду, що призведе до зниження зайвих витрат теплової енергії і підвищення енергоефективності будівлі. Крім того, це спосіб оновити зовнішній фасад і захистить її стіни від впливу атмосфери. 

	Очікувані результати 
	1.1 Зниження витрат на опалення та кондиціонування, покращення теплоізоляції та мікроклімату в приміщенні, захист стін від атмосферних впливів, підвищення довговічності конструкції. 
2.1 Зменшення тепловтрат взимку та теплоприплив влітку, що дозволяє скоротити витрати на опалення та кондиціонування повітря. 
Створюється більш комфортна температура, що позитивно впливає на загальний мікроклімат в приміщенні. 
Утеплювач захищає стіни від вологи, вітру та перепадів температур, що запобігає руйнуванню стін та продовжує термін їх служби. 
Зменшується навантаження на систему опалення та кондиціонування, що може продовжити термін їх служби. 
Економія коштів за опалення.

	Ключові заходи проєкту
	· 1. Організаційно-підготовчий етап.
· 2. Розробка технічної документації.
· 3. Проведення процедури закупівлі, тендеру.
4. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
· 5. Завершальний етап.
6. Здійснення приймання-передачі робіт.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	2 000,0
	2 000,0

	Джерела фінансування 
	субвенція з державного бюджету, міжнародні донори 

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі по вул. Свободи, 66, м. Кременчука, Полтавської області (УСЗНАР)

	Відповідальний
	Департамент соціального захисту населення Автозаводського району

	Цілі проєкту
	Утеплення фасаду, що дозволить зниження витрат теплової енергії. Підвищення енергоефективності будівлі та захист її стін від впливу атмосфери. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	60 працівників, осіб, що орендують приміщення та відвідувачів. 
Громада міста у зв’язку з економією бюджетних коштів.

	Стислий опис проєкту(ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проект передбачає зведення сучасного енергоефективного фасаду, що призведе до зниження зайвих витрат і підвищення енергоефективності будівлі. Крім того, це спосіб оновити зовнішній фасад і захистить її стіни від впливу атмосфери. 

	Очікувані результати 
	1. Зниження витрат на опалення та кондиціонування, покращення теплоізоляції та мікроклімату в приміщенні, захист стін від атмосферних впливів, підвищення довговічності конструкції. 
2. Зменшення тепловтрат взимку та теплоприплив влітку, що дозволяє скоротити витрати на опалення та кондиціонування повітря. 
Створюється більш комфортна температура, що позитивно впливає на загальний мікроклімат в приміщенні. 
Утеплювач захищає стіни від вологи, вітру та перепадів температур, що запобігає руйнуванню стін та продовжує термін їх служби. 
Зменшується навантаження на систему опалення та кондиціонування, що може продовжити термін їх служби. 

	Ключові заходи проєкту
	· 1. Організаційно-підготовчий етап.
· 2. Розробка технічної документації.
· 3. Проведення процедури закупівлі, тендеру.
4. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
· 5. Завершальний етап.
6. Здійснення приймання-передачі робіт.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 500,0
	
	2 500,0

	Джерела фінансування 
	субвенція з державного бюджету, міжнародні донори 

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення Автозаводського району




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Утеплення фасаду будівлі гуртожитку Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського за адресою: вул. Єднання України, буд. 7, м. Кременчука, Полтавської області

	Відповідальний
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Утеплення фасадів для покращення теплоізоляції, економії енергії та створення комфортного мікроклімату в приміщенні, утеплення може покращити звукоізоляцію та захистити фасад будівлі від руйнування через атмосферні впливи. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	150 внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місці тимчасового перебування

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Утеплення зменшує тепловтрати через стіни, дах, підлогу та фундамент; стіни не промерзають, що усуває холодні плями та конденсат у приміщенні; захищає фасад будівлі від впливу перепадів температур, вологи, сонячних променів, що подовжує термін служби стін і запобігає утворенню грибка та плісняви

	Очікувані результати 
	1. Зниження витрат на опалення та кондиціонування, покращення теплоізоляції та мікроклімату в приміщенні, захист стін від атмосферних впливів, підвищення довговічності конструкції. 
2. Зменшення тепловтрат взимку та теплоприплив влітку, що дозволяє скоротити витрати на опалення та кондиціонування повітря. 
Створюється більш комфортна температура, що позитивно впливає на загальний мікроклімат в приміщенні. 
Утеплювач захищає стіни від вологи, вітру та перепадів температур, що запобігає руйнуванню стін та продовжує термін їх служби. 
Зменшується навантаження на систему опалення та кондиціонування, що може продовжити термін їх служби. 

	Ключові заходи проєкту
	· 1. Організаційно-підготовчий етап.
· 2. Розробка технічної документації.
· 3. Проведення процедури закупівлі, тендеру.
4. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
· 5. Завершальний етап.
6. Здійснення приймання-передачі робіт.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	5 000,0
	-
	5 000,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області



	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду

	Назва проєкту
	Утеплення фасаду будівлі гуртожитку АТ «АвтоКраз» за адресою: вул. Єднання України, буд. 9, м. Кременчука, Полтавської області

	Відповідальний
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Утеплення фасадів для покращення теплоізоляції, економії енергії та створення комфортного мікроклімату в приміщенні, утеплення може покращити звукоізоляцію та захистити фасад будівлі від руйнування через атмосферні впливи. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	150 внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місці тимчасового перебування

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Утеплення зменшує тепловтрати через стіни, дах, підлогу та фундамент; стіни не промерзають, що усуває холодні плями та конденсат у приміщенні; захищає фасад будівлі від впливу перепадів температур, вологи, сонячних променів, що подовжує термін служби стін і запобігає утворенню грибка та плісняви

	Очікувані результати 
	1. Зниження витрат на опалення та кондиціонування, покращення теплоізоляції та мікроклімату в приміщенні, захист стін від атмосферних впливів, підвищення довговічності конструкції. 
2. Зменшення тепловтрат взимку та теплоприплив влітку, що дозволяє скоротити витрати на опалення та кондиціонування повітря. 
Створюється більш комфортна температура, що позитивно впливає на загальний мікроклімат в приміщенні. 
Утеплювач захищає стіни від вологи, вітру та перепадів температур, що запобігає руйнуванню стін та продовжує термін їх служби. 
Зменшується навантаження на систему опалення та кондиціонування, що може продовжити термін їх служби. 

	Ключові заходи проєкту
	· 1. Організаційно-підготовчий етап.
· 2. Розробка технічної документації.
· 3. Проведення процедури закупівлі, тендеру.
4. Виконання робіт відповідно до проєктної документації.
· 5. Завершальний етап.
6. Здійснення приймання-передачі робіт.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	5 000,0
	-
	5 000,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.2. Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики

	Назва проєкту
	Реконструкція насосних станцій централізованого водопостачання та водовідведення із заміною технологічного обладнання на енергоефективне

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1. Підвищення енергоефективності об’єктів водопостачання та водовідведення шляхом заміни застарілого насосного обладнання на сучасне з меншими енерговитратами.
2. Зменшення експлуатаційних витрат на обслуговування насосних станцій за рахунок використання новітніх технологій та автоматизованих систем керування.
3. Покращення надійності та безперебійності роботи систем водопостачання та водовідведення, зменшення аварійності та простоїв.
4. Забезпечення відповідності сучасним нормативним вимогам у сфері енергоефективності, охорони довкілля та якості надання комунальних послуг.
5. Зменшення енергозалежності підприємства шляхом впровадження високоефективного обладнання, що дозволяє суттєво скоротити споживання електроенергії та підвищити енергетичну автономність об’єктів.
6. Забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення через стабільну та якісну роботу систем централізованого водопостачання і водовідведення.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає реконструкцію насосних станцій централізованого водопостачання та водовідведення із заміною застарілого обладнання на сучасне енергоефективне. 
Основна мета – зниження енергоспоживання, підвищення надійності та ефективності роботи систем, забезпечення стабільного та якісного водопостачання й водовідведення.
Ключові переваги та можливості проєкту:
- значне скорочення витрат електроенергії та підвищення енергоефективності;
- автоматизація процесів керування насосними станціями, зменшення аварійності та простоїв;
-  покращення якості надання комунальних послуг для населення;
- забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки завдяки стабільній роботі обладнання;
-   приведення об’єктів до сучасних стандартів у сфері охорони довкілля та енергозбереження.
Об’єкти реконструкції включають:
Система водопостачання:
Вакуумна насосна станція Власівського водозабору
- заміна вакуумних насосів;
- заміна шафи керування.
НС І-го підйому Власівського водозабору №2
- заміна відцентрових насосів;
- заміна шафи керування.
НС ІІ-го підйому ВОС 
- заміна промивних відцентрових насосів.
- заміна основних відцентрових насосів;
- заміна шафи керування.
Мікрорайони Лашки, Чередники, 3-й Занасип, 
с. Вільна Терешківка
- встановлення регуляторів тиску;
- встановлення витратомірів.
Мікрорайон Мала Кохнівка
- встановлення регулятора тиску;
- встановлення витратоміра.
Київська траса, с. Ялинці (технічна вода)
- заміна запірної арматури (затвори).
Насосна станція №2 Власівського водозабору
- заміна напірної засувки (затвори з електроприводом).
НС 3-го підйому
- заміна насосної установки (станції).
Підвищувальна насосна станція ПНС-11 (вул. С. Крушельницької, 69)
- заміна насосної установки (станції).
Система водовідведення:
· СП-1 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-2 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-4 – заміна каналізаційних насосів (мокрої установки).
· СП-5 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-6 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-7 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-8 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-9 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-10 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-11 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-12 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-16 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-18 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-19 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-20 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-21 – заміна каналізаційних насосів (мокрої установки).
· СП-22 – заміна каналізаційних насосів (сухої установки).
· СП-23 – заміна каналізаційних насосів (мокрої установки).
· СП-24 – заміна каналізаційних насосів (мокрої установки).
· СП-26 – заміна каналізаційних насосів (мокрої установки).
· СП-27 – заміна каналізаційних насосів (мокрої установки).
· СП-28 – заміна каналізаційних насосів (мокрої установки).
· СП-29 – заміна каналізаційних насосів (мокрої установки).
· СП-30 – заміна каналізаційних насосів (мокрої установки).
· СП-17 (зливна станція)
- заміна подрібнювача;
Лівобережні КОС (с. Мала Кохнівка, вул. Лісова, 17)
- заміна решіток для механічного очищення стоків.
ОСК дільниці Крюкова (грабельне відділення)
- заміна решіток для механічного очищення стоків;
- встановлення транспортера та шнекового пресу;
-   шафа керування.
КНС №17
- заміна решіток грабельного типу з комплектом обладнання для механічного очищення стоків.

	Очікувані результати

	1. Підвищення енергоефективності шляхом зниження споживання електроенергії насосними станціями, підвищення коефіцієнта корисної дії обладнання, скорочення питомих витрат енергії на подачу та відведення води.
2. Зменшення експлуатаційних витрат
шляхом зниження витрат на ремонт та обслуговування обладнання, зменшення потреби у частих замінах та аварійних роботах, оптимізація роботи персоналу завдяки автоматизованим системам керування.
3. Покращення надійності та безперебійності роботи
шляхом зменшення аварійних ситуацій та простоїв насосних станцій, забезпечення стабільної подачі води та відведення стоків, підвищення рівня гарантійного ресурсу обладнання.
4. Відповідність нормативним вимогам
шляхом дотримання стандартів енергоефективності та екологічної безпеки, підвищення якості надання послуг водопостачання та водовідведення, створення сучасної та екологічно безпечної інфраструктури.
5. Зменшення енергозалежності підприємства, а саме зниження загального обсягу використаної електроенергії, підвищення енергетичної автономності за рахунок новітнього обладнання.
6. Забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення
через стабільне та якісне забезпечення населення питною водою, зменшення ризиків забруднення довкілля та аварійних скидів, підвищення надійності систем водовідведення й очистки стоків.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розроблення та проведення державної експертизи проєктно-кошторисної документації за об’єктами будівництва. 
2. Проведення процедури закупівлі матеріалів, робіт та послуг.
3.Поставка обладнання, виконання монтажних робіт, пусконалагоджувальні роботи.

	Період здійснення
	2026-2027 роки 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	58 762,6
	58 762,6
	117 525,2

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проекту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.2. Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики

	Назва проєкту
	Будівництво котельні на біопаливі у мікрорайоні Раківка міста Кременчука

	Відповідальний
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО

	Цілі проєкту
	Використання альтернативного палива для виробництва теплової енергії у міжсезоння та у неопалювальний період; підвищення енергоефективності

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Кількість населення, що користуються ЦО – 15 502 чол. Котельня обслуговує район у якому 109 житлових будинків, 3 навчальних заклади, 3 дошкільних заклади.

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Роботи передбачають встановлення одного водогрійного біопаливного котла потужністю 4MВт, системи паливоподачі, обладнання та конструкції паливного складу, теплообмінників та насосного обладнання котлового контуру та контуру системи теплопостачання, частотних перетворювачів, систему очистки димових газів та димовидалення з димовою трубою, запірно-регулюючу арматуру, трубопроводів систем тепло-, водо- та газопостачання, тестове та вимірювальне обладнання і приладів, електрообладнання та системи безпеки системи управління, сигналізації та диспетчеризації.

	Очікувані результати

	Потужність джерел теплової енергії побудовано, базове  значення – 0 МВт; цільове значення – 4,0 МВт.
2.1 Забезпечення безперебійного доступу до послуги теплопостачання та постачання гарячої води.

	Ключові заходи проєкту
	Розробка проєкту, поставка, будівництво, монтаж, введення в експлуатацію біопаливної котельні. 

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	314 662,7
	-
	314 662,7

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.2. Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики

	Назва проєкту
	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної елекростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» за адресою: Кіровоградська область, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 67

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1. Забезпечення енергетичної незалежності КП «Кременчукводоканал» шляхом впровадження власного джерела електричної енергії на основі відновлюваних джерел.
2. Підвищення надійності енергопостачання об’єкта критичної інфраструктури та зменшення ризиків перебоїв у роботі підприємства під час надзвичайних ситуацій або відключень електроенергії.
3. Зниження витрат на електроенергію та оптимізація енергоспоживання за рахунок часткового або повного переходу на самозабезпечення електроенергією.
4. Зменшення викидів парникових газів та негативного впливу на довкілля шляхом використання екологічно чистих джерел енергії.
5. Виконання державних та регіональних стратегій у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики та адаптації до змін клімату.
6. Підвищення рівня енергетичної безпеки громади через створення стійкої енергетичної інфраструктури, здатної функціонувати автономно у кризових умовах.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт «Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» передбачає створення фотоелектричної станції потужністю 184 кВт на даху виробничої будівлі за адресою: Кіровоградська область, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 67. Сонячна електростанція призначена для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел для власних потреб підприємства. Проєкт реалізується в межах існуючої будівлі, не потребує додаткового відведення земельної ділянки та має незначний клас наслідків (СС1).
Ключові переваги та можливості проєкту:
· Забезпечення енергетичної стійкості та незалежності об’єкта критичної інфраструктури.
· Зменшення витрат КП «Кременчукводоканал» на закупівлю електроенергії з мережі.
· Зниження викидів парникових газів і мінімальний вплив на навколишнє середовище (за оцінкою впливу – не впливає на повітря, воду, ґрунт чи біоту).
· Позитивний соціально-економічний ефект — сприяння розвитку «зеленої» енергетики у громаді.
· Автономний режим роботи та дистанційний моніторинг через інтернет.
· Проєкт повністю відповідає чинним нормам, правилам і стандартам ДБН та ДСТУ.
Загалом, реалізація цього проєкту сприятиме підвищенню енергоефективності підприємства, покращенню екологічної ситуації в регіоні та зміцненню енергетичної безпеки міста Кременчук.

	Очікувані результати

	Реалізація проєкту «Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» забезпечить створення сучасного, надійного та екологічного джерела енергії для підприємства, що сприятиме сталому розвитку енергетичної інфраструктури громади.
У результаті впровадження проєкту очікується:
1. Забезпечення енергетичної незалежності підприємства — завдяки встановленню дахової сонячної електростанції потужністю 184 кВт КП «Кременчукводоканал» отримає можливість частково забезпечувати власні потреби в електроенергії з відновлюваних джерел. 
2. Підвищення надійності та безперебійності енергопостачання об’єкта критичної інфраструктури, що дозволить стабільно підтримувати роботу систем водопостачання навіть у разі аварій чи відключень від зовнішніх мереж.
3. Зниження експлуатаційних витрат на електроенергію — очікується зменшення споживання з централізованої мережі, відповідно, економія коштів підприємства на оплату електроенергії.
4. Зменшення викидів парникових газів і впливу на довкілля — завдяки використанню сонячної енергії щороку скорочуватимуться викиди CO₂ та зменшуватиметься екологічне навантаження на регіон.
5. Виконання державних і регіональних пріоритетів у сфері енергоефективності, «зеленої» трансформації та адаптації до змін клімату відповідно до стратегічних документів України та Полтавської області.
Загалом проєкт забезпечить ефективне використання природних ресурсів, підвищить рівень енергетичної самостійності комунального підприємства та сприятиме розвитку відновлюваної енергетики на місцевому рівні.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розроблення та проведення державної експертизи проєктної документації за об’єктами будівництва. 
2. Проведення процедури закупівлі матеріалів, робіт та послуг.
3. Поставка обладнання, виконання монтажних робіт, пусконалагоджувальні роботи.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	6 701,0
	6 701,0

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проєкту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.2. Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики

	Назва проєкту
	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» за адресою: Полтавська область, с. Вільна Терешківка, вул. Великий Шлях, 205

	Відповіальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1. Забезпечення енергетичної незалежності КП «Кременчукводоканал» шляхом впровадження власного джерела електричної енергії на основі відновлюваних джерел.
2. Підвищення надійності енергопостачання об’єкта критичної інфраструктури та зменшення ризиків перебоїв у роботі підприємства під час надзвичайних ситуацій або відключень електроенергії.
3. Зниження витрат на електроенергію та оптимізація енергоспоживання за рахунок часткового або повного переходу на самозабезпечення електроенергією.
4. Зменшення викидів парникових газів та негативного впливу на довкілля шляхом використання екологічно чистих джерел енергії.
5. Виконання державних та регіональних стратегій у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики та адаптації до змін клімату.
6. Підвищення рівня енергетичної безпеки громади через створення стійкої енергетичної інфраструктури, здатної функціонувати автономно у кризових умовах.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт «Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» передбачає створення фотоелектричної станції потужністю 352 кВт на даху виробничої будівлі за адресою: с. Вільна Терешківка, вул. Великий Шлях, 205. Сонячна електростанція призначена для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел для власних потреб підприємства. Проєкт реалізується в межах існуючої будівлі, не потребує додаткового відведення земельної ділянки та має незначний клас наслідків (СС1).
Ключові переваги та можливості проєкту:
· Забезпечення енергетичної стійкості та незалежності об’єкта критичної інфраструктури.
· Зменшення витрат КП «Кременчукводоканал» на закупівлю електроенергії з мережі.
· Зниження викидів парникових газів і мінімальний вплив на навколишнє середовище (за оцінкою впливу – не впливає на повітря, воду, ґрунт чи біоту).
· Позитивний соціально-економічний ефект — сприяння розвитку «зеленої» енергетики у громаді.
· Автономний режим роботи та дистанційний моніторинг через інтернет.
· Проєкт повністю відповідає чинним нормам, правилам і стандартам ДБН та ДСТУ.
Загалом, реалізація цього проєкту сприятиме підвищенню енергоефективності підприємства, покращенню екологічної ситуації в регіоні та зміцненню енергетичної безпеки міста Кременчук.

	Очікувані результати

	Реалізація проєкту «Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» забезпечить створення сучасного, надійного та екологічного джерела енергії для підприємства, що сприятиме сталому розвитку енергетичної інфраструктури громади.
У результаті впровадження проєкту очікується:
1. Забезпечення енергетичної незалежності підприємства — завдяки встановленню дахової сонячної електростанції потужністю 352 кВт КП «Кременчукводоканал» отримає можливість частково забезпечувати власні потреби в електроенергії з відновлюваних джерел. 
2. Підвищення надійності та безперебійності енергопостачання об’єкта критичної інфраструктури, що дозволить стабільно підтримувати роботу систем водопостачання навіть у разі аварій чи відключень від зовнішніх мереж.
3. Зниження експлуатаційних витрат на електроенергію — очікується зменшення споживання з централізованої мережі, відповідно, економія коштів підприємства на оплату електроенергії.
4. Зменшення викидів парникових газів і впливу на довкілля — завдяки використанню сонячної енергії щороку скорочуватимуться викиди CO₂ та зменшуватиметься екологічне навантаження на регіон.
5. Виконання державних і регіональних пріоритетів у сфері енергоефективності, «зеленої» трансформації та адаптації до змін клімату відповідно до стратегічних документів України та Полтавської області.
Загалом проєкт забезпечить ефективне використання природних ресурсів, підвищить рівень енергетичної самостійності комунального підприємства та сприятиме розвитку відновлюваної енергетики на місцевому рівні.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розроблення та проведення державної експертизи проєктної документації за об’єктами будівництва. 
2. Проведення процедури закупівлі матеріалів, робіт та послуг.
3. Поставка обладнання, виконання монтажних робіт, пусконалагоджувальні роботи.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	12 971,4
	12 971,4

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проєкту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.2. Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики

	Назва проєкту
	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної елекростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 121

	Відповіальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1. Забезпечення енергетичної незалежності КП «Кременчукводоканал» шляхом впровадження власного джерела електричної енергії на основі відновлюваних джерел.
2. Підвищення надійності енергопостачання об’єкта критичної інфраструктури та зменшення ризиків перебоїв у роботі підприємства під час надзвичайних ситуацій або відключень електроенергії.
3. Зниження витрат на електроенергію та оптимізація енергоспоживання за рахунок часткового або повного переходу на самозабезпечення електроенергією.
4. Зменшення викидів парникових газів та негативного впливу на довкілля шляхом використання екологічно чистих джерел енергії.
5. Виконання державних та регіональних стратегій у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики та адаптації до змін клімату.
6. Підвищення рівня енергетичної безпеки громади через створення стійкої енергетичної інфраструктури, здатної функціонувати автономно у кризових умовах.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	30 063 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт «Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» передбачає створення фотоелектричної станції потужністю 100 кВт на даху виробничої будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 121.
Сонячна електростанція призначена для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел для власних потреб підприємства. Проєкт реалізується в межах існуючої будівлі, не потребує додаткового відведення земельної ділянки та має незначний клас наслідків (СС1).
Ключові переваги та можливості проєкту:
· Забезпечення енергетичної стійкості та незалежності об’єкта критичної інфраструктури.
· Зменшення витрат КП «Кременчукводоканал» на закупівлю електроенергії з мережі.
· Зниження викидів парникових газів і мінімальний вплив на навколишнє середовище (за оцінкою впливу – не впливає на повітря, воду, ґрунт чи біоту).
· Позитивний соціально-економічний ефект — сприяння розвитку «зеленої» енергетики у громаді.
· Автономний режим роботи та дистанційний моніторинг через інтернет.
· Проєкт повністю відповідає чинним нормам, правилам і стандартам ДБН та ДСТУ.
Загалом, реалізація цього проєкту сприятиме підвищенню енергоефективності підприємства, покращенню екологічної ситуації в регіоні та зміцненню енергетичної безпеки міста Кременчук.

	Очікувані результати

	Реалізація проєкту «Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» забезпечить створення сучасного, надійного та екологічного джерела енергії для підприємства, що сприятиме сталому розвитку енергетичної інфраструктури громади.
У результаті впровадження проєкту очікується:
1. Забезпечення енергетичної незалежності підприємства — завдяки встановленню дахової сонячної електростанції потужністю 100 кВт КП «Кременчукводоканал» отримає можливість частково забезпечувати власні потреби в електроенергії з відновлюваних джерел. Прогнозоване річне вироблення електроенергії — близько 128,9 МВт·год.
2. Підвищення надійності та безперебійності енергопостачання об’єкта критичної інфраструктури, що дозволить стабільно підтримувати роботу систем водопостачання навіть у разі аварій чи відключень від зовнішніх мереж.
3. Зниження експлуатаційних витрат на електроенергію — очікується зменшення споживання з централізованої мережі, відповідно, економія коштів підприємства на оплату електроенергії.
4. Зменшення викидів парникових газів і впливу на довкілля — завдяки використанню сонячної енергії щороку скорочуватимуться викиди CO₂ та зменшуватиметься екологічне навантаження на регіон.
5. Виконання державних і регіональних пріоритетів у сфері енергоефективності, «зеленої» трансформації та адаптації до змін клімату відповідно до стратегічних документів України та Полтавської області.
Загалом проєкт забезпечить ефективне використання природних ресурсів, підвищить рівень енергетичної самостійності комунального підприємства та сприятиме розвитку відновлюваної енергетики на місцевому рівні.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розроблення та проведення державної експертизи проєктної документації за об’єктами будівництва. 
2. Проведення процедури закупівлі матеріалів, робіт та послуг.
3. Поставка обладнання, виконання монтажних робіт, пусконалагоджувальні роботи.

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	4 231,8
	-
	4 231,8

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проєкту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал» 




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.2. Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики

	Назва проєкту
	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної елекростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» за адресою: Полтавська область, с. Мала Кохнівка, вул. Лісова 17

	Відповіальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1. Забезпечення енергетичної незалежності КП «Кременчукводоканал» шляхом впровадження власного джерела електричної енергії на основі відновлюваних джерел.
2. Підвищення надійності енергопостачання об’єкта критичної інфраструктури та зменшення ризиків перебоїв у роботі підприємства під час надзвичайних ситуацій або відключень електроенергії.
3. Зниження витрат на електроенергію та оптимізація енергоспоживання за рахунок часткового або повного переходу на самозабезпечення електроенергією.
4. Зменшення викидів парникових газів та негативного впливу на довкілля шляхом використання екологічно чистих джерел енергії.
5. Виконання державних та регіональних стратегій у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики та адаптації до змін клімату.
6. Підвищення рівня енергетичної безпеки громади через створення стійкої енергетичної інфраструктури, здатної функціонувати автономно у кризових умовах.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	188 069 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт «Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» передбачає створення фотоелектричної станції потужністю 150 кВт на даху виробничої будівлі за адресою: с. Мала Кохнівка, вул. Лісова 17. Сонячна електростанція призначена для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел для власних потреб підприємства. Проєкт реалізується в межах існуючої будівлі, не потребує додаткового відведення земельної ділянки та має незначний клас наслідків (СС1).
Ключові переваги та можливості проєкту:
· Забезпечення енергетичної стійкості та незалежності об’єкта критичної інфраструктури.
· Зменшення витрат КП «Кременчукводоканал» на закупівлю електроенергії з мережі.
· Зниження викидів парникових газів і мінімальний вплив на навколишнє середовище (за оцінкою впливу – не впливає на повітря, воду, ґрунт чи біоту).
· Позитивний соціально-економічний ефект — сприяння розвитку «зеленої» енергетики у громаді.
· Автономний режим роботи та дистанційний моніторинг через інтернет.
· Проєкт повністю відповідає чинним нормам, правилам і стандартам ДБН та ДСТУ.
Загалом, реалізація цього проєкту сприятиме підвищенню енергоефективності підприємства, покращенню екологічної ситуації в регіоні та зміцненню енергетичної безпеки міста Кременчук.

	Очікувані результати

	Реалізація проєкту «Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» забезпечить створення сучасного, надійного та екологічного джерела енергії для підприємства, що сприятиме сталому розвитку енергетичної інфраструктури громади.
У результаті впровадження проєкту очікується:
1. Забезпечення енергетичної незалежності підприємства — завдяки встановленню дахової сонячної електростанції потужністю 150 кВт КП «Кременчукводоканал» отримає можливість частково забезпечувати власні потреби в електроенергії з відновлюваних джерел. 
2. Підвищення надійності та безперебійності енергопостачання об’єкта критичної інфраструктури, що дозволить стабільно підтримувати роботу систем водопостачання навіть у разі аварій чи відключень від зовнішніх мереж.
3. Зниження експлуатаційних витрат на електроенергію — очікується зменшення споживання з централізованої мережі, відповідно, економія коштів підприємства на оплату електроенергії.
4. Зменшення викидів парникових газів і впливу на довкілля — завдяки використанню сонячної енергії щороку скорочуватимуться викиди CO₂ та зменшуватиметься екологічне навантаження на регіон.
5. Виконання державних і регіональних пріоритетів у сфері енергоефективності, «зеленої» трансформації та адаптації до змін клімату відповідно до стратегічних документів України та Полтавської області.
Загалом проєкт забезпечить ефективне використання природних ресурсів, підвищить рівень енергетичної самостійності комунального підприємства та сприятиме розвитку відновлюваної енергетики на місцевому рівні.

	Ключові заходи проєкту
	1. Розроблення та проведення державної експертизи проєктної документації за об’єктами будівництва. 
2. Проведення процедури закупівлі матеріалів, робіт та послуг.
3. Поставка обладнання, виконання монтажних робіт, пусконалагоджувальні роботи.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	-
	5 253,9
	5 253,9

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проєкту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.2. Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики

	Назва проєкту
	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення (реконструкція) дахової сонячної елекростанції на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, просп. Полтавський, 4а

	Відповіальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1. Забезпечення енергетичної незалежності КП «Кременчукводоканал» шляхом впровадження власного джерела електричної енергії на основі відновлюваних джерел.
2. Підвищення надійності енергопостачання об’єкта критичної інфраструктури та зменшення ризиків перебоїв у роботі підприємства під час надзвичайних ситуацій або відключень електроенергії.
3. Зниження витрат на електроенергію та оптимізація енергоспоживання за рахунок часткового або повного переходу на самозабезпечення електроенергією.
4. Зменшення викидів парникових газів та негативного впливу на довкілля шляхом використання екологічно чистих джерел енергії.
5. Виконання державних та регіональних стратегій у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики та адаптації до змін клімату.
6. Підвищення рівня енергетичної безпеки громади через створення стійкої енергетичної інфраструктури, здатної функціонувати автономно у кризових умовах.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	188 069 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт «Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» передбачає створення фотоелектричної станції потужністю 150 кВт на даху виробничої будівлі за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, просп. Полтавський, 4а. Сонячна електростанція призначена для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел для власних потреб підприємства. Проєкт реалізується в межах існуючої будівлі, не потребує додаткового відведення земельної ділянки та має незначний клас наслідків (СС1).
Ключові переваги та можливості проєкту:
· Забезпечення енергетичної стійкості та незалежності об’єкта критичної інфраструктури.
· Зменшення витрат КП «Кременчукводоканал» на закупівлю електроенергії з мережі.
· Зниження викидів парникових газів і мінімальний вплив на навколишнє середовище (за оцінкою впливу – не впливає на повітря, воду, ґрунт чи біоту).
· Позитивний соціально-економічний ефект — сприяння розвитку «зеленої» енергетики у громаді.
· Автономний режим роботи та дистанційний моніторинг через інтернет.
· Проєкт повністю відповідає чинним нормам, правилам і стандартам ДБН та ДСТУ.
Загалом, реалізація цього проєкту сприятиме підвищенню енергоефективності підприємства, покращенню екологічної ситуації в регіоні та зміцненню енергетичної безпеки міста Кременчук.

	Очікувані результати

	Реалізація проєкту «Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення дахової сонячної електростанції (реконструкція) на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал» забезпечить створення сучасного, надійного та екологічного джерела енергії для підприємства, що сприятиме сталому розвитку енергетичної інфраструктури громади.
У результаті впровадження проєкту очікується:
1. Забезпечення енергетичної незалежності підприємства — завдяки встановленню дахової сонячної електростанції потужністю 150 кВт КП «Кременчукводоканал» отримає можливість частково забезпечувати власні потреби в електроенергії з відновлюваних джерел. 
2. Підвищення надійності та безперебійності енергопостачання об’єкта критичної інфраструктури, що дозволить стабільно підтримувати роботу систем водопостачання навіть у разі аварій чи відключень від зовнішніх мереж.
3. Зниження експлуатаційних витрат на електроенергію — очікується зменшення споживання з централізованої мережі, відповідно, економія коштів підприємства на оплату електроенергії.
4. Зменшення викидів парникових газів і впливу на довкілля — завдяки використанню сонячної енергії щороку скорочуватимуться викиди CO2 та зменшуватиметься екологічне навантаження на регіон.
5. Виконання державних і регіональних пріоритетів у сфері енергоефективності, «зеленої» трансформації та адаптації до змін клімату відповідно до стратегічних документів України та Полтавської області.
Загалом проєкт забезпечить ефективне використання природних ресурсів, підвищить рівень енергетичної самостійності комунального підприємства та сприятиме розвитку відновлюваної енергетики на місцевому рівні.

	Ключові заходи проєкту
	Поставка обладнання, виконання монтажних робіт, пусконалагоджувальні роботи.

	Період здійснення
	2026 рік 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 611,4
	-
	1 611,4

	Джерела фінансування 
	Міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проєкту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал» 




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання

	Завдання 
	3.2.2. Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики

	Назва проєкту
	Встановлення сонячних електростанцій на об’єктах критичної інфраструктури Кременчуцької МТГ

	Відповідальний
	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

	Цілі проєкту
	Реалізація проєкту дозволить:
· забезпечити безперебійне енергопостачання критично важливих об’єктів міста;
· підвищити енергетичну безпеку регіону;
· зменшити екологічний вплив.
· зменшити фінансове навантаження;
· популяризувати відновлювальні джерела енергії.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Населення Кременчуцької МТГ

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Метою даного проєкту є підвищення енергетичної незалежності та стійкості міста Кременчука шляхом впровадження сучасних відновлюваних джерел енергії. В рамках його реалізації планується послідовне облаштування сонячних електростанцій загальною потужністю 2,4 МВт на найважливіших комунальних об’єктах, до яких належать міські котельні, насосні станції водопостачання, очисні споруди водовідведення, лікувальні заклади та інші установи, від стабільної роботи яких безпосередньо залежить життєзабезпечення міста.
Проєкт передбачає впровадження резервних джерел енергопостачання, здатних забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури у разі аварійних ситуацій або відключень електроенергії в центральній мережі, що особливо актуально в сучасних умовах. Крім підвищення надійності, реалізація проєкту дозволить отримати значну економію коштів місцевого бюджету за рахунок скорочення витрат на закупівлю електроенергії.
Фінансування проєкту планується здійснювати за рахунок гнучкої комбінації різних джерел, оскільки можливості залучення коштів можуть відрізнятися для кожного конкретного об’єкта. Передбачається використання як коштів міського бюджету, так і державних чи міжнародних грантових програм, сприяння з боку енергосервісних компаній (ESCO-модель), а також потенційного кредитування. Таким чином, проєкт є комплексним та стратегічним кроком у напрямку енергетичної безпеки, економічної ефективності та сталого розвитку Кременчуцької МТГ.

	Очікувані результати

	1. Загальна потужність введених джерел сонячної генерації: було – 0, стало 2,4 МВт;
2. Стале електрозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури: було – 0, сало 27 шт. (об’єктів).

	Ключові заходи проєкту
	Виконання проєктно-кошторисної документації і робіт 

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	35 750,0
	35 750,0
	71 500,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 





[bookmark: _Toc499165482]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання

	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль 
	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання

	Завдання 
	3.3.1. Забезпечення екологічної безпеки громади шляхом впровадження сучасних систем моніторингу та контролю стану довкілля

	Назва проєкту
	Впровадження нової системи контролю якості питної та стічної води

	Відповідальний
	КП «Кременчукводоканал»

	Цілі проєкту
	1. Технічне переоснащення лабораторій контролю якості води сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.
2. Заміна застарілих та технічно зношених засобів вимірювальної техніки.
3. Оперативне здійснення високоточного та достовірного аналітичного контролю якості поверхневої, питної, стічної, зворотної води та рідких відходів виробництва.
4. Забезпечення лабораторного контролю параметрів якості води відповідно до чинних українських та європейських вимог, зокрема Директиви (EU) 2020/2184

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	218 132 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Контроль якості питної та стічної води посідає чільне місце у проєктах модернізації систем водопостачання та очищення стічних вод. Затвердження в Україні нових нормативних законодавчих документів та імплементація європейських водних директив (зокрема Директиви (EU) 2020/2184) створюють нові виклики та вимагають від підприємств водопровідно-каналізаційного господарства заміни застарілих та зношених засобів вимірювальної техніки на сучасне та високоточне контрольно-аналітичне обладнання. 
Технічне переоснащення лабораторій контролю якості води сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, надасть можливість щоденного оперативного  моніторингу якості поверхневої, питної, стічної, зворотної води за ширшим спектром санітарно-токсикологічних показників, створить умови для контролю якості питної води відповідно до європейських вимог.
Слід зауважити, що вдосконалення моніторингу різних типів вод у кількісному і якісному вимірі, а також отримання більш достовірних результатів вимірювання сприяє поліпшенню безпечності та якості питної води для кінцевого споживача

	Очікувані результати 
	1. Безперервний лабораторний моніторинг якості поверхневого джерела централізованого питного водопостачання м. Кременчука, питної, стічної, зворотної води за ширшим спектром показників.
2. Доведення рівня контролю якості питної води та стічних вод до європейських вимог.
3. Створення сучасної технічно оснащеної, методично забезпеченої та укомплектованої підготовленим персоналом лабораторії.
4. Підвищення рівня оперативності вимірювань та їх точності.
5. Швидкий аналітичний контроль безпечності та якості води.
6. Забезпечення об’єктивності вимірювань внаслідок зменшення впливу «людського фактору».

	Ключові заходи проєкту
	Технічне переоснащення лабораторій контролю якості води сучасним контрольно-аналітичним обладнанням (перелік згідно з Додатком 5 «лабораторні предмети», Проєкт водопостачання і розподілу води у Кременчуці, ТЕО):
1. Оновлення техніко-комерційних пропозицій.
2. Проведення процедури закупівлі.
3. Підготовка приміщення для монтажу приладів.
4. Поставка, монтаж, пусконалагоджувальні роботи.
5. Методичне та кваліфікаційне навчання персоналу лабораторії за новими напрямками контролю якості вод.

	Період здійснення
	2026-2027 роки 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	13 175,2  
	13 175,3
	26 350,5

	
	Загальна вартість проєкту згідно ТЕО складає 550 000 Євро. Курс НБУ на 25.08.2025 становить 47,910 грн за 1 Євро

	Джерела фінансування 
	Міжнародні донори, міський бюджет, КП «Кременчукводоканал», партнери проєкту.

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Кременчукводоканал»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання

	Завдання 
	3.3.1. Забезпечення екологічної безпеки громади шляхом впровадження сучасних систем моніторингу та контролю стану довкілля

	Назва проєкту
	Водойма життя» - Біорізноманіття заради майбутнього

	Відповідальний
	КП «НДЦ»

	Цілі проєкту
	Забезпечення збалансованої структури іхтіофонду, здійснення біологічної меліорації та підтримання біологічного різноманіття і поліпшення санітарного стану водойми.
Досягнення оптимального складу та чисельності рибних популяцій у водоймі, покращення якості води та загального екологічного стану водойми через активне управління біологічними процесами.
- оптимізація структури та чисельності рибних популяцій;
- зменшення заростання водойми надмірною водною рослинністю та цвітінням води;
- поліпшення рекреаційного потенціалу водойми;
- підвищення екологічної безпеки та якості життя населення.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Екологічний ефект має позитивний вплив на всіх мешканців Кременчуцької міської територіальної громади – від кількох тисяч до сотень тисяч людей, в т.ч. місцева громада, рибалки-любителі, туристи, екологічні організації та наукові установи

	Стислий опис проєкту(ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт спрямований на відновлення та підтримання екологічної рівноваги водойми шляхом формування збалансованої структури іхтіофонду, здійснення біологічної меліорації та збереження біорізноманіття. Основними завданнями є оптимізація чисельності рибних популяцій, покращення санітарного стану та якості води, а також створення стійкої водної екосистеми, що сприятиме довгостроковому екологічному та соціальному ефекту.

	Очікувані результати

	- зменшення «цвітіння» води та заростання макрофітами;
- підвищення прозорості та кисневого балансу.
- зростання кількості видів іхтіофауни;
- створення стійкої екологічної рівноваги у водній екосистемі.
- мінімізація заморних явищ;
- підвищення екосистемної стійкості.

	Ключові заходи проєкту
	Зариблення водойм і водосховищ комплексного призначення, а саме: Кам’янського водосховища, річок та інших водойм у межах Кременчуцької міської територіальної громади

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	200,0
	220,00
	420,0

	Джерела фінансування 
	Міський ФОНПС, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «НДЦ»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання

	Завдання 
	3.3.1. Забезпечення екологічної безпеки громади шляхом впровадження сучасних систем моніторингу та контролю стану довкілля

	Назва проєкту
	Точка контролю. Екологічна безпека Кременчуцької територіальної громади: розвиток та інтеграція сучасних систем моніторингу

	Відповідальний
	КП «НДЦ»

	Цілі проєкту
	Підвищення рівня екологічної безпеки мешканців Кременчуцької територіальної громади шляхом здійснення контролю за забрудненням навколишнього середовища. 
Оснащення лабораторії сучасним обладнанням для розширення спектру досліджень та оперативного виявлення потенційних екологічних загроз.
Вдосконалення та розширення діапазону вимірювань (модернізація) і доукомплектування пересувної муніципальної екологічної лабораторії.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Цільовою групою проєкту виступають мешканці Кременчуцької територіальної громади, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області та Державна екологічна інспекція Центрального округу в межах своїх повноважень. Бенефіціарами проєкту є мешканці Кременчуцької територіальної громади. 

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт спрямований на доукомплектування ПМЕЛ приладами, що дозволить розширити спектр інструментального контролю для більш якісного дослідження різноманітних екологічних загроз.

	Очікувані результати

	У середньостроковій перспективі реалізація проєкту дозволить досягти наступних результатів:
-	підвищено контроль за якісним станом навколишнього середовища та недопущення перевищення нормативів;
-	підвищено екологічну свідомість та обізнаність населення щодо стану навколишнього середовища Кременчуцької територіальної громади;
-	зменшено рівень антропогенного навантаження та поліпшення стану навколишнього середовища Кременчуцької територіальної громади, безпечного для здоров’я людини.
До перспективних наслідків реалізації проєкту слід віднести такі:
-	мешканці Кременчуцької територіальної громади, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області та Державна екологічна інспекція Центрального округу отримають дані результатів досліджень стану навколишнього середовища, що дозволить в перспективі підвищити екологічну свідомість та покращити обізнаність населення в екологічних питаннях.
Реалізація проєкту підвищить можливості місцевої влади контролювати дотримання норм екологічної безпеки населення, що призведе до зменшення рівня антропогенного навантаження та поліпшення стану навколишнього середовища Кременчуцької територіальної громади, безпечного для здоров’я людини. 
Матеріальні продукти, а саме: обладнання буде взято на баланс комунального підприємства «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

	Ключові заходи проєкту
	Удосконалення системи моніторингу за станом забруднення атмосферного повітря шляхом модернізації пересувної муніципальної екологічної лабораторії (Придбання приладів контролю, обладнання і предметів довгострокового користування)

	Період здійснення
	2026 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 570,9
	
	1 570,9

	Джерела фінансування 
	Міський ФОНПС, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «НДЦ»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання

	Завдання 
	3.3.1. Забезпечення екологічної безпеки громади шляхом впровадження сучасних систем моніторингу та контролю стану довкілля

	Назва проєкту
	Поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» у м. Кременчуці

	Відповідальний
	Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області

	Цілі проєкту
	Збереження водного об’єкту – ставка на території комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський сад», створення місця для відпочинку, занять спортом та проведення дозвілля мешканців та відвідувачів міста Кременчука

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	193 184

	Стислий опис проєкту 
	Проект передбачає проведення комплексу заходів з поліпшення технічного та екологічного стану  ставка в парку «Міський сад», благоустрій прилеглої території, організацію місць для відпочинку та спортивних занять

	Очікувані результати
	Оздоровлення водного об’єкту та збереження зелених насаджень
Благоустрій території парку та організація зон відпочинку
Влаштування бігових доріжок для  активного відпочинку
Підвищення туристичної привабливості міста Кременчука

	Ключові заходи проєкту
	Днопоглиблення та берегоукріплення ставка в парку «Міський сад»
Будівництво огорожі навколо ставка, альтанки, паркового мосту, встановлення малих архітектурних форм (лави, урни)
Влаштування тротуарного покриття пішохідних та бігових доріжок
Прокладання мереж зовнішнього освітлення
Влаштування квітників, газонів та системи автоматичного поливу для збереження та відновлення зелених насаджень

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	10 000,0
	10 000,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області; КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»




	Стратегічна ціль
	3. Енергоефективна, екобезпечна та інфраструктурно розвинута громада

	Оперативна ціль
	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання

	Завдання 
	3.3.2. Формування екологічно відповідальної громади та створення комфортного, безпечного середовища для проживання

	Назва проєкту
	Екологічна освіта та пропаганда охорони навколишнього природного середовища

	Відповідальний
	Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

	Цілі проєкту
	Формування екологічної культури та свідомості населення, поширення знань про охорону довкілля і сталий розвиток, а також активізація громадської участі у природоохоронних заходах через системну екологічну освіту і пропаганду

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Цільовою групою проєкту виступають мешканці Кременчуцької міської територіальної громади

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Спрямований на підвищення екологічної свідомості населення через системне впровадження екологічної освіти, популяризацію екологічних знань і формування відповідального ставлення до збереження довкілля задля сталого розвитку суспільства

	Очікувані результати

	Очікувані результати проєкту включають підвищення рівня екологічної свідомості населення шляхом організації та проведення просвітницьких заходів та інформаційних кампаній. Реалізація проєкту забезпечить формування активної громадської позиції щодо охорони довкілля, а також передбачає залучення необхідного фінансування для повного виконання запланованих заходів і досягнення поставлених цілей. Це дозволить оцінити ефективність проєкту у сфері екологічної освіти та пропаганди охорони навколишнього середовища.

	Ключові заходи проєкту
	Ключові заходи проєкту включають проведення освітніх і просвітницьких заходів, організацію інформаційних кампаній, озеленення територій, залучення громадськості до природоохоронних акцій, співпрацю з місцевими ЗМІ, а також моніторинг результатів для формування екологічної культури і активної участі у збереженні довкілля

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	330,0
	354,0
	684,0

	Джерела фінансування 
	Фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 





[bookmark: _Toc499165483]Показники оцінки реалізації Стратегічної цілі 3
	Очікувані результати
(назва цілей)
	Індикатори досягнення очікуваних результатів

	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля
	

	3.1.1. Модернізація та розвиток об'єктів критичної та комунальної інфраструктури громади
	· кількість модернізованих об'єктів комунальної інфраструктури, од.; 
· протяжність реконструйованих мереж водопостачання та водовідведення, км;
· кількість модернізованих котелень та насосних станцій, од.; 
· рівень аварійності на комунальних мережах, % до базового року.
· кількість нової комунальної техніки, од.

	3.1.2. Посилення системи безпеки та цивільного захисту населення
	· кількість створених або модернізованих захисних споруд цивільного захисту, од.; 
· кількість встановлених елементів системи оповіщення, од.; 
· кількість камер відеоспостереження, од.;

	3.1.3. Формування екологічно стійкої інфраструктури громади
	· кількість відремонтованих очисних споруд, од.
· кількість створених або модернізованих об'єктів інфраструктури поводження з ТПВ (сортувальні станції, майданчики, пункти прийому вторсировини тощо), од.;
· частка відходів, що спрямовуються на переробку та повторне використання, %;
· кількість безпритульних тварин, охоплених програмами відлову, стерилізації, вакцинації та ідентифікації, од.;
· площа впорядкованих та благоустроєних територій кладовищ, га; 
· протяжність відремонтованих або новозбудованих внутрішніх доріг та пішохідних доріжок на кладовищах, км;

	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання
	

	3.2.1 Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери та житлового фонду
	· кількість модернізованих об'єктів, од.; 
· рівень скорочення споживання енергоресурсів, %;
· обсяг зекономлених бюджетних коштів, грн.
· кількість встановлених вузлів обліку, од.;
· кількість проведених занять з енергоефективності, од;
· кількість проведених енергетичних аудитів;
· кількість ОСББ, що отримали підтримку, од.;
· кількість модернізованих багатоквартирних будинків, од.;
· площа житлового фонду, охопленого термомодернізацією, м²;
· скорочення викидів CO₂, тонн/рік

	3.2.2 Розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики
	· кількість об'єктів, оснащених ВДЕ, од.; 
встановлена потужність обладнання, кВт

	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання
	

	3.3.1. Забезпечення екологічної безпеки громади шляхом впровадження сучасних систем моніторингу та контролю стану довкілля
	· частка джерел централізованого водопостачання, охоплених регулярним моніторингом, %; 
· кількість проведених лабораторних досліджень якості води на рік, од.;
· кількість підготовлених та оприлюднених екологічних звітів про стан довкілля, од.

	3.3.2. Формування екологічно відповідальної громади та створення комфортного, безпечного середовища для проживання
	· кількість проведених заходів з екологічної освіти та просвіти населення, од.; 
· кількість учасників екологічних освітніх програм та кампаній, осіб;
· кількість проведених екологічних акцій (озеленення, прибирання, висадка дерев тощо), од.


[bookmark: _Hlk485649512]
Загальні обсяги фінансування проєктів Стратегічної цілі 3 у розрізі оперативних цілей
	Стратегічна ціль
	2026
	2027

	3.1. Розбудова комплексної інфраструктури громади, адаптованої до сучасних загроз у сфері безпеки, цивільного захисту та охорони довкілля.
	2 331 269,9
	2 009 087,1

	3.2. Формування в громаді ефективної системи енергозбереження та оптимізація енергоспоживання
	619 168,3
	153 451,1

	3.3. Громада з високим рівнем екологічної безпеки та комфортним середовищем для проживання
	15 276,1
	23 749,3

	[bookmark: RANGE!L45]Всього, тис. грн
	2 965 714,3
	2 186 287,5


 
Загальна сума фінансування за Стратегічною ціллю 3 –  5 152 001,8 тис. грн. протягом 2026-2027 років.




7.4. Стратегічна ціль 4. «Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини»
[bookmark: _Toc485307296][bookmark: _Toc499165485][bookmark: _Hlk485221382]Загальна характеристика Стратегічної цілі 4. «Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини»
Планується реалізація 15-ти проєктів Стратегічної цілі 4 за трьома оперативними цілями: 
1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування 
1. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства.
1. [bookmark: _Hlk485636462] Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля.
 [bookmark: _Toc483665080][bookmark: _Toc487381677]Стратегічна ціль 4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини
4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування
Оперативні цілі

Завдання
4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства
4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля
4.1.1. Цифровізація управлінських процесів та розвиток електронних сервісів
4.2.1. Розвиток механізмів громадської участі та підтримка місцевих ініціатив
4.3.2. Створення умов для розвитку молоді, дозвілля та громадської активності
4.2.2. Розвиток міжмуніципального, міжнародного та міжсекторального партнерства
4.3.1. Розвиток культурної інфраструктури та підтримка культурно-мистецьких ініціатив
4.1.2. Розвиток інфраструктури Центру надання адміністративних послуг та підвищення доступності адміністративних сервісів


Схема стратегічних і оперативних цілей Стратегічної цілі 4



[bookmark: _Toc485307297][bookmark: _Toc499165486]Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів Стратегічної цілі 4. «Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини»
	
	Термін реалізації
	Бюджет, тис. грн

	
	
	2026
	2027
	Всього

	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування

	Удосконалення та модернізація апаратно-програмного комплексу для функціонування ID-картки мешканця Кременчуцької територіальної громади – «Картка мешканця» у формі мобільного застосунку «Кременчук цифровий»
	2026-2027
	2 229,0
	1 255,0
	3 484,0

	Створення муніципальної інформаційної системи для розрахунку вартості комунальних послуг та формування єдиної комунальної квитанції
	2026-2027
	1 800,0
	1 800,0
	3 600,0

	Покращення доступу населення та суб’єктів господарювання до адміністративних послуг шляхом розширення їхнього переліку та географічної доступності через створення і функціонування віддалених робочих місць для їх надання
	2026-2027
	4 500,0
	3 000,0
	7 500,0

	Нове будівництво адміністративної будівлі центру надання адміністративних послуг та міського архіву по вул. Покровській, 14 в м. Кременчуці Полтавської області
	2026-2027
	5 000,0
	145 000,0
	150 000,0

	Реконструкція нежитлових приміщень адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Шевченка, 4 в с. Потоки Кременчуцького району Полтавської області
	2026-2027
	
	1 749,8
	1 749,8

	Реконструкція частини нежитлових приміщень під центр надання адміністративних послуг по вул. Республіканскій, 63 в м. Кременчуці
	2026-2027
	
	5 369,7
	5 369,7

	Всього за оперативною ціллю 4.1.
	 
	13 529,0
	158 174,5
	171 703,5

	4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства

	Громадський бюджет Кременчуцької міської територіальної громади
	2026-2027
	10 000,0
	10 000,0
	20 000,0

	Шкільний громадський бюджет Кременчуцької міської територіальної громади
	2026-2027
	2 000,0
	2 000,0
	4 000,0

	Європейське партнерство громад: молодь, освіта, інновації
	2027
	
	150,0
	150,

	Всього за оперативною ціллю 4.2.
	 
	12 000,0
	12 150,0
	24 150,0

	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля

	Створення в бібліотеці оптимального простору для творчого розвитку дітей з особливими потребами 
	2026-2027
	750,0
	750,0
	1 500,0

	Реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею
	2026-2027
	1 500,0
	28 500,0
	30 000,0

	Клубна карта міста: оновлення та розвиток мережі дитячо-юнацьких клубів
	2026-2027
	15 000,0
	8 000,0
	23 000,0

	Реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський» в м. Кременчуці
	2027
	
	36 970,6
	36 970,6

	Капітальний ремонт приміщення спортивної зали  КМ КДЮСШ імені В. Кисельова по вул. М. Залудяка, 5 в м. Кременчуці Полтавської області
	2027
	
	10 000,00
	10 000,00

	Капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку №36 по вулиці Володимира Великого у м. Кременчук
	2027
	
	5 000,00
	5 000,00

	Всього за оперативною ціллю 4.3.
	 
	17 250,0
	89 220,6
	106 470,6

	Всього за Стратегічною ціллю 4
	 
	42 779,0
	259 545,1
	302 324,1



Загальна кількість проєктів та обсяги їх фінансування Стратегічної цілі 4

	 
	2026
	2027

	Кількість проєктів
	9
	15

	Обсяг фінансування Стратегічної цілі 4, тис. грн.
	42 779,0
	259 545,1














[bookmark: _Toc499165487]Каталог проєктів Стратегічної цілі 4. «Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини»
[bookmark: _Toc484685019][bookmark: _Toc484685069][bookmark: _Toc484685185][bookmark: _Toc484692402][bookmark: _Toc485128371][bookmark: _Toc485202862][bookmark: _Toc499165488]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Оперативної цілі 4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування

	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль
	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування

	Завдання
	4.1.1. Цифровізація управлінських процесів та розвиток електронних сервісів

	Назва проєкту
	Удосконалення та модернізація апаратно-програмного комплексу для функціонування ID-картки мешканця Кременчуцької територіальної громади – «Картка мешканця» у формі мобільного застосунку «Кременчук цифровий» 

	Відповідальний
	КП «Міськоформлення»

	Цілі проєкту
	Забезпечення мешканців Кременчуцької територіальної громади ID-картками у формі мобільного застосунку для ідентифікації особи, яка отримує можливість користуватися електронними сервісами, які діють у громаді

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Близько 200 тисяч мешканців

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Створення єдиного цифрового ідентифікатора мешканця для підвищення якості комунікації з громадою, забезпечення доступу до міських електронних сервісів та розвитку цифрової взаємодії між мешканцями та органом місцевого самоврядування. Подальше удосконалення та модернізація функціоналу для адаптації до нових технологічних викликів і потреб громади.

	Очікувані результати
	1. Кількість користувачів мобільного застосунку
2. Кількість авторизованих користувачів мобільного  застосунку.
3. Кількість сервісів застосунку
4. Вартість модернізації /закупівлі АПК

	Ключові заходи проєкту
	· Розширення функціоналу ID-картки;
· Інтеграція з державними та муніципальними реєстрами;
· Підвищення кібербезпеки та захист персональних даних;
- Проведення навчальних кампаній для мешканців;
- Технічна підтримка та оновлення Застосунку

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 229,0
	1 255,0
	3 484,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет, КП «Міськоформлення»

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Міськоформлення»




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль
	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування

	Завдання
	4.1.1. Цифровізація управлінських процесів та розвиток електронних сервісів

	Назва проєкту
	Створення муніципальної інформаційної системи для розрахунку вартості комунальних послуг та формування єдиної комунальної квитанції

	Відповідальний
	КП «Міськоформлення»

	Цілі проєкту
	Впровадження муніципальної інформаційної системи для абонентського обліку, прийому показників, автоматизованого нарахування вартості комунальних послуг; формування єдиної комунальної квитанції;
забезпечення онлайн-оплати комунальних послуг через мобільний застосунок «Кременчук цифровий».

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	184 000 мешканців громади

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає створення муніципальної інформаційної системи типу «Комунальний розрахунковий центр» для централізованого ведення абонентського обліку, прийому та обробки показників приладів обліку, автоматизованого нарахування вартості комунальних послуг, обліку оплат, заборгованості та формування єдиної комунальної квитанції.
Система забезпечить інтеграцію з комунальними підприємствами громади, банківськими та платіжними сервісами, а також мобільним застосунком «Кременчук цифровий».

	Очікувані результати 
		Показник
	Базове значення
	Цільове значення

	Єдина комунальна квитанція
	0
	1 система

	Кількість інтегрованих КП
	0
	3–7

	Онлайн передача показників
	відсутня
	впроваджено

	Онлайн оплата через мобільний застосунок
	відсутня
	впроваджено

	Користувачі сервісу
	0
	50 000+




	
	Функціональний, фізичний та фінансовий показник
Функціональний:
1 муніципальна інформаційна система;
1 інтеграційний API-шар;
1 модуль мобільного застосунку.
Фізичний:
інтеграція щонайменше з 2 КП першої черги;
інтеграція з платіжними сервісами;
інтеграція з мобільним застосунком;
незалежність від стороніх розрахункових систем
Фінансовий:
Скорочення витрат комунальних підприємств на здійснення розрахункових операцій

	Ключові заходи проєкту
	· передпроєктне обстеження КП;
· збір та опис бізнес-процесів;
· підготовка технічного завдання;
· проєктування архітектури;
· розробка системи;
· створення інтеграційного API;
· інтеграція з КП;
· інтеграція з банківськими сервісами;
· інтеграція з «Кременчук цифровий»;
· тестування;
· пілотне впровадження;
· навчання персоналу;
· запуск в промислову експлуатацію.

	Період здійснення
	2026–2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 800,0
	 1 800,0
	3 600,0

	Джерела фінансування 
	міжнародні донори, партнери проєкту, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; КП «Міськоформлення»; КАТП-1628;
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»; КП «Кременчукводоканал»; ПрАТ «Кременчукгаз»; ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»;
АТ «Полтаваобленерго»; банки / платіжні провайдери; підрядники / інтегратори.




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль
	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування

	Завдання
	4.1.2. Розвиток інфраструктури Центру надання адміністративних послуг та підвищення доступності адміністративних сервісів

	Назва проєкту
	Покращення доступу населення та суб’єктів господарювання до адміністративних послуг шляхом розширення їхнього переліку та географічної доступності через створення і функціонування віддалених робочих місць для їх надання.

	Відповідальний
	Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	1.Розширення переліку послуг
2.Відкриття віддалених робочих місць (далі ВРМ), для забезпечення рівного доступу до послуг для мешканців віддалених районів міста.
3.Оптимізація процесів обслуговування громадян через децентралізацію точок надання послуг.
4.Зменшення навантаження на головний офіс ЦНАП шляхом створення альтернативних каналів звернення. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Мешканці громади та громад, що з нею межують

	Стислий опис проєкту
	Для досягнення цілі проєкту передбачається розширення переліку послуг, створення та функціонування віддалених робочих місць у різних районах міста, особливо у віддалених чи недостатньо охоплених сервісною інфраструктурою територіях. Віддалені робочі місця забезпечуватимуть надання адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, без необхідності фізичного відвідування головного офісу. Це дозволить громадянам та бізнесу отримувати послуги швидше, зручніше та ближче до місця проживання чи ведення діяльності, а також сприятиме розвантаженню основного офісу ЦНАП.

	Очікувані результати
	Розширено перелік послуг (%), 
Кількість відкритих ВРМ 
Кількість послуг доступних у ВРМ, порівняно з початковим рівнем (%).
Скорочено середній час обслуговування громадян у головному офісі ЦНАП, за рахунок розподілу навантаження між основною установою та ВРМ (%)
Зменшено навантаження на головний офіс ЦНАП, зокрема, збільшення кількості звернень, оброблених на рівні ВРМ.
Підвищено рівень задоволеності громадян якістю надання послуг, що підтверджується результатами опитувань або зворотного зв'язку.
Забезпечено повноцінне функціонування ВРМ, включаючи технічне оснащення, навчений персонал, захищені канали доступу до державних реєстрів.
Посилено цифрову інклюзію та адміністративну спроможність громади за рахунок впровадження нових форм надання послуг та залучення місцевих кадрів.

	Ключові заходи проєкту
	1. Аналіз потреб та вибір локацій для ВРМ:
- оцінка рівня доступу до послуг у різних районах міста;
- визначення пріоритетних територій для відкриття ВРМ (віддалені, малозаселені, соціально вразливі райони тощо).
2. Матеріально-технічне забезпечення ВРМ:
- закупівля та встановлення обладнання (комп'ютери, сканери, принтери, меблі);
- підключення до захищених каналів зв'язку та реєстрів;
- забезпечення необхідними програмними продуктами.
4. Підбір та навчання персоналу:
- підвищення кваліфікації працівників;
- проведення навчання щодо стандартів обслуговування, роботи з реєстрами, кібербезпеки тощо.
5. Інформаційно-роз’яснювальна кампанія:
- оповіщення громадян про відкриття ВРМ;
- поширення інформації через місцеві ЗМІ, сайти, соцмережі, друковану продукцію.
6. Тестова експлуатація ВРМ:
- моніторинг роботи, виявлення проблем, оперативне усунення недоліків.
7. Моніторинг і оцінка ефективності:
- збір зворотного зв’язку від суб’єктів звернення;
- аналіз навантаження на ВРМ та головний офіс ЦНАП;
- внесення змін до організації роботи за результатами аналізу (за потреби).
8. Масштабування проєкту (за потреби)
- відкриття додаткових ВРМ у разі високого попиту;
- інтеграція нових послуг до ВРМ.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	4 500,0
	3 000,0
	7 500,0

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет, міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль
	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування

	Завдання
	4.1.2 Розвиток інфраструктури Центру надання адміністративних послуг та підвищення доступності адміністративних сервісів

	Назва проєкту
	Нове будівництво будівлі з надання адміністративних послуг по вул. Покровській, 14 в м. Кременчуці Полтавської області

	Відповідальний
	Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення якості надання адміністративних послуг 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	193 184

	Стислий опис проєкту 
	Будівництво нової будівлі на території діючого ЦНАПу дозволить  розширити кількість та покращити якість надання  адміністративних послуг, а також розмістити в приміщеннях будівлі суб’єкти надання послуг для пришвидшення обслуговування заявників, збільшити надходження до бюджету від надання адміністративних послуг.

	Очікувані результати
	Розвиток муніципалітетів
Підвищення якості надання адміністративних послуг 
Створення нових робочих місць
Додаткові надходження до бюджету  від надання адміністративних послуг

	Ключові заходи проєкту
	В рамках проєкту планується ввести в експлуатацію додатковий корпус ЦНАПу по вул. Покровській, 14 для надання адміністративних послуг населенню, які легко буде отримати у сучасному, комфортному, територіально доступному місці. 
Створення нових адмінстративних приміщень для субʼєктів, які надають адміністративні послуги.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	5 000,0
	145 000,0
	150 000,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль
	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування

	Завдання
	4.1.2 Розвиток інфраструктури Центру надання адміністративних послуг та підвищення доступності адміністративних сервісів

	Назва проєкту
	Реконструкція нежитлових приміщень адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Шевченка, 4 в с. Потоки Кременчуцького району Полтавської області

	Відповідальний
	Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення якості надання адміністративних послуг 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	4 900

	Стислий опис проєкту 
	Переважна більшість громадян, які обслуговуються ЦНАПом - це замовники послуг соціальної сфери (пенсіонери та/або особи з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі матері, тощо) Для зручності ведення прийому громадян,  доцільно перенести дане приміщення  на перший поверх цієї ж будівлі.  Розширення ЦНАПу надасть змогу надавати екстериторіальні послуги також мешканцям розташованих поряд сіл, що є додатковим надходженням до бюджету.

	Очікувані результати
	Підвищення якості надання адміністративних послуг 
Створення нових робочих місць
Підвищення енергоефективності будівлі
Зменшення експлуатаційних витрат
Додаткові надходження до бюджету  від надання екстериторіальних адміністративних послуг

	Ключові заходи проєкту
	Проведення реконструкції нежитлового приміщення для надання адміністративних послуг населенню, які легко буде отримати у сучасному, комфортному, територіально доступному місці. 
Створення людино-чутливого сервісу де є додаткові умови для людей із інвалідністю та осіб з дітьми.
Підвищення енергоефективності обʼєкту.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	1 749,8
	1 749,8

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль 
	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування

	Завдання
	4.1.2 Розвиток інфраструктури Центру надання адміністративних послуг та підвищення доступності адміністративних сервісів

	Назва проєкту
	Реконструкція частини нежитлових приміщень під ценр надання адміністративних послуг по вул. Республіканскій, 63 в м. Кременчуці

	Відповідальний
	Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення якості надання адміністративних послуг 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	193184

	Стислий опис проєкту 
	Проєкт вирішує питання наближення послуг ЦНАП до споживача, оскільки жителі мікрорайону Раківка на Правобережній частині міста вимушені долати дорогу до головного офісу ЦНАП по мостовому переходу через річку Дніпро, що ускладнює транспортне сполучення, особливо під час воєнного стану.

	Очікувані результати
	Підвищення якості надання адміністративних послуг 
Створення нових робочих місць
Підвищення енергоефективності будівлі
Зменшення експлуатаційних витрат
Додаткові надходження до бюджету  від надання екстериторіальних адміністративних послуг

	Ключові заходи проєкту
	Проведення реконструкції нежитлового приміщення для надання адміністративних послуг населенню, які легко буде отримати у сучасному, комфортному, територіально доступному місці. 
Створення людино-чутливого сервісу де є додаткові умови для людей із інвалідністю та осіб з дітьми.
Підвищення енергоефективності обʼєкту.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	5 369,7
	5 369,7

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,
КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»







[bookmark: _Toc499165489]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Оперативної цілі 4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства
	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль 
	4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства

	Завдання
	4.2.1. Розвиток механізмів громадської участі та підтримка місцевих ініціатив

	Назва проєкту
	Громадський бюджет Кременчуцької міської територіальної громади

	Відповідальний
	Сектор підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови

	Цілі проєкту
	1. Сприяти активній участі жителів у бюджетному процесі шляхом подання проєктів, голосування та реалізації кращих ідей розвитку громади.
2. Враховуючи пропозиції жителів, виявляти потреби і проблеми для визначення пріоритетних напрямків розвитку громади та підвищення якості життя.
3. Розвивати систему взаємодії та довіри до органів місцевого самоврядування, забезпечуючи прозорість і підзвітність бюджетного процесу.
4. Формувати культуру громадянської відповідальності, шляхом активної участі жителів у прийнятті спільних рішень.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	220 000

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт спрямований на підвищення активності та залучення жителів до процесів управління громадою. Він забезпечує можливість подавати власні ідеї, брати участь у голосуванні та безпосередньо впливати на розвиток громади.
Ключові переваги та можливості проєкту:
- активна участь жителів у бюджетному процесі; 
- прозорість та відкритість прийняття рішень щодо використання місцевого бюджету;
- розвиток взаємодії між жителями та органами місцевого самоврядування;
- вирішення актуальних потреб жителів громади та ефективне використання бюджетних коштів.

	Очікувані результати
	1. Базові та цільові значення:
- кількість поданих проєктів від 36 до 100;
- кількість жителів залучених до голосування від 12 000 до 40 000;
- кількість населення, яка активно бере участь від 5 % до 18 %;
- реалізація проєктів від 65% до 100 %.
2. Функціональний показник: залучення більшої кількості жителів до подачі проєктів, голосуванню за них та повна реалізація проєктів-переможців.
Фізичний показник: 
· кількість поданих проєктів;
· кількість жителів залучених до голосування;
· кількість проєктів, які реалізовані.
Фінансовий показник: 
· бюджет на реалізацію проєктів - 10 млн грн.;
· середня сума коштів на 1 проєкт – 1,4 млн грн. (7 проєктів переможців).

	Ключові заходи проєкту
	1. Інформаційна кампанія та просвітницькі заходи: проведення тренінгів, зустрічей, поширення інформації через соціальні мережі, ЗМІ;
2. підготовка і подання проєктів жителями;
3. аналіз проєктів відповідними структурами та робочою групою на предмет відповідності до вимог, бюджету та законодавства;
3. голосування жителів за проєкти: дотримання прозорого та відкритого голосування та підрахунку голосів;
4. затвердження та фінансування проєктів переможців, визначення відповідальних виконавців;
5. реалізація проєктів переможців;
6. проведення аналітики та збору даних для статистики.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	10 000,0
	10 000,0
	20 000,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Сектор підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль 
	4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства

	Завдання
	4.2.1. Розвиток механізмів громадської участі та підтримка місцевих ініціатив

	Назва проєкту
	Шкільний громадський бюджет Кременчуцької міської територіальної громади

	Відповідальний
	Сектор підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови

	Цілі проєкту
	1. Залучення учнів до процесу розподілу частини бюджету через голосування за ідеї.
2. Формування практичних навичок підготовки, подачі та реалізації проєктів серед школярів.
3. Розвиток співпраці між органами місцевого самоврядування та шкільною спільнотою. 
4. Надання додаткової неформальної освіти для молоді.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	19 000

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Шкільний громадський бюджет – це демократичний механізм, який дозволяє учням закладів загальної середньої освіти безпосередньо впливати на розподіл частини коштів шкільного бюджету шляхом подання власних ідей та голосування за найкращі з них.
Ключові переваги: 
1. школярі набувають практичного досвіду участі у прийнятті рішень;
2. учні вчаться формувати ідеї, планувати та реалізовувати проєкти;
3. учні, батьки, педагоги й місцева влада співпрацюють для розвитку шкільного середовища;
4. учасники здобувають знання з проєктного менеджменту, бюджетування та командної роботи.
Можливості проєкту: 
1. подання учнями власних проєктів для покращення умов навчання та дозвілля;
2. проведення тренінгів, семінарів та відкритих уроків з питань громадської участі;
3. розвиток шкільного середовища комфортного для дітей, батьків і вчителів за рахунок реалізації найкращих ідей;
4. партнерство з місцевою владою, бізнесом і громадськими організаціями для підтримки ініціатив учнів.

	Очікувані результати
	1.1. Базові та цільові значення:
- кількість учнів, які беруть участь від 0 до 10 000 щороку;
- кількість поданих учнями проєктів від 0 до 150;
- кількість учнів, які беруть участь у голосуванні від 0 до 10 000;
- реалізація проєктів від 0% до 100 %;
- кількість ЗЗСО, які беруть участь від 0% до 100 %.
2.1. Функціональний показник: 
· розвиток громадянської активності учнів ЗЗСО та їх залучення до прийняття рішень;
· формування у учнів навичок проєктного мислення та навичок подачі проєктів;
· розширення співпраці між органами місцевого самоврядування та шкільною громадськістю.
Фізичний показник: 
· кількість учнів, які подали проєкт;
· кількість учнів, які взяли участь в голосуванні;
· кількість ЗЗСО, які беруть участь;
· кількість реалізованих проєктів. 
Фінансовий показник: 
· бюджет на реалізацію проєктів 2 млн грн.;
· середній бюджет на школу 66,7 тис. грн.;
· максимальна вартість 1 проєкту 33,3 тис. грн.

	Ключові заходи проєкту
	1. Інформаційно-роз’яснювальні заходи: проведення тренінгів, презентацій, поширення інформації через сайти, соціальні мережі, ознайомлення  учнів з правилами підготовки та подання проєктів.
2. Подання проєктів учнями з детальним описом і бюджетом;
3. Аналіз проєктів відповідними структурами та Радою з питань шкільного громадського бюджету на предмет дотримання вимог;
4. Голосування учнів за проєкти свого ЗЗСО: проведення інформаційної кампанії серед дітей та батьків, забезпечення прозорого та контрольованого процессу підрахунку голосів, визначення переможців;
5. Реалізація проєктів переможців: виконання робіт у межах бюджету та термінів.

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	2 000,0
	2 000,0
	4 000,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Сектор підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль
	4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства

	Завдання
	4.2.2. Розвиток міжмуніципального, міжнародного та міжсекторального партнерства

	Назва проєкту
	Європейське партнерство громад: молодь, освіта, інновації

	Відповідальний
	КП «Інститут розвитку Кременчука»

	Цілі проєкту
	· підвищити спроможність громади щодо підготовки, управління та реалізації міжнародних грантових проєктів шляхом створення спільної проєктної команди та підготовки грантових заявок до програм Європейського Союзу. 
· розширити можливості для молоді через реалізацію програм молодіжних обмінів, волонтерських ініціатив, міжкультурного діалогу та розвитку лідерських компетентностей. 
· сприяти розвитку міжнародної академічної співпраці між університетами та закладами професійної освіти шляхом організації студентських і викладацьких обмінів, спільних досліджень та освітніх заходів.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	мешканці громади

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт спрямований на розвиток довгострокового міжмуніципального співробітництва між Кременчуцькою МТГ та громадами країн Європейського Союзу шляхом створення сталої партнерської мережі. Основними напрямами співпраці є спільна підготовка та подання грантових заявок до програм Європейського Союзу, реалізація програм молодіжного обміну, розвиток академічної співпраці між університетами та закладами професійної освіти, а також обмін кращими практиками місцевого самоврядування.

	Ключові заходи проєкту
	· підготовка та подання спільних грантових заявок;
· встановлення співпраці між університетами
· проведення літніх молодіжних академій;
· проведення навчальних візитів представників муніципалітетів;

	Очікувані результати
	· кількість укладених партнерських угод, од.;
· кількість реалізованих міжнародних проєктів, од.;
· обсяг залучених грантових коштів, тис. грн.;

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	150,0
	150,0

	Джерела фінансування 
	Грантові кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту
	КП «Інститут розвитку Кременчука», м. Тюбінген (Німеччина), 
м. Клермонт-Ферран (Франція)






[bookmark: _Toc499165490]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Оперативної цілі 4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля

	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль 
	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля

	Завдання
	4.3.1. Розвиток культурної інфраструктури та підтримка культурно-мистецьких ініціатив

	Назва проєкту
	Створення в бібліотеці оптимального простору для творчого розвитку дітей з особливими потребами

	Відповідальний
	Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області

	Цілі проєкту
	Створення в бібліотеці оптимального простору для творчого розвитку дитини з особливими потребами, її духовного зростання та творчої самореалізації засобами книги

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	До 5000 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Спеціалізована бібліотека для дітей – безмежний простір для розвитку особливої дитини.
У зоні обслуговування бібліотеки філії №1 знаходяться три дитячі соціальні заклади, які покликані захищати права дітей: Кременчуцький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів ім. І.М. Піддубного.
Допомога бібліотеки у розвитку творчих здібностей дітей з особливими потребами стала невід’ємною складовою роботи з обдарованими і талановитими особистостями. Ми прагнемо надати цій роботі цілеспрямованого, комплексного і систематичного характеру. Для цього ми плануємо створити комфортний, зручний і безпечний простір для читання, дозвілля і творчої діяльності, розширити спектр інноваційних послуг.
У бібліотеці також потрібно провести необхідні ремонтні роботи, встановити спеціальне обладнання, здійснити якісне оновлення бібліотечного фонду.

	Очікувані результати
	1.Базові та цільові значення:
- Дитяча бібліотека – надійний соціальний партнер, Центр інтелектуального і творчого розвитку дитини з особливими потребами.
- Створено комфортні умови перебування користувачів – дітей різних соціальних статусів в бібліотеці. 
- Створено доброзичливу атмосферу для читання, змістовного дозвілля і розвитку творчих здібностей дитини. 
- Здійснено соціалізацію дітей з особливими потребами в бібліотечному просторі.
- Проведено консолідацію зусиль бібліотеки, зацікавлених організацій і місцевої влади у поліпшенні умов життя, розвитку творчої активності і розвитку творчого потенціалу дітей з особливими потребами.
2.Функціональний, фізичний та фінансовий показник:
- Проведено ремонт приміщень згідно з дизайнерським проєктом.
- Закуплено і встановлено сучасні модульні меблі, столи під комп’ютер – 10.
- Закуплено необхідне технічне обладнання (персональний комп’ютер в комплекті – 7, моноблок з комплексом спеціального обладнання і забезпечення – 3, принтер – 10, ноутбук – 2, проєктор з екраном – 1, інтерактивна дошка – 1, інтерактивна LCDтач-панель – 1, ігрова консоль – 1, безпровідні навушники – 10, цифровий фотоапарат – 1).
- Закуплено книжкову продукцію та інші документи у різних форматах і на різних носіях (друковані, аудіовізуальні, відео) – 9,5 тис. прим. (оновлення та актуалізація бібліотечного фонду на 30%).
- Закуплено колекцію ігор (настільних, карткових, відео) – 50.
- Встановлено спеціальний санвузол з обладнанням.
- Встановлено охоронну сигналізацію, систему відеоспостереження у приміщеннях бібліотеки.

	Ключові заходи проєкту
	1. Проведено оновлення бібліотечного фонду з урахуванням потреб користувача.
2. Впроваджено цільові і соціальні проєкти з підтримки дитячого читання, культурно-освітнього і творчого розвитку дітей (використання ігротерапії, казкотерапії, арттерапії, квіткової терапії (як методів зцілення за допомогою читання і творчості), допомога бібліотеки у соціальній адаптації, розвитку творчих здібностей, позитивного ставлення до навколишнього світу, розвивальне дозвілля, соціалізація дітей та родин).
3. Облаштування лаунж-зони для особливих категорій кори
стувачів (читання і відпочинок в спеціально обладнаному просторі, спілкування в клубі, персональні творчі виставки читачів; фонотека).
4. Створення коворкінг-зони (проведення ігрових подій; заняття з інформаційної культури; соціальна допомога).
5. Створення медіа-зони (столи з комп’ютерами, ігрова консоль).
6. Створення артмайстерні (творча робота в гуртках, малювання нетрадиційними матеріалами, рукоділля).

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	750,0
	750,0
	1 500,0

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку люди

	Оперативна ціль
	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля

	Завдання
	4.3.1. Розвиток культурної інфраструктури та підтримка культурно-мистецьких ініціатив

	Назва проєкту
	Реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею

	Відповідальний
	Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області

	Цілі проєкту
	Проєкт реалізується з метою створення належних умов для збереження і відтворення історичної пам’яті

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	193184

	Стислий опис проєкту 
	В історичній будівлі Володарського, зведеній у 1916 році, після реконструкції 1975 року було відкрито експозицію Кременчуцького краєзнавчого музею, який є центром збереження та популяризації історико-культурної спадщини, візитною карткою міста Кременчука. Проєкт передбачає проведення реконструкції будівлі з метою збереженням її історичної цінності та створення сучасного музейного комплексу. 

	Очікувані результати
	Збереження історичної та культурної спадщини міста
Підвищення туристичної привабливості міста Кременчука

	Ключові заходи проєкту
	Реконструкція будівель музею
Внутрішнє оздоблення приміщень та виставкових залів 
Благоустрій та озеленення території

	Період здійснення
	2026-2027 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	1 500,0
	28 500,0
	30 000,0

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини


	Оперативна ціль
	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху  та сфери дозвілля

	Завдання
	4.3.2. Створення умов для розвитку молоді, дозвілля та громадської активності

	Назва проєкту
	Клубна карта міста: оновлення та розвиток мережі дитячо-юнацьких клубів

	Відповідальний
	Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

	Цілі проєкту
	Підвищення якості, доступності та привабливості позашкільної освіти шляхом модернізації матеріально-технічної бази, оновлення змісту освітніх програм, посилення кадрового потенціалу та режиму роботи КЗПО «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»
1. Забезпечити якісну, доступну та безпечну позашкільну освіту для дітей та підлітків за місцем проживання.
2. Оновити матеріально-технічну базу дитячо-юнацьких клубів.
3. Оновити зміст позашкільної освіти відповідно до потреб сучасних дітей.
4. Підвищити професійний рівень та мотивацію педагогічних працівників.
5. Розширити охоплення дітей позашкільною освітою та залучити нову аудиторію.
6. Популяризувати діяльність дитячо-юнацьких клубів на території громади.
7. Оновити графік роботи закладу позашкільної освіти.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	1 800 дітей

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт спрямований на модернізацію дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання у місті Кременчук з метою підвищення якості позашкільної освіти, створення безпечного, доступного й сучасного простору для розвитку дітей і молоді. Передбачено оновлення матеріально-технічної бази клубів, впровадження нових освітніх напрямів (технічна творчість, ІТ, медіа, спорт), підвищення кваліфікації педагогів

	Очікувані результати
	1. Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою на 30–40% до 2028 року.
2. Залучення громадського сектору до гурткової роботи, а також міжнародних партнерів – до фінансування.
3. Покращення умов праці педагогів клубів.
4. Створення позитивного іміджу клубів як місць сучасного розвитку.

	Ключові заходи проєкту
	1. Оцінка технічного стану всіх 18 клубів.
2. Вивчення потреб дітей, батьків та педагогів.
3. Розробка покрокового плану оновлення
4. Проведення поточних або капітальних ремонтів.
5. Створення інклюзивного середовища (безбар’єрність, зручний доступ).
6. Облаштування сучасних приміщень для занять: арт-зали, технічні студії, спортивні кімнати тощо
7. Закупівля обладнання та матеріалів
8. Впровадження сучасних напрямів: STEM, робототехніка, медіа, дизайн, ІТ-гуртки
9. Участь педагогів у конкурсах, професійних подіях, навчальних поїздках.
10. Збір зворотного зв’язку від учасників, батьків, педагогів.
11. Аналіз рівня відвідуваності та зацікавленості.

	Період здійснення
	2026-2027 роки 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн
	2026
	2027
	Разом

	
	15 000,00
	8 000,00
	23 000,00

	Джерела фінансування 
	Місцевий бюджет, міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини

	Оперативна ціль
	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля

	Завдання
	4.3.2. Створення умов для розвитку молоді, дозвілля та громадської активності

	Назва проєкту
	Реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський» в м. Кременчуці

	Відповідальний
	Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області

	Цілі проєкту
	Комплексна реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Придніпровський» з метою збереження зелених насаджень та створення місця масового відпочинку та проведення культурного дозвілля мешканців міста

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	193184

	Стислий опис проєкту 
	Парк закладений у 1959 році, розташований вздовж набережної ріки Дніпро. Проект передбачає проведення комплексу заходів з благоустрою території парку «Придніпровський», організацію місць масового відпочинку та розваг

	Очікувані результати
	Збереження зелених насаджень парку
Благоустрій території з влаштуванням пішохідних зон та зон активного відпочинку
Організація масового відпочинку та розваг  
Підвищення туристичної привабливості міста Кременчука

	Ключові заходи проєкту
	Влаштування тротуарного покриття основних алей парку
Розміщення на території парку фонтанів, атракціонів та малих архітектурних форм (лави, урни і т.п.)
Прокладання мереж зовнішнього освітлення 
Влаштування квітників, газонів та систем автоматичного поливу для збереження та відновлення зелених насаджень.

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	36 970,6
	36 970,6

	Джерела фінансування 
	місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту
	Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»




	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку люди

	Оперативна ціль 
	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля

	Завдання
	4.3.2. Створення умов для розвитку молоді, дозвілля та громадської активності

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт приміщення спортивної зали  КМ КДЮСШ імені В. Кисельова по вул. М. Залудяка, 5 в м. Кременчуці Полтавської області

	Відповідальний
	КМ КДЮСШ імені В. Кисельова

	Цілі проєкту:
	Створення безпечних, сучасних та комфортних умов для навчально-тренувального процесу і проведення змагань для вихованців КМ КДЮСШ імені В. Кисельова та заходів різного рівня  шляхом капітального ремонту внутрішніх поверхонь спортивного залу.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:
	1000 осіб

	Стислий опис проєкту 
(ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєкт передбачає  ремонт підлоги, ремонт стелі, стін  та встановлення нових дверей задля безпечних умов тренувань.

	Очікувані результати
	1. Створення безпечного, сучасного та енергоефективного спортивного простору завдяки оновленню стелі, встановленню дверей та облаштуванню зносостійкого покриття підлоги.                                                                                                                      2.Оптимізація умов для тренування вихованців КМ КДЮСШ ім.       В. Кисельова.
3.Зниження ризику травматизму та покращення загального естетичного і санітарно-технічного стану приміщення.

	Ключові заходи проєкту
	1.Організаційно-підготовчий етап.                                                                                                2.Розробка технічної документації.                                                                                                   3.Проведення процедури закупівлі, тендеру.                                                                             4.Виконання робіт відповідно до проєктної документації.                                                          5.Завершальний етап.                                                                                                               6.Здійснення приймання-передачі робіт. 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	10 000,00
	10 000,00

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КМ КДЮСШ імені                   В. Кисельова



	Стратегічна ціль
	4. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку люди

	Оперативна ціль 
	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля

	Завдання
	4.3.2. Створення умов для розвитку молоді, дозвілля та громадської активності

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку №36 по вулиці Володимира Великого у м. Кременчук

	Відповідальний
	Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району

	Цілі проєкту:
	Модернізація спортивної інфраструктури громади. 
Створення безпечних та сучасних умов для занять фізичною культурою і спортом. 
Популяризація здорового способу життя, розвиток дитячо-юнацького, масового, адаптивного спорту та спорту ветеранів

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:
	500 осіб

	Стислий опис проєкту (ключові переваги та можливості проєкту тощо)
	Проєктом передбачається виконання комплексу робіт із капітального ремонту спортивного  майданчика, зокрема відновлення покриття, ремонт / заміна спортивного обладнання, огорожі,  облаштування безпечного та інклюзивного простору.

	Очікувані результати
	1. Забезпечення надійності та безпеки конструкцій спортивних майданчиків.
2. Забезпечення безперешкодного доступу  для всіх категорій населення, включаючи осіб з обмеженими можливостями.                                                                                                          3.Створення комфортних умов для перебування людей на майданчику.
4. Підвищення рівня залученості населення до здорового способу життя та регулярної фізичної активності.

	Ключові заходи проєкту
	1. Організаційно-підготовчий етап.                                                                                                2.Розробка технічної документації.                                                                                                   3.Проведення процедури закупівлі, тендеру.                                                                             4.Виконання робіт відповідно до проєктної документації.                                                          5.Завершальний етап.                                                                                                               6.Здійснення приймання-передачі робіт. 

	Період здійснення
	2027 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2026
	2027
	Разом

	
	
	5 000,00
	5 000,00

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області





[bookmark: _Toc499165491]Показники оцінки реалізації Стратегічної цілі 4

	Очікувані результати
(назва цілей)
	Індикатори досягнення очікуваних результатів

	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування
	

	4.1.1. Цифровізація управлінських процесів та розвиток електронних сервісів
	· кількість впроваджених електронних сервісів, од.;
· рівень використання електронного документообігу, %;
· кількість інтегрованих цифрових систем, од.;

	4.1.2. Розвиток інфраструктури Центру надання адміністративних послуг та підвищення доступності адміністративних сервісів
	· кількість модернізованих або створених об'єктів інфраструктури ЦНАП, од.;
· кількість віддалених робочих місць або територіальних підрозділів ЦНАП, од.;
· частка адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП , послуга;
· кількість адміністративних послуг, доступних в електронному форматі, послуга;

	[bookmark: _Hlk224630931]4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства
	

	4.2.1. Розвиток механізмів громадської участі та підтримка місцевих ініціатив
	· кількість підтриманих громадських ініціатив, од.;
обсяг фінансування громадських ініціатив, од..

	4.2.2. Розвиток міжмуніципального, міжнародного та міжсекторального партнерства
	· кількість укладених партнерських угод, од.;
· кількість реалізованих міжнародних проєктів, од.;
-обсяг залучених грантових коштів, тис. грн.;

	[bookmark: _Hlk224631070]4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля
	

	4.3.1. Розвиток культурної інфраструктури та підтримка культурно-мистецьких ініціатив
	· кількість модернізованих закладів культури, од.;
· кількість проведених культурних заходів, од.;
· чисельність учасників культурних подій, осіб;
· кількість підтриманих творчих проєктів, од.

	4.3.2. Створення умов для розвитку молоді, дозвілля та громадської активності
	· кількість створених молодіжних просторів, од.;
· кількість молодіжних заходів, од.;
· кількість учасників молодіжних програм, осіб;
· кількість облаштованих громадських просторів, од.



Загальні обсяги фінансування Стратегічної цілі 4 у розрізі оперативних цілей
	Стратегічна ціль
	2026
	2027

	4.1. Забезпечення відкритого, прозорого та результативного врядування
	13 529,0
	158 174,5

	4.2. Розвиток партнерств і залучення громадянського суспільства
	12 000,00
	12 150,0

	4.3. Всебічний розвиток культурного середовища, молодіжного руху та сфери дозвілля
	17 250,0
	89 220,6

	Всього, тис. грн.
	42 779,0
	259 545,1



Загальна сума фінансування за Стратегічною ціллю 4 –  302 324,1 тис. грн. протягом        2026-2027 років.
Загальна сума фінансування за Планом реалізації Стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 - 2027 роки – 8 223 859,3 тис. грн. протягом 2026 – 2027 років, кількість проєктів – 168.



Директор департаменту
економіки виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району 
Полтавської області                                                            Микола ЗДОЙМА

Директор комунального підприємства
«Інститут розвитку Кременчука» 
Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району 
Полтавської області                                                           Павло БЕДРАЦЬКИЙ


Аналіз


Дослідження та стратегічний аналіз середовища


Планування


Прогнози, моделювання сценаріїв розвитку


Затвердження


Громадське обговорення та СЕО


Впровадження


Моніторинг і оцінка


Профіль громади


Соціологічні дослідження


SWOT-аналіз


Місія, Бачення


Стратегічний вибір (цілі, завдання)


План дій 


Ухвалення міською радою





Перегляд і коригування
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