|  |
| --- |
|  Додаток до комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного  підприємства «Кременчуцький міський стоматологічний центр» на 2018-2021 роки **План заходів****комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства****«Кременчуцький міський стоматологічний центр»****на 2018-2021 роки** |
|  |
| № з/п | Заплановані заходи | Термін виконання | Потреба коштів,тис. грн.,джерела фінансування | Очікуваний результат (в т.ч. кількісно-якісні показники) |
|  |  | **2018 рік** |  |  |
| 1 | Подання пакету документів для підписання договору оренди приміщень за адресами:– КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (просп. Л. Українки, 80);– КМП «Лікарня «Придніпровська» (пров. Павлівський, 1/4);– КНМП «ЦПМСД № 2» м.Кременчука (вул. Г. Манагарова, 9). | До 15 грудня 2018 | – | Для своєчасної оплати за спожиті комунальні послуги згідно зайнятих площ |
| 2 | Отримання ліцензії на медичну практику від МОЗ України | Грудень 2018 | 3,723власні кошти підприємства | Отримання дозволу на медичну практику |
| 3 | Підготовка приміщень для розташування відділень центру за адресами:– КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (просп. Л. Українки, 80);– КМП «Лікарня «Придніпровська» (пров. Павлівський, 1/4);– КНМП «ЦПМСД № 2» м. Кременчука (вул. Г. Манагарова, 9).Проведення ремонтних робіт в даних приміщеннях. | Грудень 2018 – лютий 2019  | 200,0кошти міського бюджету200,0власні кошти підприємства | Покращення умов надання невідкладної стоматологічної допомоги маломобільній категорії населення.Створення комфортних умов для пацієнтів. |
| 4 | Закупівля комп’ютерної та оргтехніки для впровадження медично-інформаційної системи – 15 комп’ютерів та 5 принтерів | Грудень 2018 – січень 2019 | 195,0кошти міського бюджету | Підготовка до переведення документообігу з паперового на електронний.Досягнення прозорого доступу до черговості прийому. |
|  |  | **2019 рік** |  |  |
| 5 | Підготовка документів для підписання договору з Національною службою здоров’я на відшкодування витрат для надання невідкладної стоматологічної допомоги | І квартал 2019 | – | Перехід на сучасну систему оплати медичних послуг «Гроші ідуть за пацієнтом» |
| 6 | Впровадження медичної електронної системи («Електронна реєстратура», «Електронна поліклініка», «Електронна картка пацієнта») | І півріччя 2019 | 90,0кошти міського бюджету80,0власні кошти підприємства | Удосконалення розподілу, контролю та навантаження прийому лікарів-стоматологів |
| 7 | Початок роботи відокремлених відділень за адресами:– КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (просп. Л. Українки, 80);– КМП «Лікарня «Придніпровська» (пров. Павлівський, 1/4);– КНМП «ЦПМСД № 2» м. Кременчука (вул. Г. Манагарова, 9). | Березень 2019 |  | Покращення умов надання невідкладної стоматологічної допомоги маломобільній категорії населення.Створення комфортних умов для пацієнтів. |
| 8 | Впровадження новітніх методик лікування – придбання ендомоторів (4 шт.) | ІІ – ІІІ квартал 2019 | 100,0власні кошти підприємства | Покращення якості і зменшення витрат часу на ендодонтичне лікування |
| 9 | Виконання робіт по наданню медичних послуг згідно договору з Управлінням охорони здоров’я для забезпечення безоплатної стоматологічної допомоги пільговим категорія кременчужан:- стоматологічна допомога терапевтична і хірургічна – до 45000 пацієнтів;- невідкладна допомога – до 4500 пацієнтів;- лікування інвалідів І групи на дому – до 2400 відвідувань;- пільгове протезування – 1200 пацієнтів | Протягом року | 14 598,3кошти міського бюджету | Забезпечення доступності до базового переліку надання стоматологічної допомоги і протезування пільговій категорії населення. |
| 10 | Завершення робіт з комп’ютеризації кабінетів всіх лікарів, під’єднання до електронної мережі всіх медичних працівників-користувачів | До кінця року |  | Поетапне переведення документообігу з паперового на електронний |
|  |  | **2020 рік** |  |  |
| 11 | Впровадження новітніх методик протезування – придбання фізіодиспенсера для імплантації зубів та набору імплантів | І кварталІІІ квартал | 92,0власні кошти підприємства | Впровадження сучасної методики зубопротезування, яка не потребує традиційної технології препарування зубів, виготовлення знімних протезів |
| 12 | Виконання робіт по наданню медичних послуг згідно договору з Управлінням охорони здоров’я для забезпечення безоплатної стоматологічної допомоги пільговим категорія кременчужан:- стоматологічна допомога терапевтична і хірургічна – до 45000 пацієнтів;- невідкладна допомога – до 4500 пацієнтів;- лікування інвалідів І групи на дому – до 2400 відвідувань;- пільгове протезування – 1500 пацієнтів | Протягом року | 16 788,0кошти міського бюджету | Забезпечення доступності до базового переліку надання стоматологічної допомоги і протезування пільговій категорії населення |
|  |  | **2021 рік** |  |  |
| 13 | Впровадження новітніх методик лікування – придбання ультразвукового скелера та піскоструйного апарату | ІІ квартал | 61,0власні кошти підприємства | Впровадження сучасної методики ультразвукового лікування в парадонтології |
| 14 | Виконання робіт по наданню медичних послуг згідно договору з Управлінням охорони здоров’я для забезпечення безоплатної стоматологічної допомоги пільговим категорія кременчужан:- стоматологічна допомога терапевтична і хірургічна – до 45000 пацієнтів;- невідкладна допомога – до 4500 пацієнтів;- лікування інвалідів І групи на дому – до 2400 відвідувань;- пільгове протезування – 2000 пацієнтів | Протягом року | 19 306,2кошти міського бюджету | Забезпечення доступності до базового переліку надання стоматологічної допомоги і протезування пільговій категорії населення |

**Обсяги фінансування програми**

|  |  |
| --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** |
| **Всього** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **2021 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |   |   |   |   |
| **Надходження усього:** | **79 719,4** | **2 727,9** | **21 823,3** | **25 458,0** | **29 710,2** |
| Бюджетні кошти | **52 517,3** | 1 824,8 | 14 598,3 | 16 788,0 | 19 306,2 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | **27 202,1** | 903,1 | 7 225,0 | 8 670,0 | 10 404,0 |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |   |   |   |   |
| **Видатки усього:** | **79 719,4** | **2 727,9** | **21 823,3** | **25 458,0** | **29 710,2** |
| Бюджетні кошти | **52 517,3** | 1 824,8 | 14 598,3 | 16 788,0 | 19 306,2 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | **27 202,1** | 903,1 | 7 225,0 | 8 670,0 | 10 404,0 |
| **Всього поточні видатки:** | **78 991,4** | **2 727,9** | **21 623,3** | **25 218,0** | **29 422,2** |
| Бюджетні кошти | **52 517,3** | 1 824,8 | 14 598,3 | 16 788,0 | 19 306,2 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | **26 474,1** | 903,1 | 7 025,0 | 8 430,0 | 10 116,0 |
| **Всього капітальні видатки:** | **728,0** | **0,0** | **200,0** | **240,0** | **288,0** |
| Бюджетні кошти | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | **728,0** | 0,0 | 200,0 | 240,0 | 288,0 |

**В.о. начальника управління**

**охорони здоров’я М.В. Середа**