| Додаток до комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький міський стоматологічний центр» на 2018-2021 роки План заходів комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький міський стоматологічний центр» на 2018-2021 роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заплановані заходи | Термін виконання | Потреба коштів, тис. грн., джерела фінансування | Очікуваний результат (в т.ч. кількісно-якісні показники) |
|  |  | 2018 рік |  |  |
| 1 | Подання пакету документів для підписання договору оренди приміщень за адресами: – КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (просп. Л. Українки, 80); – КМП «Лікарня «Придніпровська» (пров. Павлівський, 1/4); – КНМП «ЦПМСД № 2» м.Кременчука (вул. Г. Манагарова, 9). | До 15 грудня 2018 | – | Для своєчасної оплати за спожиті комунальні послуги згідно зайнятих площ |
| 2 | Отримання ліцензії на медичну практику від МОЗ України | Грудень 2018 | 3,723 власні кошти підприємства | Отримання дозволу на медичну практику |
| 3 | Підготовка приміщень для розташування відділень центру за адресами: – КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (просп. Л. Українки, 80); – КМП «Лікарня «Придніпровська» (пров. Павлівський, 1/4); – КНМП «ЦПМСД № 2» м. Кременчука (вул. Г. Манагарова, 9). Проведення ремонтних робіт в даних приміщеннях. | Грудень 2018 – лютий 2019 | 200,0 кошти міського бюджету 200,0 власні кошти підприємства | Покращення умов надання невідкладної стоматологічної допомоги маломобільній категорії населення. Створення комфортних умов для пацієнтів. |
| 4 | Закупівля комп’ютерної та оргтехніки для впровадження медично-інформаційної системи – 15 комп’ютерів та 5 принтерів | Грудень 2018 – січень 2019 | 195,0 кошти міського бюджету | Підготовка до переведення документообігу з паперового на електронний. Досягнення прозорого доступу до черговості прийому. |
|  |  | 2019 рік |  |  |
| 5 | Підготовка документів для підписання договору з Національною службою здоров’я на відшкодування витрат для надання невідкладної стоматологічної допомоги | І квартал 2019 | – | Перехід на сучасну систему оплати медичних послуг «Гроші ідуть за пацієнтом» |
| 6 | Впровадження медичної електронної системи («Електронна реєстратура», «Електронна поліклініка», «Електронна картка пацієнта») | І півріччя 2019 | 90,0 кошти міського бюджету 80,0 власні кошти підприємства | Удосконалення розподілу, контролю та навантаження прийому лікарів-стоматологів |
| 7 | Початок роботи відокремлених відділень за адресами: – КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (просп. Л. Українки, 80); – КМП «Лікарня «Придніпровська» (пров. Павлівський, 1/4); – КНМП «ЦПМСД № 2» м. Кременчука (вул. Г. Манагарова, 9). | Березень 2019 |  | Покращення умов надання невідкладної стоматологічної допомоги маломобільній категорії населення. Створення комфортних умов для пацієнтів. |
| 8 | Впровадження новітніх методик лікування – придбання ендомоторів (4 шт.) | ІІ – ІІІ квартал 2019 | 100,0 власні кошти підприємства | Покращення якості і зменшення витрат часу на ендодонтичне лікування |
| 9 | Виконання робіт по наданню медичних послуг згідно договору з Управлінням охорони здоров’я для забезпечення безоплатної стоматологічної допомоги пільговим категорія кременчужан: - стоматологічна допомога терапевтична і хірургічна – до 45000 пацієнтів; - невідкладна допомога – до 4500 пацієнтів; - лікування інвалідів І групи на дому – до 2400 відвідувань; - пільгове протезування – 1200 пацієнтів | Протягом року | 14 598,3 кошти міського бюджету | Забезпечення доступності до базового переліку надання стоматологічної допомоги і протезування пільговій категорії населення. |
| 10 | Завершення робіт з комп’ютеризації кабінетів всіх лікарів, під’єднання до електронної мережі всіх медичних працівників-користувачів | До кінця року |  | Поетапне переведення документообігу з паперового на електронний |
|  |  | 2020 рік |  |  |
| 11 | Впровадження новітніх методик протезування – придбання фізіодиспенсера для імплантації зубів та набору імплантів | І квартал ІІІ квартал | 92,0 власні кошти підприємства | Впровадження сучасної методики зубопротезування, яка не потребує традиційної технології препарування зубів, виготовлення знімних протезів |
| 12 | Виконання робіт по наданню медичних послуг згідно договору з Управлінням охорони здоров’я для забезпечення безоплатної стоматологічної допомоги пільговим категорія кременчужан: - стоматологічна допомога терапевтична і хірургічна – до 45000 пацієнтів; - невідкладна допомога – до 4500 пацієнтів; - лікування інвалідів І групи на дому – до 2400 відвідувань; - пільгове протезування – 1500 пацієнтів | Протягом року | 16 788,0 кошти міського бюджету | Забезпечення доступності до базового переліку надання стоматологічної допомоги і протезування пільговій категорії населення |
|  |  | 2021 рік |  |  |
| 13 | Впровадження новітніх методик лікування – придбання ультразвукового скелера та піскоструйного апарату | ІІ квартал | 61,0 власні кошти підприємства | Впровадження сучасної методики ультразвукового лікування в парадонтології |
| 14 | Виконання робіт по наданню медичних послуг згідно договору з Управлінням охорони здоров’я для забезпечення безоплатної стоматологічної допомоги пільговим категорія кременчужан: - стоматологічна допомога терапевтична і хірургічна – до 45000 пацієнтів; - невідкладна допомога – до 4500 пацієнтів; - лікування інвалідів І групи на дому – до 2400 відвідувань; - пільгове протезування – 2000 пацієнтів | Протягом року | 19 306,2 кошти міського бюджету | Забезпечення доступності до базового переліку надання стоматологічної допомоги і протезування пільговій категорії населення |

Обсяги фінансування програми

| Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Надходження усього: | 79 719,4 | 2 727,9 | 21 823,3 | 25 458,0 | 29 710,2 |
| Бюджетні кошти | 52 517,3 | 1 824,8 | 14 598,3 | 16 788,0 | 19 306,2 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | 27 202,1 | 903,1 | 7 225,0 | 8 670,0 | 10 404,0 |
| ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Видатки усього: | 79 719,4 | 2 727,9 | 21 823,3 | 25 458,0 | 29 710,2 |
| Бюджетні кошти | 52 517,3 | 1 824,8 | 14 598,3 | 16 788,0 | 19 306,2 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | 27 202,1 | 903,1 | 7 225,0 | 8 670,0 | 10 404,0 |
| Всього поточні видатки: | 78 991,4 | 2 727,9 | 21 623,3 | 25 218,0 | 29 422,2 |
| Бюджетні кошти | 52 517,3 | 1 824,8 | 14 598,3 | 16 788,0 | 19 306,2 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | 26 474,1 | 903,1 | 7 025,0 | 8 430,0 | 10 116,0 |
| Всього капітальні видатки: | 728,0 | 0,0 | 200,0 | 240,0 | 288,0 |
| Бюджетні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | 728,0 | 0,0 | 200,0 | 240,0 | 288,0 |

В.о. начальника управління

охорони здоров’я                                                                                                                                                  М.В. Середа