ЗВІТ

Заступника міського голови Кравченка Д.В. про роботу за період з 01.01.2016 по 30.06.2016.

Відповідно до розподілу обов’язків та функціональних   повноважень між

міським головою та  заступниками міського голови (розпорядження міського голи № 363-Р від 21.12.2015, № 387-Р від 31.12.2015) я, як заступник міського голови, маю  обов’язки з питань:

- капітального будівництва об'єктів комунального господарства,            соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого            значення за рахунок міського, обласного бюджету та на пайових засадах;

- сприяння розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості         будівельних матеріалів;

- визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень міської ради території, вибору, вилучення, викупу і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

- підготовки і подання на затвердження ради програм у сфері містобудування, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації;

- підготовки пропозицій про надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності;

- організації роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру;

- координації взаємодії з питань самочинного будівництва;

- здійснення заходів щодо організації охорони, реставрації пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

- забезпечення на території міста Кременчука реалізації політики у сфері використання та охорони земель, проведення земельної реформи, забезпечення підготовки проектів рішень Кременчуцької міської ради Полтавської області із земельних питань та участь у підготовці проектів регуляторних актів з питань регулювання земельних відносин;

- здійснення делегованих Кременчуцькою міською радою Полтавської області та виконавчим комітетом повноважень в галузі регулювання земельних відносин;

- погодження проектів землеустрою.

Визначаю процеси, необхідні для функціонування системи управління якістю, їх ресурси, відповідаю за організацію надання адміністративних послуг згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Забезпечую підготовку висновків та надаю пропозиції уповноваженому з питань системи управління якістю щодо доцільності, обґрунтованості і можливості внесення змін в послуги, їх скасування та розробку нових адміністративних послуг, які плануються до впровадження у підпорядкованих мені підрозділах на підставі змін у чинному законодавстві.

Контролюю своєчасне розроблення та погоджую проекти інформаційних та технологічних карток процесів надання адміністративних послуг, що впроваджуються у підпорядкованих мені підрозділах.

Щорічно проводжу аналізування матеріалів про функціонування системи управління якістю та стан реалізації політики і цілей якості за звітний період у підпорядкованих мені підрозділах, готую та вношу пропозиції уповноваженому з питань системи управління якістю щодо вдосконалення системи управління якістю на наступний рік.

Спрямовую, координую  та контролюю діяльність:

- Управління містобудування та архітектури.

- Управління земельних ресурсів.

- Комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управ-ління капітального будівництва»;

- Комунального підприємства «Бюро містобудування та кадастру»;

- Комунального госпрозрахункового підприємства «Союзрембуд»;

6.  Комунальне підприємство «Креміньміськпроект».

Здійснюю взаємодію з:

- Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області.

Очолюю:

- комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- робочу групу з питання визначення порядку забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції;

- робочу групу по визначенню Переліку існуючих гаражних кооперативів, які зобов’язані привести документацію у відповідність до законодавства;

- постійно діючу комісію з врегулювання питань, пов’язаних з будівництвом, здійсненим на земельних ділянках, які належать забудовникам на праві власності чи користування;

- комісію з питання прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука павільйонів очікування зупинок громадського транспорту від ТОВ «Європабуд».

За перше півріччя мною було проведено 21 особистий прийом у приміщенні відділу по роботі із зверненнями громадян та прийнято 235 громадянина. Відповідно до затверджених розпорядженням міського голови графіків, здійснено 11 виїзних прийомів за місцем роботи та проживання громадян та прийнято 33 громадянина. Також розглянуто 1022 звернення, із яких 21 надійшло на «телефон довіри».

В першому півріччі проведено 47 постійних депутатських комісій, та 6 додаткових засідань.

За звітний період прийнято 944 рішення, запропоновані управлінням земельних ресурсів та управлінням містобудування та архітектури.

З метою обстеження та координації сумісних дій з будь - якими комунальними підприємствами, здійснив більше 120 виїздів на об’єкти, які здійснюють будівництво або ремонт.

Що стосується Управління містобудування та архітектури, то за період з 01 січня по 30 червня 2016 року поступило листів всього – 2985, в тому числі:

– через приймальню управління містобудування та архітектури – 645;

– через відділ по роботі із звернення громадян – 205;

– через ЦНАП – 1332;

– розглянуто запитів на інформацію – 286;

– підготовлено листів до управління земельних ресурсів – 517;

– підготувало відповідей –3880.

В результаті цієї роботи підготовлено документів:

– розпоряджень на присвоєння поштової адреси – 46;

– кількість містобудівних умов і обмежень – 28;

– кількість будівельних паспортів – 46;

– розглянуто  та   оформлено   паспортів   прив’язки на    тимчасові  споруди 76;

– розроблено рішень міської ради – 8;

– розроблено рішень виконавчого комітету – 56;

– кількість договорів про пайову участь – 55;

– кількість викопіювання з плану міста з розміщенням конструкцій які підлягають демонтажу, підготовлених для управління контролю за станом благоустрою – 25.

Питання щодо організації роботи управління  обговорюються на апаратних нарадах в УМА. Щотижня та щомісячно проводиться підсумок роботи з заявами громадян для більш якісного опрацювання документів та виконання проведеної роботи. Прийом начальника УМА ведеться у вівторок та четвер з 10.00 – 12.00 год. Ведеться журнал запису особистого прийому УМА.

В  приймальні управління замовникам надається детальна та вичерпна інформація про хід розгляду їх звернень.

В Центрі надання адміністративних послуг кожного вівторка та четверга   спеціалістами  УМА надаються консультації.

За шість місяців 2016 року управлінням містобудування та архітектури проводились відповідні заходи, спрямовані на забезпечення громадянам їх конституційного права на звернення створення умов для реалізації цього права.

Розпочато та триває моніторинг тимчасових споруд на території міста на відповідність комплексній схемі розміщення тимчасових споруд, затверджених рішенням міської ради від 29.05.2014р. (з доповненнями від 07.07.2015) та дозвільним документам.

Містобудівна документація м. Кременчука виконана Державним підприємством науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя.

У відповідності до Програми розробки містобудівної документації у місті Кременчуці на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Кременчуцької міської ради від 26.05.2015 рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  від 12.02.2016 № 79 затверджено детальний план території мікрорайону № 285 міста Кременчука.

З метою упорядкування розміщення та будівництва гаражів на території м. Кременчука, дотримання прав і задоволення потреб громадян та в зв`язку з великою кількістю заяв щодо будівництва індивідуальних гаражів управлінням містобудування та архітектури відповідно до детального плану території мікрорайону № 285 м. Кременчука розроблена схема розміщення земельних ділянок для будівництва 217 індивідуальних гаражів у кварталі 285 в                        м. Кременчуці та рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 18.02.2016 № 87 було затверджено схему розміщення земельних ділянок для будівництва 217 індивідуальних гаражів у кварталі 285 в м. Кременчуці

Рішенням Кременчуцької міської ради від 24.02.2016 затверджено Програму розробки містобудівної документації у місті Кременчуці на 2016-2020 роки із змінами.

У відповідності до рішення міської ради «Про початок роботи по внесенню змін до містобудівної документації міста Кременчука» від 24.02.2016 рішенням   виконавчого  комітету  Кременчуцької  міської  ради  від  13.06.2016

№ 538 затверджено внесення змін до детального плану території центральної частини міста Кременчука.

У складі Програми розробки містобудівної документації у місті Кременчуці на 2016-2020 роки передбачено розділ 4. Розроблення детальних планів територій, призначених для забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій.

Рішенням Кременчуцької міської ради від 01 квітня 2016 року затверджено додаткові зміни до генерального плану міста Кременчука, якими передбачено шість територій міста для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд для наступного відведення учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також  членам сімей, загиблих учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції, зняття статусу інвестиційно-привабливої частини земельної ділянки для індивідуальної забудови мікрорайону «Озерний» та відведення її для індивідуального житлового будівництва учасникам бойових дій, в тому числі учасникам антитерористичної операції, використання скверу «Депутатський» під садибну житлову забудову.

Відповідно до розділу 4 Програми розробки містобудівної документації у місті Кременчуці на 2016-2020 роки інститутом «Діпромісто» вже виконано дві роботи: детальний план території по вул. Володимира Великого та детальний план території по вул. Чумацький шлях та вул. Академіка Герасимовича.

Інституту «Діпромісто» замовлено роботу по внесенню змін до плану зонування території міста Кременчука.

Наразі продовжується моніторинг та інвентаризація окремих земельних ділянок в різних районах міста Кременчука, які на даний час рішеннями органів місцевого самоврядування не передавались у власність чи користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з наступним виділенням учасникам антитерористичної операції та членам загиблих військовослужбовців.

15.02.2016 було проведено засідання архітектурно-містобудівної  ради при спеціально-уповноваженому органі управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради по питанню щодо додаткового внесення змін до генерального плану м. Кременчука в частині виділення земельних ділянок учасникам бойових дій, в тому числі учасникам АТО та затверджено зміни до генерального плану м. Кременчука.

12.05.2016 було проведено засідання архітектурно-містобудівної  ради по питанню розгляду проектної пропозиції «Комплексний благоустрій території в районі ж/б №1 по вул. Генерала Манагарова, в м. Кременчуці» та затверджено дану проектну пропозицію.

Управлінням містобудування та архітектури розроблено Положення про відкритий конкурс на визначення проекту меморіальної форми  для увічнення пам`яті учасників, загиблих (померлих) учасників АТО та Революції Гідності в місті Кременчуці.

Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто” ім. Ю.М. Білоконя виконана науково-дослідна робота “Методологія створення та ведення містобудівного кадастру м. Кременчук Полтавської області”.

В даній роботі передбачені визначення вимог до створення містобудівного кадастру міста, а також підготовку пропозицій щодо виконання окремих обсягів робіт по роках із визначенням орієнтовних обсягів фінансування, а також можливих виконавців по окремих етапах проекту.

На підставі даної роботи розробляється Програма по створенню геоінформаційної системи містобудівного кадастру (ГІС МК) м. Кременчука на 2017-2020 роки.

Управління містобудування та архітектури щоквартально звітує перед органами статистики щодо прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів на території м. Кременчука.

Актуальність земельних питань підтверджується великим обсягом звернень фізичних та юридичних осіб. Так, у І півріччі 2016 році на опрацювання до Управління земельних ресурсів надійшло 2317 заяв, з них через:

-    відділ по роботі із зверненнями громадян надійшло 718 заяв;

- канцелярію виконавчого комітету КМР надійшло 470 заяв;

- Центр надання адміністративних послуг надійшло 1129 заяви.

За І півріччя 2016 року за дорученням міського голови та його заступників розглянуто 15 питань, піднятих на особистому прийомі. Всі питання розглянуті у встановлені терміни.

Протягом звітного періоду управлінням земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було забезпечено підготовку матеріалів на розгляд 6 пленарних засідань сесії Кременчуцької міської ради.

За перше півріччя за зверненнями 1110 фізичних та юридичних осіб управлінням підготовлено:

- 31 рішення щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою;

- 6 рішень щодо надання у власність земельних ділянок громадянам;

- 26 рішень щодо надання в оренду, постійне користування, сервітутне користування та поновлення договорів оренди землі;

- 33 інших рішень, що регулюють  земельні відносини;

- 45 відмов у задоволенні поданих звернень.

За даний період до управління земельних ресурсів надійшло 6 звернень щодо надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення для продажу, з яких 1 земельна ділянка продана, а щодо інших – триває процедура продажу.

Управлінням підготовлено проект рішення Кременчуцької міської ради «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю у місті Кременчуці у 2017 році» та згідно з діючим законодавством розроблено аналіз регуляторного впливу даного проекту рішення Кременчуцької міської ради.

Крім того, проаналізовано та підготовлено звіт про повторне відстеження регуляторного акта-рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 07.07.2015 «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території міста Кременчука у 2016 році» зі змінами.

Управлінням земельних ресурсів постійно ведеться облік договорів оренди земельних ділянок на Програмному комплексі АКРП (аналізу контролю ресурсних платежів). Станом на 01.07.2016 року обліковано 1937 діючих договорів оренди землі,  в тому числі з юридичними особами – 630 договорів, з фізичними особами – 1307 договорів. На оформленні знаходиться 433 договорів оренди землі між Кременчуцькою міською радою Полтавської області та фізичними (юридичними) особами.

За I півріччя 2016 року кошти з Програми реалізації Основних напрямів земельної реформи не використовувалися, але було обрано виконавця робіт із землеустрою за результатами тендеру та укладено договір на суму      33 103,26 грн., який буде профінансовано після виконання робіт в повному обсязі. Після проведення процедури жеребкування кошти будуть використані в повному обсязі.

За І півріччя 2016 року проведено 6 засідань робочої групи з питання визначення порядку забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції.

Рішенням Кременчуцької міської ради були внесені зміни до Положення в частині забезпечення земельними ділянками для будівництва індивідуальних гаражів.

Крім того, рішеннями сесії Кременчуцької міської ради зарезервовані 5 земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 3 масиви для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимира Великого, в районі гаражного кооперативу «ЛАДА-2».

За І півріччя 2016 року до управління земельних ресурсів надійшло                        632 звернення від інвалідів війни, учасників бойових дій, в тому числі АТО та                  5 звернень від представників сімей загиблих, з яких 4 від представників сімей загиблих в АТО. Загальна кількість звернень, що знаходяться на опрацюванні – 1935.

За звітний період було надано дозволів учасникам бойових дій для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд – 7 та для ведення садівництва - 85.

Крім того, передано у власність членам сімей загиблих учасників бойових дій 12 земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Згідно з діючим Положенням розподіл земельних ділянок відбувається в порядку жеребкування.

Перше жеребкування у 2016 році відбудеться 19.07.2016 року, стосовно 97 земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок колишнього парку «Депутатський» та на 54 земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимира Великого, в районі гаражного кооперативу «ЛАДА-2».

В зв’язку зі змінами в земельному законодавстві «Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дніпро в межах м. Кременчук Полтавської області» направлений на доопрацювання розробнику в частині зміни назви та змісту для приведення у відповідність до вимог ст. 25 Закону України «Про землеустрій».

Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель міста Кременчука розроблена та знаходиться в стадії усунення зауважень висновку додаткової обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації від 29.12.2015 № 1353-15 в Держгеокадастрі України.

Комунальне підприєвство «Креміньміськпроект».

За І півріччя 2016 року до КГП «Креміньміськпроект» надійшло 100 замовлень. Станом на 01.07.2016 року заключено - 116 договорів, з них із бюджетними організаціями – 55.

Розроблено та видано 60 проектів, у тому числі:

- Ескізів намірів забудови земельних ділянок – 5;

- Містобудівних розрахунків з техніко-економічними показниками – 8;

- Схем прив’язки тимчасових стаціонарних споруд та схем розміщення сезонних майданчиків – 22;

- Обґрунтувань необхідності відведення земельної ділянки та поділу земельних ділянок – 6;

- Проектних документацій – 4.

Проектно-кошторисних документацій (бюджетні замовлення) – 11, а саме:

–  «Реконструкція (улаштування) теплоізоляції фасаду житлового будин-ку № 91 по вул. Республіканській в м. Кременчуці» (УЖКГ);

– «Капітальний ремонт електрощитової житлового будинку № 17/2 по вул. Першотравневій в м. Кременчуці» (УЖКГ);

–  «Капітальний ремонт електрощитової житлового будинку № 19  по  вул. Молодіжній в м. Кременчуці» (УЖКГ);

–  «Капітальний ремонт електрощитової житлового будинку № 13 по  вул. Тараса Бульби в м. Кременчуці» (назва об’єкту до 23.02.2016: «Капітальний ремонт електрощитової житлового будинку № 13 по                     вул. Трохима Карнаухова в м. Кременчуці») (УЖКГ);

–  «Капітальний ремонт електрощитових житлового будинку № 29 по  вул. Великій набережній в м. Кременчуці» (назва об’єкту до 23.02.2016: «Капітальний ремонт електрощитових  житлового будинку № 29 по вул. 50-річчя СРСР в м. Кременчуці») (УЖКГ);

–  «Капітальний ремонт електрощитових житлового  будинку № 28 по вул. Східній в м. Кременчуці» (УЖКГ);

– «Капітальний ремонт електрощитових житлового будинку № 40/2 по вул. Соборній в м. Кременчуці» (назва об’єкту до 23.02.2016: «Капітальний ремонт електрощитових житлового будинку № 40/2 по вул. Леніна в  м. Кременчуці») (УЖКГ);

– «Капітальний ремонт приміщень 4-го поверху лівого крила адміністративної будівлі по площі Перемоги, 2 в м. Кременчуці» (Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради);

– «Капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі по вул. Генерала Манагарова, 9 в м. Кременчуці Полтавської області»;

– «Реконструкція входу до будівлі поліклініки з влаштуванням пандусу та навісу по вул. Івана Мазепи, 26 в м. Кременчуці Полтавської області»;

– «Електроосвітлення території військового містечка № 4 за адресою:     м. Кременчук, провулок Арсенальний, 35» (Військова частина 3059 Національної гвардії України).

Відкориговано проектно-кошторисних документацій (бюджетні замовлення) – 4, а саме:

–  перерахунок кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт санітарних вузлів Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів Кременчуцької міської ради Полтавської області»;

– коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт приймального відділення Першої міської лікарні                              ім. О.Т. Богаєвського» в м. Кременчуці Полтавської області»;

– перерахунок кошторисної частини проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт кардіологічного відділення 3-го поверху Третьої міської лікарні м. Кременчука»;

– коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення по кварталу 278, б. 13-Б в                 м. Кременчуці Полтавської області».

У роботі знаходяться – 45 замовлень.

Протягом звітного періоду здійснюється авторський нагляд за виконанням робіт по об’єктам, проектно-кошторисна документація на які, була виготовлена у І півріччі 2016 року та в попередні роки, а саме:

- «Капітальний ремонт нежитлового приміщення в кварталі 278, буд. 13-Б в м. Кременчуці Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт кардіологічного відділення 3-го поверху Третьої міської лікарні міста Кременчука»;

- «Надбудова 3-го поверху над головним входом в лікарню під блок кардіореанімації та інтенсивної терапії кардіологічного відділення Третьої міської лікарні м. Кременчука. Реконструкція»;

- «Капітальний ремонт меморіального комплексу «Вічно живим» в                          м. Кременчуці»;

- «Капітальний ремонт санітарних вузлів Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів Кременчуцької міської ради Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» по вул. Генерала Манагарова, 9 в м. Кременчуці Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт м’якої (руберойдової) покрівлі житлового будинку № 14 по вул. Олександра Халаменюка в м. Кременчуці»;

- «Капітальний ремонт приймального відділення Першої міської лікарні                  ім. О.Т. Богаєвського по вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1 (попередня назва –                   вул. 40-річчя Жовтня, 60/1) в м. Кременчуці Полтавської області»;

- «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці Залізничної в м. Кременчуці»;

- «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Чайковського, вул. Северина Наливайка, вул. Ульянова, вул. Миколи Міхновського в                                  м. Кременчуці» (назва до 23.02.2016: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Чайковського, вул. Луначарського, вул. Ульянова,                         вул. Ворошилова в м. Кременчуці»);

- «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Садківської,                 вул. Червоноградської, пров. Кам’яногірського, пров. Лютневого (з прилеглими провулками) в м. Кременчуці».

Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» створено у 1958 році.

Основним видом діяльності підприємства є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, КВЕД 71.12.

КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» отримує дохід в розмірі 2,5%  від обсягу фактично виконаних будівельно-монтажних робіт.

Для забезпечення процесу будівництва КВП «КМ УКБ» протягом 1 півріччя 2016 року провело великий обсяг роботи з планування бюджету та проведення відповідних тендерних процедур, розробки та коригування проектно-кошторисної документації, підготовки до початку будівництва, укладання  договорів з підрядними організаціями, здійснення технічного нагляду, приймання та проведення розрахунків за виконані роботи, ведення обліку витрат по об’єктах будівництва, складання звітів та надання інформації на вимогу органів місцевого самоврядування та інших контролюючих органів, опрацювання скарг та надання відповідей в межах повноважень. 
         Найбільш важливими об’єктами управління капітального будівництва, на          яких у 1 півріччі 2016 року виконувалися  будівельно-монтажні роботи є:

Будівництво  дитячого садка-школи в мікрорайоні  278.

Будівництво розпочалося у 2008 році. Загальна кошторисна вартість об’єкту 35 630,919 тис. грн., освоєно коштів станом на 01.01.2016 року          30 790,940 тис грн. Обсяг коштів, виділених на 2016 рік 2 500,000 тис. грн., з них станом на 01.07.2016 року освоєно 935,273 тис. грн. Протягом 1 півріччя 2016 року ТОВ «БФ Центр ЛТД» виконувалися оздоблювальні роботи стелі басейну, облицювання входів керамогранітом, огородження пожежних східців, влаштування вентиляційної системи будівлі та озеленення території. У 2016 році проводиться коригування проектно-кошторисної документації, залишилося виконати водопостачання, водовідведення та оздоблення чаші басейну, висадження зелених насаджень, провести пусконалагоджувальні роботи всіх систем, підключення до електромереж та ввести об’єкт в експлуатацію.

Реконструкція  каналізаційної насосної   станції   СП-17.

Реконструкція розпочалася у 2013 році. Проектом передбачено провести відновлювальний ремонт приміщень насосної станції, камери перемикання та грабельного відділення з заміною насосного та технологічного обладнання, прокладанням зовнішніх мереж водовідведення та електропостачання. Загальна кошторисна вартість об’єкту – 37 842,498 тис грн., освоєно коштів станом на 01.01.2016 року 7 749,609 тис грн. Обсяг виділених коштів на 2016 рік 10 000 тис. грн., в т.ч. 7 000 тис. грн. з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Станом на 01.07.2016 року освоєно коштів в сумі 801,172 тис. грн. Протягом 1 півріччя 2016 року ТОВ БФ «БУД ВБР» проведені роботи з ремонту покрівлі, заміні вікон в приміщеннях насосної станції та камери перемикання, змонтовані майданчики для обслуговування технологічного обладнання. Подальше виконання робіт на об’єкті можливо після проведення процедури відкритих торгів, оскільки підрядник ТОВ БФ «БУД ВБР» через відсутність обігових коштів відмовився від подальшого виконання договірних зобов’язань.

Реконструкція  скверу «Імені Олега Бабаєва».

Реконструкція скверу «Імені Олега Бабаєва» розпочалася у 2011 році. Проектом передбачено влаштування покриття алей скверу тротуарною плиткою, озеленення та благоустрій території, зовнішнє освітлення та встановлення малих архітектурних форм (лави, урни). Загальна кошторисна вартість об’єкту –  15 681,268 тис. грн. Обсяг коштів, виділених на 2016 рік в сумі 2 165,229 тис. грн. передбачає повне завершення будівельно-монтажних робіт та введення об’єкту в експлуатацію. Станом на 01.07.2016 року освоєно коштів в сумі 618,449 тис. грн. Протягом 1 півріччя 2016 року був укладений договір з ТОВ «БФ «Центр ЛТД» та здійснена попередня оплата на придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт, а саме ліхтарі, лави, урни, які потрібно встановити на останній ділянці реконструкції скверу, оскільки виконання робіт з влаштування тротуарного покриття основних алей скверу закінчено повністю. Водночас, вносяться зміни в проектно-кошторисну документацію по зміні конфігурації підпірної стіни, яка повинна бути збудована з боку вулиці Ігоря Сердюка. На завершальному етапі реконструкції  будуть виконані роботи з озеленення території скверу.

Капітальний ремонт меморіального комплексу "Вічно Живим"

Капітальний ремонт меморіального комплексу «Вічно Живим» розпочався у 2013 році. Проектом передбачено опорядження стели та постаменту меморіалу, покриття майданчиків та сходів гранітними плитами, асфальтобетонне покриття прилеглої території, влаштування майданчиків для вінків, облаштування бетонних лав, електроосвітлення, благоустрій та озеленення території, встановлення малих форм (лави, урни). Загальна кошторисна вартість об’єкту –  13 849,410 тис грн., освоєно коштів станом на 01.01.2016 року 3 112,587 тис грн. Обсяг коштів, виділених на 2016 рік 6 599,720 тис. грн., з них станом на 01.07.2016 року освоєно 1 859,957 тис. грн. Протягом 1 півріччя 2016 року ТОВ «БФ «Центр ЛТД» проводилися роботи з розбирання старого та мостіння нового тротуарного покриття майданчиків, східців, а також влаштування квітників на території меморіалу. До кінця поточного року планується в повному обсязі освоїти виділені кошти.

Реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський».

Реконструкція розпочалася у 2013 році. Перша черга передбачає реконструкцію алеї атракціонів, а саме: влаштування покриття тротуарною плиткою, зовнішнє освітлення алеї та встановлення малих архітектурних форм (лави, урни). Друга черга передбачає покриття тротуарною плиткою всіх інших алей парку, будівництво фонтану на центральній алеї, зовнішнє освітлення алей  та встановлення малих архітектурних форм (лави, урни), а також  влаштування вхідної групи центрального входу парку.  Загальна кошторисна вартість об’єкту –  27 143,404 тис грн., освоєно коштів станом на 01.01.2016 року 3 550,539 тис грн. Обсяг коштів, виділених на 2016 рік 5 235,423 тис. грн., з них станом на 01.07.2016 року освоєно 1 176,047 тис. грн. Протягом 1 півріччя 2016 року були завершенні роботи на алеї атракціонів, продовжувалися роботи з влаштування тротуарного покриття на центральній алеї парку та влаштування покрівлі на будівлях вхідної групи центрального входу парку. У 2016 році планується  завершення робіт  на центральній алеї парку: тротуарне покриття, зовнішнє освітлення, влаштування фонтану та встановлення малих архітектурних форм (лави, урни), а також будівництво вхідної групи.

Реконструкція об’єкту «Поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад».

Реконструкція розпочалася у 2012 році. Проектом передбачено днопоглиблення та берегоукріплення ставка, влаштування  пандусів, сходів, пішохідного містка, альтанки, огорожі ставка, тротуарного покриття та мереж зовнішнього електропостачання, встановлення малих архітектурних форм (лави, урни). Загальна кошторисна вартість об’єкту –  11 311,117 тис грн., освоєно коштів станом на 01.01.2016 року 6 443,812 тис грн. Обсяг коштів, виділених на 2016 рік 4 867,305 тис. грн., з них станом на 01.07.2016 року освоєно 69,060 тис. грн. Протягом 1 півріччя 2016 року проводилися роботи по влаштуванню тротуарного покриття та встановленню альтанки. У 2016 році залишилося завершити роботи з днопоглиблення ставка, монтажу альтанки, влаштування електроосвітлення, прокладання системи поливу, встановлення малих форм (лави, урни) та озеленення території. В зв’язку з виникненням додаткових робіт на об’єкті, до проектно-кошторисної документації вносяться відповідні зміни.

Будівництво протиерозійних, протизсувних споруд для укріплення схилу в районі вул. Хорольської.

Будівництво розпочалося у 2013 році. Проектом передбачено влаштування підпірних стін габіонними конструкціями. Загальна кошторисна вартість об’єкту –  10 845,373 тис грн., освоєно коштів станом на 01.01.2016 року         5 266,052 тис грн. Обсяг коштів, виділених на 2016 рік 1 500,000 тис. грн., з них станом на 01.07.2016 року освоєно 446,082 тис. грн. Протягом 1 півріччя 2016 року виконувалися роботи з планування схилу на ділянках №3 та №4, укріплення схилу георешітками, земляні роботи з розробки ґрунту, укладання габіонних конструкцій та влаштування під’їзних доріг на ділянках №1 та №2.

Будівництво мийки для автомобілів та контейнерів для збору сміття на території міського звалища на Деївській горі в м. Кременчуці.

Будівництво об’єкта розпочалося у 2015 році. Загальна кошторисна вартість об’єкту 4 533,732 тис грн., освоєно коштів станом на 01.01.2016 року               1 002,164 тис грн. Обсяг коштів, виділених на 2016 рік 770,000 тис. грн. Протягом будівництва виконувалися роботи з влаштування фундаменту, мурування стін, встановлення плит перекриття та прокладання мереж зовнішнього електропостачання. У 1 півріччі 2016 року укладений договір підряду з ТОВ «Союзрембуд» та розпочаті роботи з мурування стін та встановлення плит перекриття, планується також виконати роботи по влаштуванню руберойдової покрівлі, встановленню воріт, віконних та дверних блоків в межах виділених коштів.

Будівництво каналізаційної мережі від середньої школи №3 по               вул. Мічуріна,28 та дошкільного закладу №24 по  вул. Мічуріна,30. до будинку №76 по вул. Мічуріна.

Роботи з будівництва розпочалися у 2014 році. Загальна кошторисна вартість об’єкту 2 581,871 тис грн., освоєно коштів станом на 01.01.2016 року               2 190,794 тис грн. Обсяг коштів, виділених на 2016 рік 50,000 тис. грн., з них станом на 01.07.2016 року освоєно 6,5625 тис. грн. Протягом 2015 року роботи з прокладання каналізаційної мережі повністю завершені. У 1 півріччі 2016 року укладений договір з ВАТ «Полтаваобленерго» на приєднання насосної станції до мереж електропостачання та перерахована попередня оплата. Після виконання робіт з приєднання залишиться виконати  благоустрій території, та ввести об’єкт в експлуатацію.

Капітальний ремонт  кухонних приміщень в житловому будинку  по   пров.  Кошового, 5.

Загальна кошторисна вартість об’єкту 650,518 тис грн., освоєно коштів станом на 01.07.2016 року 413,159 тис грн. Протягом 1 півріччя 2016 року проведений весь комплекс загально-будівельних опоряджувальних  робіт кухонних приміщень (підготовка стін, укладання плитки, заміна водопровідно-каналізаційної системи, електротехнічні роботи, влаштування вентиляційної системи). У липні 2016 року об’єкт здається в експлуатацію.

Також протягом 1 півріччя 2016 року управлінням капітального будівництва виконувався великий обсяг проектних робіт по таких об’єктах будівництва:

Будівництво адміністративної будівлі по вул. Княгині Ольги,3 (попередня назва вул. Червоних Слідопитів,3)  - розроблений містобудівний розрахунок, отримані  містобудівні умови та обмеження земельної ділянки, надіслані листи на отримання технічних умов – КП «Кременчукводоканал», ПАТ «Полтаваобленерго», заключений договір на виконання проектних робіт з КГП «Креміньміськпроект».

Реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею - укладений договір з ДП ДПІ «Міськбудпроект» на перерахунок кошторисної документації,  кошториси перераховано, 12-13 липня 2016 року робочий проект буде відправлено на експертизу, після затвердження робочого проекту буде укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт.

Комплексний благоустрій території в районі житлового будинку №1 по вул. Генерала Манагарова в м.Кременчуці (нове будівництво) - розробляється проектно-кошторисна документації КГП «Креміньміськпроект», термін здачі 10 серпня 2016 року.

Реконструкція теплових мереж кварталу 176 - проведена експертиза проектно-кошторисної документації, проект затверджений у встановленому порядку.

Капітальний ремонт тротуарів, прилеглих до скверу «Імені Олега Бабаєва» з боку вул. Соборної (попередня назва вул. Леніна) та вул. Ігоря Сердюка (попередня назва вул. Жовтнева) - проведено коригування проектно-кошторисної документації, робочий проект знаходиться на експертизі, 13.07. 2016 року буде отримано позитивний висновок експертизи.

Капітальний ремонт приміщень по просп. Лесі Українки,29 (попередня назва просп. 50-річчя Жовтня) – проект розроблений, отримано позитивний висновок експертизи, проект затверджений в установленому порядку, підготовлена декларація на початок будівельних робіт.

Тендерним комітетом управління капітального будівництва  протягом 1 півріччя оголошено проведення тендерних процедур по об’єктах будівництва:

Капітальний ремонт проїзної частини проспекту 50-річчя Жовтня від вулиці Свіштовської до вулиці Радянської Армії – завершені дві процедури відкритих торгів, які не відбулися за відсутності учасників. Надалі була проведена переговорна процедура, переможцем якої стало КП «КПС ШРБУ», строк укладання договору та початку робіт 11 липня 2016 року.

Реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею - завершені дві процедури відкритих торгів, які не відбулися за відсутності учасників. Наразі ведеться  переговорна процедура та визначається виконавець робіт.

Реконструкція  будівлі під  центр муніципальних  послуг по           вул. Гагаріна,14 – 30.05.2016 відбулося розкриття пропозицій учасників відкритих торгів, визначений переможець, але договір не укладений через оскарженням одним з учасників результатів проведених торгів. Розгляд скарги призначений антимонопольним комітетом на 02.08.2016р.

Капітальний ремонт меморіального комплексу "Вічно Живим" – проведена переговорна процедура з ТОВ «БФ «Центр ЛТД» на виконання додаткових робіт, які виникли в процесі виконання будівельних робіт на об’єкті та укладений відповідний договір.

Найближчим часом планується проведення відкритих торгів по об’єктах «Капітальний ремонт тротуарів, прилеглих до скверу «Імені Олега Бабаєва» з боку вул. Соборної (попередня назва вул. Леніна) та вул. Ігоря Сердюка (попередня назва вул. Жовтнева)» та «Реконструкція  каналізаційної насосної   станції   СП-17».

На об’єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту, замовником яких виступає управління капітального будівництва у 1 півріччі 2016 року було виконано робіт за кошти міського бюджету на суму 5 448 тис. грн., що складає 8% від запланованого обсягу. З них отримано доходу від виконання функцій замовника на суму 52 тис. грн. Цей показник за 1 півріччя традиційно залишається невисоким через те, що в березні місяці відкривається фінансування капітальних видатків міського бюджету та на протязі 2-3 місяців проводяться процедури відкритих торгів та укладаються договори з підрядними організаціями на виконання робіт, початок будівельних робіт припадає на травень-червень місяць, а за об’єктами, не забезпеченими проектно-кошторисною документацією, укладаються договори з проектними організаціями. Крім того, КВП «КМ УКБ» здійснює технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом багатьох закладів освіти, охорони здоров’я  та інших об’єктів міського господарства. На цих об’єктах у  1 півріччі 2016 року було виконано робіт  на суму 10 232 тис. грн., та отримано доходу від здійснення технічного нагляду на суму 176 тис. грн. Також, у 1 півріччі 2016 року підприємство отримало та використало на виплату заробітної плати фінансову підтримку з міського бюджету в сумі 250 тис. грн., що дало змогу практично уникнути збитковості, вчасно виплатити  заробітну плату працівникам та забезпечити стабільну роботу підприємства.

Вартість основних фондів КВП «КМ УКБ» за 1 півріччя 2016 року складає 121,0 тис. грн.  Перелік основних фондів в основному  складається з транспортних засобів (легковий автомобіль Ланос), комп’ютерної та офісної техніки, меблів. У 1 півріччі 2016 року за власні кошти підприємства було додатково встановлено програмного забезпечення АС-4 та АС-4 (ПИР) на 4 робочих місця  інженерів з технічного нагляду для забезпечення більш ретельної перевірки наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт, договірних цін та локальних кошторисів. Надалі планується поступово відновлювати склад комп’ютерної  та офісної техніки, яка відповідатиме сучасному рівню програмного забезпечення.

Собівартість послуг управління капітального будівництва на 80% складається з витрат на оплату праці з нарахуваннями.

Поточна кредиторська заборгованість  за виконані роботи підрядними організаціями  станом на 01.07.2016 року складає 1 280,234 тис. грн., у зв’язку з тим, що акти виконаних робіт за червень місяць 2016р. надані підрядником 30.06.2016р. Оплату буде здійснено до 11.07.2016. Бюджетна заборгованість відсутня.

Також, існує прострочена дебіторська заборгованість ПП «МДСУ-11» в сумі 261,685 тис. грн., неповернута та невідпрацьована у 2013 році попередня оплата по об’єкту «Реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею». Справа по її стягненню знаходиться на розгляді суду.

Середньооблікова чисельність  працівників за 1 півріччя 2016 року –  8осіб (з них, керівники – 1, спеціалісти – 7).

Середньомісячна заробітна плата працівників за 1 півріччя 2016 рік складає 6,8 тис. грн. (керівники – 12,5 тис. грн., спеціалісти  – 6,0 тис. грн.).

Підприємство працює в режимі повної зайнятості, заборгованість з виплати заробітної плати та перерахування платежів до бюджету станом на 01.07.2016 року відсутня.

Забезпеченість кадрами нормальна, плинність кадрів відсутня.

Заступник міського голови                                                    Д.В. КРАВЧЕНКО