Пояснювальна записка до проекту рішення

«Про затвердження Програми розробки містобудівної документації у місті Кременчуці на 2016-2020 роки із змінами»

Відповідно до Програми розробки містобудівної документації у місті Кременчуці на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради             від 24.10.2019,  на грудень місяць 2019 року було заплановано проведення державної експертизи проектно-вишукувальної роботи «Додаткове внесення змін до генерального плану міста Кременчука». Програмою були передбачені кошти в сумі 27000,00 гривень. В зв`язку із затримкою у виконанні даної роботи УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” та змінами в законодавстві України дані кошти в 2019 році використані не були. Новою програмою передбачається виділення коштів на проведення державної експертизи в 2020 році.

Також Програмою передбачено перерозподіл виділених на 2020 рік коштів, а саме:

- на додаткове внесення змін до Плану зонування території (зонінгу) було передбачено 640000,00 гривень – залишається 610000,00 гривень;

- 30000,00 гривень з розділу додаткове внесення змін до Плану зонування території (зонінгу) переходять на розділ Попередня оцінка необхідності здійснення СЕО «Додаткове внесення змін до генерального плану міста Кременчука».

Начальник управління

містобудування та архітектури				О. ВОЛОЩЕНКО